## 1. Status Resumo FY24
1. Sumário Executivo ¦07 de fevereiro a 14 de fevereiro
1 | [20 empty] | 1
| Resumo de entregas de Especificações | [12 empty] | Detalhe Packages planeados | [5 empty] | Highlights
|  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | [9 empty] | Resumo semana atual: 1. Modelo de Bens Imóveis: Conforme planeado, foram tratados e preparados 6 ficheiros relativos a cada rácio de receção de informação de consumo e eficiência energética da Gloval.Contudo, para testar o front e a tabela de Input será necessário obter os acessos ao mesmo. 2. Modelo Verde: Conforme planeado, foram testados e concluídos sem incidências 20 campos referentes aos rácios dos clientes. 3. Loan Tape: Conforme planeado foram concluídas e partilhadas com a equipa de Tecnologia as especificações de 10 campos referente ao packages 4. Destes 10 campos, 5 são do âmbito estrutural e 5 não são comuns com o âmbito estrutural. Adicionalmente, existem 4 campos com pendências, sendo que: - 1 campo está pendente da validação do mapeamento das viaturas pela área de Leasing - 3 campos estão pendentes da validação da Corporação Semana Seguinte: 1. Loan Tape - FY25: Na próxima semana, está previsto fechar a especificação dos campos pendentes do package 4 (4 campos) e a especificação do package 5 (7 campos). - FY24: Na próxima semana, está previsto fechar a especificação de 2 campos. - Adicionalmente, serão realizados testes regressivos entre os campos em produção e desenvolvimente referente aos âmbitos estrutural e pilar3. 2. Modelo Bens Imóveis - FY24: Testar 4 campos da tabela de certificados relativos aos dados do fornecedor externo Gloval.
| Âmbito |  | Entregas Semana Anterior |  |  | Entregas Semana Atual |  |  |  | Entregas Semana Seguinte |  |  |  |  | Dt. Prev. | Req. FY25 | Req. FY25 (atualiz.) |  | Status
|  |  | Planeado | Real | ∆ | Semana Ant. | Planeado | Real | ∆ | Semana Ant. | Planeado | Total | 1 | Package 1 | 27/jan | 20 | 20 |  | OK
| Modelo de Bens Imóveis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Package 2 | 4/fev | 15 | 14 |  | OK
| Requisitos FY24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Package 3 | 5/fev | 14 | 16 |  | OK
| Novos Requisitos FY25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Package 4 | 11/fev | 13 | 14 |  | OK (10 campos)
| Modelo Verde |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Package 5 | 17/fev | 6 | 7 |  | Por Iniciar
| Requisitos FY24 |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Total |  | 68 | 71
| Novos Requisitos FY25 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Loan Tape |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 14 | 10 | -4 | 4 | 9 | 13
| Requisitos FY24 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| Novos Requisitos FY25 |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 14 | 10 | -4 | 4 | 7 | 11
| Total |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 14 | 10 | -4 | 4 | 9 | 13
Resumo de Testes
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3
| Âmbito |  | Semana Anterior |  |  |  |  | Semana Atual | [5 empty] | Semana Seguinte
|  |  | Planeado | Com Incidên. | Sem Incidên. | Re- Especif. | ∆ | Semana Ant. | Planeado | Com Incidên. | Sem Incidên. | Re- Especif. | ∆ | Semana Ant. | Planeado | Total
| Modelo de Bens Imóveis |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
| RequisItos FY24 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
| Novos Requisitos FY25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modelo Verde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RequisItos FY24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Novos Requisitos FY25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Loan Tape |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RequisItos FY24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Novos Requisitos FY25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1 | [20 empty] | 1
1. Modelo de Bens Imóveis |  |  |  |  | Bens Imóveis - Input | Bens Imóveis - Output | Modelo Verde - Input | Modelo Verde - Output | Pilar III
| Resumo |  |  |  | Detalhe por Tabela | [8 empty] | Status (campos) |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-14 | ∆ | Highlights
[14 empty] | 0. Cancelado |  |  | 12 | 12 | 0 | 1. Gloval: - Tratamento e preparação de 6 ficheiros relativos a cada rácio de receção de informação de consumo e eficiência energética da Gloval. Denote-se que para testar o front e a tabela de Input será necessário obter os acessos ao mesmo.
[14 empty] | RequisItos FY24 |  |  | 12 | 12 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1. Concluído |  |  | 144 | 144 | 0
[14 empty] | RequisItos FY24 |  |  | 144 | 144 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2.1 Em Teste |  |  | 0 | 4 | 4
[14 empty] | RequisItos FY24 |  |  | 0 | 4 | 4
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | # 204 | [11 empty] | 2.2 Em especificação |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RequisItos FY24 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3. Pendente de outros desenvolvimentos |  |  | 0 | 44 | 44
[14 empty] | RequisItos FY24 |  |  | 0 | 44 | 44
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4. Validação EF |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RequisItos FY24 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5. Em Correção |  | (incidências) | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RequisItos FY24 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6. Em implementação |  |  | 48 | 0 | -48
[14 empty] | RequisItos FY24 |  |  | 48 | 0 | -48
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7. Por iniciar |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RequisItos FY24 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Total |  |  | 204 | 204
[14 empty] | RequisItos FY24 |  |  | 204 | 204
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Status (Tabelas) | [8 empty] | Status (Universos)
|  |  |  | > | Tabela de Bens Imóveis |  |  |  |  | OK |  |  | > | Universo Bens Colateralizados (MUG) |  |  | OK
|  |  |  | > | Tabelas de Processos Imobiliários |  |  |  |  | OK |  |  | > | Universo Bens Não Colateralizados (GP) |  |  | OK
|  |  |  | > | Tabela de Traçabilidade Processo -Bem |  |  |  |  | OK |  |  | > | Universo Bens Adjudicados |  |  | Não serão testados neste projeto
|  |  |  | > | Tabela de Traçabilidade Crédito - Processo |  |  |  |  | OK
|  |  |  | > | Tabela input de Cerificados Energéticos (Gloval) |  |  |  |  | Pendente de outros desenvolvimentos
|  |  |  | > | Tabela Output de Cerificados Energéticos |  |  |  |  | Em Curso
2. Modelo Verde |  |  |  |  | Modelo Verde - Input | Modelo Verde - Output
| Resumo |  |  |  | Detalhe por Tabela | [8 empty] | Status (campos) |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-14 | ∆ | Highlights
[14 empty] | 0. Cancelado |  |  | 16 | 15 | -1 | 1. Tabela de Input Marcação Verde: - Foi concluída e partilhada a especificação de todos campos (FY25) da tabela de Input de marcação verde. Os mesmos encontram-se agora em implementação pela equipa de Tecnologia. - Adicionalmente, foram realizadas reuniões com CdG em virtude da marcação verde. 2. Tabela de Output Marcação Verde: - Foram realizadas reuniões de modo a clarificar o mapeamento de 2 campos. Denote-se que estes 2 campos estão pendentes de validação por parte da Corporação.
[14 empty] | Requisitos FY24 |  |  | 16 | 15 | -1
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1. Concluído |  |  | 185 | 205 | 20
[14 empty] | Requisitos FY24 |  |  | 185 | 185 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 |  |  | 0 | 20 | 20
[14 empty] | 2.1 Em Teste |  |  | 26 | 6 | -20
[14 empty] | Requisitos FY24 |  |  | 6 | 6 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 |  |  | 20 | 0 | -20
[14 empty] | 2.2 Em especificação |  |  | 55 | 13 | -42
[14 empty] | Requisitos FY24 |  |  | 55 | 13 | -42
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3. Pendente de outros desenvolvimentos |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | #296 | [10 empty] | Requisitos FY24 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4. Validação EF |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Requisitos FY24 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5. Em Correção |  | (incidências) | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Requisitos FY24 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6. Em implementação |  |  | 14 | 57 | 43
[14 empty] | Requisitos FY24 |  |  | 9 | 52 | 43
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 |  |  | 5 | 5 | 0
[14 empty] | 7. Por iniciar |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Requisitos FY24 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Total |  |  | 296 | 296
[14 empty] | Requisitos FY24 |  |  | 271 | 271
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 |  |  | 25 | 25
Status (Universos - Inputs)
[13 empty] | > | modesg_inp_risco_fisico |  |  | OK
[13 empty] | > | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax |  |  | OK
[13 empty] | > | modesg_inp_km_medios_emss_vcls |  |  | OK
[13 empty] | > | modesg_inp_emss_vcls |  |  | OK
[13 empty] | > | modesg_inp_emss_scib |  |  | OK
[13 empty] | > | modesg_inp_emss_nace |  |  | OK
[13 empty] | > | modesg_inp_emss_bens_imoveis |  |  | OK
[13 empty] | > | modesg_inp_empr_excl_paris |  |  | OK
[13 empty] | > | modesg_param_sfcs_taxon_europeia |  |  | Validação EF
[13 empty] | > | Input Corporação Zip Code |  |  | Em Implementação
[13 empty] | > | Input Project Finance |  |  | OK
[13 empty] | > | Status (Universos - Outputs)
[13 empty] | > | modesg_out_ems_vcls |  |  | OK
[13 empty] | > | modesg_out_bens_imoveis |  |  | OK (coerente com Modelo de Bens Imóveis)
[13 empty] | > | modesg_out_empr_info_nfin |  |  | OK
[14 empty] | modesg_out_sfcs_taxon_europeia |  |  | Validação EF
3. Loan Tape ¦ Pilar III |  |  |  |  | Pilar III
| Resumo |  |  |  | Detalhe por Tabela | [8 empty] | Status (campos) |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-14 | ∆ | Highlights
[14 empty] | 0. Cancelado |  |  | 4 | 4 | 0 | 1. Foram concluídas e partilhadas as especificações dos 10 campos do Package 4 (FY25): - 2 campos da tabela de contratos - 2 campo da tabela de clientes - 4 campos da tabela de Garantias - 2 campos da tabela de relação Contrato-Atividade 5 dos campos entregues são do âmbito estrutural e 5 dos campos não são comuns com o âmbito estrutural 2. Adicionalmente, estão pendentes de outros desenvolvimentos 4 campos do Package 4 (FY25): - 1 campo depedente da confirmação do mapeamento por parte da área de Leasing - 3 campos depedentes da confirmação por parte da Corporação
| Novos Requisitos FY25: | [12 empty] | Requisitos FY24 |  |  | 4 | 4 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 - Âmbito ESTR e (ou) LF |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 - Outros |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1. Concluído |  |  | 115 | 115 | 0
[14 empty] | Requisitos FY24 |  |  | 115 | 115 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 - Âmbito ESTR e (ou) LF |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 - Outros |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2.1 Em Teste |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | #71 | [10 empty] | Requisitos FY24 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 - Âmbito ESTR e (ou) LF |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 - Outros |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2.2 Em especificação |  |  | 3 | 3 | 0
[14 empty] | Requisitos FY24 |  |  | 3 | 3 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 - Âmbito ESTR e (ou) LF |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 - Outros |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3. Pendente de outros desenvolvimentos |  |  | 10 | 10 | 0
[14 empty] | Requisitos FY24 |  |  | 10 | 10 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 - Âmbito ESTR e (ou) LF |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 - Outros |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4. Validação EF |  |  | 2 | 6 | 4
| Requisitos FY24: | [12 empty] | Requisitos FY24 |  |  | 2 | 2 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 - Âmbito ESTR e (ou) LF |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 - Outros |  |  | 0 | 4 | 4
[14 empty] | 5. Em Correção |  | (incidências) | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Requisitos FY24 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 - Âmbito ESTR e (ou) LF |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 - Outros |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6. Em implementação |  |  | 51 | 61 | 10
|  |  | #135 | [10 empty] | Requisitos FY24 |  |  | 1 | 1 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 - Âmbito ESTR e (ou) LF |  |  | 14 | 19 | 5
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 - Outros |  |  | 36 | 41 | 5
[14 empty] | 7. Por iniciar |  |  | 21 | 7 | -14
[14 empty] | Requisitos FY24 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 - Âmbito ESTR e (ou) LF |  |  | 6 | 1 | -5
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 - Outros |  |  | 15 | 6 | -9
[14 empty] | Total |  |  | 206 | 206
[14 empty] | Requisitos FY24 |  |  | 135 | 135
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 - Âmbito ESTR e (ou) LF |  |  | 20 | 20
[14 empty] | Novos Requisitos FY25 - Outros |  |  | 51 | 51
Status (Tabelas)
[13 empty] | > | lt002_instrument |  |  | Em Curso
[13 empty] | > | lt003_entity |  |  | Em Curso
[13 empty] | > | lt004_protection |  |  | Em Curso
[13 empty] | > | lt005_instr_ent |  |  | OK
[13 empty] | > | lt006_instr_prot |  |  | Em Curso
[13 empty] | > | lt007_instr_activity |  |  | Em Curso
[13 empty] | > | lt827_mthd_usd_instrmnt |  |  | OK
[13 empty] | > | lt826_esg_sbsctr |  |  | OK

## 2. Status Detalhe Campos FY24
| Âmbito | Sub-âmbito | Tipo de teste | Tabela | Campo | Status Atual | Status Anterior
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTn.a. | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 1. Universo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | n.a. | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTCHAVE_GLOVAL | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | CHAVE_GLOVAL | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTPROPERTY_BANK_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | PROPERTY_BANK_ID | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTPROPERTY_BRANCH_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | PROPERTY_BRANCH_CODE | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTPROPERTY_CONTRACT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | PROPERTY_CONTRACT_ID | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTPROPERTY_REFERENCE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | PROPERTY_REFERENCE_CODE | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTCÓDIGO_DISTRITO | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | CÓDIGO_DISTRITO | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTNOMBRE_DISTRITO | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | NOMBRE_DISTRITO | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTCÓDIGO_CONCEJO | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | CÓDIGO_CONCEJO | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTNOMBRE_CONCEJO | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | NOMBRE_CONCEJO | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTCÓDIGO_FREGUESIA | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | CÓDIGO_FREGUESIA | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTNOMBRE_FREGUESIA | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | NOMBRE_FREGUESIA | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTLOCALIDADE | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | LOCALIDADE | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTTIPO_VIA | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | TIPO_VIA | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTNOMBRE_TIPO_VIA | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | NOMBRE_TIPO_VIA | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTNOMBRE_VIA | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | NOMBRE_VIA | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTNUMERO_VIA | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | NUMERO_VIA | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTLOTE | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | LOTE | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTURBANIZACION | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | URBANIZACION | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTCAGLURB | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | CAGLURB | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTRESTO_DIRECCION | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | RESTO_DIRECCION | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTLATITUDE | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | LATITUDE | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTLONGITUDE | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | LONGITUDE | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTCODIGO_POSTAL | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | CODIGO_POSTAL | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTSUBCODIGO_POSTAL | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | SUBCODIGO_POSTAL | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTASSUPERFICIE_UTIL | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | ASSUPERFICIE_UTIL | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTANIO_CONSTRUCCION | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | ANIO_CONSTRUCCION | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTTIPO_INMUEBLE_HABITACAO | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | TIPO_INMUEBLE_HABITACAO | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTPISO_APARTAMENTO | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | PISO_APARTAMENTO | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTCASA_UNIFAMILIAR | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | CASA_UNIFAMILIAR | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTTIPO_INMUEBLE_COMERCIO_SERVICOS | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | TIPO_INMUEBLE_COMERCIO_SERVICOS | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTNOME_CONSERVATORIA | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | NOME_CONSERVATORIA | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTCOD_CONSERVATORIA | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | COD_CONSERVATORIA | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTREGISTRO_CONSERVATORIA | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | REGISTRO_CONSERVATORIA | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTART_MATRICIAIS | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | ART_MATRICIAIS | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTDATA_PROVIDER | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | DATA_PROVIDER | 0. Cancelado | 0. Cancelado
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTACTUAL_VALUE_IND | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | ACTUAL_VALUE_IND | 0. Cancelado | 0. Cancelado
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTFRACCAO_AUTONOMA | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | FRACCAO_AUTONOMA | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTFINALIDADE_BEM | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | FINALIDADE_BEM | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTCLASS_GPT31 | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | CLASS_GPT31 | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTCLASS_STCLIM | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | CLASS_STCLIM | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTCONF_STCLIM | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | CONF_STCLIM | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTCLASSE_ENERGETICA | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | CLASSE_ENERGETICA | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTFIABILIDAD | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | FIABILIDAD | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTEMISSIONES | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | EMISSIONES | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTCONSUMOS | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | CONSUMOS | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTDATA_ENVIO | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | DATA_ENVIO | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 6. Em implementação
PROCESSn.a. | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 1. Universo | PROCESS | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESSPROCESS_BANK_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | PROCESS_BANK_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESSPROCESS_BRANCH_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | PROCESS_BRANCH_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESSPROCESS_ACCOUNT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | PROCESS_ACCOUNT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESScod_estd_prcs | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | cod_estd_prcs | 0. Cancelado | 0. Cancelado
PROCESSGUARANTEE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | GUARANTEE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESSCURRENCY_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | CURRENCY_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESSPROCESS_CAMPAIGN_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | PROCESS_CAMPAIGN_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESSPROCESS_PRODUCT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | PROCESS_PRODUCT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESSPROCESS_SUBPRODUCT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | PROCESS_SUBPRODUCT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESSGUARANTEE_TYPE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | GUARANTEE_TYPE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESSPROCESS_REFERENCE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | PROCESS_REFERENCE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESSPROCESS_START_DATE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | PROCESS_START_DATE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESSPROCESS_DUE_DATE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | PROCESS_DUE_DATE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESSmontante_eur | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | montante_eur | 0. Cancelado | 0. Cancelado
PROCESSmontante_org | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | montante_org | 0. Cancelado | 0. Cancelado
PROCESSorigem | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | origem | 0. Cancelado | 0. Cancelado
PROCESSDATA_DATE_PART | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | DATA_DATE_PART | 1. Concluído | 1. Concluído
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELn.a. | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 1. Universo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELPROCESS_BANK_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | PROCESS_BANK_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELBANK_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | BANK_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELPROCESS_BRANCH_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | PROCESS_BRANCH_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELBRANCH_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | BRANCH_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELCONTRACT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | CONTRACT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELPROCESS_ACCOUNT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | PROCESS_ACCOUNT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELREFERENCE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | REFERENCE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELPURPOSE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | PURPOSE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELINDIVIDUAL_OCCUPATION_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | INDIVIDUAL_OCCUPATION_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELPRODUCT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | PRODUCT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELcod_sit | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | cod_sit | 0. Cancelado | 0. Cancelado
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELSUBPRODUCT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | SUBPRODUCT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELPROCESS_REFERENCE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | PROCESS_REFERENCE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELEFFECTIVE_RELATION_END_DATE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | EFFECTIVE_RELATION_END_DATE | 1. Concluído | 1. Concluído
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELPROCESS_START_DATE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | PROCESS_START_DATE | 1. Concluído | 1. Concluído
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELPROCESS_DUE_DATE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | PROCESS_DUE_DATE | 1. Concluído | 1. Concluído
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELidetgar | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | idetgar | 0. Cancelado | 0. Cancelado
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELnum_prop | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | num_prop | 0. Cancelado | 0. Cancelado
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELSOURCE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | SOURCE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELDATA_DATE_PART | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | DATA_DATE_PART | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESS_PROPERTY_RELn.a. | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 1. Universo | PROCESS_PROPERTY_REL | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESS_PROPERTY_RELPROPERTY_BANK_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | PROPERTY_BANK_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESS_PROPERTY_RELPROCESS_BANK_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | PROCESS_BANK_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESS_PROPERTY_RELPROPERTY_BRANCH_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | PROPERTY_BRANCH_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESS_PROPERTY_RELPROCESS_BRANCH_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | PROCESS_BRANCH_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESS_PROPERTY_RELPROPERTY_CONTRACT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | PROPERTY_CONTRACT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESS_PROPERTY_RELPROCESS_ACCOUNT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | PROCESS_ACCOUNT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESS_PROPERTY_RELPROPERTY_REFERENCE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | PROPERTY_REFERENCE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESS_PROPERTY_RELPROCESS_REFERENCE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | PROCESS_REFERENCE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESS_PROPERTY_RELdata_assc | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | data_assc | 0. Cancelado | 0. Cancelado
PROCESS_PROPERTY_RELSEIZED_PROPERTY_IND | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | SEIZED_PROPERTY_IND | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESS_PROPERTY_RELCOLLATERAL_PROPERTY_IND | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | COLLATERAL_PROPERTY_IND | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESS_PROPERTY_RELFINANCED_PROPERTY_IND | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | FINANCED_PROPERTY_IND | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESS_PROPERTY_RELOWNED_PROPERTY_IND | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | OWNED_PROPERTY_IND | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESS_PROPERTY_RELSOURCE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | SOURCE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROCESS_PROPERTY_RELDATA_DATE_PART | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | DATA_DATE_PART | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYn.a. | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 1. Universo | PROPERTY | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYCONSTRUCTION_YEAR | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | CONSTRUCTION_YEAR | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYNET_FLOOR_AREA | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | NET_FLOOR_AREA | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYPROPERTY_BANK_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | PROPERTY_BANK_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYPROPERTY_BRANCH_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | PROPERTY_BRANCH_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYPROPERTY_CONTRACT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | PROPERTY_CONTRACT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYPROPERTY_REFERENCE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | PROPERTY_REFERENCE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYCADASTRAL_REGISTER_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | CADASTRAL_REGISTER_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYAPPRAISAL_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | APPRAISAL_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYcod_bem | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | cod_bem | 0. Cancelado | 0. Cancelado
PROPERTYDISTRICT_MUNICIP_PARISH_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | DISTRICT_MUNICIP_PARISH_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYPROPERTY_PURPOSE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | PROPERTY_PURPOSE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYPROPERTY_LIFETIME_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | PROPERTY_LIFETIME_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYADDRESS_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | ADDRESS_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYCOUNTRY_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | COUNTRY_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYPOSTAL_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | POSTAL_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYPROPERTY_TYPE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | PROPERTY_TYPE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYLAST_APPRAISAL_DATE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | LAST_APPRAISAL_DATE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYUSAGE_PERMIT_START_DATE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | USAGE_PERMIT_START_DATE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYCONSERVATORY_REG_FILE_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | CONSERVATORY_REG_FILE_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYFLOOR_NUMBER | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | FLOOR_NUMBER | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYLOCALITY | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | LOCALITY | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYPROPERTY_LOT | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | PROPERTY_LOT | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYLAST_APPRAISAL_AMOUNT | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | LAST_APPRAISAL_AMOUNT | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYNET_APPRAISAL_AMOUNT | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | NET_APPRAISAL_AMOUNT | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYCOLLATERAL_FAST_SALE_AMOUNT | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | COLLATERAL_FAST_SALE_AMOUNT | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYADDRESS | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | ADDRESS | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYPROPERTY_NUMBER | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | PROPERTY_NUMBER | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYOrigem | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | Origem | 0. Cancelado | 0. Cancelado
PROPERTYCURRENT_CONSTRUCTION_PCT | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | CURRENT_CONSTRUCTION_PCT | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYCONSTRUCTION_COMPLETED_PCT | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | CONSTRUCTION_COMPLETED_PCT | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYDATA_DATE_PART | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | DATA_DATE_PART | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYPROPERTY_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | PROPERTY_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTYURBANIZATION | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | URBANIZATION | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEn.a. | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 1. Universo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPROPERTY_BANK_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PROPERTY_BANK_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPROPERTY_BRANCH_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PROPERTY_BRANCH_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPROPERTY_CONTRACT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PROPERTY_CONTRACT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPROPERTY_REFERENCE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PROPERTY_REFERENCE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATELAND_REGISTRY_OFFICE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | LAND_REGISTRY_OFFICE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPROPERTY_IDENTIFICATION_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PROPERTY_IDENTIFICATION_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEENERGY_CERTIFICATION_SYSTEM_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | ENERGY_CERTIFICATION_SYSTEM_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEEPC_ISSUING_DATE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | EPC_ISSUING_DATE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEEPC_EXPIRATION_DATE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | EPC_EXPIRATION_DATE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEEPC | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | EPC | 2.1 Em Teste | 6. Em implementação
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEENERGY_CONSUMPTION_TYPE_S_IND | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | ENERGY_CONSUMPTION_TYPE_S_IND | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEENERGY_CONSUMPTION_TYPE_T_IND | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | ENERGY_CONSUMPTION_TYPE_T_IND | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEENERGY_EFFICIENCY_IND | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | ENERGY_EFFICIENCY_IND | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEREN_ENERGY_EFFICIENCY_IND | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | REN_ENERGY_EFFICIENCY_IND | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATENZEB_IND | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | NZEB_IND | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEACTUAL_VALUE_IND | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | ACTUAL_VALUE_IND | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEEP_SCORE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | EP_SCORE | 2.1 Em Teste | 6. Em implementação
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATESOURCE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | SOURCE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEDATA_DATE_PART | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | DATA_DATE_PART | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATECERTIFICATE_TYPE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | CERTIFICATE_TYPE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEBUILDING_DOMEST_HOTWATER_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | BUILDING_DOMEST_HOTWATER_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATERENEWABLE_DOMEST_HOTWATER_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | RENEWABLE_DOMEST_HOTWATER_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEDOMEST_HOTWATER_REF_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | DOMEST_HOTWATER_REF_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEHEIGHT | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | HEIGHT | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEBUILDING_SPACE_HEATING_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | BUILDING_SPACE_HEATING_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATESPACE_HEATING_REF_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | SPACE_HEATING_REF_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATERENEWABLE_SPACE_HEATING_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | RENEWABLE_SPACE_HEATING_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEBUILDING_SPACE_COOLING_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | BUILDING_SPACE_COOLING_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATERENEWABLE_SPACE_COOLING_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | RENEWABLE_SPACE_COOLING_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATESPACE_COOLING_REF_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | SPACE_COOLING_REF_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEENERGY_CLASS_AFTER_MEASUREMENT | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | ENERGY_CLASS_AFTER_MEASUREMENT | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEENERGY_CONSUMPTION_VALUE_YEAR | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | ENERGY_CONSUMPTION_VALUE_YEAR | 2.1 Em Teste | 6. Em implementação
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATETHERMAL_BEHAVIOUR_ROOF | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | THERMAL_BEHAVIOUR_ROOF | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATETHERMAL_BEHAVIOUR_WINDOWS | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | THERMAL_BEHAVIOUR_WINDOWS | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATETHERMAL_BEHAVIOUR_WALL | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | THERMAL_BEHAVIOUR_WALL | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATETHERMAL_BEHAVIOUR_FLOORS | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | THERMAL_BEHAVIOUR_FLOORS | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATETHERMAL_BEHAVIOUR_TECH_SYS_VENT | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | THERMAL_BEHAVIOUR_TECH_SYS_VENT | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATETOTAL_INVSTMNT_ESTMTD_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | TOTAL_INVSTMNT_ESTMTD_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEDURATION_SUMMER | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | DURATION_SUMMER | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEDURATION_WINTER | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | DURATION_WINTER | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATECARBON_EMISSION_VALUE_YEAR | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | CARBON_EMISSION_VALUE_YEAR | 2.1 Em Teste | 6. Em implementação
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATECARBON_EMISSION_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | CARBON_EMISSION_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEUSEFUL_ENERGY_FANS_REQ_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | USEFUL_ENERGY_FANS_REQ_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEREN_ENERGY_PRODUCED_OTHER_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | REN_ENERGY_PRODUCED_OTHER_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEREN_ENERGY_PRODUCED_REG_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | REN_ENERGY_PRODUCED_REG_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEREN_ENERGY_PRODUCED_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | REN_ENERGY_PRODUCED_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEUSEFUL_ENERGY_DOM_HOTWATER_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | USEFUL_ENERGY_DOM_HOTWATER_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEUSEFUL_ENERGY_COOLING_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | USEFUL_ENERGY_COOLING_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATETEMPERATURE_DAY_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | TEMPERATURE_DAY_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPRIMARY_ENERGY_REQ_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PRIMARY_ENERGY_REQ_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEUSEFUL_ENERGY_HEATING_REQ_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | USEFUL_ENERGY_HEATING_REQ_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPNL_WINTER_WALLS_DOORS_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PNL_WINTER_WALLS_DOORS_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPNL_WINTER_FLOORS_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PNL_WINTER_FLOORS_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPNL_WINTER_ROOF_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PNL_WINTER_ROOF_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPNL_WINTER_WINDOWS_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PNL_WINTER_WINDOWS_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPNL_WINTER_REF_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PNL_WINTER_REF_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPNL_WINTER_FANS_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PNL_WINTER_FANS_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPNL_SUMMER_ROOF_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PNL_SUMMER_ROOF_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPNL_SUMMER_WINDOWS_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PNL_SUMMER_WINDOWS_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPNL_SUMMER_WALLS_DOORS_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PNL_SUMMER_WALLS_DOORS_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPNL_SUMMER_REF_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PNL_SUMMER_REF_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEINVOICE_RED_ANNUAL_ESTMTD_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | INVOICE_RED_ANNUAL_ESTMTD_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATETEMPERATURE_OUTDOOR_AVG_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | TEMPERATURE_OUTDOOR_AVG_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATECLIMATE_ZONE_WINTER | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | CLIMATE_ZONE_WINTER | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATENET_FLOOR_AREA | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | NET_FLOOR_AREA | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATECADASTRAL_REGISTER_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | CADASTRAL_REGISTER_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEDISTRICT_MUNICIP_PARISH_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | DISTRICT_MUNICIP_PARISH_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPROPERTY_PURPOSE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PROPERTY_PURPOSE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEADDRESS_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | ADDRESS_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEFLOOR_NUMBER | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | FLOOR_NUMBER | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATELOCALITY | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | LOCALITY | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATECLIMATE_ZONE_SUMMER | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | CLIMATE_ZONE_SUMMER | 1. Concluído | 1. Concluído
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATECURRENT_ENERGY_RATING_PERCENTAGE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | CURRENT_ENERGY_RATING_PERCENTAGE | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_param_sfics_taxon_europeian.a. | Pilar III | Modelo Verde - Input | 1. Universo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | n.a. | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiacod_regra | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | cod_regra | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeianivel | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | nivel | 6. Em implementação | 0. Cancelado
modesg_param_sfics_taxon_europeiadscrc | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | dscrc | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiacomite | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | comite | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiadata_aprvc | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | data_aprvc | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiadata_inicial | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | data_inicial | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiadata_final | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | data_final | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiazcliente | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | zcliente | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiacempcta | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | cempcta | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiackbalcao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | ckbalcao | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiacknumcta | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | cknumcta | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiazdeposit | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | zdeposit | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiackmetamis | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | ckmetamis | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiackprodmi | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | ckprodmi | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiacmetanseg | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | cmetanseg | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiaepc | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | epc | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiaambito | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | ambito | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeianome_ctgr_sfics | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | nome_ctgr_sfics | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiamontante_pndrc | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | montante_pndrc | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiacontraparte | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | contraparte | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiaflag_project_finance | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | flag_project_finance | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiacgarante_bem | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | cgarante_bem | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiaprdt_sprdt | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | prdt_sprdt | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiaflg_csrd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | flg_csrd | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiacombustivel | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | combustivel | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiaco2 | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | co2 | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiacfamilia | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | cfamilia | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiaflg_rsc_fsc_crnc | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | flg_rsc_fsc_crnc | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiaflg_rsc_fsc_agd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | flg_rsc_fsc_agd | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiaproperty_purpose_code | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | property_purpose_code | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiadabertur | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | dabertur | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiatipo_eqp | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | tipo_eqp | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiaconstruction_year | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | construction_year | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiaref_date | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | ref_date | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiaordem | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | ordem | 0. Cancelado | 0. Cancelado
modesg_param_sfics_taxon_europeiacfinalidad | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | cfinalidad | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeianome_purpose_esg | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | nome_purpose_esg | 0. Cancelado | 0. Cancelado
modesg_param_sfics_taxon_europeiadominio | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | dominio | 0. Cancelado | 0. Cancelado
modesg_param_sfics_taxon_europeiaquality_score | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | quality_score | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeiaprimary_energy_req_value | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | primary_energy_req_value | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeianet_floor_area | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | net_floor_area | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeianome_purpose_esg_nalinh_tax | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | nome_purpose_esg_nalinh_tax | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeianome_purpose_esg_alinh_tax | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | nome_purpose_esg_alinh_tax | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeianome_general_specific_purpose | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | nome_general_specific_purpose | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeianome_specific_eligible | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | nome_specific_eligible | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_param_sfics_taxon_europeianome_specific_sustainable | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | nome_specific_sustainable | 6. Em implementação | 2.2 Em especificação
modesg_inp_emss_vclsn.a. | Pilar III | Modelo Verde - Input | 1. Universo | modesg_inp_emss_vcls | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_km_medios_emss_vclsn.a. | Pilar III | Modelo Verde - Input | 1. Universo | modesg_inp_km_medios_emss_vcls | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_empr_excl_parisn.a. | Pilar III | Modelo Verde - Input | 1. Universo | modesg_inp_empr_excl_paris | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxn.a. | Pilar III | Modelo Verde - Input | 1. Universo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_risco_fisicon.a. | Pilar III | Modelo Verde - Input | 1. Universo | modesg_inp_risco_fisico | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_scibn.a. | Pilar III | Modelo Verde - Input | 1. Universo | modesg_inp_emss_scib | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_nacen.a. | Pilar III | Modelo Verde - Input | 1. Universo | modesg_inp_emss_nace | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_bens_imoveisn.a. | Pilar III | Modelo Verde - Input | 1. Universo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_vclsref_date | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_vclsnome_regiao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | nome_regiao | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_vclsnome_pais | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | nome_pais | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_vclsnome_estado | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | nome_estado | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_vclstipo_veiculo | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | tipo_veiculo | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_vclstipo_motor | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | tipo_motor | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_vclsmarca | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | marca | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_vclsmodelo | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | modelo | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_vclssubgrupo | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | subgrupo | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_vclsnome_unidade_funcional | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | nome_unidade_funcional | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_vclsunidade_funcional | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | unidade_funcional | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_vclsnome_fator_emissao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | nome_fator_emissao | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_vclsunidade_fator_de_emissao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | unidade_fator_de_emissao | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_vclsscore_qualidade | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | score_qualidade | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_vclsscp1_ftr_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | scp1_ftr_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_vclsscp2_ftr_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | scp2_ftr_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_vclsscp3_ftr_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | scp3_ftr_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_km_medios_emss_vclsref_date | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_km_medios_emss_vcls | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_km_medios_emss_vclsnome_pais | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_km_medios_emss_vcls | nome_pais | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_km_medios_emss_vclstipo_vcl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_km_medios_emss_vcls | tipo_vcl | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_km_medios_emss_vclstipo_motor | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_km_medios_emss_vcls | tipo_motor | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_km_medios_emss_vclssubgrupo | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_km_medios_emss_vcls | subgrupo | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_km_medios_emss_vclsmedia_km | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_km_medios_emss_vcls | media_km | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_empr_excl_parisref_date | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_empr_excl_paris | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_empr_excl_parisisin | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_empr_excl_paris | isin | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_empr_excl_parisclei | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_empr_excl_paris | clei | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_empr_excl_parisccli_kgl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_empr_excl_paris | ccli_kgl | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_empr_excl_parisnome_entidade | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_empr_excl_paris | nome_entidade | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_empr_excl_parisflg_scib | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_empr_excl_paris | flg_scib | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_empr_excl_parisnome_pais | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_empr_excl_paris | nome_pais | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxref_date | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxccli_kgl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ccli_kgl | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxclei | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | clei | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxperm_id | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | perm_id | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxnome_entidade | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | nome_entidade | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxnome_pais | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | nome_pais | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxflg_nfrd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | flg_nfrd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxcca_trnvr_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | cca_trnvr_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxcca_trnvr_enblng_alignd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | cca_trnvr_enblng_alignd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxcca_turnover_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | cca_turnover_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxcca_capex_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | cca_capex_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxcca_capex_enblng_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | cca_capex_enblng_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxcca_capex_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | cca_capex_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxccm_trnvr_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ccm_trnvr_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxccm_trnvr_enblng_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ccm_trnvr_enblng_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxccm_trnvr_trnstn_alignd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ccm_trnvr_trnstn_alignd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxccm_trnvr_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ccm_trnvr_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxccm_capex_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ccm_capex_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxccm_capex_enblng_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ccm_capex_enblng_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxccm_capex_trnstn_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ccm_capex_trnstn_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxccm_capex_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ccm_capex_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxppc_trnvr_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ppc_trnvr_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxppc_turnover_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ppc_turnover_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxppc_capex_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ppc_capex_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxppc_capex_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ppc_capex_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxbio_trnvr_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | bio_trnvr_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxbio_turnover_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | bio_turnover_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxbio_capex_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | bio_capex_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxbio_capex_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | bio_capex_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxwtr_trnvr_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | wtr_trnvr_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxwtr_trnvr_enblng_alignd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | wtr_trnvr_enblng_alignd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxwtr_turnover_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | wtr_turnover_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxwtr_capex_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | wtr_capex_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxwtr_capex_enblng_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | wtr_capex_enblng_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxwtr_capex_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | wtr_capex_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxce_trnvr_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ce_trnvr_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxce_trnvr_enblng_alignd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ce_trnvr_enblng_alignd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxce_turnover_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ce_turnover_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxce_capex_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ce_capex_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxce_capex_enblng_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ce_capex_enblng_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxce_capex_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ce_capex_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_risco_fisicoref_date | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_risco_fisico | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_risco_fisicocod_pais | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_risco_fisico | cod_pais | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_risco_fisicocod_nutiii | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_risco_fisico | cod_nutiii | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_risco_fisicocod_nace_esg | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_risco_fisico | cod_nace_esg | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_risco_fisicoflg_rsc_fsc_agd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_risco_fisico | flg_rsc_fsc_agd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_risco_fisicoflg_rsc_fsc_crnc | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_risco_fisico | flg_rsc_fsc_crnc | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_risco_fisico_zipcodecod_pais | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_risco_fisico_zipcode | cod_pais | 6. Em implementação | 6. Em implementação
modesg_inp_risco_fisico_zipcodelocalizacao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_risco_fisico_zipcode | localizacao | 6. Em implementação | 6. Em implementação
modesg_inp_risco_fisico_zipcodecod_nace_esg | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_risco_fisico_zipcode | cod_nace_esg | 6. Em implementação | 6. Em implementação
modesg_inp_risco_fisico_zipcodeflg_rsc_fsc_agd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_risco_fisico_zipcode | flg_rsc_fsc_agd | 6. Em implementação | 6. Em implementação
modesg_inp_risco_fisico_zipcodeflg_rsc_fsc_crnc | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_risco_fisico_zipcode | flg_rsc_fsc_crnc | 6. Em implementação | 6. Em implementação
modesg_inp_emss_scibref_date | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_scibccli_kgl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | ccli_kgl | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_scibnome_grupo | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | nome_grupo | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_scibisin | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | isin | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_scibclei | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | clei | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_scibscp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | scp1_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_scibscp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | scp2_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_scibscp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | scp3_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_scibscore_scp1 | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | score_scp1 | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_scibscore_scp2 | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | score_scp2 | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_scibscore_scp3 | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | score_scp3 | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_sciborigem_scp1 | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | origem_scp1 | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_sciborigem_scp2 | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | origem_scp2 | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_sciborigem_scp3 | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | origem_scp3 | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_scibano_info | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | ano_info | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_scibdivida_total | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | divida_total | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_scibcapital_proprio | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | capital_proprio | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_naceref_date | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_naceano | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | ano | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_nacenome_pais | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | nome_pais | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_nacecod_nace_esg | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | cod_nace_esg | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_nacecod_class_indust | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | cod_class_indust | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_nacenivel_classificacao_1 | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | nivel_classificacao_1 | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_naceclasse_ativo | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | classe_ativo | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_naceopcao_metodologia | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | opcao_metodologia | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_naceunidade_funcional | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | unidade_funcional | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_naceunidades_fator_de_emissao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | unidades_fator_de_emissao | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_nacescore_qualidade | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | score_qualidade | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_nacescp1_ftr_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | scp1_ftr_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_nacescp2_ftr_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | scp2_ftr_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_nacescp3_ftr_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | scp3_ftr_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_bens_imoveisref_date | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_bens_imoveisnome_pais | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | nome_pais | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_bens_imoveisnome_estado | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | nome_estado | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_bens_imoveisclasse_ativo | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | classe_ativo | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_bens_imoveistipo_fator_emissao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | tipo_fator_emissao | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_bens_imoveisregiao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | regiao | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_bens_imoveistipo_bem | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | tipo_bem | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_bens_imoveistipo_finalidade_bem | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | tipo_finalidade_bem | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_bens_imoveisepc | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | epc | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_bens_imoveisflg_ftr_emss_area | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | flg_ftr_emss_area | 0. Cancelado | 0. Cancelado
modesg_inp_emss_bens_imoveisnome_unidade_funcional | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | nome_unidade_funcional | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_bens_imoveisunidade_funcional | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | unidade_funcional | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_bens_imoveisnome_fator_emissao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | nome_fator_emissao | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_bens_imoveisunidade_fator_de_emissao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | unidade_fator_de_emissao | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_bens_imoveisscore_qualidade | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | score_qualidade | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_bens_imoveisano_fator_emissao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | ano_fator_emissao | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_bens_imoveisscp1_ftr_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | scp1_ftr_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_emss_bens_imoveisscp2_ftr_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | scp2_ftr_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_project_financecodigo_unidade | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_project_finance | codigo_unidade | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_project_financenome_unidade | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_project_finance | nome_unidade | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_project_financekgl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_project_finance | kgl | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_project_financenome_legal_kgl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_project_finance | nome_legal_kgl | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_project_financekgl_top_entidade_principal | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_project_finance | kgl_top_entidade_principal | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_project_financekgl_entidade_principal | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_project_finance | kgl_entidade_principal | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_project_financenome_top_entidade_principal | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_project_finance | nome_top_entidade_principal | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_project_financecodigo_unidade_operativa | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_project_finance | codigo_unidade_operativa | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_inp_project_financenome_entidade_operativa | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_project_finance | nome_entidade_operativa | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_bens_imoveisn.a. | Pilar III | Modelo Verde - Output | 1. Universo | modesg_out_bens_imoveis | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_bens_imoveiscempbem | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | cempbem | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_bens_imoveisckbalbem | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | ckbalbem | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_bens_imoveisckctabem | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | ckctabem | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_bens_imoveisckrefbem | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | ckrefbem | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_bens_imoveisflg_rsc_fsc_agd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | flg_rsc_fsc_agd | 6. Em implementação | 6. Em implementação
modesg_out_bens_imoveisflg_rsc_fsc_crnc | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | flg_rsc_fsc_crnc | 6. Em implementação | 6. Em implementação
modesg_out_bens_imoveisorigem_flg_rsc_fsc_agd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | origem_flg_rsc_fsc_agd | 6. Em implementação | 6. Em implementação
modesg_out_bens_imoveisorigem_flg_rsc_fsc_crnc | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | origem_flg_rsc_fsc_crnc | 6. Em implementação | 6. Em implementação
modesg_out_bens_imoveisorigem_scp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | origem_scp1_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_bens_imoveisorigem_scp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | origem_scp2_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_bens_imoveisorigem_scp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | origem_scp3_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_bens_imoveisref_date | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_bens_imoveisscp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | scp1_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_bens_imoveisscp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | scp2_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_bens_imoveisscp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | scp3_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_bens_imoveisunidade_funcional_scp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | unidade_funcional_scp1_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_bens_imoveisunidade_funcional_scp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | unidade_funcional_scp2_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_bens_imoveisunidade_funcional_scp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | unidade_funcional_scp3_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_empr_info_nfinn.a. | Pilar III | Modelo Verde - Output | 1. Universo | modesg_out_empr_info_nfin | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_empr_info_nfincca_capex_enblng_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | cca_capex_enblng_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_empr_info_nfincca_capex_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | cca_capex_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_empr_info_nfincca_capex_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | cca_capex_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_empr_info_nfincca_trnvr_enblng_alignd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | cca_trnvr_enblng_alignd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_empr_info_nfincca_trnvr_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | cca_trnvr_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_empr_info_nfincca_turnover_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | cca_turnover_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_empr_info_nfinccm_capex_enblng_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_capex_enblng_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_empr_info_nfinccm_capex_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_capex_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_empr_info_nfinccm_capex_trnstn_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_capex_trnstn_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_empr_info_nfinccm_capex_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_capex_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_empr_info_nfinccm_trnvr_enblng_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_trnvr_enblng_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_empr_info_nfinccm_trnvr_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_trnvr_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_empr_info_nfinccm_trnvr_trnstn_alignd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_trnvr_trnstn_alignd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_empr_info_nfinccm_trnvr_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_trnvr_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_empr_info_nfinppc_trnvr_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ppc_trnvr_ttl_elgbl | 1. Concluído | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfinppc_turnover_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ppc_turnover_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfinppc_capex_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ppc_capex_ttl_elgbl | 1. Concluído | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfinppc_capex_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ppc_capex_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfinbio_trnvr_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | bio_trnvr_ttl_elgbl | 1. Concluído | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfinbio_turnover_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | bio_turnover_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfinbio_capex_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | bio_capex_ttl_elgbl | 1. Concluído | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfinbio_capex_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | bio_capex_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfinwtr_trnvr_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | wtr_trnvr_ttl_elgbl | 1. Concluído | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfinwtr_trnvr_enblng_alignd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | wtr_trnvr_enblng_alignd | 1. Concluído | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfinwtr_turnover_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | wtr_turnover_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfinwtr_capex_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | wtr_capex_ttl_elgbl | 1. Concluído | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfinwtr_capex_enblng_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | wtr_capex_enblng_algnd | 1. Concluído | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfinwtr_capex_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | wtr_capex_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfince_trnvr_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ce_trnvr_ttl_elgbl | 1. Concluído | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfince_trnvr_enblng_alignd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ce_trnvr_enblng_alignd | 1. Concluído | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfince_turnover_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ce_turnover_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfince_capex_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ce_capex_ttl_elgbl | 1. Concluído | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfince_capex_enblng_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ce_capex_enblng_algnd | 1. Concluído | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfince_capex_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ce_capex_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfincod_nace_esg | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | cod_nace_esg | 6. Em implementação | 6. Em implementação
modesg_out_empr_info_nfinflg_emprs_excl_paris | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | flg_emprs_excl_paris | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_empr_info_nfinflg_nfrd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | flg_nfrd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_empr_info_nfinflg_rsc_fsc_agd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | flg_rsc_fsc_agd | 6. Em implementação | 6. Em implementação
modesg_out_empr_info_nfinflg_rsc_fsc_crnc | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | flg_rsc_fsc_crnc | 6. Em implementação | 6. Em implementação
modesg_out_empr_info_nfinorigem_alinhamentos | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_alinhamentos | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_empr_info_nfinorigem_flg_emprs_excl_paris | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_flg_emprs_excl_paris | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_empr_info_nfinorigem_flg_nfrd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_flg_nfrd | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_empr_info_nfinorigem_flg_rsc_fsc_agd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_flg_rsc_fsc_agd | 6. Em implementação | 6. Em implementação
modesg_out_empr_info_nfinorigem_flg_rsc_fsc_crnc | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_flg_rsc_fsc_crnc | 6. Em implementação | 6. Em implementação
modesg_out_empr_info_nfinorigem_scp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_scp1_emss | 2.1 Em Teste | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfinorigem_scp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_scp2_emss | 2.1 Em Teste | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfinorigem_scp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_scp3_emss | 2.1 Em Teste | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfinref_date | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_empr_info_nfinscp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | scp1_emss | 2.1 Em Teste | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfinscp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | scp2_emss | 2.1 Em Teste | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfinscp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | scp3_emss | 2.1 Em Teste | 2.1 Em Teste
modesg_out_empr_info_nfinzcliente | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | zcliente | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_emss_vclsn.a. | Pilar III | Modelo Verde - Output | 1. Universo | modesg_out_emss_vcls | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_emss_vclscempbem | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | cempbem | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_emss_vclsckbalbem | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | ckbalbem | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_emss_vclsckctabem | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | ckctabem | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_emss_vclsckrefbem | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | ckrefbem | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_emss_vclscnsm_co2 | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | cnsm_co2 | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_emss_vclsorigem_scp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | origem_scp1_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_emss_vclsorigem_scp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | origem_scp2_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_emss_vclsorigem_scp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | origem_scp3_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_emss_vclsref_date | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_emss_vclsscp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | scp1_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_emss_vclsscp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | scp2_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_emss_vclsscp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | scp3_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_emss_vclsunidade_funcional_scp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | unidade_funcional_scp1_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_emss_vclsunidade_funcional_scp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | unidade_funcional_scp2_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_emss_vclsunidade_funcional_scp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | unidade_funcional_scp3_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_sfics_taxon_europeian.a. | Pilar III | Modelo Verde - Output | 1. Universo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | n.a. | 2.2 Em especificação | 2.2 Em especificação
modesg_out_sfics_taxon_europeiacbalcao | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | cbalcao | 2.2 Em especificação | 2.2 Em especificação
modesg_out_sfics_taxon_europeiacempresa | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | cempresa | 2.2 Em especificação | 2.2 Em especificação
modesg_out_sfics_taxon_europeiacnumecta | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | cnumecta | 2.2 Em especificação | 2.2 Em especificação
modesg_out_sfics_taxon_europeiacod_regra | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | cod_regra | 2.2 Em especificação | 2.2 Em especificação
modesg_out_sfics_taxon_europeiaordem | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | ordem | 0. Cancelado | 0. Cancelado
modesg_out_sfics_taxon_europeiamontante_pndrc | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | montante_pndrc | 2.2 Em especificação | 2.2 Em especificação
modesg_out_sfics_taxon_europeianome_ctgr_sfics | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | nome_ctgr_sfics | 2.2 Em especificação | 2.2 Em especificação
modesg_out_sfics_taxon_europeianome_general_specific_purpose | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | nome_general_specific_purpose | 2.2 Em especificação | 2.2 Em especificação
modesg_out_sfics_taxon_europeianome_purpose_esg_alinh_tax | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | nome_purpose_esg_alinh_tax | 2.2 Em especificação | 2.2 Em especificação
modesg_out_sfics_taxon_europeianome_purpose_esg_nalinh_tax | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | nome_purpose_esg_nalinh_tax | 2.2 Em especificação | 2.2 Em especificação
modesg_out_sfics_taxon_europeianome_specific_eligible | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | nome_specific_eligible | 2.2 Em especificação | 2.2 Em especificação
modesg_out_sfics_taxon_europeianome_specific_sustainable | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | nome_specific_sustainable | 2.2 Em especificação | 2.2 Em especificação
modesg_out_sfics_taxon_europeiaorigem | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | origem | 1. Concluído | 1. Concluído
modesg_out_sfics_taxon_europeiaref_date | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | ref_date | 2.2 Em especificação | 2.2 Em especificação
modesg_out_sfics_taxon_europeiazdeposit | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | zdeposit | 2.2 Em especificação | 2.2 Em especificação
lt003_entitynace_esg | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | nace_esg | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 3. Pendente de outros desenvolvimentos
lt003_entitytxnmy_elgbl_capex_ccm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | txnmy_elgbl_capex_ccm | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entitytxnmy_elgbl_trnvr_ccm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | txnmy_elgbl_trnvr_ccm | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entitytxnmy_elgbl_capex_cca | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | txnmy_elgbl_capex_cca | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entitytxnmy_elgbl_trnvr_cca | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | txnmy_elgbl_trnvr_cca | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entityenblng_capex_ccm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | enblng_capex_ccm | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entityenblng_capex_cca | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | enblng_capex_cca | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entitytrnstnl_capex | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | trnstnl_capex | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entitypure_capex_ccm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pure_capex_ccm | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entitypure_capex_cca | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pure_capex_cca | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entityenblng_trnvr_ccm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | enblng_trnvr_ccm | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entityenblng_trnvr_cca | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | enblng_trnvr_cca | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entitytrnstnl_trnvr | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | trnstnl_trnvr | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entitypure_trnvr_ccm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pure_trnvr_ccm | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entitypure_trnvr_cca | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pure_trnvr_cca | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entityflg_nfrd_applcblty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | flg_nfrd_applcblty | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entitycntrprty_emssns_scp1 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | cntrprty_emssns_scp1 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entitycntrprty_emssns_scp2 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | cntrprty_emssns_scp2 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entitycntrprty_emssns_scp3 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | cntrprty_emssns_scp3 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entityflg_excldd_eu_prs_algnd_bnchmrk | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | flg_excldd_eu_prs_algnd_bnchmrk | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entityflg_act_physcl_rsk | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | flg_act_physcl_rsk | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 3. Pendente de outros desenvolvimentos
lt003_entityflg_chrnc_physcl_rsk | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | flg_chrnc_physcl_rsk | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 3. Pendente de outros desenvolvimentos
lt003_entitypst_cd | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pst_cd | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entityesg_sbsctr | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | esg_sbsctr | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 3. Pendente de outros desenvolvimentos
lt003_entityttl_lblty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | ttl_lblty | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entityisin | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | isin | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entitygrp_annl_trnvr_le | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | grp_annl_trnvr_le | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entitygrp_ttl_lblty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | grp_ttl_lblty | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entityflg_grp_nfrd_applcblty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | flg_grp_nfrd_applcblty | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entitygrp_emssns_scp1 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | grp_emssns_scp1 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entitygrp_emssns_scp2 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | grp_emssns_scp2 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entitygrp_emssns_scp3 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | grp_emssns_scp3 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protectiontyp_ep_scr | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | typ_ep_scr | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protectionep_scr | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | ep_scr | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protectiontyp_epc_lbl | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | typ_epc_lbl | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protectionepc_lbl | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | epc_lbl | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protectionemssns_scp1_prtctn | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | emssns_scp1_prtctn | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protectionemssns_scp2_prtctn | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | emssns_scp2_prtctn | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protectionemssns_scp3_prtctn | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | emssns_scp3_prtctn | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protectionmthd_usd_prtctn_scp_1 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | mthd_usd_prtctn_scp_1 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protectionmthd_usd_prtctn_scp_2 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | mthd_usd_prtctn_scp_2 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protectionmthd_usd_prtctn_scp_3 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | mthd_usd_prtctn_scp_3 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protectionflg_act_physcl_rsk | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | flg_act_physcl_rsk | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 3. Pendente de outros desenvolvimentos
lt004_protectionflg_chrnc_physcl_rsk | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | flg_chrnc_physcl_rsk | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 3. Pendente de outros desenvolvimentos
lt002_instrumentrsk_mtgtd_cct | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | rsk_mtgtd_cct | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumentrsk_mtgtd_ccp | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | rsk_mtgtd_ccp | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 3. Pendente de outros desenvolvimentos
lt007_instr_activityenvrnmntl_objctv | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt007_instr_activity | envrnmntl_objctv | 1. Concluído | 1. Concluído
lt007_instr_activitytyp_actvty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt007_instr_activity | typ_actvty | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumentlns_clltrlzd_clssfctn | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | lns_clltrlzd_clssfctn | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumentmthd_usd_instrmnt_scp_1 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | mthd_usd_instrmnt_scp_1 | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 3. Pendente de outros desenvolvimentos
lt002_instrumentmthd_usd_instrmnt_scp_2 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | mthd_usd_instrmnt_scp_2 | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 3. Pendente de outros desenvolvimentos
lt002_instrumentmthd_usd_instrmnt_scp_3 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | mthd_usd_instrmnt_scp_3 | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 3. Pendente de outros desenvolvimentos
lt002_instrumentsstnbl_ctgry_txnmy | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | sstnbl_ctgry_txnmy | 1. Concluído | 1. Concluído
lt827_mthd_usd_instrmntambito | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | ambito | 1. Concluído | 1. Concluído
lt827_mthd_usd_instrmntref_date | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído
lt827_mthd_usd_instrmntordem | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | ordem | 1. Concluído | 1. Concluído
lt827_mthd_usd_instrmnttabela | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | tabela | 1. Concluído | 1. Concluído
lt827_mthd_usd_instrmntorigem_scp1_emss | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | origem_scp1_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
lt827_mthd_usd_instrmntorigem_scp2_emss | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | origem_scp2_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
lt827_mthd_usd_instrmntorigem_scp3_emss | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | origem_scp3_emss | 1. Concluído | 1. Concluído
lt827_mthd_usd_instrmntmthd_usd_instrmnt_scp_1 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | mthd_usd_instrmnt_scp_1 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt827_mthd_usd_instrmntmthd_usd_instrmnt_scp_2 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | mthd_usd_instrmnt_scp_2 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt827_mthd_usd_instrmntmthd_usd_instrmnt_scp_3 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | mthd_usd_instrmnt_scp_3 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt827_mthd_usd_instrmntpurpose_code | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | purpose_code | 1. Concluído | 1. Concluído
lt827_mthd_usd_instrmntflg_fin | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | flg_fin | 1. Concluído | 1. Concluído
lt827_mthd_usd_instrmntflg_exec | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | flg_exec | 1. Concluído | 1. Concluído
lt827_mthd_usd_instrmntflg_col | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | flg_col | 1. Concluído | 1. Concluído
lt827_mthd_usd_instrmntflg_pro | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | flg_pro | 1. Concluído | 1. Concluído
lt826_esg_sbsctrambito | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | ambito | 1. Concluído | 1. Concluído
lt826_esg_sbsctrref_date | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído
lt826_esg_sbsctrordem | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | ordem | 1. Concluído | 1. Concluído
lt826_esg_sbsctrnace_code | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | nace_code | 1. Concluído | 1. Concluído
lt826_esg_sbsctrcontraparte | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | contraparte | 1. Concluído | 1. Concluído
lt826_esg_sbsctrcnatureza_juri | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | cnatureza_juri | 1. Concluído | 1. Concluído
lt826_esg_sbsctridcomb | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | idcomb | 1. Concluído | 1. Concluído
lt826_esg_sbsctresg_sbsctr | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | esg_sbsctr | 1. Concluído | 1. Concluído
lt826_esg_sbsctrdescrição | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | descrição | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumentdt_rfrnc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | dt_rfrnc | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumentinstrmnt_id | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | instrmnt_id | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumentdt_incptn | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | dt_incptn | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumentdflt_stts_instrmnt | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | dflt_stts_instrmnt | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumentimprmnt_stts | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | imprmnt_stts | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumentprfrmng_stts | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | prfrmng_stts | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumentprjct_fnnc_ln | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | prjct_fnnc_ln | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumenttyp_instrmnt | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | typ_instrmnt | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumentgrss_crryng_amnt_instrmnt | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | grss_crryng_amnt_instrmnt | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumentaccmltd_chngs_fv_cr_instrmnt | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | accmltd_chngs_fv_cr_instrmnt | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumentaccntng_clssfctn | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | accntng_clssfctn | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumentdt_lgl_fnl_mtrty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | dt_lgl_fnl_mtrty | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumentaccmltd_imprmnt_instrmnt | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | accmltd_imprmnt_instrmnt | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumentissr_cntry | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | issr_cntry | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumentissr_nace_sctr | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | issr_nace_sctr | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumentprmry_asst_clssf | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | prmry_asst_clssf | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumentsubportfolio_id | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | subportfolio_id | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumentcod_soc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | cod_soc | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumentlcl_instmrnt_id | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | lcl_instmrnt_id | 1. Concluído | 1. Concluído
lt007_instr_activitysstnbl_indctr | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt007_instr_activity | sstnbl_indctr | 4. Validação EF | 4. Validação EF
lt007_instr_activityCOD_SOC | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt007_instr_activity | COD_SOC | 6. Em implementação | 7. Por iniciar
lt007_instr_activityDT_RFRNC | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt007_instr_activity | DT_RFRNC | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt007_instr_activityINSTRMNT_ID | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | 6. Em implementação | 7. Por iniciar
lt007_instr_activityPRCNTG_ACTVTY | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | 7. Por iniciar | 7. Por iniciar
lt007_instr_activityFLG_SBSTNTL_CNTRBTN | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt007_instr_activity | FLG_SBSTNTL_CNTRBTN | 7. Por iniciar | 7. Por iniciar
lt007_instr_activityFLG_DNSH_CMPLNC | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt007_instr_activity | FLG_DNSH_CMPLNC | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt007_instr_activityDNSH_DTL | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt007_instr_activity | DNSH_DTL | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt007_instr_activitysstnbl_ctgry | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt007_instr_activity | sstnbl_ctgry | 4. Validação EF | 4. Validação EF
lt002_instrumentgrss_intrst_incm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | grss_intrst_incm | 2.2 Em especificação | 2.2 Em especificação
lt002_instrumentgrss_cmmssn_incm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | grss_cmmssn_incm | 2.2 Em especificação | 2.2 Em especificação
lt002_instrumentgrss_cmmssn_incm_off_blnc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | grss_cmmssn_incm_off_blnc | 2.2 Em especificação | 2.2 Em especificação
lt002_instrumentidcmb | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | idcmb | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrumentFRBRNC_STTS_INSTRMNT | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | FRBRNC_STTS_INSTRMNT | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt002_instrumentINTRNL_SGMNT | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | INTRNL_SGMNT | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt002_instrumentDT_ORGNL_MTRTY | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | DT_ORGNL_MTRTY | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt002_instrumentEAD | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | EAD | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt002_instrumentOFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | 6. Em implementação | 7. Por iniciar
lt002_instrumentRWA | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | RWA | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt002_instrumentLTV | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | LTV | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt002_instrumentLTV_INCPTN | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | LTV_INCPTN | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt002_instrumentEIR | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | EIR | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt002_instrumentEIR_INCPTN | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | EIR_INCPTN | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt002_instrumentINTRNL_SGMNT_CAT_MSTA | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | INTRNL_SGMNT_CAT_MSTA | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt002_instrumentINTRNL_SGMNT_CATGSUB | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | INTRNL_SGMNT_CATGSUB | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt002_instrumentNW_BSNSS | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | NW_BSNSS | 7. Por iniciar | 7. Por iniciar
lt002_instrumentCNCLLD_INSTRMNT_STTS | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | 7. Por iniciar | 7. Por iniciar
lt002_instrumentTYP_OFF_BLNC_PRDCT | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | 6. Em implementação | 7. Por iniciar
lt002_instrumentFLG_MNMM_SFGRDS | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | FLG_MNMM_SFGRDS | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt003_entitycntry | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | cntry | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entitydt_rfrnc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | dt_rfrnc | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entityentty_id | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | entty_id | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entitylei | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | lei | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entityecnmc_actvty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | ecnmc_actvty | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entitygrp_eqty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | grp_eqty | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entityannl_trnvr_le | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | annl_trnvr_le | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entityeqty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | eqty | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entitygrp_ttl_dbt | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | grp_ttl_dbt | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entityttl_dbt | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | ttl_dbt | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entitycod_soc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | cod_soc | 1. Concluído | 1. Concluído
lt003_entityentty_nm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | entty_nm | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt003_entityec_grp_id | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | ec_grp_id | 6. Em implementação | 7. Por iniciar
lt003_entityec_grp_nm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | ec_grp_nm | 6. Em implementação | 7. Por iniciar
lt003_entitygrp_ecnmc_actvty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | grp_ecnmc_actvty | 7. Por iniciar | 7. Por iniciar
lt003_entitytxnmy_elgbl_capex_w | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | txnmy_elgbl_capex_w | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt003_entitytxnmy_elgbl_trnvr_w | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | txnmy_elgbl_trnvr_w | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt003_entitytxnmy_elgbl_capex_p | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | txnmy_elgbl_capex_p | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt003_entitytxnmy_elgbl_trnvr_p | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | txnmy_elgbl_trnvr_p | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt003_entitytxnmy_elgbl_capex_b | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | txnmy_elgbl_capex_b | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt003_entitytxnmy_elgbl_trnvr_b | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | txnmy_elgbl_trnvr_b | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt003_entitytxnmy_elgbl_capex_ce | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | txnmy_elgbl_capex_ce | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt003_entitytxnmy_elgbl_trnvr_ce | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | txnmy_elgbl_trnvr_ce | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt003_entitypure_capex_p | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pure_capex_p | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt003_entitypure_trnvr_p | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pure_trnvr_p | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt003_entitypure_capex_b | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pure_capex_b | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt003_entitypure_trnvr_b | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pure_trnvr_b | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt003_entitypure_capex_w | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pure_capex_w | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt003_entitypure_trnvr_w | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pure_trnvr_w | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt003_entitypure_capex_ce | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pure_capex_ce | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt003_entitypure_trnvr_ce | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pure_trnvr_ce | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt003_entityenblng_capex_w | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | enblng_capex_w | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt003_entityenblng_trnvr_w | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | enblng_trnvr_w | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt003_entityenblng_capex_ce | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | enblng_capex_ce | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt003_entityenblng_trnvr_ce | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | enblng_trnvr_ce | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt004_protectiondt_rfrnc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | dt_rfrnc | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protectionprtctn_id | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | prtctn_id | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protectionrl_estt_clltrl_lctn | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | rl_estt_clltrl_lctn | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protectionrl_estt_pst_cd | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | rl_estt_pst_cd | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protectiontyp_prtctn | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | typ_prtctn | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protectionorgnl_prtctn_vl | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | orgnl_prtctn_vl | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protectionprtctn_vl | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | prtctn_vl | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protectioncod_soc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | cod_soc | 1. Concluído | 1. Concluído
lt005_instr_entdt_rfrnc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt005_instr_ent | dt_rfrnc | 1. Concluído | 1. Concluído
lt005_instr_ententty_id | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt005_instr_ent | entty_id | 1. Concluído | 1. Concluído
lt005_instr_entinstrmnt_id | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt005_instr_ent | instrmnt_id | 1. Concluído | 1. Concluído
lt005_instr_entcod_soc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt005_instr_ent | cod_soc | 1. Concluído | 1. Concluído
lt005_instr_entmn_entty_id | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt005_instr_ent | mn_entty_id | 1. Concluído | 1. Concluído
lt006_instr_protdt_rfrnc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt006_instr_prot | dt_rfrnc | 1. Concluído | 1. Concluído
lt006_instr_protinstrmnt_id | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt006_instr_prot | instrmnt_id | 1. Concluído | 1. Concluído
lt006_instr_protprtctn_id | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt006_instr_prot | prtctn_id | 1. Concluído | 1. Concluído
lt006_instr_protprtctn_allctd_vl | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt006_instr_prot | prtctn_allctd_vl | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt006_instr_protTYP_RLTN | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt006_instr_prot | TYP_RLTN | 7. Por iniciar | 7. Por iniciar
lt006_instr_protcod_soc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt006_instr_prot | cod_soc | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protectionflg_fin | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | flg_fin | 0. Cancelado | 0. Cancelado
lt004_protectionflg_exec | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | flg_exec | 0. Cancelado | 0. Cancelado
lt004_protectionRL_ESTT_ADDRSS | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | RL_ESTT_ADDRSS | 6. Em implementação | 7. Por iniciar
lt004_protectionRL_ESTT_CLLTRL_LCTN_INT | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | RL_ESTT_CLLTRL_LCTN_INT | 7. Por iniciar | 7. Por iniciar
lt004_protectionRL_ESTT_CTY | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | RL_ESTT_CTY | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt004_protectionTYP_EMSSNS_LBL | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | TYP_EMSSNS_LBL | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt004_protectionEPC_EMSSNS_LBL | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | EPC_EMSSNS_LBL | 4. Validação EF | 7. Por iniciar
lt004_protectionVHCL_EMSSNS_LBL | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | VHCL_EMSSNS_LBL | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt004_protectionTYP_EMSSNS_SCR | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | TYP_EMSSNS_SCR | 4. Validação EF | 7. Por iniciar
lt004_protectionEPC_EMSSNS_SCR | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | EPC_EMSSNS_SCR | 4. Validação EF | 7. Por iniciar
lt004_protectionVHCL_EMSSNS_SCR | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | VHCL_EMSSNS_SCR | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt004_protectionINSRNC_ID | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | INSRNC_ID | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt004_protectionTYP_HZRDS_INSRD | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | TYP_HZRDS_INSRD | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt004_protectionAMNT_CVRD_INSRNC | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | AMNT_CVRD_INSRNC | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt004_protectionDT_MTRTY_INSRNC | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | DT_MTRTY_INSRNC | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt004_protectionFLG_FRST_HM | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | FLG_FRST_HM | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt004_protectionYR_CNSTRCTN | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | YR_CNSTRCTN | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt004_protectionBLDNG_AR | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | BLDNG_AR | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt004_protectionRL_ESTT_CRTFCTN | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | RL_ESTT_CRTFCTN | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt004_protectionTYP_VHCL | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | TYP_VHCL | 4. Validação EF | 7. Por iniciar
lt004_protectionDT_RGSTRTN | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | DT_RGSTRTN | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt004_protectionPRMRY_ENRGY_DMND_NN_RNWBL | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | PRMRY_ENRGY_DMND_NN_RNWBL | 6. Em implementação | 6. Em implementação
lt004_protectionPRMRY_ENRGY_DMND_TTL | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | PRMRY_ENRGY_DMND_TTL | 6. Em implementação | 7. Por iniciar
lt004_protectionPRMRY_ENRGY_DMND_RFRNC_VL | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | PRMRY_ENRGY_DMND_RFRNC_VL | 6. Em implementação | 7. Por iniciar
lt004_protectionRL_ESTT_CLMT_ZN | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | RL_ESTT_CLMT_ZN | 6. Em implementação | 7. Por iniciar
lt004_protectionflg_col | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | flg_col | 0. Cancelado | 0. Cancelado
lt004_protectionflg_pro | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | flg_pro | 0. Cancelado | 0. Cancelado
modesg_inp_emss_nacenome_regiao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | nome_regiao | 0. Cancelado | 0. Cancelado
modesg_inp_emss_nacearea_atividade | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | area_atividade | 0. Cancelado | 0. Cancelado
modesg_inp_emss_nacetipo_atividade | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | tipo_atividade | 0. Cancelado | 0. Cancelado
modesg_inp_emss_nacesub_tipo_atividade_1 | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | sub_tipo_atividade_1 | 0. Cancelado | 0. Cancelado
modesg_inp_emss_nacesub_tipo_atividade_2 | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | sub_tipo_atividade_2 | 0. Cancelado | 0. Cancelado
modesg_inp_emss_naceunidades_unidade_funcional | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | unidades_unidade_funcional | 0. Cancelado | 0. Cancelado
modesg_inp_emss_nacefator_emissao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | fator_emissao | 0. Cancelado | 0. Cancelado
modesg_inp_km_medios_emss_vclsmedia_scp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_km_medios_emss_vcls | media_scp1_emss | 0. Cancelado | 0. Cancelado
modesg_inp_km_medios_emss_vclsmedia_scp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_km_medios_emss_vcls | media_scp2_emss | 0. Cancelado | 0. Cancelado
modesg_inp_km_medios_emss_vclsmedia_scp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_km_medios_emss_vcls | media_scp3_emss | 0. Cancelado | 0. Cancelado