## 1. Status Resumo
Sumário Executivo ¦10 de janeiro a 17 de janeiro
- Concluídos 3 campos da tabela de Clientes do Modelo Verde; - Concluídos 8 campos do Pilar III
1. Visão Geral
| Resumo |  |  |  |  | Detalhe por Tabela | [5 empty] | Status (campos) |  | 2024-11-29 | 2024-12-06 | ∆ | Highlights
[12 empty] | 0. Cancelado |  | 24 | 28 | 4
[12 empty] | 1. Concluído |  | 470 | 477 | 7
[12 empty] | 2.1 Em Teste |  | 6 | 3 | -3
[12 empty] | 2.2 Em Re-especificação |  | 17 | 18 | 1
[12 empty] | 3. Pendente de outros desenvolvimentos |  | 10 | 3 | -7
[12 empty] | 4. Validação EF |  | 15 | 15 | 0
[12 empty] | 5. Em Correção | (incidências) | 1 | 0 | -1
[12 empty] | 6. Em implementação (re-especificação) |  | 6 | 6 | 0
[12 empty] | 7. Por iniciar |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 549 | 550
1. Plano de Testes
Highlights
|  | T. Campos | T. Concluídos | T. Cancelados | Por testar | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | Plano
| MBI | 169 | 147 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Testes 17 de janeiro: 1. Modelo Verde: - Foram concluídos 7 campos, sendo que estavam previstos testar 4 campos. Contudo, um dos campos planeados não foi testado uma vez que está pendente do alinhamento da especificação da tabela de parametrização com CdG e área de ESG Risk. 2. Pilar III: - Foram concluídos os 6 campos previstos no Pilar III , incluindo mais 2 campos. - Existem 2 campos pendentes do alinhamento da especificação da Tabela de Parametrização e de Output de Marcação Verde. Testes 21/Jan: 1. Modelo Bens Imóveis: - Atualização dos 12 campos do input Gloval; - Especificação Campo Novo tabela de Certificados - Re-especificação 4 campos reabertos da Tabela de Certificados [para incluir a lógica da tabela de acumulados gloval que já não será considerada] 2. Modelo Verde: - Re-especificação Parametrização Marcação Verde + Output Marcação Verde (12 campos) - Atualizar especificação com os novos códigos do campo Code_Nace 3. Pilar III: - Está previsto testar os 3 campos referentes a juros e comissões No próximo PdS já iremos partilhar a visão com o incremento dos novos campos do novo Projeto e com a reflexão das datas de entrega dos campos de Project Finance (6 campos MV + 3 campos Pilar III)
| MV | 245 | 204 | 14 | 27 | 4 | 7 | 0 | 7
| Pilar III | 135 | 119 | 0 | 16 | 6 | 8 | 3 | 11
| TOTAL | 549 | 470 | 24 | 55 | 10 | 15 | 0 | 18
| Status |  | 85.61% | 4.372% | 10.02%
| Satus s/ cancelados |  | 89.52% | - | 10.48%
|  | T. Campos | T. Concluídos | T. Cancelados | Por testar | 2025-01-17 | 2025-01-21 | Planeado | Campos Em falta
| MBI | 170 | 143 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | -> 12 campos Gloval + Campo Novo + 4 campos Tabela Certificados
| MV | 245 | 211 | 14 | 20 | 7 | 0 | 0 | 20 | -> 12 campos Marcação Verde + Campo Parametrização + Code Nace + 6 campos para incluir Projet Finance
| Pilar III | 135 | 123 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | -> 3 campos para incluir Project Finance [Depende do MV] + 2 campos pendentes da Marcação Verde
| TOTAL | 550 | 477 | 28 | 45 | 15 | 0 | 3 | 42
| Status |  | 86.73% | 5.091% | 8.182%
| Satus s/ cancelados |  | 91.38% | - | 8.621%
2. Modelo de Bens Imóveis |  |  |  |  | Bens Imóveis - Input | Bens Imóveis - Output | Modelo Verde - Input | Modelo Verde - Output | Pilar III
| Resumo |  |  |  | Detalhe por Tabela | [6 empty] | Status (campos) |  | 2025-01-10 | 2025-01-17 | ∆ | Highlights
[12 empty] | 0. Cancelado |  | 10 | 10 | 0 | 1. Testes: Gloval: - Foram realizadas reuniões para alinhamento do processo da Gloval. Já foi alinhada a solução final e iremos avançar na re-especificação para posterior implementação. Tabela de Certificados: - Adicionalmente, já temos a validação de CDO para inclusão do novo campo na tabela de Certificados Energéticos. Iremos também re-especificar e enviar para tecnologia. - Foram reabertos 4 campos da tabela de certificados para incluir a lógica da escolha do registo da Gloval que estava na tabela acumulados da Gloval, uma vez que esta foi desconsiderada.
[12 empty] | 1. Concluído |  | 147 | 143 | -4
[12 empty] | 2.1 Em Teste |  | 0 | 0 | 0
|  | # 170 | [9 empty] | 2.2 Em Re-especificação |  | 0 | 17 | 17
[12 empty] | 3. Pendente de outros desenvolvimentos |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 4. Validação EF |  | 12 | 0 | -12
[12 empty] | 5. Em Correção | (incidências) | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 6. Em implementação (re-especificação) |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 7. Por iniciar |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 169 | 170
[5 empty] | Status (Tabelas) | [6 empty] | Status (Universos)
|  |  |  | > | Tabela de Bens Imóveis |  |  |  |  | OK | > | Universo Bens Colateralizados (MUG) |  | OK
|  |  |  | > | Tabelas de Processos Imobiliários |  |  |  |  | OK | > | Universo Bens Não Colateralizados (GP) |  | OK
|  |  |  | > | Tabela de Traçabilidade Processo -Bem |  |  |  |  | OK | > | Universo Bens Adjudicados |  | Não serão testados neste projeto
|  |  |  | > | Tabela de Traçabilidade Crédito - Processo |  |  |  |  | OK
|  |  |  | > | Tabela input de Cerificados Energéticos (Gloval) |  |  |  |  | Em Re-especificação
|  |  |  | > | Tabela Output de Cerificados Energéticos |  |  |  |  | Em Re-especificação
3. Modelo Verde |  |  |  |  | Modelo Verde - Input | Modelo Verde - Output
| Resumo |  |  |  | Detalhe por Tabela | [6 empty] | Status (campos) |  | 2025-01-10 | 2025-01-17 | ∆ | Highlights
[12 empty] | 0. Cancelado |  | 14 | 14 | 0 | 1. Datas de entrega de Tecnologia: - Emissões Project Finance (Tabela de Clientes) (6 campos) -> 27/01 - Novo input Project Finance (Tabela de Clientes): 23/01 2. Testes: Tabela de Output de Clientes: - Foram concluídos os 3 campos previstos testar esta semana. - Partilhada a re-especificação de Project Finance. Adicionalmente foi realizada uma reunião com CDO para aprovação da nova tabela de Input necessária para o calculo de emissões de Project Finance. A mesma já foi validada e já enviamos a especifiação para Tecnologia. Tabela de Bens Imóveis: - Fechados 4 campos Tabela de Parametrização Marcação Verde: - Não foi possível testar a tabela de parametrização porque a especificação da mesma ainda não está concluída. A reunião de hoje servirá para concluir este tema. Tabela de Output Marcação Verde: - Foram realizadas várias sessões com a área de CdG e ESG Risk para alinhamento da especificação de Marcação Verde. Está agendada uma reunião para hoje para fecho do tema.
[12 empty] | 1. Concluído |  | 204 | 211 | 7
[12 empty] | 2.1 Em Teste |  | 3 | 0 | -3
|  | # 245 | [9 empty] | 2.2 Em Re-especificação |  | 17 | 1 | -16
[12 empty] | 3. Pendente de outros desenvolvimentos |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 4. Validação EF |  | 1 | 13 | 12
[12 empty] | 5. Em Correção | (incidências) | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 6. Em implementação (re-especificação) |  | 6 | 6 | 0
[12 empty] | 7. Por iniciar |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 245 | 245
Status (Universos - Inputs)
[11 empty] | > | modesg_inp_risco_fisico |  | OK
[11 empty] | > | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax |  | OK
[11 empty] | > | modesg_inp_km_medios_emss_vcls |  | OK
[11 empty] | > | modesg_inp_emss_vcls |  | OK
[11 empty] | > | modesg_inp_emss_scib |  | OK
[11 empty] | > | modesg_inp_emss_nace |  | OK
[11 empty] | > | modesg_inp_emss_bens_imoveis |  | OK
[11 empty] | > | modesg_inp_empr_excl_paris |  | OK
[11 empty] | > | modesg_param_sfcs_taxon_europeia |  | Validação EF
[11 empty] | > | Input Munich Re |  | Em Implementação
Status (Universos - Outputs)
[11 empty] | > | modesg_out_ems_vcls |  | OK
[11 empty] | > | modesg_out_bens_imoveis |  | OK (coerente com Modelo de Bens Imóveis)
[11 empty] | > | modesg_out_empr_info_nfin |  | OK
[11 empty] | > | modesg_out_sfcs_taxon_europeia |  | Validação EF
4. Loan Tape ¦ Pilar III |  |  |  |  | Pilar III
| Resumo |  |  |  | Detalhe por Tabela | [6 empty] | Status (campos) |  | 2025-01-10 | 2025-01-17 | ∆ | Highlights
[12 empty] | 0. Cancelado |  | 0 | 4 | 4 | 1. Testes: Tabela de Clientes (lt003_entity): - Foram fechados 7 campos, número superior ao previsto. Tabela de Contratos (lt002_instrument): - 1 não foi possível testar por dependência do alinhamento da especificação da tabela de parametrização e da output de Marcação Verde Tabela da relação do Contrato/Categoria (lt007_instr_activity): - 1 não foi possível testar por dependência do alinhamento da especificação da tabela de parametrização e da output de Marcação Verde Tabela de Garantias (lt004_protection): - Concluído 1 campo, conforme previsto.
[12 empty] | 1. Concluído |  | 119 | 123 | 4
[12 empty] | 2.1 Em Teste |  | 3 | 3 | 0
|  | # 135 | [9 empty] | 2.2 Em Re-especificação |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 3. Pendente de outros desenvolvimentos |  | 10 | 3 | -7
[12 empty] | 4. Validação EF |  | 2 | 2 | 0
[12 empty] | 5. Em Correção | (incidências) | 1 | 0 | -1
[12 empty] | 6. Em implementação (re-especificação) |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 7. Por iniciar |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 135 | 135
Status (Tabelas)
[11 empty] | > | lt002_instrument |  | Em Curso
[11 empty] | > | lt003_entity |  | OK (Em falta portfolio Project Finance)
[11 empty] | > | lt004_protection |  | OK
[11 empty] | > | lt005_instr_ent |  | OK
[11 empty] | > | lt006_instr_prot |  | OK
[11 empty] | > | lt007_instr_activity |  | Validação EF
[11 empty] | > | lt827_mthd_usd_instrmnt |  | OK
[11 empty] | > | lt826_esg_sbsctr |  | OK

## 2. Status Detalhe Campos
| Âmbito | Sub-âmbito | Tipo de teste | Tabela | Campo | Status Atual | Status Anterior | Observações | Data de Pedido correção/esclarecimento | Data de correção prevista | Data de correção efetiva | Data Prevista de Re-especificação | Data Prevista de Teste | Modelo
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTn.a. | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 1. Universo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | n.a. | 2.2 Em Re-especificação | 4. Validação EF | A validar por CDO | 2024-08-06 | 2024-11-28 |  |  |  | Bens Imóveis
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTPROPERTY_BANK_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | PROPERTY_BANK_ID | 2.2 Em Re-especificação | 4. Validação EF | A validar por CDO | 2024-08-06 | 2024-11-28 |  |  |  | Bens Imóveis
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTENCRYPTED_KEY | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | ENCRYPTED_KEY | 2.2 Em Re-especificação | 4. Validação EF | A validar por CDO | 2024-08-06 | 2024-11-28 |  |  |  | Bens Imóveis
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTPROPERTY_BRANCH_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | PROPERTY_BRANCH_CODE | 2.2 Em Re-especificação | 4. Validação EF | A validar por CDO | 2024-08-06 | 2024-11-28 |  |  |  | Bens Imóveis
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTPROPERTY_CONTRACT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | PROPERTY_CONTRACT_ID | 2.2 Em Re-especificação | 4. Validação EF | A validar por CDO | 2024-08-06 | 2024-11-28 |  |  |  | Bens Imóveis
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTPROPERTY_REFERENCE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | PROPERTY_REFERENCE_CODE | 2.2 Em Re-especificação | 4. Validação EF | A validar por CDO | 2024-08-06 | 2024-11-28 |  |  |  | Bens Imóveis
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTDATA_EXTRACTION_DATE | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | DATA_EXTRACTION_DATE | 2.2 Em Re-especificação | 4. Validação EF | A validar por CDO | 2024-08-06 | 2024-11-28 |  |  |  | Bens Imóveis
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTEPC | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | EPC | 2.2 Em Re-especificação | 4. Validação EF | A validar por CDO | 2024-08-06 | 2024-11-28 |  |  |  | Bens Imóveis
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTDATA_PROVIDER | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | DATA_PROVIDER | 2.2 Em Re-especificação | 4. Validação EF | A validar por CDO | 2024-08-06 | 2024-11-28 |  |  |  | Bens Imóveis
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTACTUAL_VALUE_IND | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | ACTUAL_VALUE_IND | 2.2 Em Re-especificação | 4. Validação EF | A validar por CDO | 2024-08-06 | 2024-11-28 |  |  |  | Bens Imóveis
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTQUALITY_SCORE | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | QUALITY_SCORE | 2.2 Em Re-especificação | 4. Validação EF | A validar por CDO | 2024-08-06 | 2024-11-28 |  |  |  | Bens Imóveis
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTENERGY_CONSUMPTION_VALUE_YEAR | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | ENERGY_CONSUMPTION_VALUE_YEAR | 2.2 Em Re-especificação | 4. Validação EF | A validar por CDO | 2024-08-06 | 2024-11-28 |  |  |  | Bens Imóveis
ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUTCARBON_EMISSION_VALUE_YEAR | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | CARBON_EMISSION_VALUE_YEAR | 2.2 Em Re-especificação | 4. Validação EF | A validar por CDO | 2024-08-06 | 2024-11-28 |  |  |  | Bens Imóveis
PROCESSn.a. | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 1. Universo | PROCESS | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROCESSPROCESS_BANK_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | PROCESS_BANK_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Conclusão de testes ao universo MUG e GP. Adjudicados fora de âmbito deste projeto. | [5 empty] | Bens Imóveis
PROCESSPROCESS_BRANCH_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | PROCESS_BRANCH_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Conclusão de testes ao universo MUG e GP. Adjudicados fora de âmbito deste projeto. | [5 empty] | Bens Imóveis
PROCESSPROCESS_ACCOUNT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | PROCESS_ACCOUNT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Conclusão de testes ao universo MUG e GP. Adjudicados fora de âmbito deste projeto. | [5 empty] | Bens Imóveis
PROCESScod_estd_prcs | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | cod_estd_prcs | 0. Cancelado | 0. Cancelado | 19/07/2024: Campo eliminado do Modelo para garantir coerência com MUG | [5 empty] | Bens Imóveis
PROCESSGUARANTEE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | GUARANTEE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROCESSCURRENCY_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | CURRENCY_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-08-08 | 2024-08-22 |  |  |  | Bens Imóveis
PROCESSPROCESS_CAMPAIGN_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | PROCESS_CAMPAIGN_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROCESSPROCESS_PRODUCT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | PROCESS_PRODUCT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROCESSPROCESS_SUBPRODUCT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | PROCESS_SUBPRODUCT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROCESSGUARANTEE_TYPE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | GUARANTEE_TYPE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROCESSPROCESS_REFERENCE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | PROCESS_REFERENCE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROCESSPROCESS_START_DATE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | PROCESS_START_DATE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROCESSPROCESS_DUE_DATE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | PROCESS_DUE_DATE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROCESSmontante_eur | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | montante_eur | 0. Cancelado | 0. Cancelado | 19/07/2024: Campo eliminado do Modelo para garantir coerência com MUG | [5 empty] | Bens Imóveis
PROCESSmontante_org | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | montante_org | 0. Cancelado | 0. Cancelado | 19/07/2024: Campo eliminado do Modelo para garantir coerência com MUG | [5 empty] | Bens Imóveis
PROCESSorigem | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | origem | 0. Cancelado | 0. Cancelado | 08/08/2024: Campo eliminado de modo a garantir a coerência com o atualmente realizado no Modelo Único de Garantias. | [5 empty] | Bens Imóveis
PROCESSDATA_DATE_PART | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS | DATA_DATE_PART | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELn.a. | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 1. Universo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELPROCESS_BANK_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | PROCESS_BANK_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Conclusão de testes ao universo MUG e GP. Adjudicados fora de âmbito deste projeto. | [5 empty] | Bens Imóveis
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELBANK_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | BANK_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Conclusão de testes ao universo MUG e GP. Adjudicados fora de âmbito deste projeto. | [5 empty] | Bens Imóveis
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELPROCESS_BRANCH_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | PROCESS_BRANCH_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Conclusão de testes ao universo MUG e GP. Adjudicados fora de âmbito deste projeto. | [5 empty] | Bens Imóveis
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELBRANCH_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | BRANCH_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Conclusão de testes ao universo MUG e GP. Adjudicados fora de âmbito deste projeto. | [5 empty] | Bens Imóveis
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELCONTRACT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | CONTRACT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Conclusão de testes ao universo MUG e GP. Adjudicados fora de âmbito deste projeto. | [5 empty] | Bens Imóveis
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELPROCESS_ACCOUNT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | PROCESS_ACCOUNT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Conclusão de testes ao universo MUG e GP. Adjudicados fora de âmbito deste projeto. | [5 empty] | Bens Imóveis
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELREFERENCE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | REFERENCE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Conclusão de testes ao universo MUG e GP. Adjudicados fora de âmbito deste projeto. | [5 empty] | Bens Imóveis
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELPURPOSE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | PURPOSE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELINDIVIDUAL_OCCUPATION_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | INDIVIDUAL_OCCUPATION_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELPRODUCT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | PRODUCT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELcod_sit | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | cod_sit | 0. Cancelado | 0. Cancelado | 19/07/2024: Campo eliminado do Modelo para garantir coerência com MUG | [5 empty] | Bens Imóveis
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELSUBPRODUCT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | SUBPRODUCT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELPROCESS_REFERENCE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | PROCESS_REFERENCE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELEFFECTIVE_RELATION_END_DATE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | EFFECTIVE_RELATION_END_DATE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELPROCESS_START_DATE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | PROCESS_START_DATE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELPROCESS_DUE_DATE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | PROCESS_DUE_DATE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELidetgar | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | idetgar | 0. Cancelado | 0. Cancelado | 19/07/2024: Campo eliminado do Modelo para garantir coerência com MUG | [5 empty] | Bens Imóveis
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELnum_prop | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | num_prop | 0. Cancelado | 0. Cancelado | 19/07/2024: Campo eliminado do Modelo para garantir coerência com MUG | [5 empty] | Bens Imóveis
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELSOURCE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | SOURCE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
RESPONSIBILITY_PROCESS_RELDATA_DATE_PART | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | RESPONSIBILITY_PROCESS_REL | DATA_DATE_PART | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROCESS_PROPERTY_RELn.a. | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 1. Universo | PROCESS_PROPERTY_REL | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROCESS_PROPERTY_RELPROPERTY_BANK_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | PROPERTY_BANK_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROCESS_PROPERTY_RELPROCESS_BANK_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | PROCESS_BANK_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Conclusão de testes ao universo MUG e GP. Adjudicados fora de âmbito deste projeto. | [5 empty] | Bens Imóveis
PROCESS_PROPERTY_RELPROPERTY_BRANCH_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | PROPERTY_BRANCH_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Conclusão de testes ao universo MUG e GP. Adjudicados fora de âmbito deste projeto. | [5 empty] | Bens Imóveis
PROCESS_PROPERTY_RELPROCESS_BRANCH_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | PROCESS_BRANCH_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Conclusão de testes ao universo MUG e GP. Adjudicados fora de âmbito deste projeto. | [5 empty] | Bens Imóveis
PROCESS_PROPERTY_RELPROPERTY_CONTRACT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | PROPERTY_CONTRACT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Conclusão de testes ao universo MUG e GP. Adjudicados fora de âmbito deste projeto. | [5 empty] | Bens Imóveis
PROCESS_PROPERTY_RELPROCESS_ACCOUNT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | PROCESS_ACCOUNT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Conclusão de testes ao universo MUG e GP. Adjudicados fora de âmbito deste projeto. | [5 empty] | Bens Imóveis
PROCESS_PROPERTY_RELPROPERTY_REFERENCE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | PROPERTY_REFERENCE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROCESS_PROPERTY_RELPROCESS_REFERENCE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | PROCESS_REFERENCE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROCESS_PROPERTY_RELdata_assc | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | data_assc | 0. Cancelado | 0. Cancelado | 19/07/2024: Campo eliminado do Modelo para garantir coerência com MUG | [5 empty] | Bens Imóveis
PROCESS_PROPERTY_RELSEIZED_PROPERTY_IND | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | SEIZED_PROPERTY_IND | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROCESS_PROPERTY_RELCOLLATERAL_PROPERTY_IND | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | COLLATERAL_PROPERTY_IND | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROCESS_PROPERTY_RELFINANCED_PROPERTY_IND | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | FINANCED_PROPERTY_IND | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROCESS_PROPERTY_RELOWNED_PROPERTY_IND | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | OWNED_PROPERTY_IND | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROCESS_PROPERTY_RELSOURCE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | SOURCE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROCESS_PROPERTY_RELDATA_DATE_PART | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROCESS_PROPERTY_REL | DATA_DATE_PART | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYn.a. | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 1. Universo | PROPERTY | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYCONSTRUCTION_YEAR | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | CONSTRUCTION_YEAR | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYNET_FLOOR_AREA | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | NET_FLOOR_AREA | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYPROPERTY_BANK_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | PROPERTY_BANK_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYPROPERTY_BRANCH_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | PROPERTY_BRANCH_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYPROPERTY_CONTRACT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | PROPERTY_CONTRACT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYPROPERTY_REFERENCE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | PROPERTY_REFERENCE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYCADASTRAL_REGISTER_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | CADASTRAL_REGISTER_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYAPPRAISAL_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | APPRAISAL_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYcod_bem | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | cod_bem | 0. Cancelado | 0. Cancelado | 19/07/2024: Campo eliminado do Modelo para garantir coerência com MUG | [5 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYDISTRICT_MUNICIP_PARISH_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | DISTRICT_MUNICIP_PARISH_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYPROPERTY_PURPOSE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | PROPERTY_PURPOSE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYPROPERTY_LIFETIME_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | PROPERTY_LIFETIME_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYADDRESS_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | ADDRESS_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYCOUNTRY_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | COUNTRY_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYPOSTAL_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | POSTAL_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYPROPERTY_TYPE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | PROPERTY_TYPE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYLAST_APPRAISAL_DATE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | LAST_APPRAISAL_DATE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYUSAGE_PERMIT_START_DATE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | USAGE_PERMIT_START_DATE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYCONSERVATORY_REG_FILE_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | CONSERVATORY_REG_FILE_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYFLOOR_NUMBER | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | FLOOR_NUMBER | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYLOCALITY | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | LOCALITY | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYPROPERTY_LOT | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | PROPERTY_LOT | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYLAST_APPRAISAL_AMOUNT | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | LAST_APPRAISAL_AMOUNT | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYNET_APPRAISAL_AMOUNT | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | NET_APPRAISAL_AMOUNT | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYCOLLATERAL_FAST_SALE_AMOUNT | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | COLLATERAL_FAST_SALE_AMOUNT | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYADDRESS | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | ADDRESS | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYPROPERTY_NUMBER | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | PROPERTY_NUMBER | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYOrigem | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | Origem | 0. Cancelado | 0. Cancelado | 08/08/2024: Campo eliminado de modo a garantir a coerência com o atualmente realizado no Modelo Único de Garantias. | [5 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYCURRENT_CONSTRUCTION_PCT | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | CURRENT_CONSTRUCTION_PCT | 1. Concluído | 1. Concluído | 22/07/2024: Entrega de campo para testes | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTYCONSTRUCTION_COMPLETED_PCT | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | CONSTRUCTION_COMPLETED_PCT | 1. Concluído | 1. Concluído | 22/07/2024: Entrega de campo para testes | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTYDATA_DATE_PART | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | DATA_DATE_PART | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTYPROPERTY_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | PROPERTY_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-19 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTYURBANIZATION | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY | URBANIZATION | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEn.a. | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 1. Universo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPROPERTY_BANK_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PROPERTY_BANK_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPROPERTY_BRANCH_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PROPERTY_BRANCH_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPROPERTY_CONTRACT_ID | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PROPERTY_CONTRACT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPROPERTY_REFERENCE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PROPERTY_REFERENCE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATELAND_REGISTRY_OFFICE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | LAND_REGISTRY_OFFICE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-13 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPROPERTY_IDENTIFICATION_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PROPERTY_IDENTIFICATION_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-13 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEENERGY_CERTIFICATION_SYSTEM_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | ENERGY_CERTIFICATION_SYSTEM_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-13 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEEPC_ISSUING_DATE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | EPC_ISSUING_DATE | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-13 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEEPC_EXPIRATION_DATE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | EPC_EXPIRATION_DATE | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-13 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEEPC | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | EPC | 2.2 Em Re-especificação | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-13 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEENERGY_CONSUMPTION_TYPE_S_IND | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | ENERGY_CONSUMPTION_TYPE_S_IND | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEENERGY_CONSUMPTION_TYPE_T_IND | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | ENERGY_CONSUMPTION_TYPE_T_IND | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEENERGY_EFFICIENCY_IND | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | ENERGY_EFFICIENCY_IND | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-13 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEREN_ENERGY_EFFICIENCY_IND | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | REN_ENERGY_EFFICIENCY_IND | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATENZEB_IND | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | NZEB_IND | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-13 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEACTUAL_VALUE_IND | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | ACTUAL_VALUE_IND | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-13 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEEP_SCORE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | EP_SCORE | 2.2 Em Re-especificação | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATESOURCE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | SOURCE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-13 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEDATA_DATE_PART | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | DATA_DATE_PART | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATECERTIFICATE_TYPE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | CERTIFICATE_TYPE | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-13 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEBUILDING_DOMEST_HOTWATER_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | BUILDING_DOMEST_HOTWATER_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATERENEWABLE_DOMEST_HOTWATER_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | RENEWABLE_DOMEST_HOTWATER_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEDOMEST_HOTWATER_REF_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | DOMEST_HOTWATER_REF_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEHEIGHT | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | HEIGHT | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEBUILDING_SPACE_HEATING_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | BUILDING_SPACE_HEATING_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATESPACE_HEATING_REF_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | SPACE_HEATING_REF_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATERENEWABLE_SPACE_HEATING_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | RENEWABLE_SPACE_HEATING_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEBUILDING_SPACE_COOLING_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | BUILDING_SPACE_COOLING_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATERENEWABLE_SPACE_COOLING_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | RENEWABLE_SPACE_COOLING_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATESPACE_COOLING_REF_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | SPACE_COOLING_REF_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEENERGY_CLASS_AFTER_MEASUREMENT | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | ENERGY_CLASS_AFTER_MEASUREMENT | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEENERGY_CONSUMPTION_VALUE_YEAR | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | ENERGY_CONSUMPTION_VALUE_YEAR | 2.2 Em Re-especificação | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-13 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATETHERMAL_BEHAVIOUR_ROOF | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | THERMAL_BEHAVIOUR_ROOF | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATETHERMAL_BEHAVIOUR_WINDOWS | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | THERMAL_BEHAVIOUR_WINDOWS | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATETHERMAL_BEHAVIOUR_WALL | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | THERMAL_BEHAVIOUR_WALL | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATETHERMAL_BEHAVIOUR_FLOORS | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | THERMAL_BEHAVIOUR_FLOORS | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATETHERMAL_BEHAVIOUR_TECH_SYS_VENT | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | THERMAL_BEHAVIOUR_TECH_SYS_VENT | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATETOTAL_INVSTMNT_ESTMTD_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | TOTAL_INVSTMNT_ESTMTD_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEDURATION_SUMMER | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | DURATION_SUMMER | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEDURATION_WINTER | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | DURATION_WINTER | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATECARBON_EMISSION_VALUE_YEAR | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | CARBON_EMISSION_VALUE_YEAR | 2.2 Em Re-especificação | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-13 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATECARBON_EMISSION_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | CARBON_EMISSION_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEUSEFUL_ENERGY_FANS_REQ_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | USEFUL_ENERGY_FANS_REQ_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEREN_ENERGY_PRODUCED_OTHER_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | REN_ENERGY_PRODUCED_OTHER_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEREN_ENERGY_PRODUCED_REG_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | REN_ENERGY_PRODUCED_REG_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEREN_ENERGY_PRODUCED_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | REN_ENERGY_PRODUCED_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-13 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEUSEFUL_ENERGY_DOM_HOTWATER_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | USEFUL_ENERGY_DOM_HOTWATER_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEUSEFUL_ENERGY_COOLING_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | USEFUL_ENERGY_COOLING_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATETEMPERATURE_DAY_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | TEMPERATURE_DAY_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPRIMARY_ENERGY_REQ_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PRIMARY_ENERGY_REQ_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-13 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEUSEFUL_ENERGY_HEATING_REQ_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | USEFUL_ENERGY_HEATING_REQ_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPNL_WINTER_WALLS_DOORS_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PNL_WINTER_WALLS_DOORS_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPNL_WINTER_FLOORS_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PNL_WINTER_FLOORS_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPNL_WINTER_ROOF_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PNL_WINTER_ROOF_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPNL_WINTER_WINDOWS_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PNL_WINTER_WINDOWS_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPNL_WINTER_REF_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PNL_WINTER_REF_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPNL_WINTER_FANS_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PNL_WINTER_FANS_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPNL_SUMMER_ROOF_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PNL_SUMMER_ROOF_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPNL_SUMMER_WINDOWS_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PNL_SUMMER_WINDOWS_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPNL_SUMMER_WALLS_DOORS_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PNL_SUMMER_WALLS_DOORS_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPNL_SUMMER_REF_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PNL_SUMMER_REF_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEINVOICE_RED_ANNUAL_ESTMTD_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | INVOICE_RED_ANNUAL_ESTMTD_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATETEMPERATURE_OUTDOOR_AVG_VALUE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | TEMPERATURE_OUTDOOR_AVG_VALUE | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATECLIMATE_ZONE_WINTER | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | CLIMATE_ZONE_WINTER | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATENET_FLOOR_AREA | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | NET_FLOOR_AREA | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-13 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATECADASTRAL_REGISTER_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | CADASTRAL_REGISTER_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-13 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEDISTRICT_MUNICIP_PARISH_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | DISTRICT_MUNICIP_PARISH_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-13 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEPROPERTY_PURPOSE_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | PROPERTY_PURPOSE_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-13 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEADDRESS_CODE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | ADDRESS_CODE | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-13 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATEFLOOR_NUMBER | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | FLOOR_NUMBER | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-13 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATELOCALITY | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | LOCALITY | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  |  | 2024-12-13 |  |  | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATECLIMATE_ZONE_SUMMER | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | CLIMATE_ZONE_SUMMER | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Bens Imóveis
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATECURRENT_ENERGY_RATING_PERCENTAGE | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | CURRENT_ENERGY_RATING_PERCENTAGE | 2.2 Em Re-especificação |  | Novo campo Adicionado | [5 empty] | Bens Imóveis
modesg_param_sfics_taxon_europeian.a. | Pilar III | Modelo Verde - Input | 1. Universo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-09-28 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiacbalcao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | cbalcao | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiacempresa | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | cempresa | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiackmetamis | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | ckmetamis | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiackprodmi | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | ckprodmi | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiacmetanseg | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | cmetanseg | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiacnsm_co2 | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | cnsm_co2 | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiacnumecta | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | cnumecta | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiacod_lease | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | cod_lease | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiacod_regra | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | cod_regra | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-09-28 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiacomite | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | comite | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-09-28 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiadata_aprvc | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | data_aprvc | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-09-28 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiadata_final | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | data_final | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-09-26 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiadata_inicial | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | data_inicial | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-09-26 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiadominio | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | dominio | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiadscrc | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | dscrc | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiaepc | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | epc | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiaflag_project_finance | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | flag_project_finance | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo - IT já implementou | 2024-09-28 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiacfinalidad | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | cfinalidad | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo - IT já implementou | 2024-09-28 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiatipo_combust | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | tipo_combust | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo | 2024-09-28 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiamontante_pndrc | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | montante_pndrc | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-09-28 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeianome_ctgr_sfics | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | nome_ctgr_sfics | 4. Validação EF | 4. Validação EF | 13/09/2024: Dependente da atualização dos códigos de SFICS por parte da Corporação. | 2024-09-28 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeianome_general_specific_purpose | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | nome_general_specific_purpose | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-09-28 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeianome_purpose_esg | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | nome_purpose_esg | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-09-28 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeianome_specific_eligible | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | nome_specific_eligible | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-09-28 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeianome_specific_sustainable | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | nome_specific_sustainable | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-09-28 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiaref_date | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiazcliente | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | zcliente | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-09-28 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiazdeposit | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | zdeposit | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-09-28 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeiaordem | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | ordem | 0. Cancelado | 0. Cancelado | 26/09/2024: Remoção de campo | 2024-09-26 |  |  |  |  | Modelo Verde
modesg_param_sfics_taxon_europeianivel_mrc | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfics_taxon_europeia | nivel_mrc | 0. Cancelado | 0. Cancelado | 26/09/2024: Remoção de campo | 2024-09-26 |  |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_vclsn.a. | Pilar III | Modelo Verde - Input | 1. Universo | modesg_inp_emss_vcls | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-06-28 | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_km_medios_emss_vclsn.a. | Pilar III | Modelo Verde - Input | 1. Universo | modesg_inp_km_medios_emss_vcls | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_empr_excl_parisn.a. | Pilar III | Modelo Verde - Input | 1. Universo | modesg_inp_empr_excl_paris | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxn.a. | Pilar III | Modelo Verde - Input | 1. Universo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_risco_fisicon.a. | Pilar III | Modelo Verde - Input | 1. Universo | modesg_inp_risco_fisico | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_scibn.a. | Pilar III | Modelo Verde - Input | 1. Universo | modesg_inp_emss_scib | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_nacen.a. | Pilar III | Modelo Verde - Input | 1. Universo | modesg_inp_emss_nace | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_bens_imoveisn.a. | Pilar III | Modelo Verde - Input | 1. Universo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_vclsref_date | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_vclsnome_regiao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | nome_regiao | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_vclsnome_pais | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | nome_pais | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_vclsnome_estado | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | nome_estado | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_vclstipo_veiculo | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | tipo_veiculo | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_vclstipo_motor | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | tipo_motor | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_vclsmarca | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | marca | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_vclsmodelo | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | modelo | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_vclssubgrupo | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | subgrupo | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_vclsnome_unidade_funcional | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | nome_unidade_funcional | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_vclsunidade_funcional | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | unidade_funcional | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_vclsnome_fator_emissao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | nome_fator_emissao | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_vclsunidade_fator_de_emissao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | unidade_fator_de_emissao | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_vclsscore_qualidade | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | score_qualidade | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_vclsscp1_ftr_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | scp1_ftr_emss | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_vclsscp2_ftr_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | scp2_ftr_emss | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_vclsscp3_ftr_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_vcls | scp3_ftr_emss | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_km_medios_emss_vclsref_date | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_km_medios_emss_vcls | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_km_medios_emss_vclsnome_pais | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_km_medios_emss_vcls | nome_pais | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_km_medios_emss_vclstipo_vcl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_km_medios_emss_vcls | tipo_vcl | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_km_medios_emss_vclstipo_motor | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_km_medios_emss_vcls | tipo_motor | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_km_medios_emss_vclssubgrupo | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_km_medios_emss_vcls | subgrupo | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_km_medios_emss_vclsmedia_km | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_km_medios_emss_vcls | media_km | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_empr_excl_parisref_date | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_empr_excl_paris | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_empr_excl_parisisin | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_empr_excl_paris | isin | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_empr_excl_parisclei | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_empr_excl_paris | clei | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_empr_excl_parisccli_kgl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_empr_excl_paris | ccli_kgl | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_empr_excl_parisnome_entidade | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_empr_excl_paris | nome_entidade | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_empr_excl_parisflg_scib | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_empr_excl_paris | flg_scib | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_empr_excl_parisnome_pais | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_empr_excl_paris | nome_pais | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxref_date | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxccli_kgl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ccli_kgl | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxclei | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | clei | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxperm_id | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | perm_id | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxnome_entidade | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | nome_entidade | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxnome_pais | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | nome_pais | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxflg_nfrd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | flg_nfrd | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxcca_trnvr_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | cca_trnvr_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxcca_trnvr_enblng_alignd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | cca_trnvr_enblng_alignd | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxcca_turnover_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | cca_turnover_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxcca_capex_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | cca_capex_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxcca_capex_enblng_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | cca_capex_enblng_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxcca_capex_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | cca_capex_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxccm_trnvr_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ccm_trnvr_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxccm_trnvr_enblng_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ccm_trnvr_enblng_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxccm_trnvr_trnstn_alignd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ccm_trnvr_trnstn_alignd | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxccm_trnvr_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ccm_trnvr_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxccm_capex_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ccm_capex_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxccm_capex_enblng_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ccm_capex_enblng_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxccm_capex_trnstn_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ccm_capex_trnstn_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxccm_capex_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ccm_capex_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxppc_trnvr_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ppc_trnvr_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxppc_turnover_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ppc_turnover_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxppc_capex_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ppc_capex_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxppc_capex_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ppc_capex_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxbio_trnvr_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | bio_trnvr_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxbio_turnover_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | bio_turnover_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxbio_capex_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | bio_capex_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxbio_capex_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | bio_capex_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxwtr_trnvr_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | wtr_trnvr_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxwtr_trnvr_enblng_alignd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | wtr_trnvr_enblng_alignd | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxwtr_turnover_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | wtr_turnover_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxwtr_capex_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | wtr_capex_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxwtr_capex_enblng_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | wtr_capex_enblng_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxwtr_capex_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | wtr_capex_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxce_trnvr_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ce_trnvr_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxce_trnvr_enblng_alignd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ce_trnvr_enblng_alignd | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxce_turnover_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ce_turnover_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxce_capex_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ce_capex_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxce_capex_enblng_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ce_capex_enblng_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_nfrd_alinhamento_taxce_capex_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_nfrd_alinhamento_tax | ce_capex_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_risco_fisicoref_date | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_risco_fisico | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_risco_fisicocod_pais | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_risco_fisico | cod_pais | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_risco_fisicocod_nutiii | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_risco_fisico | cod_nutiii | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_risco_fisicocod_nace_esg | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_risco_fisico | cod_nace_esg | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_risco_fisicoflg_rsc_fsc_agd | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_risco_fisico | flg_rsc_fsc_agd | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_risco_fisicoflg_rsc_fsc_crnc | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_risco_fisico | flg_rsc_fsc_crnc | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_scibref_date | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_scibccli_kgl | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | ccli_kgl | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_scibnome_grupo | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | nome_grupo | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_scibisin | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | isin | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_scibclei | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | clei | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_scibscp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | scp1_emss | 1. Concluído | 1. Concluído | 18/07/2024: Em validação com Corporação sobre a possibilidade de valores zero (contra especificação); 26/07/2024: Campo concluido | 2024-07-18 | 2024-11-07 | 2024-07-26 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_scibscp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | scp2_emss | 1. Concluído | 1. Concluído | 18/07/2024: Em validação com Corporação sobre a possibilidade de valores zero (contra especificação); 26/07/2024: Campo concluido | 2024-07-18 | 2024-11-07 | 2024-07-26 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_scibscp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | scp3_emss | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_scibscore_scp1 | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | score_scp1 | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_scibscore_scp2 | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | score_scp2 | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_scibscore_scp3 | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | score_scp3 | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_sciborigem_scp1 | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | origem_scp1 | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_sciborigem_scp2 | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | origem_scp2 | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_sciborigem_scp3 | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | origem_scp3 | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_scibano_info | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | ano_info | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_scibdivida_total | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | divida_total | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_scibcapital_proprio | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_scib | capital_proprio | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_naceref_date | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_naceano | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | ano | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_nacenome_pais | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | nome_pais | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_nacecod_nace_esg | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | cod_nace_esg | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_nacecod_class_indust | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | cod_class_indust | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_nacenivel_classificacao_1 | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | nivel_classificacao_1 | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_naceclasse_ativo | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | classe_ativo | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_naceopcao_metodologia | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | opcao_metodologia | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_naceunidade_funcional | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | unidade_funcional | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_naceunidades_fator_de_emissao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | unidades_fator_de_emissao | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_nacescore_qualidade | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | score_qualidade | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_nacescp1_ftr_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | scp1_ftr_emss | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_nacescp2_ftr_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | scp2_ftr_emss | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_nacescp3_ftr_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | scp3_ftr_emss | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 |  |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_bens_imoveisref_date | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_bens_imoveisnome_pais | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | nome_pais | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_bens_imoveisnome_estado | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | nome_estado | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_bens_imoveisclasse_ativo | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | classe_ativo | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_bens_imoveistipo_fator_emissao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | tipo_fator_emissao | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_bens_imoveisregiao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | regiao | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_bens_imoveistipo_bem | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | tipo_bem | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_bens_imoveistipo_finalidade_bem | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | tipo_finalidade_bem | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_bens_imoveisepc | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | epc | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_bens_imoveisflg_ftr_emss_area | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | flg_ftr_emss_area | 0. Cancelado | 0. Cancelado | Campo removido |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_bens_imoveisnome_unidade_funcional | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | nome_unidade_funcional | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_bens_imoveisunidade_funcional | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | unidade_funcional | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_bens_imoveisnome_fator_emissao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | nome_fator_emissao | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_bens_imoveisunidade_fator_de_emissao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | unidade_fator_de_emissao | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_bens_imoveisscore_qualidade | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | score_qualidade | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_bens_imoveisano_fator_emissao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | ano_fator_emissao | 1. Concluído | 1. Concluído | Novo Campo no input corporativo |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_bens_imoveisscp1_ftr_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | scp1_ftr_emss | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_inp_emss_bens_imoveisscp2_ftr_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_bens_imoveis | scp2_ftr_emss | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-07 | 2024-08-30 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_bens_imoveisn.a. | Pilar III | Modelo Verde - Output | 1. Universo | modesg_out_bens_imoveis | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_out_bens_imoveiscempbem | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | cempbem | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_out_bens_imoveisckbalbem | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | ckbalbem | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_out_bens_imoveisckctabem | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | ckctabem | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_out_bens_imoveisckrefbem | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | ckrefbem | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_out_bens_imoveisflg_rsc_fsc_agd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | flg_rsc_fsc_agd | 1. Concluído | 2.2 Em Re-especificação | Re-especificação | 2024-10-04 | 2024-11-25 | 2024-12-05 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_bens_imoveisflg_rsc_fsc_crnc | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | flg_rsc_fsc_crnc | 1. Concluído | 2.2 Em Re-especificação | Re-especificação | 2024-10-04 | 2024-11-25 | 2024-12-05 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_bens_imoveisorigem_flg_rsc_fsc_agd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | origem_flg_rsc_fsc_agd | 1. Concluído | 2.2 Em Re-especificação | Re-especificação | 2024-10-04 | 2024-11-25 | 2024-12-05 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_bens_imoveisorigem_flg_rsc_fsc_crnc | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | origem_flg_rsc_fsc_crnc | 1. Concluído | 2.2 Em Re-especificação | Re-especificação | 2024-10-04 | 2024-11-25 | 2024-12-05 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_bens_imoveisorigem_scp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | origem_scp1_emss | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-11-08 | 2024-11-04 | 2024-11-05 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_bens_imoveisorigem_scp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | origem_scp2_emss | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-11-08 | 2024-11-04 | 2024-11-05 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_bens_imoveisorigem_scp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | origem_scp3_emss | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-04 | 2024-11-04 | 2024-11-05 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_bens_imoveisref_date | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_out_bens_imoveisscp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | scp1_emss | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-11-08 | 2024-11-04 | 2024-11-05 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_bens_imoveisscp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | scp2_emss | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-11-08 | 2024-11-04 | 2024-11-05 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_bens_imoveisscp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | scp3_emss | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_out_bens_imoveisunidade_funcional_scp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | unidade_funcional_scp1_emss | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-11-08 | 2024-11-04 | 2024-11-05 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_bens_imoveisunidade_funcional_scp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | unidade_funcional_scp2_emss | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-11-08 | 2024-11-04 | 2024-11-05 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_bens_imoveisunidade_funcional_scp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | unidade_funcional_scp3_emss | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-04 | 2024-11-04 | 2024-11-05 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinn.a. | Pilar III | Modelo Verde - Output | 1. Universo | modesg_out_empr_info_nfin | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-08-08 |  |  |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfincca_capex_enblng_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | cca_capex_enblng_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído | Re-especificação | 2024-09-26 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfincca_capex_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | cca_capex_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído | Re-especificação | 2024-09-26 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfincca_capex_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | cca_capex_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído | Re-especificação | 2024-09-26 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfincca_trnvr_enblng_alignd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | cca_trnvr_enblng_alignd | 1. Concluído | 1. Concluído | Re-especificação | 2024-09-26 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfincca_trnvr_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | cca_trnvr_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído | Re-especificação | 2024-09-26 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfincca_turnover_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | cca_turnover_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído | Re-especificação | 2024-09-26 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinccm_capex_enblng_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_capex_enblng_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído | Re-especificação | 2024-09-26 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinccm_capex_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_capex_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído | Re-especificação | 2024-09-26 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinccm_capex_trnstn_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_capex_trnstn_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído | Re-especificação | 2024-09-26 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinccm_capex_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_capex_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído | Re-especificação | 2024-09-26 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinccm_trnvr_enblng_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_trnvr_enblng_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído | Re-especificação | 2024-09-26 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinccm_trnvr_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_trnvr_own_prfrmnce_algnd | 1. Concluído | 1. Concluído | Re-especificação | 2024-09-26 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinccm_trnvr_trnstn_alignd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_trnvr_trnstn_alignd | 1. Concluído | 1. Concluído | Re-especificação | 2024-09-26 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinccm_trnvr_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_trnvr_ttl_elgbl | 1. Concluído | 1. Concluído | Re-especificação | 2024-09-26 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfincod_nace_esg | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | cod_nace_esg | 2.2 Em Re-especificação | 2.2 Em Re-especificação | Re-especificação | 2024-09-26 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinflg_emprs_excl_paris | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | flg_emprs_excl_paris | 1. Concluído | 2.1 Em Teste | Re-especificação | 2024-09-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinflg_nfrd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | flg_nfrd | 1. Concluído | 2.1 Em Teste | Re-especificação | 2024-09-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinflg_rsc_fsc_agd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | flg_rsc_fsc_agd | 1. Concluído | 1. Concluído | Re-especificação | 2024-10-04 | 2024-11-28 | 2024-12-13 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinflg_rsc_fsc_crnc | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | flg_rsc_fsc_crnc | 1. Concluído | 1. Concluído | Re-especificação | 2024-10-04 | 2024-11-28 | 2024-12-13 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinorigem_alinhamentos | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_alinhamentos | 1. Concluído | 1. Concluído | Re-especificação | 2024-10-04 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinorigem_flg_emprs_excl_paris | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_flg_emprs_excl_paris | 1. Concluído | 2.1 Em Teste | Re-especificação | 2024-09-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinorigem_flg_nfrd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_flg_nfrd | 1. Concluído | 1. Concluído | Re-especificação | 2024-09-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinorigem_flg_rsc_fsc_agd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_flg_rsc_fsc_agd | 1. Concluído | 1. Concluído | Re-especificação | 2024-10-04 | 2024-11-28 | 2024-12-13 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinorigem_flg_rsc_fsc_crnc | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_flg_rsc_fsc_crnc | 1. Concluído | 1. Concluído | Re-especificação | 2024-10-04 | 2024-11-28 | 2024-12-13 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinorigem_scp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_scp1_emss | 6. Em implementação (re-especificação) | 6. Em implementação (re-especificação) | A concluir re-especificação | 2024-10-04 | 2024-11-25 | 2024-11-26 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinorigem_scp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_scp2_emss | 6. Em implementação (re-especificação) | 6. Em implementação (re-especificação) | A concluir re-especificação | 2024-10-04 | 2024-11-25 | 2024-11-26 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinorigem_scp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_scp3_emss | 6. Em implementação (re-especificação) | 6. Em implementação (re-especificação) | A concluir re-especificação | 2024-10-04 | 2024-11-25 | 2024-11-26 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinref_date | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinscp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | scp1_emss | 6. Em implementação (re-especificação) | 6. Em implementação (re-especificação) | A concluir re-especificação | 2024-10-04 | 2024-11-25 | 2024-11-26 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinscp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | scp2_emss | 6. Em implementação (re-especificação) | 6. Em implementação (re-especificação) | A concluir re-especificação | 2024-10-04 | 2024-11-25 | 2024-11-26 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinscp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | scp3_emss | 6. Em implementação (re-especificação) | 6. Em implementação (re-especificação) | A concluir re-especificação | 2024-10-04 | 2024-11-25 | 2024-11-26 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_empr_info_nfinzcliente | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | zcliente | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_out_emss_vclsn.a. | Pilar III | Modelo Verde - Output | 1. Universo | modesg_out_emss_vcls | n.a. | 1. Concluído | 1. Concluído | 13/09/2024: Dependente da TAT para identificação de códigos de veículos | 2024-09-25 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_emss_vclscempbem | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | cempbem | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_out_emss_vclsckbalbem | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | ckbalbem | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_out_emss_vclsckctabem | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | ckctabem | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_out_emss_vclsckrefbem | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | ckrefbem | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_out_emss_vclscnsm_co2 | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | cnsm_co2 | 1. Concluído | 1. Concluído | 13/09/2024: Dependente da TAT para identificação de códigos de veículos | 2024-09-24 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_emss_vclsorigem_scp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | origem_scp1_emss | 1. Concluído | 1. Concluído | 13/09/2024: Dependente da TAT para identificação de códigos de veículos | 2024-11-25 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_emss_vclsorigem_scp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | origem_scp2_emss | 1. Concluído | 1. Concluído | 13/09/2024: Dependente da TAT para identificação de códigos de veículos | 2024-11-25 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_emss_vclsorigem_scp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | origem_scp3_emss | 1. Concluído | 1. Concluído | 13/09/2024: Dependente da TAT para identificação de códigos de veículos | 2024-10-04 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_emss_vclsref_date | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_out_emss_vclsscp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | scp1_emss | 1. Concluído | 1. Concluído | 13/09/2024: Dependente da TAT para identificação de códigos de veículos | 2024-11-25 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_emss_vclsscp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | scp2_emss | 1. Concluído | 1. Concluído | 13/09/2024: Dependente da TAT para identificação de códigos de veículos | 2024-11-25 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_emss_vclsscp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | scp3_emss | 1. Concluído | 1. Concluído | 13/09/2024: Dependente da TAT para identificação de códigos de veículos | 2024-10-04 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_emss_vclsunidade_funcional_scp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | unidade_funcional_scp1_emss | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_out_emss_vclsunidade_funcional_scp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | unidade_funcional_scp2_emss | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_out_emss_vclsunidade_funcional_scp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | unidade_funcional_scp3_emss | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_out_sfics_taxon_europeian.a. | Pilar III | Modelo Verde - Output | 1. Universo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | n.a. | 4. Validação EF | 2.2 Em Re-especificação | Re-especificação | 2024-09-28 | 2024-11-28 | 2024-12-03 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_sfics_taxon_europeiacbalcao | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | cbalcao | 4. Validação EF | 2.2 Em Re-especificação | Re-especificação | 2024-09-28 | 2024-11-28 | 2024-12-03 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_sfics_taxon_europeiacempresa | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | cempresa | 4. Validação EF | 2.2 Em Re-especificação | Re-especificação | 2024-09-28 | 2024-11-28 | 2024-12-03 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_sfics_taxon_europeiacnumecta | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | cnumecta | 4. Validação EF | 2.2 Em Re-especificação | Re-especificação | 2024-09-28 | 2024-11-28 | 2024-12-03 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_sfics_taxon_europeiacod_regra | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | cod_regra | 4. Validação EF | 2.2 Em Re-especificação | Re-especificação | 2024-09-28 | 2024-11-28 | 2024-12-03 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_sfics_taxon_europeiaordem | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | ordem | 0. Cancelado | 0. Cancelado | Campo removido | 2024-09-27 |  |  |  |  | Modelo Verde
modesg_out_sfics_taxon_europeiamontante_pndrc | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | montante_pndrc | 4. Validação EF | 2.2 Em Re-especificação | Re-especificação | 2024-09-28 | 2024-11-28 | 2024-12-03 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_sfics_taxon_europeianome_ctgr_sfics | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | nome_ctgr_sfics | 4. Validação EF | 2.2 Em Re-especificação | Re-especificação | 2024-09-27 | 2024-11-28 | 2024-12-03 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_sfics_taxon_europeianome_general_specific_purpose | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | nome_general_specific_purpose | 4. Validação EF | 2.2 Em Re-especificação | Re-especificação | 2024-09-28 | 2024-11-28 | 2024-12-03 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_sfics_taxon_europeianome_purpose_esg | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | nome_purpose_esg | 4. Validação EF | 2.2 Em Re-especificação | Re-especificação | 2024-09-28 | 2024-11-28 | 2024-12-03 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_sfics_taxon_europeianome_specific_eligible | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | nome_specific_eligible | 4. Validação EF | 2.2 Em Re-especificação | Re-especificação | 2024-09-28 | 2024-11-28 | 2024-12-03 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_sfics_taxon_europeianome_specific_sustainable | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | nome_specific_sustainable | 4. Validação EF | 2.2 Em Re-especificação | Re-especificação | 2024-09-28 | 2024-11-28 | 2024-12-03 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_sfics_taxon_europeiaorigem | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | origem | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_out_sfics_taxon_europeiaref_date | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | ref_date | 4. Validação EF | 2.2 Em Re-especificação | Re-especificação | 2024-09-26 | 2024-11-28 | 2024-12-03 |  |  | Modelo Verde
modesg_out_sfics_taxon_europeiazdeposit | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfics_taxon_europeia | zdeposit | 4. Validação EF | 2.2 Em Re-especificação | Re-especificação | 2024-09-26 | 2024-11-28 | 2024-12-03 |  |  | Modelo Verde
lt003_entitynace_esg | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | nace_esg | 1. Concluído | 3. Pendente de outros desenvolvimentos |  | 2024-10-18 |  | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt003_entitytxnmy_elgbl_capex_ccm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | txnmy_elgbl_capex_ccm | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-18 | 2024-11-18 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt003_entitytxnmy_elgbl_trnvr_ccm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | txnmy_elgbl_trnvr_ccm | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-18 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt003_entitytxnmy_elgbl_capex_cca | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | txnmy_elgbl_capex_cca | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-18 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt003_entitytxnmy_elgbl_trnvr_cca | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | txnmy_elgbl_trnvr_cca | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-18 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt003_entityenblng_capex_ccm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | enblng_capex_ccm | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-18 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt003_entityenblng_capex_cca | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | enblng_capex_cca | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-18 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt003_entitytrnstnl_capex | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | trnstnl_capex | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-18 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt003_entitypure_capex_ccm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pure_capex_ccm | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-18 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt003_entitypure_capex_cca | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pure_capex_cca | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 |  |  | Pilar III
lt003_entityenblng_trnvr_ccm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | enblng_trnvr_ccm | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-18 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt003_entityenblng_trnvr_cca | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | enblng_trnvr_cca | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-18 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt003_entitytrnstnl_trnvr | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | trnstnl_trnvr | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-18 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt003_entitypure_trnvr_ccm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pure_trnvr_ccm | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-18 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt003_entitypure_trnvr_cca | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pure_trnvr_cca | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-18 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt003_entityflg_nfrd_applcblty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | flg_nfrd_applcblty | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-24 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |  |  | Pilar III
lt003_entitycntrprty_emssns_scp1 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | cntrprty_emssns_scp1 | 1. Concluído | 3. Pendente de outros desenvolvimentos |  |  | 2024-11-25 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt003_entitycntrprty_emssns_scp2 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | cntrprty_emssns_scp2 | 1. Concluído | 3. Pendente de outros desenvolvimentos |  |  | 2024-11-25 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt003_entitycntrprty_emssns_scp3 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | cntrprty_emssns_scp3 | 1. Concluído | 3. Pendente de outros desenvolvimentos |  |  | 2024-11-25 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt003_entityflg_excldd_eu_prs_algnd_bnchmrk | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | flg_excldd_eu_prs_algnd_bnchmrk | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-18 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt003_entityflg_act_physcl_rsk | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | flg_act_physcl_rsk | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-24 |  | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt003_entityflg_chrnc_physcl_rsk | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | flg_chrnc_physcl_rsk | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-24 |  | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt003_entitypst_cd | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pst_cd | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt003_entityesg_sbsctr | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | esg_sbsctr | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-18 | 2024-11-15 | 2024-12-18 |  |  | Pilar III
lt003_entityttl_lblty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | ttl_lblty | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 2024-12-18 | 2024-10-28 |  | Pilar III
lt003_entityisin | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | isin | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-24 |  | 2024-11-15 | 2024-10-23 |  | Pilar III
lt003_entitygrp_annl_trnvr_le | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | grp_annl_trnvr_le | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-28 |  | Pilar III
lt003_entitygrp_ttl_lblty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | grp_ttl_lblty | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 2024-12-18 | 2024-10-28 |  | Pilar III
lt003_entityflg_grp_nfrd_applcblty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | flg_grp_nfrd_applcblty | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-24 |  | 2024-10-31 | 2024-10-23 |  | Pilar III
lt003_entitygrp_emssns_scp1 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | grp_emssns_scp1 | 1. Concluído | 3. Pendente de outros desenvolvimentos |  | 2024-10-24 |  | 2024-12-18 | 2024-10-23 |  | Pilar III
lt003_entitygrp_emssns_scp2 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | grp_emssns_scp2 | 1. Concluído | 3. Pendente de outros desenvolvimentos |  | 2024-10-24 |  | 2024-12-18 | 2024-10-23 |  | Pilar III
lt003_entitygrp_emssns_scp3 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | grp_emssns_scp3 | 1. Concluído | 3. Pendente de outros desenvolvimentos |  | 2024-10-24 |  | 2024-12-18 | 2024-10-23 |  | Pilar III
lt004_protectiontyp_ep_scr | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | typ_ep_scr | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-18 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |  |  | Pilar III
lt004_protectionep_scr | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | ep_scr | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-18 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt004_protectiontyp_epc_lbl | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | typ_epc_lbl | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-18 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt004_protectionepc_lbl | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | epc_lbl | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-18 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt004_protectionemssns_scp1_prtctn | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | emssns_scp1_prtctn | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 |  |  | Pilar III
lt004_protectionemssns_scp2_prtctn | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | emssns_scp2_prtctn | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 |  |  | Pilar III
lt004_protectionemssns_scp3_prtctn | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | emssns_scp3_prtctn | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 |  |  | Pilar III
lt004_protectionmthd_usd_prtctn_scp_1 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | mthd_usd_prtctn_scp_1 | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 |  |  | Pilar III
lt004_protectionmthd_usd_prtctn_scp_2 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | mthd_usd_prtctn_scp_2 | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 |  |  | Pilar III
lt004_protectionmthd_usd_prtctn_scp_3 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | mthd_usd_prtctn_scp_3 | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 |  |  | Pilar III
lt004_protectionflg_act_physcl_rsk | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | flg_act_physcl_rsk | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-18 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt004_protectionflg_chrnc_physcl_rsk | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | flg_chrnc_physcl_rsk | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-18 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  | Pilar III
lt002_instrumentrsk_mtgtd_cct | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | rsk_mtgtd_cct | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-30 | 374329 | 374329 | 2024-10-30 |  | Pilar III
lt002_instrumentrsk_mtgtd_ccp | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | rsk_mtgtd_ccp | 4. Validação EF | 4. Validação EF |  | 2024-10-30 | 374342 | 374342 | 2024-10-30 |  | Pilar III
lt007_instr_activityenvrnmntl_objctv | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt007_instr_activity | envrnmntl_objctv | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-10-28 |  | Pilar III
lt007_instr_activitytyp_actvty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt007_instr_activity | typ_actvty | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-10-28 |  | Pilar III
lt002_instrumentlns_clltrlzd_clssfctn | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | lns_clltrlzd_clssfctn | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-18 | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  |  | Pilar III
lt002_instrumentmthd_usd_instrmnt_scp_1 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | mthd_usd_instrmnt_scp_1 | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 3. Pendente de outros desenvolvimentos |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-10-28 |  | Pilar III
lt002_instrumentmthd_usd_instrmnt_scp_2 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | mthd_usd_instrmnt_scp_2 | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 3. Pendente de outros desenvolvimentos |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-10-28 |  | Pilar III
lt002_instrumentmthd_usd_instrmnt_scp_3 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | mthd_usd_instrmnt_scp_3 | 3. Pendente de outros desenvolvimentos | 3. Pendente de outros desenvolvimentos |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-10-28 |  | Pilar III
lt002_instrumentsstnbl_ctgry_txnmy | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | sstnbl_ctgry_txnmy | 1. Concluído | 1. Concluído | Campo eliminado na versão de Dez24 | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 374329 | 2024-10-28 |  | Pilar III
lt827_mthd_usd_instrmntambito | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | ambito | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-28 |  | Pilar III
lt827_mthd_usd_instrmntref_date | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-28 |  | Pilar III
lt827_mthd_usd_instrmntordem | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | ordem | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-28 |  | Pilar III
lt827_mthd_usd_instrmnttabela | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | tabela | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-28 |  | Pilar III
lt827_mthd_usd_instrmntorigem_scp1_emss | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | origem_scp1_emss | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-28 |  | Pilar III
lt827_mthd_usd_instrmntorigem_scp2_emss | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | origem_scp2_emss | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-28 |  | Pilar III
lt827_mthd_usd_instrmntorigem_scp3_emss | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | origem_scp3_emss | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-28 |  | Pilar III
lt827_mthd_usd_instrmntmthd_usd_instrmnt_scp_1 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | mthd_usd_instrmnt_scp_1 | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-28 |  | Pilar III
lt827_mthd_usd_instrmntmthd_usd_instrmnt_scp_2 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | mthd_usd_instrmnt_scp_2 | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-28 |  | Pilar III
lt827_mthd_usd_instrmntmthd_usd_instrmnt_scp_3 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | mthd_usd_instrmnt_scp_3 | 1. Concluído | 1. Concluído |  | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-28 |  | Pilar III
lt827_mthd_usd_instrmntpurpose_code | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | purpose_code | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 |  |  | Pilar III
lt827_mthd_usd_instrmntflg_fin | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | flg_fin | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 |  |  | Pilar III
lt827_mthd_usd_instrmntflg_exec | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | flg_exec | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 |  |  | Pilar III
lt827_mthd_usd_instrmntflg_col | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | flg_col | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 |  |  | Pilar III
lt827_mthd_usd_instrmntflg_pro | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt827_mthd_usd_instrmnt | flg_pro | 1. Concluído | 1. Concluído |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 |  |  | Pilar III
lt826_esg_sbsctrambito | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | ambito | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Pilar III
lt826_esg_sbsctrref_date | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | ref_date | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Pilar III
lt826_esg_sbsctrordem | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | ordem | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Pilar III
lt826_esg_sbsctrnace_code | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | nace_code | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Pilar III
lt826_esg_sbsctrcontraparte | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | contraparte | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Pilar III
lt826_esg_sbsctrcnatureza_juri | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | cnatureza_juri | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Pilar III
lt826_esg_sbsctridcomb | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | idcomb | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Pilar III
lt826_esg_sbsctresg_sbsctr | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | esg_sbsctr | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Pilar III
lt826_esg_sbsctrdescrição | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | descrição | 1. Concluído | 1. Concluído | [6 empty] | Pilar III
lt002_instrumentdt_rfrnc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | dt_rfrnc | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt002_instrumentinstrmnt_id | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | instrmnt_id | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt002_instrumentdt_incptn | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | dt_incptn | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt002_instrumentdflt_stts_instrmnt | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | dflt_stts_instrmnt | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt002_instrumentimprmnt_stts | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | imprmnt_stts | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt002_instrumentprfrmng_stts | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | prfrmng_stts | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt002_instrumentprjct_fnnc_ln | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | prjct_fnnc_ln | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt002_instrumenttyp_instrmnt | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | typ_instrmnt | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt002_instrumentgrss_crryng_amnt_instrmnt | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | grss_crryng_amnt_instrmnt | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 |  |  | Pilar III
lt002_instrumentaccmltd_chngs_fv_cr_instrmnt | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | accmltd_chngs_fv_cr_instrmnt | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt002_instrumentaccntng_clssfctn | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | accntng_clssfctn | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt002_instrumentdt_lgl_fnl_mtrty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | dt_lgl_fnl_mtrty | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt002_instrumentaccmltd_imprmnt_instrmnt | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | accmltd_imprmnt_instrmnt | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt002_instrumentissr_cntry | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | issr_cntry | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt002_instrumentissr_nace_sctr | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | issr_nace_sctr | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt002_instrumentprmry_asst_clssf | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | prmry_asst_clssf | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt002_instrumentsubportfolio_id | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | subportfolio_id | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt002_instrumentcod_soc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | cod_soc | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt002_instrumentlcl_instmrnt_id | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | lcl_instmrnt_id | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt007_instr_activitysstnbl_indctr | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt007_instr_activity | sstnbl_indctr | 1. Concluído | 1. Concluído | Pendente de feedback de CDO - Criação de Nova tabela |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-10-28 |  | Pilar III
lt007_instr_activitysstnbl_ctgry | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt007_instr_activity | sstnbl_ctgry | 4. Validação EF | 4. Validação EF | Pendente de feedback de CDO - Criação de Nova tabela | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-10-28 |  | Pilar III
lt002_instrumentgrss_intrst_incm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | grss_intrst_incm | 2.1 Em Teste | 2.1 Em Teste | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | 2024-11-22 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-10-30 |  | Pilar III
lt002_instrumentgrss_cmmssn_incm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | grss_cmmssn_incm | 2.1 Em Teste | 2.1 Em Teste | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | 2024-11-22 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-10-30 |  | Pilar III
lt002_instrumentgrss_cmmssn_incm_off_blnc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | grss_cmmssn_incm_off_blnc | 2.1 Em Teste | 2.1 Em Teste | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | 2024-11-22 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-10-30 |  | Pilar III
lt002_instrumentidcmb | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | idcmb | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt003_entitycntry | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | cntry | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt003_entitydt_rfrnc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | dt_rfrnc | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt003_entityentty_id | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | entty_id | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt003_entitylei | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | lei | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt003_entityecnmc_actvty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | ecnmc_actvty | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt003_entitygrp_eqty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | grp_eqty | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt003_entityannl_trnvr_le | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | annl_trnvr_le | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt003_entityeqty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | eqty | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt003_entitygrp_ttl_dbt | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | grp_ttl_dbt | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt003_entityttl_dbt | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | ttl_dbt | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt003_entitycod_soc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | cod_soc | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt004_protectiondt_rfrnc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | dt_rfrnc | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt004_protectionprtctn_id | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | prtctn_id | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | 2024-10-24 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-23 |  | Pilar III
lt004_protectionrl_estt_clltrl_lctn | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | rl_estt_clltrl_lctn | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | 2024-10-24 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-23 |  | Pilar III
lt004_protectionrl_estt_pst_cd | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | rl_estt_pst_cd | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | 2024-10-24 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-23 |  | Pilar III
lt004_protectiontyp_prtctn | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | typ_prtctn | 1. Concluído | 1. Concluído | Pendente de feedback de CDO - Reunião marcada para dia 28/10 | 2024-10-23 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-10-30 |  | Pilar III
lt004_protectionorgnl_prtctn_vl | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | orgnl_prtctn_vl | 1. Concluído | 5. Em Correção | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-10-30 |  | Pilar III
lt004_protectionprtctn_vl | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | prtctn_vl | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | 2024-10-24 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-10-23 |  | Pilar III
lt004_protectioncod_soc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | cod_soc | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt005_instr_entdt_rfrnc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt005_instr_ent | dt_rfrnc | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt005_instr_ententty_id | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt005_instr_ent | entty_id | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt005_instr_entinstrmnt_id | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt005_instr_ent | instrmnt_id | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt005_instr_entcod_soc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt005_instr_ent | cod_soc | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt005_instr_entmn_entty_id | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt005_instr_ent | mn_entty_id | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt006_instr_protdt_rfrnc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt006_instr_prot | dt_rfrnc | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt006_instr_protinstrmnt_id | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt006_instr_prot | instrmnt_id | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt006_instr_protprtctn_id | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt006_instr_prot | prtctn_id | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt006_instr_protprtctn_allctd_vl | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt006_instr_prot | prtctn_allctd_vl | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt006_instr_protcod_soc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt006_instr_prot | cod_soc | 1. Concluído | 1. Concluído | 26/07/2024: Campo não espelhado na documentação da Deloitte (LT ESTR) | [5 empty] | Pilar III
lt004_protectionflg_fin | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | flg_fin | 0. Cancelado | 1. Concluído | Tema de Loan Tape Estrutural | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 2024-11-28 |  |  | Pilar III
lt004_protectionflg_exec | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | flg_exec | 0. Cancelado | 1. Concluído | Tema de Loan Tape Estrutural | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 2024-11-28 |  |  | Pilar III
lt004_protectionflg_col | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | flg_col | 0. Cancelado | 1. Concluído | Tema de Loan Tape Estrutural | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 2024-11-28 |  |  | Pilar III
lt004_protectionflg_pro | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | flg_pro | 0. Cancelado | 1. Concluído | Tema de Loan Tape Estrutural | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 2024-11-28 |  |  | Pilar III
modesg_inp_emss_nacenome_regiao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | nome_regiao | 0. Cancelado | 0. Cancelado | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_inp_emss_nacearea_atividade | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | area_atividade | 0. Cancelado | 0. Cancelado | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_inp_emss_nacetipo_atividade | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | tipo_atividade | 0. Cancelado | 0. Cancelado | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_inp_emss_nacesub_tipo_atividade_1 | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | sub_tipo_atividade_1 | 0. Cancelado | 0. Cancelado | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_inp_emss_nacesub_tipo_atividade_2 | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | sub_tipo_atividade_2 | 0. Cancelado | 0. Cancelado | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_inp_emss_naceunidades_unidade_funcional | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | unidades_unidade_funcional | 0. Cancelado | 0. Cancelado | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_inp_emss_nacefator_emissao | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | fator_emissao | 0. Cancelado | 0. Cancelado | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_inp_km_medios_emss_vclsmedia_scp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_km_medios_emss_vcls | media_scp1_emss | 0. Cancelado | 0. Cancelado | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_inp_km_medios_emss_vclsmedia_scp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_km_medios_emss_vcls | media_scp2_emss | 0. Cancelado | 0. Cancelado | [6 empty] | Modelo Verde
modesg_inp_km_medios_emss_vclsmedia_scp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_km_medios_emss_vcls | media_scp3_emss | 0. Cancelado | 0. Cancelado | [6 empty] | Modelo Verde

## Plano Campos
Re-especificação
Entrega IT prevista
Entrega IT real
|  | Testes | [9 empty] | Outubro | Novembro | [5 empty] | Dezembro | [9 empty] | Janeiro | Janeiro
[12 empty] | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-21
| Âmbito | Sub-âmbito | Tabela | Entrega | Campo | Status Atual | Data Fim Testes (prevista) | Status Atual (%) | Status Estimado (%) | Variação (%) | Observações | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-21
| Pilar III | Pilar III | lt002_instrument | Entrega #1 | 1 | Concluído | 2024-10-28 | 100% | 100% | 0% | n.a.
| Pilar III | Modelo Verde - Output | modesg_out_bens_imoveis | Entrega #1 (Re-especificação) | 8 | Concluído | 2024-11-15 | 100% | 100% | 0% | n.a. | bar: 2024-11-14 to 2024-11-15
| Pilar III | Modelo Verde - Input | modesg_param_sfcs_taxon_europeia | Entrega #1 | 15 | Concluído | 2024-11-15 | 100% | 100% | 0% | n.a. | bar: 2024-11-15
| Pilar III | Modelo Verde - Input | modesg_param_sfcs_taxon_europeia | Entrega #1 (Pendência) | 1 | Pendente Mapeamento Categoria SFICS | tbd | 25% | 100% | -75% | Pendente de Especificação Marcação Verde | bar: 2024-11-15
| Pilar III | Modelo Verde - Output | modesg_out_emss_vcls | Entrega #1 | 3 | Concluído | 2024-11-22 | 100% | 100% | 0% | n.a. | bar: 2024-11-22
| Pilar III | Pilar III | lt827_mthd_usd_instrmnt | Entrega #1 (Re-especificação) | 10 | Concluído | 2024-11-29 | 100% | 100% | 0% | 29/11: Conclusão de teste aos campos | bar: 2024-11-29
| Pilar III | Pilar III | lt003_entity | Entrega #1 | 15 | Concluído | 2024-11-29 | 100% | 100% | 0% | 29/11: Conclusão de teste aos campos | bar: 2024-11-29
| Pilar III | Pilar III | lt002_instrument | Entrega #2 | 2 | Concluído | 2024-11-29 | 100% | 100% | 0% | 29/11: Conclusão de teste aos campos | bar: 2024-11-29
| Pilar III | Pilar III | lt004_protection | Entrega #1 | 2 | Concluído | 2024-12-06 | 100% | 100% | 0% | 06/12: Conclusão de teste aos campos | bar: 2024-12-06
| Pilar III | Pilar III | lt004_protection | Entrega #1 (Incidências) | 2 | Concluído | 2025-01-10 | 100% | 100% | 0% | 10/01: Conclusão de teste aos campos | bar: 2024-12-06 to 2024-12-20; 2025-01-10
| Pilar III | Pilar III | lt004_protection | Entrega #1 (Incidências) | 1 | Concluído | 2024-12-13 | 100% | 100% | 0% | 13/12: Conclusão de teste ao campo | bar: 2024-12-06 to 2024-12-13
| Pilar III | Pilar III | lt003_entity | Entrega #2 | 3 | Concluído | 2024-12-06 | 100% | 100% | 0% | 06/12: Conclusão de teste aos campos | bar: 2024-10-25; 2024-12-06
| Pilar III | Pilar III | lt003_entity | Entrega #2 (Incidências) | 1 | Concluído | 2024-12-20 | 100% | 100% | 0% | 20/12: Conclusão de teste ao campo | bar: 2024-10-25; 2024-12-06 to 2024-12-20
| Pilar III | Pilar III | lt003_entity | Entrega #2 (Re-especificação) | 1 | Concluído | 2024-12-20 | 100% | 100% | 0% | 20/12: Conclusão de teste ao campo | bar: 2024-10-25; 2024-12-06 to 2024-12-20
| Pilar III | Pilar III | lt003_entity | Entrega #5 (Incidências) | 1 | Concluído | 2024-12-13 | 100% | 100% | 0% | 13/12: Conclusão de teste ao campo | bar: 2024-12-06 to 2024-12-13
| Pilar III | Pilar III | lt004_protection | Entrega #2 | 3 | Concluído | 2024-12-06 | 100% | 100% | 0% | 06/12: Conclusão de teste aos campos | bar: 2024-12-06
| Pilar III | Pilar III | lt004_protection | Entrega #2 | 1 | Concluído | 2024-12-13 | 100% | 100% | 0% | 13/12: Conclusão de teste ao campo | bar: 2024-12-06 to 2024-12-13
| Pilar III | Pilar III | lt004_protection | Entrega #2 (Incidências) | 1 | Concluído | 2025-01-10 | 100% | 100% | 0% | 17/01: Conclusão de teste ao campo | bar: 2024-12-06 to 2024-12-20; 2025-01-10
| Pilar III | Modelo Verde - Output | modesg_out_empr_info_nfin | Entrega #1 | 14 | Concluído | 2024-12-13 | 100% | 100% | 0% | 13/12: Conclusão de teste aos campos | bar: 2024-12-06 to 2024-12-13
| Pilar III | Pilar III | lt003_entity | Entrega #4 | 1 | Concluído | 2024-12-20 | 100% | 100% | 0% | 20/12: Conclusão de teste ao campo | bar: 2024-12-06 to 2024-12-20
| Pilar III | Modelo Verde - Output | modesg_out_emss_vcls | Entrega #1 (Incidências) | 4 | Concluído | 2024-12-06 | 100% | 100% | 0% | 06/12: Conclusão de teste aos campos | bar: 2024-11-29 to 2024-12-06
| Pilar III | Pilar III | lt003_entity | Entrega #1 | 1 | Concluído | 2024-12-13 | 100% | 100% | 0% | 13/12: Conclusão de teste aos campos | bar: 2024-12-13
| Pilar III | Pilar III | lt003_entity | Entrega #1 | 1 | Concluído | 2025-01-17 | 100% | 100% | 0% | 13/12: Conclusão de teste aos campos. 10/01: Códigos Code_Nace sofreram atualização | bar: 2024-12-13; 2025-01-17
| Pilar III | Pilar III | lt003_entity | Entrega #1 | 3 | Concluído | 2025-01-17 | 100% | 100% | 0% | 20/12: Conclusão de teste aos campos. 10/01: Inclusão Portfolio Project Finance | bar: 2024-12-13 to 2024-12-20; 2025-01-17
| Pilar III | Pilar III | lt003_entity | Entrega #1 (Dependências) | 2 | Concluído | 2024-12-13 | 100% | 100% | 0% | 13/12: Conclusão de teste aos campos | bar: 2024-12-13
| Pilar III | Modelo Verde - Output | modesg_out_empr_info_nfin | Entrega #1 | 1 | Re-especificação | tbd | 0% | 100% | -100% | 20/12: Conclusão de teste ao campo. 10/01: Códigos Code_Nace sofreram atualização | bar: 2024-12-20
| Pilar III | Modelo Verde - Output | modesg_out_empr_info_nfin | Entrega #1 (Re-especificação) | 2 | Concluído | 2025-01-10 | 100% | 100% | 0% | 10/01: Conclusão de teste aos campos | bar: 2025-01-10
| Pilar III | Modelo Verde - Output | modesg_out_empr_info_nfin | Entrega #2 (Re-especificação) | 3 | Concluído | 2025-01-17 | 100% | 100% | 0% | 17/01: Conclusão de teste aos campos | bar: 2025-01-17
| Pilar III | Pilar III | lt003_entity | Entrega #3 | 3 | Concluído | 2025-01-17 | 100% | 100% | 0% | 13/12: Conclusão de teste aos campos. 10/01: Inclusão Portfolio Project Finance | bar: 2024-12-13; 2025-01-17
| Pilar III | Modelo Verde - Output | modesg_out_empr_info_nfin | Entrega #2 | 6 | IT - Em implementação | tbd | 0% | 100% | -100% | 20/12: Conclusão de teste aos campos. 10/01: Inclusão Portfolio Project Finance | bar: 2024-12-20
| Pilar III | Pilar III | lt002_instrument | Entrega #3 (Pendência) | 1 | Pendente Mapeamento Categoria SFICS | tbd | 25% | 100% | -75% | Pendente de Especificação Marcação Verde | bar: 2024-12-13; 2025-01-10
| Pilar III | Pilar III | lt007_instr_activity | Entrega #1 | 3 | Concluído | 2024-12-20 | 100% | 100% | 0% | 20/12: Conclusão de teste aos campos | bar: 2024-12-20
| Pilar III | Pilar III | lt007_instr_activity | Entrega #1 (Pendência) | 1 | Pendente Mapeamento Categoria SFICS | tbd | 25% | 100% | -75% | Pendente de Especificação Marcação Verde | bar: 2024-12-20; 2025-01-10
| Pilar III | Pilar III | lt004_protection | Entrega #3 | 1 | Concluído | 2025-01-10 | 100% | 100% | 0% | 10/01: Conclusão de teste aos campos | bar: 2025-01-10
| Pilar III | Pilar III | lt004_protection | Entrega #3 | 4 | Cancelado | 2024-12-20 |  |  | 0% | Campos Cancelados devido a inclusão dos mesmos noutra tabela pela Corporação | bar: 2024-12-20
| Pilar III | Pilar III | lt004_protection | Entrega #4 (Incidências) | 1 | Concluído | 2025-01-10 | 100% | 100% | 0% | 10/01: Conclusão de teste ao campo | bar: 2024-12-20; 2025-01-10
| Pilar III | Modelo Verde - Output | modesg_out_sfcs_taxon_europeia | Entrega #1 | 12 | Validação EF | tbd | 0% | 0% | 0% | Pendente de alinhamento da Especificação Marcação Verde | bar: 2025-01-10
| Pilar III | Pilar III | lt002_instrument | Entrega #2 (Re-especificação2) | 3 | IT - Em implementação | tbd | 0% | 100% | -100% | 20/12: Conclusão de teste aos campos. 10/01: Inclusão Portfolio Project Finance | bar: 2024-12-20
| Pilar III | Modelo Verde - Output | modesg_out_empr_info_nfin | Entrega #3 | 4 | Concluído | 2024-12-20 | 100% | 100% | 0% | 20/12: Conclusão de teste aos campos | bar: 2024-12-20
| Pilar III | Pilar III | lt004_protection | Entrega #1 (Re-especificação 2) | 6 | Concluído | 2025-01-10 | 100% | 100% | 0% | 10/01: Conclusão de teste aos campos | bar: 2025-01-10
| Pilar III | Bens Imóveis - Input | ENERGY_CERTIFICATE_EST_INPUT | Entrega #1 (Re-especificação) | 12 | Re-especificação | tbd | 0% | 0% | 0% | 17/01: Foi alterada a especificação do processo da Gloval | bar: 2025-01-10
| Pilar III | Bens Imóveis - Output | PROPERTY | Entrega #1 | 1 | Concluído | 2025-01-10 | 100% | 100% | 0% | 10/01: Conclusão de teste ao campo | bar: 2024-11-08; 2025-01-10
| Pilar III | Bens Imóveis - Input | GLOVAL - Tabela unificada/ traçabilidade | Entrega #1 | tbd | IT - Em implementação | tbd | 0% | 0% | 0% | bar: 2024-11-08; 2025-01-10
| Pilar III | Modelo Verde - Output | modesg_out_bens_imoveis | Entrega #2 | 4 | Concluído | 2025-01-17 | 100% | 100% | 0% | 17/01: Conclusão de teste aos campos | bar: 2025-01-17
lt002_instrument3 | Pilar III | Pilar III | lt002_instrument | Entrega #4 | 3 | NYD - Em teste | 2025-01-21 | 25% | 25% | 0% | bar: 2025-01-21
| Pilar III | Bens Imóveis - Output | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | Entrega #1 (Re-especificação) | 19 | Concluído | 2024-12-13 | 100% | 100% | 0% | 13/12: Conclusão de teste aos campos | bar: 2024-11-08; 2024-12-13
| Pilar III | Bens Imóveis - Output | PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | Entrega #1 (Re-especificação) | 5 | Re-especificação | tbd | 0% | 18.99% | -18.99% | 13/12: Conclusão de teste aos campos. 17/01: Inclusão de um novo campo e atualização da especificaçao com base na alteração do processo da Gloval | bar: 2024-11-08; 2024-12-13
| Pilar III | Bens Imóveis - Input | GLOVAL - Reprocessamento via front | Entrega #1 | tbd | Pendente de Acessos | tbd | 0% | 0% | 0% | Apesar de entregue, não é possível testar por temas de usuário | bar: 2024-11-08; 2025-01-17
munichRetbd | Pilar III | Modelo Verde - Input | munichRe | Entrega #1 | tbd | Concluído | 2025-01-17 | 100% | 100% | 0% | bar: 2025-01-17
| Pilar III | Todos | RE-TESTES