## 2. Status Detalhe Campos
| Âmbito | Sub-âmbito | Tipo de teste | Tabela | Campo | Status Atual | Owner | Observações | Data de avanço prevista
cd_imv_inp_certif_estimativacempbem | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | cd_imv_inp_certif_estimativa | cempbem | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 06/08/2024) | Pendente de desenvolvimentos sobre re-especificação do input da GLOVAL - E-mail enviado dia 06/08 | Sem data prevista por parte de IT
cd_imv_inp_certif_estimativachave_encriptada | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | cd_imv_inp_certif_estimativa | chave_encriptada | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 06/08/2024) | Pendente de desenvolvimentos sobre re-especificação do input da GLOVAL - E-mail enviado dia 06/08 | Sem data prevista por parte de IT
cd_imv_inp_certif_estimativackbalbem | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | cd_imv_inp_certif_estimativa | ckbalbem | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 06/08/2024) | Pendente de desenvolvimentos sobre re-especificação do input da GLOVAL - E-mail enviado dia 06/08 | Sem data prevista por parte de IT
cd_imv_inp_certif_estimativackctabem | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | cd_imv_inp_certif_estimativa | ckctabem | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 06/08/2024) | Pendente de desenvolvimentos sobre re-especificação do input da GLOVAL - E-mail enviado dia 06/08 | Sem data prevista por parte de IT
cd_imv_inp_certif_estimativackrefbem | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | cd_imv_inp_certif_estimativa | ckrefbem | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 06/08/2024) | Pendente de desenvolvimentos sobre re-especificação do input da GLOVAL - E-mail enviado dia 06/08 | Sem data prevista por parte de IT
cd_imv_inp_certif_estimativadata_extraccao_info | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | cd_imv_inp_certif_estimativa | data_extraccao_info | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 06/08/2024) | Pendente de desenvolvimentos sobre re-especificação do input da GLOVAL - E-mail enviado dia 06/08 | Sem data prevista por parte de IT
cd_imv_inp_certif_estimativaepc | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | cd_imv_inp_certif_estimativa | epc | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 06/08/2024) | Pendente de desenvolvimentos sobre re-especificação do input da GLOVAL - E-mail enviado dia 06/08 | Sem data prevista por parte de IT
cd_imv_inp_certif_estimativafornecedor | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | cd_imv_inp_certif_estimativa | fornecedor | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 06/08/2024) | Pendente de desenvolvimentos sobre re-especificação do input da GLOVAL - E-mail enviado dia 06/08 | Sem data prevista por parte de IT
cd_imv_inp_certif_estimativametodo_info | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | cd_imv_inp_certif_estimativa | metodo_info | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 06/08/2024) | Pendente de desenvolvimentos sobre re-especificação do input da GLOVAL - E-mail enviado dia 06/08 | Sem data prevista por parte de IT
cd_imv_inp_certif_estimativascore_qualidade | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | cd_imv_inp_certif_estimativa | score_qualidade | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 06/08/2024) | Pendente de desenvolvimentos sobre re-especificação do input da GLOVAL - E-mail enviado dia 06/08 | Sem data prevista por parte de IT
cd_imv_inp_certif_estimativavlr_cnsm_ano | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | cd_imv_inp_certif_estimativa | vlr_cnsm_ano | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 06/08/2024) | Pendente de desenvolvimentos sobre re-especificação do input da GLOVAL - E-mail enviado dia 06/08 | Sem data prevista por parte de IT
cd_imv_inp_certif_estimativavlr_emss_ano | Pilar III | Bens Imóveis - Input | 2. Campo | cd_imv_inp_certif_estimativa | vlr_emss_ano | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 06/08/2024) | Pendente de desenvolvimentos sobre re-especificação do input da GLOVAL - E-mail enviado dia 06/08 | Sem data prevista por parte de IT
cd_imv_out_certifcod_cnsrvtr_rgst_prdl | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | cd_imv_out_certif | cod_cnsrvtr_rgst_prdl | 4. Validação EF | IT (João Almeida) | Necessidade de esclarecimentos sobre a escolha do EPC quando tem mais do que 1 para o mesmo bem. | 2024-09-13
cd_imv_out_certifcod_inscrc | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | cd_imv_out_certif | cod_inscrc | 4. Validação EF | IT (João Almeida) | Necessidade de esclarecimentos sobre a escolha do EPC quando tem mais do que 1 para o mesmo bem. | 2024-09-13
cd_imv_out_certifcod_sce | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | cd_imv_out_certif | cod_sce | 4. Validação EF | IT (João Almeida) | Necessidade de esclarecimentos sobre a escolha do EPC quando tem mais do que 1 para o mesmo bem. | 2024-09-13
cd_imv_out_certifepc | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | cd_imv_out_certif | epc | 4. Validação EF | IT (João Almeida) | Necessidade de esclarecimentos sobre a escolha do EPC quando tem mais do que 1 para o mesmo bem. | 2024-09-13
cd_imv_out_certifmetodo_info | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | cd_imv_out_certif | metodo_info | 4. Validação EF | IT (João Almeida) | Necessidade de esclarecimentos sobre a escolha do EPC quando tem mais do que 1 para o mesmo bem. | 2024-09-13
cd_imv_out_certiforigem | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | cd_imv_out_certif | origem | 4. Validação EF | IT (João Almeida) | Necessidade de esclarecimentos sobre a escolha do EPC quando tem mais do que 1 para o mesmo bem. | 2024-09-13
cd_imv_out_certifref_date | Pilar III | Bens Imóveis - Output | 2. Campo | cd_imv_out_certif | ref_date | 4. Validação EF | IT (João Almeida) | Necessidade de esclarecimentos sobre a escolha do EPC quando tem mais do que 1 para o mesmo bem. | 2024-09-13
modesg_param_sfcs_taxon_europeian.a. | Pilar III | Modelo Verde - Input | 1. Universo | modesg_param_sfcs_taxon_europeia | n.a. | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024)
modesg_param_sfcs_taxon_europeiacod_regra | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfcs_taxon_europeia | cod_regra | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024)
modesg_param_sfcs_taxon_europeiacomite | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfcs_taxon_europeia | comite | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024)
modesg_param_sfcs_taxon_europeiadata_aprvc | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfcs_taxon_europeia | data_aprvc | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024)
modesg_param_sfcs_taxon_europeiaflag_project_finance | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfcs_taxon_europeia | flag_project_finance | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024)
modesg_param_sfcs_taxon_europeiacfinalidad | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfcs_taxon_europeia | cfinalidad | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024)
modesg_param_sfcs_taxon_europeiatipo_combust | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfcs_taxon_europeia | tipo_combust | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024)
modesg_param_sfcs_taxon_europeiamontante_pndrc | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfcs_taxon_europeia | montante_pndrc | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024)
modesg_param_sfcs_taxon_europeianome_ctgr_sfcs | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfcs_taxon_europeia | nome_ctgr_sfcs | 4. Validação EF | IT (desde 10/09/2024) | Dependente da atualização dos códigos de SFICS por parte da Corporação.
modesg_param_sfcs_taxon_europeianome_general_specific_purpose | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfcs_taxon_europeia | nome_general_specific_purpose | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024)
modesg_param_sfcs_taxon_europeianome_purpose_esg | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfcs_taxon_europeia | nome_purpose_esg | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024)
modesg_param_sfcs_taxon_europeianome_specific_eligible | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfcs_taxon_europeia | nome_specific_eligible | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024)
modesg_param_sfcs_taxon_europeianome_specific_sustainable | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfcs_taxon_europeia | nome_specific_sustainable | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024)
modesg_param_sfcs_taxon_europeiazcliente | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfcs_taxon_europeia | zcliente | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024)
modesg_param_sfcs_taxon_europeiazdeposit | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfcs_taxon_europeia | zdeposit | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024)
modesg_param_sfcs_taxon_europeiaordem | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfcs_taxon_europeia | ordem | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024)
modesg_param_sfcs_taxon_europeianivel_mrc | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_param_sfcs_taxon_europeia | nivel_mrc | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024)
modesg_inp_risco_fisicocod_nace_esg | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_risco_fisico | cod_nace_esg | 2. Em Teste | NYD / SB | Por validar com Susana Bernardo
modesg_inp_emss_nacecod_nace_esg | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | cod_nace_esg | 2. Em Teste | NYD | Resposta da Susana dia 12/09. Equipa de testes vai re-especificar | 2024-09-13
modesg_inp_emss_nacescp1_ftr_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | scp1_ftr_emss | 5. Em Correção | IT (desde 12/09/2024) | Campo não espelha o input corporativo | Sem data prevista por parte de IT
modesg_inp_emss_nacescp2_ftr_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | scp2_ftr_emss | 5. Em Correção | IT (desde 12/09/2024) | Campo não espelha o input corporativo | Sem data prevista por parte de IT
modesg_inp_emss_nacescp3_ftr_emss | Pilar III | Modelo Verde - Input | 2. Campo | modesg_inp_emss_nace | scp3_ftr_emss | 5. Em Correção | IT (desde 12/09/2024) | Campo não espelha o input corporativo | Sem data prevista por parte de IT
modesg_out_bens_imoveisflg_rsc_fsc_agd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | flg_rsc_fsc_agd | 2. Em Teste | NYD | A testar
modesg_out_bens_imoveisflg_rsc_fsc_crnc | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | flg_rsc_fsc_crnc | 2. Em Teste | NYD | A testar
modesg_out_bens_imoveisorigem_flg_rsc_fsc_agd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | origem_flg_rsc_fsc_agd | 2. Em Teste | NYD | A testar
modesg_out_bens_imoveisorigem_flg_rsc_fsc_crnc | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | origem_flg_rsc_fsc_crnc | 2. Em Teste | NYD | A testar
modesg_out_bens_imoveisorigem_scp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | origem_scp1_emss | 4. Validação EF | NYD / CDO (desde 12/09) | Cálculo de ECP em re-especifcação. Pendência do CDO para validação da tabela de parametrização. | 16/09/2024 (re-especificação)
modesg_out_bens_imoveisorigem_scp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | origem_scp2_emss | 4. Validação EF | NYD / CDO (desde 12/09) | Cálculo de ECP em re-especifcação. Pendência do CDO para validação da tabela de parametrização. | 16/09/2024 (re-especificação)
modesg_out_bens_imoveisorigem_scp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | origem_scp3_emss | 4. Validação EF | NYD / CDO (desde 12/09) | Cálculo de ECP em re-especifcação. Pendência do CDO para validação da tabela de parametrização. | 16/09/2024 (re-especificação)
modesg_out_bens_imoveisscp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | scp1_emss | 4. Validação EF | NYD / CDO (desde 12/09) | Cálculo de ECP em re-especifcação. Pendência do CDO para validação da tabela de parametrização. | 16/09/2024 (re-especificação)
modesg_out_bens_imoveisscp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | scp2_emss | 4. Validação EF | NYD / CDO (desde 12/09) | Cálculo de ECP em re-especifcação. Pendência do CDO para validação da tabela de parametrização. | 16/09/2024 (re-especificação)
modesg_out_bens_imoveisunidade_funcional_scp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | unidade_funcional_scp1_emss | 4. Validação EF | NYD / CDO (desde 12/09) | Cálculo de ECP em re-especifcação. Pendência do CDO para validação da tabela de parametrização. | 16/09/2024 (re-especificação)
modesg_out_bens_imoveisunidade_funcional_scp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | unidade_funcional_scp2_emss | 4. Validação EF | NYD / CDO (desde 12/09) | Cálculo de ECP em re-especifcação. Pendência do CDO para validação da tabela de parametrização. | 16/09/2024 (re-especificação)
modesg_out_bens_imoveisunidade_funcional_scp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_bens_imoveis | unidade_funcional_scp3_emss | 4. Validação EF | NYD / CDO (desde 12/09) | Cálculo de ECP em re-especifcação. Pendência do CDO para validação da tabela de parametrização. | 16/09/2024 (re-especificação)
modesg_out_empr_info_nfincca_capex_enblng_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | cca_capex_enblng_algnd | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfincca_capex_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | cca_capex_own_prfrmnce_algnd | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfincca_capex_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | cca_capex_ttl_elgbl | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfincca_trnvr_enblng_alignd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | cca_trnvr_enblng_alignd | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfincca_trnvr_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | cca_trnvr_ttl_elgbl | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfincca_turnover_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | cca_turnover_own_prfrmnce_algnd | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfinccm_capex_enblng_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_capex_enblng_algnd | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfinccm_capex_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_capex_own_prfrmnce_algnd | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfinccm_capex_trnstn_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_capex_trnstn_algnd | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfinccm_capex_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_capex_ttl_elgbl | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfinccm_trnvr_enblng_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_trnvr_enblng_algnd | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfinccm_trnvr_own_prfrmnce_algnd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_trnvr_own_prfrmnce_algnd | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfinccm_trnvr_trnstn_alignd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_trnvr_trnstn_alignd | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfinccm_trnvr_ttl_elgbl | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | ccm_trnvr_ttl_elgbl | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfincod_nace_esg | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | cod_nace_esg | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | 1) Exclusão das holding/subsidiárias sem exposição - Susana desbloqueou o tema no último PdS - NYD falta especificar; 2) Qual dos códigos NACE escolhemos se houverem 2 subsidiárias com a mesma exposição - Atualmente não acontece mas IT perguntei - Enviar e-mail à SB sobre o tema; 3) Tema da tabela do COD NACE (subtituição manual/HC do nosso lado) 4) Tabela onde vamos buscar a exposição das subsidiárias - análise NYD + LCM | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfinflg_emprs_excl_paris | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | flg_emprs_excl_paris | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfinflg_nfrd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | flg_nfrd | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfinflg_rsc_fsc_agd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | flg_rsc_fsc_agd | 2. Em Teste | NYD | Próx semana | 2024-09-16
modesg_out_empr_info_nfinflg_rsc_fsc_crnc | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | flg_rsc_fsc_crnc | 2. Em Teste | NYD | Próx semana | 2024-09-16
modesg_out_empr_info_nfinorigem_alinhamentos | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_alinhamentos | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfinorigem_flg_emprs_excl_paris | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_flg_emprs_excl_paris | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfinorigem_flg_nfrd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_flg_nfrd | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfinorigem_flg_rsc_fsc_agd | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_flg_rsc_fsc_agd | 2. Em Teste | NYD | Próx semana | 2024-09-16
modesg_out_empr_info_nfinorigem_flg_rsc_fsc_crnc | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_flg_rsc_fsc_crnc | 2. Em Teste | NYD | Próx semana | 2024-09-16
modesg_out_empr_info_nfinorigem_scp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_scp1_emss | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfinorigem_scp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_scp2_emss | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfinorigem_scp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | origem_scp3_emss | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfinscp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | scp1_emss | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfinscp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | scp2_emss | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfinscp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | scp3_emss | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | LCM KGL - tabela manual + tratamento holding (desde 10/09/2024) | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_empr_info_nfinzcliente | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_empr_info_nfin | zcliente | 4. Validação EF | CDO (desde 10/09/2024) / NYD | Re-especificação ao universo da tabela | 16/09/2024 - re-especificar com o que temos
modesg_out_emss_vclscnsm_co2 | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | cnsm_co2 | 4. Validação EF | NYD & Banco Reunião tabela TAT - agendada para 13/09 | Pendente do input | 2024-09-13
modesg_out_emss_vclsorigem_scp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | origem_scp1_emss | 4. Validação EF | NYD & Banco Reunião tabela TAT - agendada para 13/09 | Pendente do input | 2024-09-13
modesg_out_emss_vclsorigem_scp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | origem_scp2_emss | 4. Validação EF | NYD & Banco Reunião tabela TAT - agendada para 13/09 | Pendente do input | 2024-09-13
modesg_out_emss_vclsorigem_scp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | origem_scp3_emss | 4. Validação EF | NYD & Banco Reunião tabela TAT - agendada para 13/09 | Pendente do input | 2024-09-13
modesg_out_emss_vclsscp1_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | scp1_emss | 4. Validação EF | NYD & Banco Reunião tabela TAT - agendada para 13/09 | Pendente do input | 2024-09-13
modesg_out_emss_vclsscp2_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | scp2_emss | 4. Validação EF | NYD & Banco Reunião tabela TAT - agendada para 13/09 | Pendente do input | 2024-09-13
modesg_out_emss_vclsscp3_emss | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_emss_vcls | scp3_emss | 4. Validação EF | NYD & Banco Reunião tabela TAT - agendada para 13/09 | Pendente do input | 2024-09-13
modesg_out_sfcs_taxon_europeian.a. | Pilar III | Modelo Verde - Output | 1. Universo | modesg_out_sfcs_taxon_europeia | n.a. | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024) |  | Sem data prevista por parte de IT
modesg_out_sfcs_taxon_europeiacbalcao | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfcs_taxon_europeia | cbalcao | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024) |  | Sem data prevista por parte de IT
modesg_out_sfcs_taxon_europeiacempresa | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfcs_taxon_europeia | cempresa | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024) |  | Sem data prevista por parte de IT
modesg_out_sfcs_taxon_europeiacnumecta | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfcs_taxon_europeia | cnumecta | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024) |  | Sem data prevista por parte de IT
modesg_out_sfcs_taxon_europeiacod_regra | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfcs_taxon_europeia | cod_regra | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024) |  | Sem data prevista por parte de IT
modesg_out_sfcs_taxon_europeiaordem | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfcs_taxon_europeia | ordem | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024) |  | Sem data prevista por parte de IT
modesg_out_sfcs_taxon_europeiamontante_pndrc | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfcs_taxon_europeia | montante_pndrc | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024) |  | Sem data prevista por parte de IT
modesg_out_sfcs_taxon_europeianome_ctgr_sfcs | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfcs_taxon_europeia | nome_ctgr_sfcs | 4. Validação EF | SFIS de CdG com os novos codigos SFIS e depois o mapeamento SFIS e LT |  | Sem data prevista por parte de IT
modesg_out_sfcs_taxon_europeianome_general_specific_purpose | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfcs_taxon_europeia | nome_general_specific_purpose | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024) |  | Sem data prevista por parte de IT
modesg_out_sfcs_taxon_europeianome_purpose_esg | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfcs_taxon_europeia | nome_purpose_esg | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024) |  | Sem data prevista por parte de IT
modesg_out_sfcs_taxon_europeianome_specific_eligible | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfcs_taxon_europeia | nome_specific_eligible | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024) |  | Sem data prevista por parte de IT
modesg_out_sfcs_taxon_europeianome_specific_sustainable | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfcs_taxon_europeia | nome_specific_sustainable | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024) |  | Sem data prevista por parte de IT
modesg_out_sfcs_taxon_europeiaref_date | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfcs_taxon_europeia | ref_date | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024) |  | Sem data prevista por parte de IT
modesg_out_sfcs_taxon_europeiazdeposit | Pilar III | Modelo Verde - Output | 2. Campo | modesg_out_sfcs_taxon_europeia | zdeposit | 6. Em implementação (re-especificação) | IT (desde 10/09/2024) |  | Sem data prevista por parte de IT
lt003_entitynace_esg | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | nace_esg | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entitytxnmy_elgbl_capex_ccm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | txnmy_elgbl_capex_ccm | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entitytxnmy_elgbl_trnvr_ccm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | txnmy_elgbl_trnvr_ccm | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entitytxnmy_elgbl_capex_cca | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | txnmy_elgbl_capex_cca | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entitytxnmy_elgbl_trnvr_cca | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | txnmy_elgbl_trnvr_cca | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entityenblng_capex_ccm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | enblng_capex_ccm | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entityenblng_capex_cca | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | enblng_capex_cca | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entitytrnstnl_capex | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | trnstnl_capex | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entitypure_capex_ccm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pure_capex_ccm | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entitypure_capex_cca | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pure_capex_cca | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entityenblng_trnvr_ccm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | enblng_trnvr_ccm | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entityenblng_trnvr_cca | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | enblng_trnvr_cca | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entitytrnstnl_trnvr | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | trnstnl_trnvr | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entitypure_trnvr_ccm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pure_trnvr_ccm | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entitypure_trnvr_cca | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pure_trnvr_cca | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entityflg_nfrd_applcblty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | flg_nfrd_applcblty | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entitycntrprty_emssns_scp1 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | cntrprty_emssns_scp1 | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entitycntrprty_emssns_scp2 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | cntrprty_emssns_scp2 | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entitycntrprty_emssns_scp3 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | cntrprty_emssns_scp3 | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entityflg_excldd_eu_prs_algnd_bnchmrk | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | flg_excldd_eu_prs_algnd_bnchmrk | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entityflg_act_physcl_rsk | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | flg_act_physcl_rsk | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entityflg_chrnc_physcl_rsk | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | flg_chrnc_physcl_rsk | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entitypst_cd | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | pst_cd | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entityesg_sbsctr | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | esg_sbsctr | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entityttl_lblty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | ttl_lblty | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entityisin | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | isin | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entitygrp_annl_trnvr_le | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | grp_annl_trnvr_le | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entitygrp_ttl_lblty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | grp_ttl_lblty | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entityflg_grp_nfrd_applcblty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | flg_grp_nfrd_applcblty | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entitygrp_emssns_scp1 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | grp_emssns_scp1 | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entitygrp_emssns_scp2 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | grp_emssns_scp2 | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt003_entitygrp_emssns_scp3 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt003_entity | grp_emssns_scp3 | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt004_protectiontyp_ep_scr | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | typ_ep_scr | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt004_protectionep_scr | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | ep_scr | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt004_protectiontyp_epc_lbl | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | typ_epc_lbl | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt004_protectionepc_lbl | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | epc_lbl | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt004_protectionemssns_scp1_prtctn | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | emssns_scp1_prtctn | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt004_protectionemssns_scp2_prtctn | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | emssns_scp2_prtctn | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt004_protectionemssns_scp3_prtctn | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | emssns_scp3_prtctn | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt004_protectionmthd_usd_prtctn_scp_1 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | mthd_usd_prtctn_scp_1 | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt004_protectionmthd_usd_prtctn_scp_2 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | mthd_usd_prtctn_scp_2 | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt004_protectionmthd_usd_prtctn_scp_3 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | mthd_usd_prtctn_scp_3 | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt004_protectionflg_act_physcl_rsk | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | flg_act_physcl_rsk | 4. Validação EF | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt004_protectionflg_chrnc_physcl_rsk | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | flg_chrnc_physcl_rsk | 4. Validação EF | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt002_instrumentrsk_mtgtd_cct | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | rsk_mtgtd_cct | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt002_instrumentrsk_mtgtd_ccp | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | rsk_mtgtd_ccp | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt002_instrumentenvrnmntl_objctv | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | envrnmntl_objctv | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt002_instrumenttyp_actvty | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | typ_actvty | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt002_instrumentlns_clltrlzd_clssfctn | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | lns_clltrlzd_clssfctn | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt002_instrumentmthd_usd_instrmnt_scp_1 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | mthd_usd_instrmnt_scp_1 | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt002_instrumentmthd_usd_instrmnt_scp_2 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | mthd_usd_instrmnt_scp_2 | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt002_instrumentmthd_usd_instrmnt_scp_3 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | mthd_usd_instrmnt_scp_3 | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt002_instrumentsstnbl_ctgry_txnmy | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | sstnbl_ctgry_txnmy | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt825_mthd_usd_instrmntambito | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt825_mthd_usd_instrmnt | ambito | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt825_mthd_usd_instrmntref_date | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt825_mthd_usd_instrmnt | ref_date | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt825_mthd_usd_instrmntordem | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt825_mthd_usd_instrmnt | ordem | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt825_mthd_usd_instrmnttabela | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt825_mthd_usd_instrmnt | tabela | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt825_mthd_usd_instrmntorigem_scp1_emss | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt825_mthd_usd_instrmnt | origem_scp1_emss | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt825_mthd_usd_instrmntorigem_scp2_emss | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt825_mthd_usd_instrmnt | origem_scp2_emss | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt825_mthd_usd_instrmntorigem_scp3_emss | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt825_mthd_usd_instrmnt | origem_scp3_emss | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt825_mthd_usd_instrmntmthd_usd_instrmnt_scp_1 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt825_mthd_usd_instrmnt | mthd_usd_instrmnt_scp_1 | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt825_mthd_usd_instrmntmthd_usd_instrmnt_scp_2 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt825_mthd_usd_instrmnt | mthd_usd_instrmnt_scp_2 | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt825_mthd_usd_instrmntmthd_usd_instrmnt_scp_3 | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt825_mthd_usd_instrmnt | mthd_usd_instrmnt_scp_3 | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt826_esg_sbsctrambito | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | ambito | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt826_esg_sbsctrref_date | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | ref_date | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt826_esg_sbsctrordem | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | ordem | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt826_esg_sbsctrnace_code | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | nace_code | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt826_esg_sbsctrcontraparte | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | contraparte | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt826_esg_sbsctrcnatureza_juri | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | cnatureza_juri | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt826_esg_sbsctridcomb | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | idcomb | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt826_esg_sbsctresg_sbsctr | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | esg_sbsctr | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt826_esg_sbsctrdescrição | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt826_esg_sbsctr | descrição | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt002_instrumentsstnbl_indctr | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | sstnbl_indctr | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt002_instrumentsstnbl_ctgry | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | sstnbl_ctgry | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt002_instrumentgrss_intrst_incm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | grss_intrst_incm | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt002_instrumentgrss_cmmssn_incm | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | grss_cmmssn_incm | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt002_instrumentgrss_cmmssn_incm_off_blnc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt002_instrument | grss_cmmssn_incm_off_blnc | 7. Por iniciar | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt004_protectionprtctn_id | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | prtctn_id | 4. Validação EF | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt004_protectionrl_estt_clltrl_lctn | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | rl_estt_clltrl_lctn | 4. Validação EF | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt004_protectionrl_estt_pst_cd | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | rl_estt_pst_cd | 4. Validação EF | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt004_protectiontyp_prtctn | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | typ_prtctn | 4. Validação EF | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt004_protectionorgnl_prtctn_vl | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | orgnl_prtctn_vl | 4. Validação EF | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt004_protectionprtctn_vl | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | prtctn_vl | 4. Validação EF | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis
lt004_protectioncod_soc | Pilar III | Pilar III | 2. Campo | lt004_protection | cod_soc | 4. Validação EF | IT/NYD | Dependência dos Modelo Verde e de Bens Imóveis