## Planificação
BS - Testes Green Dashboard
Plano de Atividades
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[8 empty] | Novembro | [17 empty] | Dezembro | [6 empty] | Dezembro | [16 empty] | Janeiro | [21 empty] | Fevereiro | [20 empty] | Março | [22 empty] | Abril | [20 empty] | Maio
| ID | Atividade | Nº dias | Data Início | Data Fim | FTEs (#) |  | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 |  | 2023-12-01 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 2023-11-08 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 |  | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 |  | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 1900-02-24 | 1900-02-25 |  | 1900-02-28 | 1900-03-01 | 1900-03-02 | 1900-03-03 | 1900-03-04 | 1900-03-06 | 1900-03-07 | 1900-03-08 | 1900-03-09 | 1900-03-10 | 1900-03-13 | 1900-03-14 | 1900-03-15 | 1900-03-16 | 1900-03-17 | 1900-03-20 | 1900-03-21 | 1900-03-22 | 1900-03-23 | 1900-03-24 | 1900-03-27 | 1900-03-28 | 1900-03-29
x | 0 | Set-up do projeto
|  | Pedido de Acessos | 0.5 | [27 empty] | 0.5
|  | Análise Documentção Funcional | 3 | [27 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25
|  | Reuniões de Enquadramento | 0.5 | [30 empty] | 0.25 | 0.25
|  | Familiarização DataLake Hub | 1.5 | [32 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
xxx |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
x | 1 | Elaboração Caderno de Testes
xxx | #NAME? | Testes Aplicacionais | 2.5 | [32 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | Testes Dados | 2 | [35 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
0
x | 2 | Execução Testes
xx | #NAME? | Testes Aplicacionais | 0
xxx | #NAME? | Main | 2 |  |  |  | TRUE | [31 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
xxx | #NAME? | Re-teste | 1 |  |  |  | TRUE | [52 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
xxx | #NAME? |  | 0 |  |  |  | TRUE
xx | #NAME? | Testes Dados | 0
xxx | #NAME? | Sprint 1 (20 campos) | 20 | Em sumultâneo |  |  | TRUE | [43 empty] | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Re-teste | 10 | [69 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
0
|  | Sprint 2 (10 campos) | 10 | [69 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
|  | Re-teste | 5 | [80 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
x | 3 | Entregas Equipa Tecnologia
xx | #NAME? | Sprint 1 (20 campos) | 0
xx | #NAME? | Sprint 2 (10 campos) | 0
x | 4 | Acompanhamento BST
xx | #NAME? | Pds LCM | 0
xx | #NAME? | Pds Susana | 0
[12 empty] | 792 |  | 24.75
[12 empty] | 1008 |  | 31.5
Note on BF11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Info Gloval

## Sheet1
| Esforço | #Testes | nº horas |  | nº horas | nº dias | nº meses
Green Dashboard |  |  | 332 | Tarefas Operacionais | 3212.3 | 401.5 | 18.3 | Esforço | Horas
Caderno de testes |  |  | 26 | LT Estrutural | 2843.1 | 355.4 | 16.2 | 1 | 0.5
Autenticação | 1 | 2 | 1 | Melhorias DQ | 369.2 | 46.2 | 2.1 | 2 | 1
Menu | 2 | 5 | 5 | Análises Ad-hoc | 40 | 5 | 0.2 | 3 | 2
Estrutural | 3 | 10 | 20 | Documentação final | 80 | 10 | 0.5 | 4 | 4
Testes |  |  | 58 | Gestão de Projeto | 275.2 | 34.4 | 1.6 | 5 | 8
Testar implementações | 1 | 52 | 26 | Documentação de Acompanhamento | 73 | 9.1 | 0.4 | 6 | 20 | 2,5 dias de trabalho
Sindicados CIB | 13 | 1 | 32 | Reuniões de Acompanhamento | 202.2 | 25.3 | 1.1
Testes Corporação |  |  | 248 | Férias | 36.5 | 4.6 | 0.2
Estimativa com base no #campos | 5 | 31 | 248 | Iniciativas Internas | 72 | 9 | 0.4
Gestão de Projeto |  |  | 43.4531 | Total | 3596.1 | 449.5 | 20.4
Documentação de Acompanhamento |  |  | 27.8906
PdS Mensal Susana | 2 | 2.5938 | 2.5938 |  |  | 2025-01-24 | 2025-03-13
Documentação Testes | 1 | 48 | 24
Incidências | 1 | 2.5938 | 1.2969
Reuniões de Acompanhamento |  |  | 15.5625 | +esquema de cores por nível de interesse
PDS Luís | 1 | 10.375 | 5.1875
PDS Interno | 2 | 10.375 | 10.375
Total |  |  | 375.4531
Dias úteis |  |  | 46.9316
Meses |  |  | 2.3466

## Sheet3
Testes 8h por campo
Re-teste 4h por campo