## 1. Incidências
Testes ¦ Resumo de Incidências
Na tabela infra encontra-se o detalhe das incidências verificadas, pela equipa de Testes, no decorrer das análises às tabelas da Loan Tape no âmbito de Pilar3.
| Status das Incidências |  | # | %
| 1. Incidências reportadas |  | 4 | -
| 1.1 Incidências abertas |  | 1 | 25%
| 1.2 Incidências em correção |  | 0 | 0%
| 1.3 Incidências canceladas |  | 0 | 0%
| 1.4 Incidências re-abertas |  | 0 | 0%
| 1.5 Incidências em re-teste |  | 0 | 0%
| 1.6 Incidências fechadas |  | 3 | 75%
| Data de Atualização: |  |  | 2024-11-29
ID Issue |  | Tabela | Campo | Data de Referência | Tipologia | Descrição | Severidade | Data de Abertura | Obs. Equipa Testes | Owner | Data de Fecho | Status
1 |  | BU_LOANTAPE_WORK.LT002_INSTRUMENT | LNS_CLLTRLZD_CLSSFCTN | 2024-06-30 | Consistência LT | Campo LNS_CLLTRLZD_CLSSFCTN aprovisionado incorretamente de acordo com a especificação funcional para o universo de ajustes presente no documento "Granular Tool - Functional Guide_20092024". Desta forma, caso exista informação para um contrato de ajuste deverá ser reportado ao invés de ser reportado MISS. | Médio | 2024-10-18 | Na sheet "ID1" encontra-se 3 exemplos com o valor reportado na tabela versus o valor esperado. | IT Team | 2024-10-31 | Fechada
2 |  | BU_LOANTAPE_WORK.LT002_INSTRUMENT | GRSS_INTRST_INCM GRSS_CMMSSN_INCM GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | Para todas as datas. | Consistência LT | Campos GRSS_INTRST_INCM, GRSS_CMMSSN_INCM, GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC aprovisionados incorretamente. Para estes campos deve ser considerado o somatório de todos os montantes associados às diferentes business areas pada cada chave finrep. | Médio | 2024-11-22 | Na sheet "ID2" encontra-se 1 exemplo ilustrativo com o valor reportado na tabela versus o valor esperado. | IT Team |  | Aberta
3 |  | BU_LOANTAPE_WORK.LT002_INSTRUMENT | RSK_MTGTD_CCT | 2024-10-31 | Consistência LT | Campo RSK_MTGTD_CCT aprovisionado incorretamente. Deveria estar aprovisionado com o valor 'RMCT1', no entanto, encontra-se a 'MISS'. | Médio | 2024-11-29 | Na sheet "ID3" encontra-se 1 exemplo ilustrativo com o valor reportado na tabela versus o valor esperado. | IT Team | 2024-11-29 | Fechada
4 |  | BU_LOANTAPE_WORK.LT002_INSTRUMENT | SSTNBL_CTGRY_TXNMY | 2024-10-31 | Consistência LT | Campo SSTNBL_CTGRY_TXNMY aprovisionado incorretamente. Deveria estar aprovisionado a vazio(''), no entanto, encontra-se a 'MISS'. | Médio | 2024-11-29 | Na sheet "ID3" encontra-se 1 exemplo ilustrativo com o valor reportado na tabela versus o valor esperado. | IT Team | 2024-11-29 | Fechada

## ID1
BU_LOANTAPE_WORK.LT002_INSTRUMENT |  |  | Valor Esperado
INSTRMNT_ID_BASE | LNS_CLLTRLZD_CLSSFCTN_BASE | IDCMB | LNS_CLLTRLZD_CLSSFCTN
SNCN00001729 | MISS | CONT1;HFS2;B01;MC02;PR0303;ACPF6;SC0303;STAG3;POCI2;SUBO2;DEFA1;FORB1;SSC4;PURP2;COLL3;TYVA02;TA1;FVAD3 | FMC1
SNCN00003017 | MISS | CONT1;HFS2;B01;MC02;PR0303;ACPF6;SC0303;STAG3;POCI2;SUBO2;DEFA1;FORB1;SSC4;PURP2;COLL3;TYVA02;TA1;FVAD3 | FMC1
SNCN00000907 | MISS | CONT1;HFS2;B01;MC02;PR0302;ACPF6;SC0303;STAG1;SUBO2;DEFA2;FORB2;SSC3;PURP2;COLL3;TYVA01;FVAD3 | FMC1

## ID2
Granulidade LT002_INSTRUMENT em âmbito CDG |  | Granulidade LT002_INSTRUMENT em âmbito Pilar 3
CHAVE_TABELA | GRSS_INTRST_INCM | CHAVE_TABELA | Valor Reportado | Valor Esperado
CHAVE_FINREP | 45 | CHAVE_FINREP | 45 | 166.15
CHAVE_FINREP + BUSINESS_AREA_2 | 53.65
CHAVE_FINREP + BUSINESS_AREA_3 | 67.5

## ID3
BU_LOANTAPE_WORK.LT002_INSTRUMENT |  | VALOR ESPERADO
INSTRMNT_ID_BASE | RSK_MTGTD_CCT | RSK_MTGTD_CCT
ID31000000000000000162304880068510 | MISS | RMCT1
BU_LOANTAPE_WORK.LT002_INSTRUMENT |  | VALOR ESPERADO
INSTRMNT_ID_BASE | SSTNBL_CTGRY_TXNMY | RSK_MTGTD_CCT
ID31000000000000000162304880068510 | MISS