## Sheet1
1) Tracking emails sem resposta à data 25/fev
Data de envio | To: | Assunto | Descritivo | Campos com impactos | Data de resposta da Corporação | Resposta da Corporação | Observações
2025-02-26 | Corporação | Desagregação Business Area | No preenchimento do campo “INSTRMNT_ID”, quando existe uma discriminação dos contratos por bsnss_area, o código “XX” corresponde ao código do país? Se sim, qual o código que Portugal deve indicar? |  |  |  | Novo email enviado após primiero assessment aos emails que estavam pendentes de resposta
2025-02-24 | Corporação | Universo de Green Dashboard | • LT004 e LT006: o universo entre ambito estr e GD devem ser o mesmo ? • Na lt007 tambem deviamos desagregar o instrmnt_id por business area como fazemos na lt002 para âmbito GD ? | • Universo lt004 • Universo lt006 • lt007: instrmnt_id
2025-02-24 | Luis Pragosa | Tradutor de Chaves FINREP vs MIS | Existem 126 chaves FINREP a 31/dez/24 para os quais não existe chave MIS correspondente | • Campos lt002: acho que caso não exista correspondência nestas situações teremos de preencher os campos com o not applicable ou o miss.
2025-02-21 | LCM | Desagregação Business Area | Confirmar o código para identificar o país Portugal para o instrmnt_id quando BA secundária | lt002: instrmnt_id e LCL_INSTMRNT_ID
11/fev 19/fev | Corporação | Campo CNCLLD_INSTRMNT_STTS (propuesta de campos a rellenar) | • Na lt002 o universo GD inclui os contratos cancelados. Dado que o campo cnclld_instrmnts_stts tambem é obrigatório para pilar 3 deveria o universo de pilar3 incluir os contratos cancelados igual a GD ? • Campos que antes estavam marcados como Y e portanto devem ser preenchidos quando o contrato se encontra cancelado, mas enviada proposta para alterar para N • O universo da lt007 deve ser o mesmo entre ambito pilar3 e GD ? | • Universo LT007 • Caso Corporação não aprove deve ser alterada a especificação dos campos: lt002: SUBPORTFOLIO_ID, DFLT_STTS_INSTRMNT, IMPRMNT_STTS, PRFRMNG_STTS, TYP_INSTRMNT, GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT, ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT, ACCNTNG_CLSSFCTN, OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT, PRVSNS_OFF_BLNC_SHT, RWA, ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT, COD_SOC_INTRGRP, FLG_INTRBSNSS, INTRBSNSS_ADJ_COD, COD_SOC_DSTNTN, BSNSS_AREA_DSTNTN, INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC, RWA_OFF_BLNC,GRSS_INTRST_INCM_CCRR, GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR, GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR, GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR, BSNSS_AREA_CCRR, GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR, GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR,IDCMB, TYP_OFF_BLNC_PRDCT lt007: PRCNTG_ACTVTY Nota: Caso a Corporação aprove a proposta para todos os campos ou só de alguns, depois no word devemos incluir uma nota a indicar os campos que serão preenchidos quando o campo CNCLLD_INSTRUMNT_STTS <> 'N' | 2025-02-26 | • Na lt002 o universo GD inclui os contratos cancelados. Dado que o campo cnclld_instrmnts_stts tambem é obrigatório para pilar 3 deveria o universo de pilar3 incluir os contratos cancelados igual a GD ? Resposta: Sim • Campos que antes estavam marcados como Y e portanto devem ser preenchidos quando o contrato se encontra cancelado, mas enviada proposta para alterar para N Resposta: Quando contrato se encontra cancelado devemos preencher TODOS os campos que se encontram marcados como 'Y' no documento corporativo • O universo da lt007 deve ser o mesmo entre ambito pilar3 e GD ? Resposta: Sim
2025-02-18 | LCM | Especificação campo FLG_ELCTRC_VHCL | gt013: Existem códigos do campo "tipo_eqp" referentes a viaturas para os quais o campo "combustivel" não se encontra preenchido | lt004: FLG_ELCTR_VHCL (no entanto não afeta a nossa especificação)
2025-02-11 | Corporação | Mapeamento Tipo Equipamento - Códigos Corporativos | Validação do mapeamento entre Código e tipo de equipamento de modo a especificar o campo TYP_VHCL | lt004: TYPE_VHCL (FC: acho que a Susana já deu o ok a isto, a validar com o DE amanhã)
2025-02-17 | Corporação | Desglose por Business Area (propuesta de campos a rellenar) | Campos que consideramos que não devem ser aprovisionados para as linhas adicionais com o sufixo BA | • Caso Corporação não aprove deve ser alterada a especificação dos campos: lt002: SUBPORTFOLIO_ID, DFLT_STTS_INSTRMNT, IMPRMNT_STTS, PRFRMNG_STTS, TYP_INSTRMNT, GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT, ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT, ACCNTNG_CLSSFCTN, OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT, PRVSNS_OFF_BLNC_SHT, RWA, ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT, COD_SOC_INTRGRP, FLG_INTRBSNSS, INTRBSNSS_ADJ_COD, COD_SOC_DSTNTN, BSNSS_AREA_DSTNTN, INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC, RWA_OFF_BLNC,GRSS_INTRST_INCM_CCRR, GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR, GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR, GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR, BSNSS_AREA_CCRR, GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR, GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR,IDCMB, TYP_OFF_BLNC_PRDCT Nota: Caso a Corporação aprove colocar nota no excel que os campos x,y e z não são preenchidos para os registos em que o instrmnt_id like 'SNCO%' | 2025-02-27 | Resposta: A Corporação acrescentou campos à lista que enviamos. Assim, há mais campos que devem ser preenchidos quando há desagregação por bsnss_area e portanto linhas secundáris devem ficar preenchidas. São estes os campos adicionais: SUBPORTFOLIO_ID, DFLT_STTS_INSTRMNT, IMPRMNT_STTS, PRFRMNG_STTS, ACCNTNG_CLSSFCTN, COD_SOC_INTRGRP, IDCMB, TYP_OFF_BLNC_PRDCT