## Sheet1
Tabela | Campo | Fase de Entrega | Data Estimada | Status | Observações
lt002_instrument | AVRG_BLNC | Package 4 | 2025-02-24 |  | Sim, Campos YTD
lt002_instrument | NW_BSNSS | Package 5 | 2025-03-03 |  | Sim
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | Package 4 | 2025-02-24 |  | Sim, Campos YTD
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | Package 4 | 2025-02-24 |  | Sim, Campos YTD
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | Package 1 | 2025-01-21 |  | Deixar para o fim pois temos de simular contra o mês anterior
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | Package 4 | 2025-02-24 |  | Sim, Campos YTD
lt002_instrument | BSNSS_AREA | Package 5 | 2025-03-03 | OK | Sim Fica simulado quando simulamos o universo
lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | Package 1 | 2025-01-21 | OK | Case when com as ckarea e ckmetamis correspondentes
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | Package 4 | 2025-02-24 |  | Sim, Campos YTD
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | Package 4 | 2025-02-24 |  | Sim, Campos YTD
lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | Package 1 | 2025-01-21 | OK | Preencher com 'N'
lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | Package 1 | 2025-01-21 | OK | Colocar apenas not applicable
lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | Package 1 | 2025-01-21 | OK | Colocar apenas not applicable
lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | Package 1 | 2025-01-21 | OK | Colocar apenas not applicable
lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | Package 4 | 2025-02-24 |  | Sim, Campos YTD
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | Package 1 | 2025-01-21 | OK | Colocar apenas not applicable
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | Package 4 | 2025-02-24 |  | Sim, Campos YTD
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | Package 4 | 2025-02-24 |  | Sim, Campos YTD
lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | Package 1 | 2025-01-21 | OK | Colocar apenas not applicable
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | Package 4 | 2025-02-24 |  | Sim, Campos YTD
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | Package 4 | 2025-02-24 |  | Sim, Campos YTD
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | Package 4 | 2025-02-24 | OK | Sim, mas será preenchido com o valor de N/A
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | Package 4 | 2025-02-24 | OK | Sim, mas será preenchido com o valor de N/A
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | Package 4 | 2025-02-24 | OK | Sim, mas será preenchido com o valor de N/A
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | Package 4 | 2025-02-24 | OK | Sim, mas será preenchido com o valor de N/A
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | Package 4 | 2025-02-24 | OK | Sim, mas será preenchido com o valor de N/A
lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | Package 4 | 2025-02-24 | OK | Sim, mas será preenchido com o valor de N/A
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | Package 4 | 2025-02-24 | OK | Sim, mas será preenchido com o valor de N/A
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | Package 4 | 2025-02-24 | OK | Sim, mas será preenchido com o valor de N/A
lt002_instrument | CCF | Package 2 | 2025-02-17 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de PM
lt002_instrument | EAD | Package 2 | 2025-02-17 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de LF
lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | Package 2 | 2025-02-17 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de LF. Não podemos simular pois depende do idcmb
lt002_instrument | COD_SOC | Package 2 | 2025-02-17 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de PM
lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | Package 2 | 2025-02-17 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de PM
lt002_instrument | DT_RFRNC | Package 2 | 2025-02-17 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de PM
lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | Package 2 | 2025-02-17 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de LF
lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | Package 2 | 2025-02-17 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de PM
lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | Package 2 | 2025-02-17 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de PM
lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | Package 2 | 2025-02-17 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de PM
lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | Package 2 | 2025-02-17 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de PM
lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | Package 2 | 2025-02-17 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de PM
lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | Package 2 | 2025-02-17 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de PM
lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | Package 2 | 2025-02-17 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de LF
lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | Package 2 | 2025-02-17 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de PM
lt002_instrument | RWA | Package 2 | 2025-02-17 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de LF
lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | Package 2 | 2025-02-17 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de PM
lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | Package 2 | 2025-02-17 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de PM
lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | Package 5 | 2025-03-03 | OK | Sim, pois o nosso universo é <> PM + Necessário criar nova chave para linhas adicionais das BA
lt002_instrument | IDCMB | Package 7 | 2025-03-21 |  | Sim
lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | Package 5 | 2025-03-03 |  | Sim
lt002_instrument | INSTRMNT_ID | Package 5 | 2025-03-03 | OK | Sim, pois o nosso universo é <> PM + Necessário criar nova chave para linhas adicionais das BA Simulado pela FC quando criou o universo
lt004_protection | COD_SOC | Package 3 | 2025-02-19 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de PM
lt004_protection | DT_RFRNC | Package 3 | 2025-02-19 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de PM
lt004_protection | PRTCTN_ID | Package 3 | 2025-02-19 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de PM
lt004_protection | TYP_PRTCTN | Package 3 | 2025-02-19 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de PM
lt004_protection | PRTCTN_VL | Package 3 | 2025-02-19 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de PM
lt004_protection | TYP_VHCL | Package 7 | 2025-03-21 |  | Sim
lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | Package 7 | 2025-03-21 |  | Sim
lt006_instr_protection | COD_SOC | Package 3 | 2025-02-19 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de PM
lt006_instr_protection | DT_RFRNC | Package 3 | 2025-02-19 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de PM
lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | Package 3 | 2025-02-19 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de PM
lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | Package 3 | 2025-02-19 | N/A | Não, apenas comparar a simulação da Mariana com os dados de PM
lt006_instr_protection | TYP_RLTN | Package 7 | 2025-03-21 |  | Sim
lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | Package 6 | 2025-03-14 |  | Sim, simular com RC
lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | Package 6 | 2025-03-14 |  | Sim, simular com RC
lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | Package 6 | 2025-03-14 |  | Sim, simular com RC
lt007_instr_activity | COD_SOC | Package 6 | 2025-03-14 |  | Sim, simular com RC
lt007_instr_activity | DT_RFRNC | Package 6 | 2025-03-14 |  | Sim, simular com RC
lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | Package 6 | 2025-03-14 |  | Sim, simular com RC