## Geral
Campos comuns com âmbitos Estrutural/ LF que não se encontram ainda concluídos
Âmbito | Sub-âmbito | Tabela | Campo | Status a 03/fev | Alteração no Guia Corporativo? | Status PM | Datas provisórias LF | Observações | DE
GD | LF | lt002_instrument | EAD |  | N | Em testes - Re-especificação | Sprint 3 ¦ 5 maio até 23 junho
GD | LF | lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT |  | N | Especificação | Sprint 1 ¦ Termina 10 março
GD | LF | lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT |  | N | Alterar especificação | Sprint 2.2 ¦ Final de março até 28 abril | De acordo com a NDD
GD | Estrutural | lt002_instrument | IMPRMNT_STTS |  | N | Em testes - Re-especificação | N/A | Campo dependente de outros campos que não se encontram ainda fechados; Ver sheet "IMPRMNT_STTS" | Ver com LS. Sabemos que há inconsistencia com estr. Mas como há insidencias, não nos faz sentido ser a equipa CdG a especificar pois é comum com estrutura que é a base
GD | Estrutural | lt002_instrument | PRFRMNG_STTS |  | N | Em testes - Re-especificação | N/A | Ver sheet "PRFRMNG_STTS"
GD | LF | lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT |  | N | Analisar controlos e completude | Sprint 4 ¦ 17 fevereiro até 24 março
GD | LF | lt002_instrument | RWA |  | N | Em testes - Re-especificação | Sprint 3 ¦ 5 maio até 23 junho
GD | Estrutural | lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | 1. Concluído | N | Em testes - Re-especificação | N/A | 31/jan/25 - 30/set/24 não existiam inconsistências na máquina Corporativa | Especificar = PM
GD | Estrutural | lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | 1. Concluído | N | Analisar controlos e completude | N/A | 31/jan/25 - A 30/set/24 não existiam inconsistências na máquina Corporativa. | Especificar = PM
GD | LF | lt002_instrument | IDCMB |  | Y | Em testes - Re-especificação | Sprint 3 ¦ 5 maio até 23 junho
GD | Estrutural | lt004_protection | PRTCTN_VL | 1. Concluído | N | Em testes - Re-especificação | N/A | 31/jan/25 - A 30/nov/24 já não existem garantias com valor 0. Assim, o campo encontra-se concluido. | Especificar = PM

## IMPRMNT_STTS
ID | Casuisticas | Observações
1 | 5 contratos em que IMPRMNT_STTS = 23 e DPD = 31 | 1. IMPRMNT_STTS = 23 e contrato sem dias de atraso; 2. DPD = 31 então IMPRMNT_STTS <> 23 | Ir ver como se preenche o campo DPD; Questionar LF quando fecham o camp
2 | 1 049 contratos em que: 1. IMPRMNT_STTS = 24 e DFLT_STTS_INSTRMNT in (18,19,20); 2. IMPRMRNT_STTS = 23 e DFLT_STTS_INSTRMTN in (18,19,20) | 1. IMPRMNT_STTS in (23,24) então dflt_stts = 14; 2. DFLT_STTS_INSTRMNT in (18,19,20) então IMPRMNT_STTS = 25 | Ir ver como se preenche o campo DFLT_STTS_INSTRMTNS
3 | 5 051 contratos em que IMPRMRNT_STTS = 25 e DFLT_STTS_INSTRMNT = 14 | 1. IMPRMNT_STTS = 25 então DFLT_STTS_INSTRMNT <> 14; 2. DFLT_STTS_INSTRMNT = 14 então IMPRMNT_STTS = 23
Guis Corporação
Campo IMPRMNT_STTS
Stage 1 | 23
Stage 2 | 24
Stage 3 | 25
Campo DPD (days past due)1
+ 30 dias | Stage 2
+ 90 dias | Stage 3
Conceito de acordo com NDD
Campo DFLT_STTS_INSTRMNT 1
14 | Not in default
18 | Default unlikely to pay and more than 90/180 days past due
19 | Default unlikely to pay
20 | Default because more than 90/180 days past due
Conceito de acordo com NDD
1Campo âmbito LF

## PRFRMNG_STTS
ID | Controlo | Casuisticas | Observações
1 | If "Protection called" is set as 'Y' then "Performing status" (instrument level) has to be set as '1 - Non-performing' | 17 contratos em que PRFRMNG_STTS = 11 e PRTCTN_CLLD = 'Y'
2 | If "Default status of the instrument" is '18 - Default because both unlikely to pay and more than 90/180 days past due' or '19 - Default because unlikely to pay' or '20 - Default because more than 90/180 days past due', then "Performing status" must equal to '1 - Non Performing' | Contratos em que DLFT_STTS_INSTRMNT in (18,19,20) e PRFRMNG_STTS = 11 | Validar consoante alteração no campo DFLT_STTS_INSTRMNT
3 | If "Performing status" at entity level is set as '1 - Non Performing' then "Performing status" at instrument level should be '1 - Non Performing' | Erro no campo PRFRMNG_STTS_LE a 30/set
4 | If "Most recent appraised market value at the time when the instrument was classified as non-performing" is set as 'Not applicable' and the protection is other than "personal guarantee", then the "Performing status" must be '11 - Performing'. (We consider "personal guarantee" when "Protection ID" matches the "Protection Provider ID" (Guarantor) or "Tax ID" (Protection level) is populated other than default value and the "Protection type" equals '7 - Other protection') | GF não encontra diferenças a 30/set
Campo PRFRMNG_STTS
1 | Non-performing
11 | Performing
Campo PRTCTN_CLLD
Execução da poteção
Y | Contrato entrou em processo de execução
N | Caso contráro