## Plan Interno
Tipo Recomendação | Descrição | No. Subrec (bullet) | Detalle Subrecomendación (bullet) | Atividade / Etapas principais definidas | Descrição da tarefa | Responsável da tarefa | Data Início da tarefa | Data Fim da tarefa | Evidencias / Entregável proposto das tarefas | Aceitação do plano (responsável Auditoria Interna) | Status (resposável AI) | Comentarios (Auditoria Interna) | Comentarios (Unidade)
Indicar si es una RAP / RAI Ejem: RAP 1 | Nombre de la recomendación | En caso de que la recomendación se cubra en varios bullets, es esta sección se indicará el número de bullet. | Descripción de la recomendación o en caso de que la recomendación cuente con varios bullets, cada bullet se pondrán en una fila. | Las actividades o hitos se abrirá como tantas actividades le designe la unidad para cubrir la recomendación o bullet y de preferencia se les pondrá un nombre | Proporcionar a detalle la descripción las actividades a ejecutar | Nombre de la persona responsable de esa tarea |  |  | Proporcionar a detalle las evidencias a proporcionar (archivos, correos, actas, aprobaciones, etc) | A requisitar por Auditoría | A requisitar por Auditoría | A requisitar por Auditoría | En caso de que aplique
RAP 2 | Concluir os desenvolvimentos em curso com vista ao cumprimento das expectativas do SRB quanto à existência de um sistema de informação (MIS) que permita, de forma íntegra e consistente, proceder à extração dos dados exigidos em cada um dos data sets de valuation e bail-in, garantindo a adequada documentação sobre o processo de geração da informação, implementando os controlos necessários para garantir um ambiente de controlo robusto sobre a integridade e qualidade dos dados, identificando aqueles suscetíveis de incorporação no modelo de governo do dado e estabelecendo as ações necessárias ao cumprimento do normativo sobre esta matéria. | 1 | Concluir os desenvolvimentos em curso com vista ao cumprimento das expectativas do SRB quanto à existência de um sistema de informação (MIS) que permita, de forma íntegra e consistente, proceder à extração dos dados exigidos em cada um dos data sets de valuation e bail-in, garantindo a adequada documentação sobre o processo de geração da informação, implementando os controlos necessários para garantir um ambiente de controlo robusto sobre a integridade e qualidade dos dados, identificando aqueles suscetíveis de incorporação no modelo de governo do dado e estabelecendo as ações necessárias ao cumprimento do normativo sobre esta matéria. | Atividade 1 - "Reuniões com IT com o objetivo de desenvolvimentos" | Detalhar o processo e descrever o que vai ser implementado. | T&O - GFC | 2024-02-25 | 2024-05-31 | Envio do DDR definição dos requisitos a implementar e forma de implementação
|  |  |  | Atividade 2 "Implementar o processo tal como definido no DDR" | Desenvolvimentos informáticos | T&O | 2024-06-01 | 2024-09-30 | Enviar evidências da implementação dos desenvolvimentos
|  |  |  | Atividade 3 "Testes ao resultado dos desenvolvimentos" | Realizar testes sobre os relatórios produzidos, de forma a garantir que a implementação está correcta | T&O - GFC | 2024-10-01 | 2024-11-30 | Enviar evidências dos testes
|  |  |  | Atividade 4 "Definir Controlos e Implementar controlos" | Definição de controlos a realizar sobre a informação | GFC - CDO | 2024-12-01 | 2024-12-30 |  | Altera-se para agrupar a definição e implementação. |  | A ideia será de que os controlos contribuam para a adequabilidade do dry-run, pelo que deverão ser implementados no decorrer do mesmo.
|  |  |  | Atividade 5 "Envio de evidências e integração na gestão" | Envio de evidências à equipa de auditoria interna | GFC |  | 2025-02-10 | Envio de evidencias da implementação