## 07-03
ESPECIFICAÇÕES PLANEADAS:
Tabela | Campo | Proposta | Comentários | Status | Owner
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | EP_SCORE |  |  | Dependente da Corporação | HF
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | ENERGY_CONSUMPTION_VALUE_YEAR |  |  | Dependente da Corporação | HF
lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | Novo Projeto - Em especificação | Criar 801 com o universo + tipo 805 com os campos que são para reportar + o valor de not applicable em cada campo | Dependente da Corporação | JB
lt004_protection | TYP_EMSSNS_SCR | Novo Projeto - Em especificação |  | Dependente da Gloval | JB
lt004_protection | EPC_EMSSNS_SCR | Estamos a ir buscar a informação ao campo 'carbon_emission_value_year' da tabela PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE |  | Dependente da Gloval | JB
lt004_protection | typ_ep_scr | Reportar real (quando conseguimos ter info interna) ou estimado (info Gloval) |  | Dependente da Gloval | JB
lt004_protection | ep_scr |  |  | Dependente da Gloval | JB
ESPECIFICAÇÕES Off THE RECORD:
lt004_protection | prmry_enrgy_dmnd_ttl | Numerador do NtC ? - Validar com SB | Confirmar que está ok | Dependente da Gloval
lt004_protection | prmry_enrgy_dmnd_rfrnc_vl | Denominador do NtC ? - Validar com SB | Confirmar que está ok | Dependente da Gloval
Query Gloval |  |  | Deixar a query na documentação |  | HF
NFIN |  |  | Especificar os campos de divida e capital |  | JB
Loan Tape | Campos GRSS |  | Adicionar no word os filtros que faltam |  | JB
Testes Planeados:
Tabela | Campo | Status Atual | Status Anterior
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | EPC | 2.1 Em Teste | 2.1 Em Teste | HF
PROPERTY_ENERGY_CERTIFICATE | CARBON_EMISSION_VALUE_YEAR | 2.1 Em Teste | 2.1 Em Teste | HF
modesg_out_empr_info_nfin | cod_nace_esg | 2.1 Em Teste | 2.1 Em Teste | RC
modesg_out_empr_info_nfin | flg_rsc_fsc_agd | 2.1 Em Teste | 2.1 Em Teste | RC
modesg_out_empr_info_nfin | flg_rsc_fsc_crnc | 2.1 Em Teste | 2.1 Em Teste | RC
modesg_out_empr_info_nfin | origem_flg_rsc_fsc_agd | 2.1 Em Teste | 2.1 Em Teste | RC
modesg_out_empr_info_nfin | origem_flg_rsc_fsc_crnc | 2.1 Em Teste | 2.1 Em Teste | RC
Testes Universo Loan Tape + Modelo Verde |  |  |  | RC
Testes off the record:
Input Gloval |  |  | Carregar e fechar os testes | HF
NFIN |  |  | Testar os 8 campos da semana passada (scopes, origem scopes e divida e capital) depois de processamento do input nace | HF
Outros Temas a endereçar: |  |  |  | Owner
- Responder às questões que a Susana levandou sobre o modelo de bens imóveis |  |  |  | JB
- Ver tema dos PURE GREEN com a Rita |  |  |  | JB/RC
- Responder ao e-mail sobre as tabelas do modelo verde |  |  |  | JB
- Mariana |  |  |  | JB/RC