## 01. Incidências
Certificação Bail-In ¦ Resumo de Incidências
Na tabela infra encontra-se o detalhe das incidências verificadas no decorrer do projeto certificação Bail-In.
| Status das Incidências |  | # | %
| 1. Incidências reportadas |  | 4 | -
| 1.1 Incidências abertas |  | 4 | 100%
| 1.2 Incidências em correção |  | 0 | 0%
| 1.3 Incidências canceladas |  | 0 | 0%
| 1.4 Incidências re-abertas |  | 0 | 0%
| 1.5 Incidências em re-teste |  | 0 | 0%
| 1.6 Incidências fechadas |  | 0 | 0%
| Data de Atualização: |  |  | 2025-10-29
ID Issue |  | Tabela | Campo | Data de Referência | Tipologia | Descrição | Severidade | Data de Abertura | Obs. Equipa Testes | Owner | Data de Fecho | Status
1 |  | BU_LOANTAPE_WORK.OUT_B0200_MAIN_LIABILITIES | 0020_UNIQ_ID | 2025-09-30 | Universo | 1 Operação duplicada na tabela final. | Médio | 2025-10-29 | Na sheet "ID1" encontra-se a operação alvo de duplicação na tabela. | IT Team |  | Aberta
2 |  | BU_LOANTAPE_WORK.OUT_B0200_MAIN_LIABILITIES E BU_LOANTAPE_WORK.LT002_INSTRUMENT | 0530_TYP_OWN_FNDS_IND_LVL, 0550_TYP_OWN_FNDS_CNSLDTD_LVL E TYP_OWN_FNDS_INDVDL_LVL | 2025-09-30 | Valores admitidos | 2 Operações com valor null. Denote-se que estas operações na tabela fonte (campo eleg_fund_prop da tabela cd_captools.ct610_titulos) já estão mapeadas com valor null, nesse sentido, será necessário ajustar a parametrização lt804_conf_dflt de acordo com a especificação funcional. | Médio | 2025-10-29 | Operações: ('31641600000000000PTSTOHOM0002000','31641600000000000PTSTOEOM0021000') | IT Team |  | Aberta
3 |  | BU_LOANTAPE_WORK.OUT_B0200_MAIN_LIABILITIES E BU_LOANTAPE_WORK.LT002_INSTRUMENT | 0620_BLNC_SHT_IFRS E ACCNTNG_CLSSFCTN | 2025-09-30 | Valores admitidos | Campo mapeado apenas com valor default. Atualizar as parametrizações que constam nas tabela bu_loantape_work.lt829_regras_conversao e lt830_conversoes de acordo com a especificação funcional. | Médio | 2025-10-29 |  | IT Team |  | Aberta
4 |  | BU_LOANTAPE_WORK.OUT_B0200_MAIN_LIABILITIES E BU_LOANTAPE_WORK.LT002_INSTRUMENT | 0060_ORGNL_AMNT_FX E ORGNL_AMNT_FX | 2025-09-30 | Valores admitidos | Campo mapeado apenas com valor default. Atualizar a parametrização que consta na tabela bu_loantape_work.lt804_conf_dflt de acordo com a especificação funcional. | Médio | 2025-10-29 |  | IT Team |  | Aberta

## ID1
Granulidade BU_LOANTAPE_WORK.OUT_B0200_MAIN_LIABILITIES | Granulidade esperada
0020_UNIQ_ID | Casuística
31641600005800007PTCPP0AM0007000 | Operação duplicada na tabela