## Plano
|  |  | 144 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  |  | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
Semanas | #REF! |  | FTE REAIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meses | #REF! |  | FTE ESP. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Meses p/ 2 FTE's | #REF!
|  |  | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18
| Duração (horas) | Duração (Dias) | VAL | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13 |  |  |  |  | Semana 14 |  |  |  |  | Semana 15 |  |  |  |  | Semana 16
| #REF! | #REF! |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80
Gestão Projeto | 0 | 0
Gestão Projeto
Preparação dos satélites | 80 | 10
Adjudicados | 12 | 1.5 | 0 | 1899-12-31: 1; 1900-01-01: 0.5
Gloval - Informação no Modelo de Bens Imóveis | 16 | 2 | 0 | 1900-01-01: 0.5; 1900-01-02: 1; 1900-01-03: 0.5
Universo Corporativo (IDCOMBs) | 16 | 2 | 0 | 1900-01-03: 0.5; 1900-01-04: 1; 1900-01-05: 0.5
Métricas Contratos & Clientes | 12 | 1.5 | 0 | 1900-01-05: 0.5; 1900-01-06: 1
Métricas Colaterais | 8 | 1 | 0 | bar: 1900-01-07
Repartição de Garantias | 16 | 2 | 0 | bar: 1900-01-08 to 1900-01-09
Geração dos Satélites Corporativos | 248 | 31
Satélite 79 | 22 | 2.75 | 0 | 1900-01-10: 1; 1900-01-11: 1; 1900-01-12: 0.75
Satélite 80 (Gran) | 21 | 2.625 | 0 | 1900-01-12: 0.25; 1900-01-13: 1; 1900-01-14: 1; 1900-01-15: 0.375
Satélite 83 (Gran) | 24 | 3 | 0 | 1900-01-15: 0.625; 1900-01-16: 1; 1900-01-17: 1; 1900-01-18: 0.375
Satélite 84 (Gran) | 71 | 8.875 | 0 | 1900-01-18: 0.625; 1900-01-19: 1; 1900-01-20: 1; 1900-01-21: 1; 1900-01-22: 1; 1900-01-23: 1; 1900-01-24: 1; 1900-01-25: 1; 1900-01-26: 1; 1900-01-27: 0.25
Satélite 93 (Gran) | 110 | 13.75 | 0 | 1900-01-27: 0.75; 1900-01-28: 1; 1900-01-29: 1; 1900-01-30: 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Buffer | 352 | 44 | -4.75 | [36 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.25
Validação & testes & Correções | 140 | 17.5
Satélite 79 | 12 | 1.5 | 0 | [55 empty] | 0.75 | 0.75
Satélite 80 (Gran) | 16 | 2 | 0 | [56 empty] | 1.25 | 0.75
Satélite 83 (Gran) | 16 | 2 | 0 | [57 empty] | 1.25 | 0.75
Satélite 84 (Gran) | 16 | 2 | 0 | [58 empty] | 1.25 | 0.75
Satélite 93 (Gran) | 80 | 10 | 0 | [59 empty] | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.75
re-testes
Paralelo Dez24 & idnetificação de casuísticas + buffer | 50 | 6.25 | 0 | [64 empty] | 1.25 | 2 | 2 | 1
Documentação | 40 | 5
Satélite 79 | 8 | 1 | 0 | [67 empty] | 1
Satélite 80 (Gran) | 8 | 1 | 0 | [68 empty] | 1
Satélite 83 (Gran) | 8 | 1 | 0 | [68 empty] | 1
Satélite 84 (Gran) | 8 | 1 | 0 | [69 empty] | 1
Satélite 93 (Gran) | 8 | 1 | 0 | [69 empty] | 1
Reporte de Jun24 & Conciliações Contabilisticas | 68 | 8.5 | -8.5
Satélite 79 | 8 | 1 | 0 | [70 empty] | 1
Satélite 80 (Gran) | 8 | 1 | 0 | [70 empty] | 1
Satélite 83 (Gran) | 16 | 2 | 0 | [71 empty] | 2
Satélite 84 (Gran) | 16 | 2 | 0 | [72 empty] | 2
Satélite 93 (Gran) | 8 | 1 | 0 | [73 empty] | 1
Buffer | 104 | 13 | 0 | [73 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5
5
7
1Mar25
15Jul25

## Sheet1
Satélite / Template | Deadline s/ paralelo + s/adjudicados | Deadline s/adjudicados - cliente | Ownership
Satélite 79 | 2025-04-17 |  | HC / RC
STE 2 | 2025-04-22 |  | JG / RC
Satélite 80 | 2025-04-24 |  | HC / RC
Template 2 | 2025-04-30 |  | JG / RC
Satélite 83 | 2025-05-07 |  | HC / RC
Template 5 | 2025-05-09 |  | JG / RC
Satélite 84 | 2025-05-16 |  | HC / RC
Template 6,7,8,9 | 2025-05-23 |  | JG / RC
Satélite 93 | 2025-05-28 |  | HC / RC
Template 4 | 2025-05-30 |  | JG / RC
Satelite 109 | 2025-06-06 |  | HC / RC
Template 1 | 2025-06-11 |  | JG / RC
STE 1 | 2025-06-18 |  | JG / RC
Template 10 | 2025-06-27 |  | JG / RC

## Plan- Granular
Atividades Propostas
Total (h)
Preparação dos satélites |  | 80 | 10
Adjudicados |  | 12
Gloval - Informação no Modelo de Bens Imóveis |  | 16 | c/Buffer
Universo Corporativo (IDCOMBs) |  | 16
Métricas Contratos & Clientes |  | 12 | Conseguimos adaptar esta informação, existe muita info que está no MBI
Métricas Colaterais |  | 8 | Conseguimos adaptar esta informação, existe muita info que está no MBI
Repartição de Garantias |  | 16 | Incerto se conseguimos capitalizar
Implementação dos Satélites Corporativos |  | 248 | 31
Satélite 79 |  | 22
informing_soc | Baixa | 1
counterparty_soc | Baixa | 1
adjustment_code | Baixa | 1
ccontab_final_idcomb_total (IDCOMB Contabilistico) | Baixa | 1
invstmnt_sctr | Baixa | 1
flg_excldd_eu_prs_cntrct | Baixa | 1
mtrty_esg | Média | 3
erpn_unn | Baixa | 1
flg_chrnc_physcl_rsk_cntrct | Média | 3
flg_act_physcl_rsk_cntrct | Média | 3
phscl_rsk_ggrph | Baixa | 1
cnael_cntrct | Baixa | 1
nace_cntrct | Baixa | 1
exposition | Média | 3
Satélite 80 (Gran) |  | 21
informing_soc | Baixa | 1
counterparty_soc | Baixa | 1
adjustment_code | Baixa | 1
ccontab_final_idcomb_total | Baixa | 1
typ_ep_scr | Média | 3
ep_scr | Média | 3
typ_epc_lbl | Média | 3
epc_lbl | Média | 3
exposition | Alta | 4
erpn_unn | Baixa | 1
Satélite 83 (Gran) |  | 24
informing_soc | Baixa | 1
counterparty_soc | Baixa | 1
adjustment_code | Baixa | 1
ccontab_final_idcomb_total | Baixa | 1
prps_esg | Alta | 4
grn_fnncl_instrmnt | Média | 3
fndng_type | Alta | 4
rsk_mtgtd_cct | Média | 3
rsk_mtgtd_ccp | Baixa | 1
amount | Alta | 4
dcon | Baixa | 1
Satélite 84 (Gran) |  | 71
informing_soc | Baixa | 1
counterparty_soc | Baixa | 1
adjustment_code | Baixa | 1
ccontab_final_idcomb_total | Baixa | 1
invstmnt_sctr | Baixa | 1
esg_sbsctr | Baixa | 1
prps_esg | Alta | 4
flg_nfrd_applcblty_cntrct | Baixa | 1
orgntd_drng_prd | Baixa | 1
gnrl_spcfc_prps | Alta | 4
spclsd_lndng | Baixa | 1
specific elegible | Alta | 4
specific sustainable | Alta | 4
exposition | Alta | 4
erpn_unn | Baixa | 1
cnael_cntrct | Baixa | 1
nace_cntrct | Baixa | 1
ccm_trnvr_ttl_elgbl_cntrct | Alta | 4
ccm_trnvr_own_prfrmnce_algnd_cntrct | Média | 3
ccm_trnvr_trnstn_alignd_cntrct | Baixa | 1
ccm_trnvr_enblng_algnd_cntrct | Baixa | 1
cca_trnvr_ttl_elgbl_cntrct | Baixa | 1
cca_turnover_own_prfrmnce_algnd_cntrct | Baixa | 1
cca_trnvr_enblng_alignd_cntrct | Baixa | 1
wtr_trnvr_ttl_elgbl_cntrct | Baixa | 1
wtr_turnover_own_prfrmnce_algnd_cntrct | Baixa | 1
wtr_trnvr_enblng_alignd_cntrct | Baixa | 1
ce_trnvr_ttl_elgbl_cntrct | Baixa | 1
ce_turnover_own_prfrmnce_algnd_cntrct | Baixa | 1
ce_trnvr_enblng_alignd_cntrct | Baixa | 1
ppc_trnvr_ttl_elgbl_cntrct | Baixa | 1
ppc_turnover_own_prfrmnce_algnd_cntrct | Baixa | 1
bio_trnvr_ttl_elgbl_cntrct | Baixa | 1
bio_turnover_own_prfrmnce_algnd_cntrct | Baixa | 1
ccm_capex_ttl_elgbl_cntrct | Baixa | 1
ccm_capex_own_prfrmnce_algnd_cntrct | Baixa | 1
ccm_capex_trnstn_algnd_cntrct | Baixa | 1
ccm_capex_enblng_algnd_cntrct | Baixa | 1
cca_capex_ttl_elgbl_cntrct | Baixa | 1
cca_capex_own_prfrmnce_algnd_cntrct | Baixa | 1
cca_capex_enblng_algnd_cntrct | Baixa | 1
wtr_capex_ttl_elgbl_cntrct | Baixa | 1
wtr_capex_own_prfrmnce_algnd_cntrct | Baixa | 1
wtr_capex_enblng_algnd_cntrct | Baixa | 1
ce_capex_ttl_elgbl_cntrct | Baixa | 1
ce_capex_own_prfrmnce_algnd_cntrct | Baixa | 1
ce_capex_enblng_algnd_cntrct | Baixa | 1
ppc_capex_ttl_elgbl_cntrct | Baixa | 1
ppc_capex_own_prfrmnce_algnd_cntrct | Baixa | 1
bio_capex_ttl_elgbl_cntrct | Baixa | 1
bio_capex_own_prfrmnce_algnd_cntrct | Baixa | 1
Satélite 93 (Gran) |  | 110
informing_soc | Baixa | 1
counterparty_soc | Baixa | 1
adjustment_code | Baixa | 1
ccontab_final_idcomb_total | Baixa | 1
clnt_emssn_area | Baixa | 1
clcltn_apprch | Alta | 4
src_emssn | Alta | 4
dt_qulty_scr | Alta | 4
erpn_unn | Baixa | 1
cnael_cntrct | Baixa | 1
nace_cntrct | Baixa | 1
Amnt_scp_1 | Alta | 15 | Vamos ter de colocar no MV &MBI
GHG_emssns_scp_1 | Alta | 15
Amnt_scp_2 | Alta | 15
GHG_emssns_scp_2 | Alta | 15
Amnt_scp_3 | Alta | 15
GHG_emssns_scp_3 | Alta | 15
Validação & testes & Correções |  | 140 | 17.5
Satélite 79 |  | 12
Satélite 80 (Gran) |  | 16
Satélite 83 (Gran) |  | 16
Satélite 84 (Gran) |  | 16
Satélite 93 (Gran) |  | 80
Paralelo Dez24 & identificação de casuísticas |  | 20 | 2.5
Reporte de Jun24 & Conciliações Contabilisticas |  | 68 | 8.5
Satélite 79 |  | 8
Satélite 80 (Gran) |  | 8
Satélite 83 (Gran) |  | 12
Satélite 84 (Gran) |  | 16
Satélite 93 (Gran) |  | 24
Geração de Scripts & Passagem de conhecimento |  | 16 | 2
Documentação |  | 56 | 7
Satélite 79 |  | 8
Satélite 80 (Gran) |  | 8
Satélite 83 (Gran) |  | 16
Satélite 84 (Gran) |  | 16
Satélite 93 (Gran) |  | 8
Buffer |  | 88

## Matriz de horas
Tipologia de testes
Estimação Horas
Categorização de Testes | Descrição | n.a. | Baixa | Média | Alta
Geração | Simulação da especificação funcional. Suplementarmente, realizar reuniões de validações e esclarecimentos funcionais junto do negócio/owner. | 0 | 1 | 3 | 4
Testes | A partir da simulação realizada, comparar resultados com a implementação de IT. | 0 | 3 | 6 | 8
Identificação de casuísticas | Identificar casuísticas dos paralelos | 0 | 20 | 40 | 60 | 5
Re-testes | % dos testes | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Pressupostos
Serão realizados testes regressivos semanalmente (com base em reprocessamentos sobre as várias entregas)
Assume-se que 20% dos campos entregues terão incidências/re-especificações de pequenos ajustos e devem ser re-implementados
Note on E7: Escaleira, Diogo Alexandre: 1 semana 1 FTE