## Slide 1: Implementação Templates Locais & Satélites Corporativos
Ponto de Situação #10
3 de julho de 2025

## Slide 2
Agenda
Realização da 10ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:
Objetivos
Participantes
16:00 – 17:00
3 de julho de 2025
Local
Microsoft Teams Call
Data
Hora Início - Fim
Planeamento
Resumo do status das atividades a realizar ao longo do projeto
Próximos Passos
Identificação das próximas atividades a desenvolver
Esclarecimentos
Definição / discussão de temas identificados
Sumário
Executivo
Visão global sobre evolução da execução do projeto, riscos e dependências principais
Susana Bernardo
Diogo Escaleira
Ana Rita Caguerelho
Hélder Fernandes
Pedro Natário
João Galhardo

## Slide 3
Sumário Executivo
Sem impactos
Risco de impacto
Impactos verificados
Legenda
Progresso
Re-teste à tabela de cálculo de emissões financiadas após correção das incidências por parte da equipa de IT. Foram detetadas e partilhadas com a equipa de IT novas incidências relacionadas com o cálculo da emissão;
Continuação da análise comparativa entre as Emissões Financiadas e a Calculadora de Emissões;
Finalização do mapping de conceitos e adaptação dos códigos existentes dos Satélites 83 e 84.
Finalização dos entregáveis relativos ao Template 6, 7, 8 e 9;
Início das alterações de script do Template STE1, ajustes da documentação word e início do paralelo com o exercício tático de dezembro 2024;
Início do mapping de conceitos e adaptação dos códigos existentes do Satélite 109.
Riscos e desafios
Inclusão de uma nova coluna na tabela de emissões financiadas de modo a identificar o saldo alvo de reporte corporativo e local;
Disponibilização da tabelas de Emissões Financiadas após correção;
Disponibilização da tabela de universo.
Dependências
Tecnologia.

## Slide 4
Legenda:
Reunião de Kickoff
Reunião de PDS
Documentação preliminar
Documentação final
Planeamento (1|3)
Plano de projeto – Implementação Templates Locais
Setup & Gestão de projeto
Especificação & Simulação de Requisitos
Identificação de universos a reportar por template
Definição & Mapping de conceitos
Implementação & Certificação de Templates Locais
Identificação de conceitos no LT Estrutural & Satélites
Identificação de regras de transformação
Implementação de solução de reporte (ODBC & Stored Procedure)
Realização de paralelos
Comparação direta com o exercício tático de Dez24
Correção de implementações
Documentação do processo To Be proposto
Identificação de casuísticas de diferenças e correções1
1A padronização de diferenças por casuísticas deverá ser avaliada no final deste projeto numa lógica de Time and Materials dada a imprevisibilidade de estimação da mesma
Abril
Maio
Março
Junho
25/mar
16/julho
Julho
Hoje

## Slide 5
Planeamento (2|3)
Plano de projeto – Implementação Satélites Corporativos
Setup & Gestão de projeto
Abril
Maio
Junho
25/julho
Julho
Preparação de Satélites Corporativos
Geração de Scripts & Satélites Corporativos
Satélites Granulares
Satélites Agregados
Validações, testes & re-testes
Realização de paralelo com o reporte de dezembro de 2024
Reporte de junho de 2025
Documentação & passagem de conhecimento
Identificação de casuísticas de diferenças e correções1
1A padronização de diferenças por casuísticas deverá ser avaliada no final deste projeto numa lógica de Time and Materials dada a imprevisibilidade de estimação da mesma
Documentação do processo To Be proposto
Legenda:
Reunião de Kickoff
Reunião de PDS
Documentação preliminar
Documentação final
Hoje

## Slide 6
Planeamento (3|3)
Plano de entregas – Templates Locais & Satélites Corporativos
1O plano apresentado não inclui a inclusão do universo de adjudicados.
16 de junho
Data de entrega1
16 de maio
22 de maio
27 de maio
27 de junho
30 de junho
Template 1
Templates
Templates 2
Templates 2 (STE)
Template 5
Templates 6,7,8,9
Template 10
Templates 1 (STE)
4 de julho
27 de junho
Template 4
27 de junho
Data de entrega1
16 de junho
27 de junho
4 de julho
Satélite 84
Satélites
Satélite 93
Satélite 83
Satélite 109
Satélite 80
16 de maio
Satélite 79
23 de maio

## Slide 7
Riscos e desafios
Seguem os principais riscos e issues identificados no decorrer das atividades realizadas:
Riscos e Issues
Tipo de impacto
Descrição
Impacto
Medida de mitigação
Nível de impacto
Tarefas
Imóveis Adjudicados
A não receção da informação no Data Lake poderá impactar os reportes Local e Corporativo. – A aguardar entrega de calendário
Definir metodologia alternativa de aprovisionamento da informação.
Alto
Aberto1
Estado / Conclusão
3 de
abril
Data Abertura
-
Data Fecho
1 Atividade com ownership Banco Santander e Tecnologia.
Tarefas
Emissões financiadas
A não receção da informação no Data Lake poderá impactar os reportes Local e Corporativo. – A aguardar entrega de calendário
Definir metodologia alternativa de aprovisionamento da informação.
Alto
Aberto1
3 de
abril
-
Tarefas
Disponibilização da tabela de parametrização de Universo - ag801_param_satel_univ
A não receção da informação no Data Lake poderá impactar os reportes Local e Corporativo. – A aguardar entrega de calendário
Definir metodologia alternativa de aprovisionamento da informação.
Alto
Aberto1
10 de
abril
-

## Slide 8
Próximos Passos
Apresentamos em seguida as próximas atividades a desenvolver até 3 de julho e respetivos responsáveis:
Atividades – 26 de junho até 3 de julho
ID
Responsável
Data Fecho
Listagem de próximos passos
Âmbito
Finalização do mapping de conceitos e adaptação dos códigos existentes ao nível do Template 1 do STE e realização dos paralelos com o reporte tático de dezembro 2024.
4 de julho1
Templates Locais
1
1O término desta atividade é posterior à próxima reunião de PdS.
Conclusão da análise comparativa entre o Satélite 109 e o exercício tático de dezembro 2024. Agendamento da sessão de passagem de conhecimento para o próximo dia 03/07.
4 de julho1
Satélites Corporativos
2
Finalização do mapping de conceitos e adaptação dos códigos existentes do Satélite 109.
4 de julho1
3
Re-teste por parte da equipa do projeto à informação disponibilizada relativa a Emissões Financiadas.
8 de julho1
Templates Locais & Satélites Corporativos
4
Conclusão da análise comparativa entre as Emissões Financiadas e a Calculadora de Emissões.
8 de julho1
5