## Slide 1: Implementação Templates Locais & Satélites Corporativos
Ponto de Situação #1
3 de abril de 2025

## Slide 2
Agenda
Realização da 1ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:
Objetivos
Participantes
12:00 – 13:00
3 de abril de 2024
Local
Microsoft Teams Call
Data
Hora Início - Fim
Planeamento
Resumo do status das atividades a realizar ao longo do projeto
Próximos Passos
Identificação das próximas atividades a desenvolver
Esclarecimentos
Definição / discussão de temas identificados
Sumário
Executivo
Visão global sobre evolução da execução do projeto, riscos e dependências principais
Susana Bernardo
Diogo Escaleira
Ana Rita Caguerelho
João Galhardo

## Slide 3
Sumário Executivo
Sem impactos
Risco de impacto
Impactos verificados
RAG STATUS
Progresso
Realização de reunião para alinhamento de calendário de entregas de informação de adjudicados;
Realização de reunião para alinhamento de calendário de entregas de informação de emissões financiadas e alinhamento da estrutura da tabela de informação;
Instalação de ODBC;
Início da especificação de requisitos para o cálculo de emissões financiadas;
Início da definição da tabela de parametrização de universo Local.
Riscos e desafios
Disponibilização de adjudicados;
Disponibilização da informação de emissões financiadas.
Dependências
Tecnologia.

## Slide 4
Legenda:
Reunião de Kickoff
Reunião de PDS
Setup & Gestão de projeto
Especificação & Simulação de Requisitos
Identificação de universos a reportar por template
Definição & Mapping de conceitos
Implementação & Certificação de Templates Locais
Identificação de conceitos no LT Estrutural & Satélites
Identificação de regras de transformação
Implementação de solução de reporte (ODBC & Stored Procedure)
Realização de paralelos
Comparação direta com o exercício tático de Dez24
Correção de implementações
Documentação do processo To Be proposto
Identificação de casuísticas de diferenças e correções1
1A padronização de diferenças por casuísticas deverá ser avaliada no final deste projeto numa lógica de Time and Materials dada a imprevisibilidade de estimação da mesma
Documentação preliminar
Documentação final
Abril
Maio
Março
Junho
25/mar
16/julho
Junho
Planeamento e Organização
Planeamento
Hoje

## Slide 5
Riscos e desafios
Seguem os principais riscos e issues identificados no decorrer das atividades realizadas:
Riscos e Issues
Tipo de impacto
Descrição
Impacto
Medida de mitigação
Nível de impacto
Tarefas
Adjudicados
A não receção da informação no Data Lake poderá impactar os reportes Local e Corporativo.
Definir metodologia alternativa de aprovisionamento da informação.
Alto
Aberto1
Estado / Conclusão
3 de
abril
Data Abertura
-
Data Fecho
1 Atividade com ownership Banco Santander e Tecnologia.
Tarefas
Emissões financiadas
A não receção da informação no Data Lake poderá impactar os reportes Local e Corporativo.
Definir metodologia alternativa de aprovisionamento da informação.
Alto
Aberto1
3 de
abril
-

## Slide 6
Próximos Passos
Apresentamos em seguida as próximas atividades a desenvolver até 11 de abril e respetivos responsáveis:
Atividades – 4 de abril a 11 de abril
ID
Responsável
Data Fecho
Listagem de próximos passos
Âmbito
Finalização da definição da tabela de parametrização de universo Local.
11 de abril
Continuação da especificação metodológica do cálculo de emissões financiadas.
11 de abril
Templates Locais
2
3
1
Início do mapping de conceitos e adaptação dos códigos existentes ao nível das bases granulares.
24 de abril