## Slide 1: Implementação Templates Locais & Satélites Corporativos
Ponto de Situação #2
10 de abril de 2025

## Slide 2
Agenda
Realização da 2ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:
Objetivos
Participantes
12:00 – 13:00
10 de abril de 2025
Local
Microsoft Teams Call
Data
Hora Início - Fim
Planeamento
Resumo do status das atividades a realizar ao longo do projeto
Próximos Passos
Identificação das próximas atividades a desenvolver
Esclarecimentos
Definição / discussão de temas identificados
Sumário
Executivo
Visão global sobre evolução da execução do projeto, riscos e dependências principais
Susana Bernardo
Diogo Escaleira
Ana Rita Caguerelho
Henrique Correia
João Galhardo

## Slide 3
Sumário Executivo
Sem impactos
Risco de impacto
Impactos verificados
Legenda
Progresso
Continuação da especificação de requisitos para o cálculo de emissões financiadas;
Reunião para alinhamento da conclusão de inclusão do universo de adjudicados;
Mapping de conceitos de bases granulares e Template 2;
Realização de reunião para definição da tabela de parametrização de universo Local.
Inicio de mapping de conceitos e alterações de script de forma a incorporar as bases estruturais no processo de geração do satélite 79.
Realização de reuniões de alinhamento de timings de entregas de IT.
Riscos e desafios
Disponibilização de adjudicados;
Disponibilização da informação de emissões financiadas.
Disponibilização da tabela de parametrização de Universo - ag801_param_satel_univ
Dependências
Tecnologia.

## Slide 4
Legenda:
Reunião de Kickoff
Reunião de PDS
Setup & Gestão de projeto
Especificação & Simulação de Requisitos
Identificação de universos a reportar por template
Definição & Mapping de conceitos
Implementação & Certificação de Templates Locais
Identificação de conceitos no LT Estrutural & Satélites
Identificação de regras de transformação
Implementação de solução de reporte (ODBC & Stored Procedure)
Realização de paralelos
Comparação direta com o exercício tático de Dez24
Correção de implementações
Documentação do processo To Be proposto
Identificação de casuísticas de diferenças e correções1
1A padronização de diferenças por casuísticas deverá ser avaliada no final deste projeto numa lógica de Time and Materials dada a imprevisibilidade de estimação da mesma
Documentação preliminar
Documentação final
Abril
Maio
Março
Junho
25/mar
16/julho
Junho
Planeamento e Organização (1|2)
Planeamento – Implementação Templates Locais
Hoje

## Slide 5
Planeamento e Organização (2|2)
Planeamento – Implementação Satélites Corporativos
Setup & Gestão de projeto
Abril
Maio
Junho
25/julho
Julho
Preparação de Satélites Corporativos
Geração de Scripts & Satélites Corporativos
Satélites Granulares
Satélites Agregados
Validações, testes & re-testes
Realização de paralelo com o reporte de dezembro de 2024
Reporte de junho de 2025
Documentação & passagem de conhecimento
Legenda:
Reunião de Kickoff
Reunião de PDS
Identificação de casuísticas de diferenças e correções1
1A padronização de diferenças por casuísticas deverá ser avaliada no final deste projeto numa lógica de Time and Materials dada a imprevisibilidade de estimação da mesma
Hoje

## Slide 6
Riscos e desafios
Seguem os principais riscos e issues identificados no decorrer das atividades realizadas:
Riscos e Issues
Tipo de impacto
Descrição
Impacto
Medida de mitigação
Nível de impacto
Tarefas
Imóveis Adjudicados
A não receção da informação no Data Lake poderá impactar os reportes Local e Corporativo. – A aguardar entrega de calendário
Definir metodologia alternativa de aprovisionamento da informação.
Alto
Aberto1
Estado / Conclusão
3 de
abril
Data Abertura
-
Data Fecho
1 Atividade com ownership Banco Santander e Tecnologia.
Tarefas
Emissões financiadas
A não receção da informação no Data Lake poderá impactar os reportes Local e Corporativo. – A aguardar entrega de calendário
Definir metodologia alternativa de aprovisionamento da informação.
Alto
Aberto1
3 de
abril
-
Tarefas
Disponibilização da tabela de parametrização de Universo - ag801_param_satel_univ
A não receção da informação no Data Lake poderá impactar os reportes Local e Corporativo. – A aguardar entrega de calendário
Definir metodologia alternativa de aprovisionamento da informação.
Alto
Aberto1
10 de
abril
-

## Slide 7
Próximos Passos
Apresentamos em seguida as próximas atividades a desenvolver até 17 de abril e respetivos responsáveis:
Atividades – 11 de abril a 17 de abril
ID
Responsável
Data Fecho
Listagem de próximos passos
Âmbito
Realização de reunião de discussão relativa à definição da tabela de parametrização de universo Local.
14 de abril
Término da especificação metodológica do cálculo de emissões financiadas.
14 de abril
Templates Locais
2
3
1
Continuação do mapping de conceitos e adaptação dos códigos existentes ao nível das bases granulares.
24 de abril
Continuação do mapping de conceitos e alterações dos códigos existentes de forma a incorporar as bases estruturais no processo de geração dos restantes satélites agregados.
-
Finalização do mapping de conceitos e alterações dos códigos existentes de forma a incorporar as bases estruturais no processo de geração do satélite 79.
24 de abril
Satélites Corporativos
5
4