## Slide 1: Implementação Templates Locais & Satélites Corporativos
Ponto de Situação #3
23 de abril de 2025

## Slide 2
Agenda
Realização da 3ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:
Objetivos
Participantes
12:00 – 13:00
23 de abril de 2025
Local
Microsoft Teams Call
Data
Hora Início - Fim
Planeamento
Resumo do status das atividades a realizar ao longo do projeto
Próximos Passos
Identificação das próximas atividades a desenvolver
Esclarecimentos
Definição / discussão de temas identificados
Sumário
Executivo
Visão global sobre evolução da execução do projeto, riscos e dependências principais
Susana Bernardo
Diogo Escaleira
Ana Rita Caguerelho
Henrique Correia
João Galhardo

## Slide 3
Sumário Executivo
Sem impactos
Risco de impacto
Impactos verificados
Legenda
Progresso
Conclusão da especificação de requisitos para o cálculo de emissões financiadas;
Reunião para alinhamento da parametrização do universo local na tabela AG801;
Continuação do mapping de conceitos de bases granulares e Template 2;
Finalização do mapping de conceitos e continuação das alterações de script de forma a incorporar as bases estruturais no processo de geração do Satélite 79.
Riscos e desafios
Disponibilização de adjudicados;
Disponibilização da informação de emissões financiadas.
Disponibilização da tabela de parametrização de Universo - ag801_param_satel_univ
Dependências
Tecnologia.

## Slide 4
Legenda:
Reunião de Kickoff
Reunião de PDS
Setup & Gestão de projeto
Especificação & Simulação de Requisitos
Identificação de universos a reportar por template
Definição & Mapping de conceitos
Implementação & Certificação de Templates Locais
Identificação de conceitos no LT Estrutural & Satélites
Identificação de regras de transformação
Implementação de solução de reporte (ODBC & Stored Procedure)
Realização de paralelos
Comparação direta com o exercício tático de Dez24
Correção de implementações
Documentação do processo To Be proposto
Identificação de casuísticas de diferenças e correções1
1A padronização de diferenças por casuísticas deverá ser avaliada no final deste projeto numa lógica de Time and Materials dada a imprevisibilidade de estimação da mesma
Documentação preliminar
Documentação final
Abril
Maio
Março
Junho
25/mar
16/julho
Junho
Planeamento (1|4)
Plano de projeto – Implementação Templates Locais
Hoje

## Slide 5
Planeamento (2|4)
Plano de entregas – Templates Locais
6 de junho
Data de entrega1
13 de maio
16 de maio
19 de maio
22 de maio
27 de junho
Template 1
Templates
Templates 2
Templates 2 (STE)
Template 5
Templates 6,7,8,9
Template 10
-
Dependências
-
-
-
-
-
-
Data final prevista input
-
-
-
-
-
Templates 1 (STE)
-
-
20 de junho
1O plano apresentado não inclui a inclusão do universo de adjudicados.
29 de maio
Template 4
-
-

## Slide 6
Planeamento (3|4)
Plano de projeto – Implementação Satélites Corporativos
Setup & Gestão de projeto
Abril
Maio
Junho
25/julho
Julho
Preparação de Satélites Corporativos
Geração de Scripts & Satélites Corporativos
Satélites Granulares
Satélites Agregados
Validações, testes & re-testes
Realização de paralelo com o reporte de dezembro de 2024
Reporte de junho de 2025
Documentação & passagem de conhecimento
Identificação de casuísticas de diferenças e correções1
1A padronização de diferenças por casuísticas deverá ser avaliada no final deste projeto numa lógica de Time and Materials dada a imprevisibilidade de estimação da mesma
Hoje
Documentação do processo To Be proposto
Legenda:
Reunião de Kickoff
Reunião de PDS
Documentação preliminar
Documentação final

## Slide 7
Planeamento (4|4)
Plano de entregas – Satélites Corporativos
22 de maio
Data de entrega1
6 de junho
29 de maio
13 de junho
Satélite 84
Templates
Satélite 93
Satélite 83
Satélite 109
-
Dependências
-
-
-
-
Data final prevista input
-
-
-
Satélite 80
-
-
16 de maio
Satélite 79
-
-
13 de maio
1O plano apresentado não inclui a inclusão do universo de adjudicados.

## Slide 8
Riscos e desafios
Seguem os principais riscos e issues identificados no decorrer das atividades realizadas:
Riscos e Issues
Tipo de impacto
Descrição
Impacto
Medida de mitigação
Nível de impacto
Tarefas
Imóveis Adjudicados
A não receção da informação no Data Lake poderá impactar os reportes Local e Corporativo. – A aguardar entrega de calendário
Definir metodologia alternativa de aprovisionamento da informação.
Alto
Aberto1
Estado / Conclusão
3 de
abril
Data Abertura
-
Data Fecho
1 Atividade com ownership Banco Santander e Tecnologia.
Tarefas
Emissões financiadas
A não receção da informação no Data Lake poderá impactar os reportes Local e Corporativo. – A aguardar entrega de calendário
Definir metodologia alternativa de aprovisionamento da informação.
Alto
Aberto1
3 de
abril
-
Tarefas
Disponibilização da tabela de parametrização de Universo - ag801_param_satel_univ
A não receção da informação no Data Lake poderá impactar os reportes Local e Corporativo. – A aguardar entrega de calendário
Definir metodologia alternativa de aprovisionamento da informação.
Alto
Aberto1
10 de
abril
-

## Slide 9
Próximos Passos
Apresentamos em seguida as próximas atividades a desenvolver até 24 de abril e respetivos responsáveis:
Atividades – 18 de abril a 24 de abril
ID
Responsável
Data Fecho
Listagem de próximos passos
Âmbito
Conclusão do mapping de conceitos e adaptação dos códigos existentes ao nível do STE2.
24 de abril
Conclusão do mapping de conceitos e adaptação dos códigos existentes ao nível das bases granulares.
24 de abril
Templates Locais
2
3
1
Início do mapping de conceitos e adaptação dos códigos existentes ao nível do Template 2.
24 de abril
Continuação do mapping de conceitos e alterações dos códigos existentes de forma a incorporar as bases estruturais no processo de geração dos restantes satélites agregados.
-
Finalização do mapping de conceitos e alterações dos códigos existentes de forma a incorporar as bases estruturais no processo de geração do satélite 79.
24 de abril
Satélites Corporativos
5
4