## Slide 1: Implementação Templates Locais & Satélites Corporativos
Ponto de Situação #5
15 de maio de 2025

## Slide 2
Agenda
Realização da 5ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:
Objetivos
Participantes
12:00 – 13:00
15 de maio de 2025
Local
Microsoft Teams Call
Data
Hora Início - Fim
Planeamento
Resumo do status das atividades a realizar ao longo do projeto
Próximos Passos
Identificação das próximas atividades a desenvolver
Esclarecimentos
Definição / discussão de temas identificados
Sumário
Executivo
Visão global sobre evolução da execução do projeto, riscos e dependências principais
Susana Bernardo
Diogo Escaleira
Hélder Fernandes
Pedro Natário
João Galhardo

## Slide 3
Sumário Executivo
Sem impactos
Risco de impacto
Impactos verificados
Legenda
Progresso
Início dos testes à tabela de cálculo de emissões financiadas;
Finalização do mapping de conceitos e continuação das alterações de script do Template 2 STE;
Finalização das alterações de script do Template 2 EBA e ajustes finais da documentação word e início da preparação do paralelo com o exercício tático de dezembro 2024;
Finalização das alterações de script do satélite 79 e ajustes estruturais da documentação word e do paralelo com o exercício tático de dezembro 2024;
Finalização do mapping de conceitos e das alterações de script do satélite 80 e início da preparação do paralelo com o exercício tático de dezembro 2024
Riscos e desafios
Disponibilização de adjudicados (4/4);
Disponibilização da tabela de parametrização de Universo - ag801_param_satel_univ
Dependências
Tecnologia.

## Slide 4
Legenda:
Reunião de Kickoff
Reunião de PDS
Setup & Gestão de projeto
Especificação & Simulação de Requisitos
Identificação de universos a reportar por template
Definição & Mapping de conceitos
Implementação & Certificação de Templates Locais
Identificação de conceitos no LT Estrutural & Satélites
Identificação de regras de transformação
Implementação de solução de reporte (ODBC & Stored Procedure)
Realização de paralelos
Comparação direta com o exercício tático de Dez24
Correção de implementações
Documentação do processo To Be proposto
Identificação de casuísticas de diferenças e correções1
1A padronização de diferenças por casuísticas deverá ser avaliada no final deste projeto numa lógica de Time and Materials dada a imprevisibilidade de estimação da mesma
Documentação preliminar
Documentação final
Abril
Maio
Março
Junho
25/mar
16/julho
Julho
Planeamento (1|3)
Plano de projeto – Implementação Templates Locais
Hoje

## Slide 5
Planeamento (2|3)
Plano de projeto – Implementação Satélites Corporativos
Setup & Gestão de projeto
Abril
Maio
Junho
25/julho
Julho
Preparação de Satélites Corporativos
Geração de Scripts & Satélites Corporativos
Satélites Granulares
Satélites Agregados
Validações, testes & re-testes
Realização de paralelo com o reporte de dezembro de 2024
Reporte de junho de 2025
Documentação & passagem de conhecimento
Identificação de casuísticas de diferenças e correções1
1A padronização de diferenças por casuísticas deverá ser avaliada no final deste projeto numa lógica de Time and Materials dada a imprevisibilidade de estimação da mesma
Hoje
Documentação do processo To Be proposto
Legenda:
Reunião de Kickoff
Reunião de PDS
Documentação preliminar
Documentação final

## Slide 6
Planeamento (3|3)
Plano de entregas – Templates Locais & Satélites Corporativos
1O plano apresentado não inclui a inclusão do universo de adjudicados.
4 de julho
Data de entrega1
16 de maio
22 de maio
27 de maio
30 de maio
17 de junho
Template 1
Templates
Templates 2
Templates 2 (STE)
Template 5
Templates 6,7,8,9
Template 10
Templates 1 (STE)
4 de julho
6 de junho
Template 4
30 de maio
Data de entrega1
27 de junho
17 de junho
23 de junho
Satélite 84
Satélites
Satélite 93
Satélite 83
Satélite 109
Satélite 80
16 de maio
Satélite 79
23 de maio

## Slide 7
Riscos e desafios
Seguem os principais riscos e issues identificados no decorrer das atividades realizadas:
Riscos e Issues
Tipo de impacto
Descrição
Impacto
Medida de mitigação
Nível de impacto
Tarefas
Imóveis Adjudicados
A não receção da informação no Data Lake poderá impactar os reportes Local e Corporativo. – A aguardar entrega de calendário
Definir metodologia alternativa de aprovisionamento da informação.
Alto
Aberto1
Estado / Conclusão
3 de
abril
Data Abertura
-
Data Fecho
1 Atividade com ownership Banco Santander e Tecnologia.
Tarefas
Emissões financiadas
A não receção da informação no Data Lake poderá impactar os reportes Local e Corporativo. – A aguardar entrega de calendário
Definir metodologia alternativa de aprovisionamento da informação.
Alto
Aberto1
3 de
abril
-
Tarefas
Disponibilização da tabela de parametrização de Universo - ag801_param_satel_univ
A não receção da informação no Data Lake poderá impactar os reportes Local e Corporativo. – A aguardar entrega de calendário
Definir metodologia alternativa de aprovisionamento da informação.
Alto
Aberto1
10 de
abril
-

## Slide 8
Próximos Passos
Apresentamos em seguida as próximas atividades a desenvolver até 22 de maio e respetivos responsáveis:
Atividades – 15 de maio a 22 de maio
ID
Responsável
Data Fecho
Listagem de próximos passos
Âmbito
Finalização do mapping de conceitos e adaptação dos códigos existentes ao nível do STE2.
22 de maio
Templates Locais
1
2
Finalização do mapping de conceitos e adaptação dos códigos existentes ao nível do Template 2 e realização dos paralelos com o reporte tático de dezembro 2024. Sessão de apresentação para passagem de conhecimento acerca da geração do Template 2.
16 de maio
Finalização das alterações dos códigos existentes de forma a incorporar as bases estruturais no processo de geração do satélite 80.
16 de maio
Continuação da documentação word e do paralelo com o exercício tático de dezembro 2024 no processo de geração do satélite 79.
23 de maio1
Satélites Corporativos
4
3
1O término desta atividade é posterior à próxima reunião de PdS.
Templates Locais & Satélites Corporativos
5
6
Conclusão dos testes por parte da equipa do projeto à informação disponibilizada relativa a Emissões Financiadas.
22 de maio
Início dos testes à informação disponibilizada relativa a Imóveis Adjudicados (Totta Urbe + Stock adjudicados + próprios + dações + arrematações).
29 de maio