## 1. Status Resumo
Sumário Executivo ¦ 17/jan a 22/jan
- Envio da documentação (word e excel) com a proposta de especificação to-be do 1º package de campos (20 campos do assessment inicial) para implementação por parte de IT. - Início da análise ao universo que deve ser considerado como contratos intramês. - Especificação dos campos comuns com PM, e atualização da documentação em conformidade.
1. Assesment |  | Bens Imóveis - Input | Bens Imóveis - Output | Modelo Verde - Input | Modelo Verde - Output | Pilar III
| Resumo |  | Status (campos) |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-22 | % | Highlights
|  |  | 0. Cancelado |  |  | 3 | 3 | 7.895% | Dos 38 campos em âmbito do Assessment inicial, temos: • 3 campos cancelados: - LG_INSTRMNT_CNCLLD: passou a chamar-se CNCLLD_INSTRMNT_STTS e deixou de ser um campo de sim/não e passou a ser uma code list; - SSTNBL_INDCTR: campo continua a existir mas mudou de tabela (passou da lt002_instrument para a lt007_instr_activity); - SSTNBL_CTGRY: campo continua a existir mas mudou de tabela (passou da lt002_instrument para a lt007_instr_activity) • 35 campos concluídos: especificação validada com CdG.
|  |  | 1. Fora de âmbito |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2. Concluído |  |  | 31 | 35 | 92.11%
|  |  | 3. Em Análise |  |  | 3 | 0 | 0%
|  |  | 4. Validação da especificação |  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | 5. Por Iniciar |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | Total |  |  | 38 | 38 | 100%
Detalhe por Tabela
2. Re-especificação / Especificação
| Resumo |  | Status (campos) |  |  | 2025-01-22 | 2025-02-05 | % | Highlights
|  |  | 0. Cancelado |  |  | 0 | 0 | 0% | Dos 75 campos, temos: • 39 campos concluídos: - 13 campos previamente definidos pela Deloitte, para os quais a sua especificação foi validada com a equipa de CdG, posteriormente atualizada e enviada à equipa de IT. - 4 campos especificados pela equipa anterior. - 22 campos especificados em linha com o que se encontra implementado em âmbito PM. • 14 campos em especificação: - Dos quais, 8 campos são comuns com o Pilar 3 e já nos encontramos em sinergias com a equipa. - 6 campos referentes à tabela de parametrização lt824. • 12 campos em processo de validação de especificação. • 10 campos por iniciar.
|  |  | 1. Concluído |  |  | 49 | 38 | 50.67%
|  |  | 2. Em Especificação/Re-especificação |  |  | 18 | 14 | 18.67%
|  |  | 3. Pendente de outros desenvolvimentos/validações |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4. Validação da especificação |  |  | 0 | 12 | 16%
|  |  | 5. Por Iniciar |  |  | 7 | 11 | 14.67%
|  |  | Total 1 |  |  | 74 | 75 | 100%
1 No âmbito do projeto, o total de campos é 68. No entanto, a tabela reflete 75 campos uma vez que estão a ser incluidos os campos referentes à lt824 (tabela de parametrização).
Nota: Existe um aumento no número total de campos uma vez que foi adicionado um novo campo ao âmbito GD de acordo com o novo Guia Corporativo.
Detalhe por Tabela
+ 4
- 10
+ 12
+ 3
- 4

## 2. Status Detalhe Campos
| Âmbito | Categoria | Tipo de teste | Tabela | Campo | Status Atual | Status Anterior | Observações | Data de Pedido correção/esclarecimento | Data de correção prevista | Data de correção efetiva | Data Prevista de Re-especificação | Data Prevista de Teste
lt002_instrumentAVRG_BLNC | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | AVRG_BLNC | 2. Concluído | 2. Concluído
lt002_instrumentNW_BSNSS | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | NW_BSNSS | 2. Concluído | 4. Validação da especificação
lt002_instrumentGRSS_INTRST_INCM | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | 2. Concluído | 2. Concluído
lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_INCM | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | 2. Concluído | 2. Concluído
lt002_instrumentINTRNL_TRNSFR_RT | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | 2. Concluído | 2. Concluído
lt002_instrumentNT_LN_LSS_PRVSN | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | 2. Concluído | 2. Concluído
lt002_instrumentBSNSS_AREA | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | BSNSS_AREA | 2. Concluído | 2. Concluído
lt002_instrumentMNGMNT_PRDCT | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | 2. Concluído | 2. Concluído
lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_EXPNS | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | 2. Concluído | 2. Concluído
lt002_instrumentGNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | 2. Concluído | 2. Concluído
lt002_instrumentFLG_INTRBSNSS | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | 2. Concluído | 3. Em Análise
lt002_instrumentINTRBSNSS_ADJ_COD | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | 2. Concluído | 3. Em Análise
lt002_instrumentCOD_SOC_DSTNTN | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | 2. Concluído | 3. Em Análise
lt002_instrumentBSNSS_AREA_DSTNTN | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | 2. Concluído | 2. Concluído
lt002_instrumentAVRG_BLNC_OFF_BLNC | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | 2. Concluído | 2. Concluído
lt002_instrumentINTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | 2. Concluído | 2. Concluído
lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | 2. Concluído | 2. Concluído
lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | 2. Concluído | 2. Concluído
lt002_instrumentRWA_OFF_BLNC | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | 2. Concluído | 2. Concluído
lt002_instrumentGRSS_INTRST_EXPNS | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | 2. Concluído | 2. Concluído
lt002_instrumentNT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | 2. Concluído | 2. Concluído
lt002_instrumentGRSS_INTRST_INCM_CCRR | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | 2. Concluído | 2. Concluído
lt002_instrumentGRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | 2. Concluído | 2. Concluído
lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | 2. Concluído | 2. Concluído
lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | 2. Concluído | 2. Concluído
| Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | 2. Concluído | 2. Concluído
| Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | 2. Concluído | 2. Concluído
| Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | 2. Concluído | 2. Concluído
| Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | 2. Concluído | 2. Concluído
| Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | FLG_INSTRMNT_CNCLLD | 0. Cancelado | 0. Cancelado
| Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | ambito | 2. Concluído | 2. Concluído
| Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | tipo_conta_local | 2. Concluído | 2. Concluído
| Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | valor_gd | 2. Concluído | 2. Concluído
| Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | kpi | 2. Concluído | 2. Concluído
| Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | ordem | 2. Concluído | 2. Concluído
| Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | ref_date | 2. Concluído | 2. Concluído
| Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | SSTNBL_INDCTR | 0. Cancelado | 0. Cancelado
| Green Dashboard | Assessment | 2. Campo | lt002_instrument | SSTNBL_CTGRY | 0. Cancelado | 0. Cancelado
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | CCF | 1. Concluído | 1. Concluído
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | EAD | 5. Por Iniciar | 1. Concluído | No sprint 3 da equipa de LF (5/mai a 23/jun)
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | 5. Por Iniciar | 5. Por Iniciar | No sprint 1 da equipa de LF (termina a 10/mar)
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | COD_SOC | 1. Concluído | 1. Concluído
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | DT_RFRNC | 1. Concluído | 1. Concluído
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | 5. Por Iniciar | 1. Concluído | No sprint 2.2 da equipa de LF (final de mar até 28/abr)
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | 5. Por Iniciar | 1. Concluído | Do lado de PM em testes
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | 5. Por Iniciar | 1. Concluído | Do lado de PM em testes
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | 1. Concluído | 1. Concluído | Concluido do lado de PM
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | 1. Concluído | 1. Concluído
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | 1. Concluído | 1. Concluído
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | 1. Concluído | 1. Concluído | Concluido do lado de PM
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | 5. Por Iniciar | 1. Concluído | No sprint 4 da equipa de LF (17/fev a 24/mar)
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | 1. Concluído | 1. Concluído
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | RWA | 5. Por Iniciar | 1. Concluído | No sprint 3 da equipa de LF (5/mai a 23/jun)
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | 1. Concluído | 1. Concluído
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | 1. Concluído | 1. Concluído | 31/jan: 30/set/24 não existiam inconsistências na máquina Corporativa
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | 31/jan: A 30/set/24 não existiam inconsistências na máquina Corporativa.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | IDCMB | 5. Por Iniciar | 1. Concluído | No sprint 3 da equipa de LF (5/mai a 23/jun)
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt006_instr_protection | COD_SOC | 1. Concluído | 1. Concluído
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt006_instr_protection | DT_RFRNC | 1. Concluído | 1. Concluído
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt004_protection | COD_SOC | 1. Concluído | 1. Concluído
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt004_protection | DT_RFRNC | 1. Concluído | 1. Concluído
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt004_protection | PRTCTN_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt004_protection | TYP_PRTCTN | 1. Concluído | 1. Concluído
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt004_protection | PRTCTN_VL | 1. Concluído | 1. Concluído | 31/jan: Já não existem incidência, ou seja, garantias com valor 0. Assim, o campo encontra-se concluido.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt004_protection | TYP_VHCL | 5. Por Iniciar | 5. Por Iniciar | Ver com JB
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | 5. Por Iniciar |  | Novo campo adicionado à listagem a 28/jan.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | 2. Em Especificação/Re-especificação | 2. Em Especificação/Re-especificação | Pilar 3: data prevista de entrega 4/fev. Colocar ultima semana de fev
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | 2. Em Especificação/Re-especificação | 5. Por Iniciar
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | 2. Em Especificação/Re-especificação | 2. Em Especificação/Re-especificação | Colocar ultima semana de fev
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | 2. Em Especificação/Re-especificação | 2. Em Especificação/Re-especificação | Colocar ultima semana de fev
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | AVRG_BLNC | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | NW_BSNSS | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | 1. Concluído | 1. Concluído
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | BSNSS_AREA | 5. Por Iniciar | 2. Em Especificação/Re-especificação | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | 1. Concluído | 1. Concluído
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | 1. Concluído | 1. Concluído | Preenchimento validado com a Corporação (email de 20/jan).
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | 1. Concluído | 1. Concluído | Preenchimento validado com a Corporação (email de 20/jan).
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | 1. Concluído | 1. Concluído | Preenchimento validado com a Corporação (email de 20/jan).
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | 1. Concluído | 1. Concluído | Preenchimento validado com a Corporação (email de 20/jan).
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | 1. Concluído | 1. Concluído
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | 1. Concluído | 1. Concluído
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | 1. Concluído | 2. Em Especificação/Re-especificação | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | 1. Concluído | 2. Em Especificação/Re-especificação | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | 1. Concluído | 2. Em Especificação/Re-especificação | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | 1. Concluído | 2. Em Especificação/Re-especificação | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | 1. Concluído | 2. Em Especificação/Re-especificação | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | 1. Concluído | 2. Em Especificação/Re-especificação | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | 1. Concluído | 2. Em Especificação/Re-especificação | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | 1. Concluído | 2. Em Especificação/Re-especificação | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | ambito | 2. Em Especificação/Re-especificação | 2. Em Especificação/Re-especificação
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | tipo_conta_local | 2. Em Especificação/Re-especificação | 2. Em Especificação/Re-especificação
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | valor_gd | 2. Em Especificação/Re-especificação | 2. Em Especificação/Re-especificação
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | kpi | 2. Em Especificação/Re-especificação | 2. Em Especificação/Re-especificação
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | ordem | 2. Em Especificação/Re-especificação | 2. Em Especificação/Re-especificação
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | ref_date | 2. Em Especificação/Re-especificação | 2. Em Especificação/Re-especificação
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt002_instrument | INSTRMNT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt006_instr_protection | TYP_RLTN | 2. Em Especificação/Re-especificação | 5. Por Iniciar | Ver com JB
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt007_instr_activity | COD_SOC | 2. Em Especificação/Re-especificação | 5. Por Iniciar | Pilar 3: data prevista de entrega 4/fev. Colocar ultima semana de fev
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt007_instr_activity | DT_RFRNC | 2. Em Especificação/Re-especificação | 5. Por Iniciar | Pilar 3: data prevista de entrega 4/fev. Colocar ultima semana de fev
| Green Dashboard | Re-especificação / Especificação | 2. Campo | lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | 2. Em Especificação/Re-especificação | 5. Por Iniciar | Pilar 3: data prevista de entrega 4/fev. Colocar ultima semana de fev
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | COD_SOC
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | DT_RFRNC
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | IMPRMNT_STTS
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | PRFRMNG_STTS
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | TYP_INSTRMNT
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | RWA
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID
| Green Dashboard | Testes Regressivos (Campos Neyond) | 2. Campo | lt002_instrument | IDCMB
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | AVRG_BLNC
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | NW_BSNSS
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | BSNSS_AREA
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | CCF
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | EAD
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt006_instr_protection | COD_SOC
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt006_instr_protection | DT_RFRNC
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt006_instr_protection | PRTCTN_ID
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt004_protection | COD_SOC
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt004_protection | DT_RFRNC
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt004_protection | PRTCTN_ID
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt004_protection | TYP_PRTCTN
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt004_protection | PRTCTN_VL
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt002_instrument | INSTRMNT_ID
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt006_instr_protection | TYP_RLTN
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt007_instr_activity | COD_SOC
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt007_instr_activity | DT_RFRNC
| Green Dashboard | Simulação / Testes | 2. Campo | lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID

## 3. Plano_Detalhado
[17 empty] | Janeiro | [21 empty] | Fevereiro | [19 empty] | Março
| Âmbito | Sub-âmbito | Tipo de teste | Tabela | Campo | Status Atual | Status Anterior | Alteração no Guia Corporativo | Horas previstas | Dias | Horas efetivas | Dias efetivos | Status Estimado | Status Real | Desvios | Observações | time axis 2025-01-02 to 2025-03-31
| 1. Assessment | [7 empty] | 64 | 8 | 6.5 | 1.5625 | 4% | 4% | 0% | time axis 2025-01-02 to 2025-03-31
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | AVRG_BLNC | 2. Concluído | 2. Concluído |  | 2.56 | 0.32 | 0.5 | 0.0625 | 100% | 100% | 0% |  | 2025-01-02: 0.5
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | NW_BSNSS | 2. Concluído | 4. Validação da especificação |  | 2.56 | 0.32 | 0.5 | 0.0625 |  |  |  |  | 2025-01-03: 0.5
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | 2. Concluído | 2. Concluído |  | 2.56 | 0.32 | 0.5 | 0.0625 |  |  |  |  | 2025-01-06: 0.5
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | 2. Concluído | 2. Concluído |  | 2.56 | 0.32 | 0 | 0.0625
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | 2. Concluído | 2. Concluído |  | 2.56 | 0.32 | 1.5 | 0.0625 |  |  |  |  | 2025-01-03: 1.5
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | 2. Concluído | 2. Concluído |  | 2.56 | 0.32 | 0.5 | 0.0625 |  |  |  |  | 2025-01-03: 0.5
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | BSNSS_AREA | 2. Concluído | 2. Concluído |  | 2.56 | 0.32 | 0 | 0.0625
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | 2. Concluído | 2. Concluído |  | 2.56 | 0.32 | 0 | 0.0625
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | 2. Concluído | 2. Concluído |  | 2.56 | 0.32 | 0 | 0.0625
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | 2. Concluído | 2. Concluído |  | 2.56 | 0.32 | 0 | 0.0625
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | 2. Concluído | 3. Em Análise |  | 2.56 | 0.32 | 0 | 0.0625
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | 2. Concluído | 3. Em Análise |  | 2.56 | 0.32 | 0.5 | 0.0625 |  |  |  |  | 2025-01-03: 0.5
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | 2. Concluído | 3. Em Análise |  | 2.56 | 0.32 | 0.5 | 0.0625 |  |  |  |  | 2025-01-03: 0.5
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | 2. Concluído | 2. Concluído |  | 2.56 | 0.32 | 0.5 | 0.0625 |  |  |  |  | 2025-01-03: 0.5
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | 2. Concluído | 2. Concluído |  | 2.56 | 0.32 | 0.5 | 0.0625 |  |  |  |  | 2025-01-03: 0.5
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | 2. Concluído | 2. Concluído |  | 2.56 | 0.32 | 0.5 | 0.0625 |  |  |  |  | 2025-01-03: 0.5
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | 2. Concluído | 2. Concluído |  | 2.56 | 0.32 | 0.5 | 0.0625 |  |  |  |  | 2025-01-03: 0.5
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | 2. Concluído | 2. Concluído |  | 2.56 | 0.32 | 0 | 0.0625
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | 2. Concluído | 2. Concluído |  | 2.56 | 0.32 | 0 | 0.0625
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | 2. Concluído | 2. Concluído |  | 2.56 | 0.32 | 0 | 0.0625
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | 2. Concluído | 2. Concluído |  | 2.56 | 0.32 | 0 | 0.0625
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | 2. Concluído | 2. Concluído |  | 2.56 | 0.32 | 0 | 0.0625
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | 2. Concluído | 2. Concluído |  | 2.56 | 0.32 | 0 | 0.0625
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | 2. Concluído | 2. Concluído |  | 2.56 | 0.32 | 0 | 0.0625
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | 2. Concluído | 2. Concluído |  | 2.56 | 0.32 | 0 | 0.0625
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | 2. Concluído | 2. Concluído
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | 2. Concluído | 2. Concluído
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | 2. Concluído | 2. Concluído
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | 2. Concluído | 2. Concluído
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | FLG_INSTRMNT_CNCLLD | 0. Cancelado | 0. Cancelado
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | ambito | 2. Concluído | 2. Concluído
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | tipo_conta_local | 2. Concluído | 2. Concluído
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | valor_gd | 2. Concluído | 2. Concluído
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | kpi | 2. Concluído | 2. Concluído
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | ordem | 2. Concluído | 2. Concluído
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | ref_date | 2. Concluído | 2. Concluído
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | SSTNBL_INDCTR | 0. Cancelado | 0. Cancelado
Assessment | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | SSTNBL_CTGRY | 0. Cancelado | 0. Cancelado
| 2. Re-especificação/Especificação | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | AVRG_BLNC | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Alterar especificação | 0 | [6 empty] | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação. | 2025-03-06: 0.5; 2025-03-13: 0.5; 2025-03-20: 0.5
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | NW_BSNSS | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Não alterar especificação | [7 empty] | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Alterar especificação | [7 empty] | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Alterar especificação | [7 empty] | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Alterar especificação | [7 empty] | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | BSNSS_AREA | 5. Por Iniciar | 2. Em Especificação/Re-especificação | Alterar especificação | [7 empty] | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Alterar especificação | [7 empty] | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Alterar especificação | [7 empty] | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Âmbito anterior e atual | 2. Campo | lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação | [7 empty] | Preenchimento validado com a Corporação (email de 20/jan).
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Âmbito anterior e atual | 2. Campo | lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação | [7 empty] | Preenchimento validado com a Corporação (email de 20/jan).
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Âmbito anterior e atual | 2. Campo | lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação | [7 empty] | Preenchimento validado com a Corporação (email de 20/jan).
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Âmbito anterior e atual | 2. Campo | lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação | [7 empty] | Preenchimento validado com a Corporação (email de 20/jan).
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Alterar especificação | [7 empty] | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Alterar especificação | [7 empty] | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Alterar especificação | [7 empty] | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Alterar especificação | [7 empty] | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | 4. Validação da especificação | 1. Concluído | Alterar especificação | [7 empty] | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | 1. Concluído | 2. Em Especificação/Re-especificação | Alterar especificação | [7 empty] | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | 1. Concluído | 2. Em Especificação/Re-especificação | Alterar especificação | [7 empty] | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | 1. Concluído | 2. Em Especificação/Re-especificação | Alterar especificação | [7 empty] | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | 1. Concluído | 2. Em Especificação/Re-especificação | Alterar especificação | [7 empty] | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | 1. Concluído | 2. Em Especificação/Re-especificação | Alterar especificação | [7 empty] | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | 1. Concluído | 2. Em Especificação/Re-especificação | Alterar especificação | [7 empty] | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | 1. Concluído | 2. Em Especificação/Re-especificação | Alterar especificação | [7 empty] | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | 1. Concluído | 2. Em Especificação/Re-especificação | Alterar especificação | [7 empty] | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | ambito | 2. Em Especificação/Re-especificação | 2. Em Especificação/Re-especificação | N/A
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | tipo_conta_local | 2. Em Especificação/Re-especificação | 2. Em Especificação/Re-especificação | N/A
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | valor_gd | 2. Em Especificação/Re-especificação | 2. Em Especificação/Re-especificação | N/A
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | kpi | 2. Em Especificação/Re-especificação | 2. Em Especificação/Re-especificação | N/A
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | ordem | 2. Em Especificação/Re-especificação | 2. Em Especificação/Re-especificação | N/A
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt824_assoc_kpi_gd | ref_date | 2. Em Especificação/Re-especificação | 2. Em Especificação/Re-especificação | N/A
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | CCF | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação
Re-especificação / Especificação | GD | LF | 2. Campo | lt002_instrument | EAD | 5. Por Iniciar | 1. Concluído | Não alterar especificação | [7 empty] | No sprint 3 da equipa de LF (5/mai a 23/jun)
Re-especificação / Especificação | GD | LF | 2. Campo | lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | 5. Por Iniciar | 5. Por Iniciar | Não alterar especificação | [7 empty] | No sprint 1 da equipa de LF (termina a 10/mar)
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | COD_SOC | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | DT_RFRNC | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação
Re-especificação / Especificação | GD | LF | 2. Campo | lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | 5. Por Iniciar | 1. Concluído | Não alterar especificação | [7 empty] | No sprint 2.2 da equipa de LF (final de mar até 28/abr)
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | 5. Por Iniciar | 1. Concluído | Não alterar especificação | [7 empty] | Do lado de PM em testes
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | 5. Por Iniciar | 1. Concluído | Não alterar especificação | [7 empty] | Do lado de PM em testes
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | 1. Concluído | 1. Concluído | Alterar especificação | [7 empty] | Concluido do lado de PM
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | 1. Concluído | 1. Concluído | Alterar especificação | [7 empty] | Concluido do lado de PM
Re-especificação / Especificação | GD | LF | 2. Campo | lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | 5. Por Iniciar | 1. Concluído | Não alterar especificação | [7 empty] | No sprint 4 da equipa de LF (17/fev a 24/mar)
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação
Re-especificação / Especificação | GD | LF | 2. Campo | lt002_instrument | RWA | 5. Por Iniciar | 1. Concluído | Não alterar especificação | [7 empty] | No sprint 3 da equipa de LF (5/mai a 23/jun)
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação | [7 empty] | 31/jan: 30/set/24 não existiam inconsistências na máquina Corporativa
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação | [7 empty] | 31/jan: A 30/set/24 não existiam inconsistências na máquina Corporativa.
Re-especificação / Especificação | GD | GD | 2. Campo | lt002_instrument | IDCMB | 5. Por Iniciar | 1. Concluído | Alterar especificação | [7 empty] | No sprint 3 da equipa de LF (5/mai a 23/jun)
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt006_instr_protection | COD_SOC | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt006_instr_protection | DT_RFRNC | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt004_protection | COD_SOC | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt004_protection | DT_RFRNC | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt004_protection | PRTCTN_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt004_protection | TYP_PRTCTN | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt004_protection | PRTCTN_VL | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação | [7 empty] | 31/jan: Já não existem incidência, ou seja, garantias com valor 0. Assim, o campo encontra-se concluido.
Re-especificação / Especificação | GD | Novo Campo - Comum Pilar 3 | 2. Campo | lt004_protection | TYP_VHCL | 5. Por Iniciar | 5. Por Iniciar | Não alterar especificação | [7 empty] | Ver com JB
Re-especificação / Especificação | GD | Exclusivo GD - Novo Campo | 2. Campo | lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | 5. Por Iniciar |  | N/A | [7 empty] | Novo campo adicionado à listagem a 28/jan.
Re-especificação / Especificação | GD | Comum Pilar 3 | 2. Campo | lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | 2. Em Especificação/Re-especificação | 2. Em Especificação/Re-especificação | Não alterar especificação | [7 empty] | Pilar 3: data prevista de entrega 4/fev. Colocar ultima semana de fev
Re-especificação / Especificação | GD | Comum Pilar 3 | 2. Campo | lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | 2. Em Especificação/Re-especificação | 5. Por Iniciar | Alterar especificação
Re-especificação / Especificação | GD | Nova Tabela - Comum Pilar 3 | 2. Campo | lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | 2. Em Especificação/Re-especificação | 2. Em Especificação/Re-especificação | Não alterar especificação | [7 empty] | Colocar ultima semana de fev
Re-especificação / Especificação | GD | Nova Tabela - Comum Pilar 3 | 2. Campo | lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | 2. Em Especificação/Re-especificação | 2. Em Especificação/Re-especificação | Não alterar especificação | [7 empty] | Colocar ultima semana de fev
Re-especificação / Especificação | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | INSTRMNT_ID | 1. Concluído | 1. Concluído | Não alterar especificação
Re-especificação / Especificação | GD | Novo Campo - Comum Pilar 3 | 2. Campo | lt006_instr_protection | TYP_RLTN | 2. Em Especificação/Re-especificação | 5. Por Iniciar | Não alterar especificação | [7 empty] | Ver com JB
Re-especificação / Especificação | GD | Nova Tabela - Comum Pilar 3 | 2. Campo | lt007_instr_activity | COD_SOC | 2. Em Especificação/Re-especificação | 5. Por Iniciar | Não alterar especificação | [7 empty] | Pilar 3: data prevista de entrega 4/fev. Colocar ultima semana de fev
Re-especificação / Especificação | GD | Nova Tabela - Comum Pilar 3 | 2. Campo | lt007_instr_activity | DT_RFRNC | 2. Em Especificação/Re-especificação | 5. Por Iniciar | Não alterar especificação | [7 empty] | Pilar 3: data prevista de entrega 4/fev. Colocar ultima semana de fev | 2025-03-06: 0.5; 2025-03-13: 0.5; 2025-03-20: 0.5
Re-especificação / Especificação | GD | Nova Tabela - Comum Pilar 3 | 2. Campo | lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | 2. Em Especificação/Re-especificação | 5. Por Iniciar | Não alterar especificação | [7 empty] | Pilar 3: data prevista de entrega 4/fev. Colocar ultima semana de fev | 2025-03-13: 0.5; 2025-03-20: 0.5; 2025-03-27: 0.5
3. Testes Regressivos (Campos Neyond)
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Exclusivo GD - Âmbito anterior e atual | 2. Campo | lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Exclusivo GD - Âmbito anterior e atual | 2. Campo | lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Exclusivo GD - Âmbito anterior e atual | 2. Campo | lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Exclusivo GD - Âmbito anterior e atual | 2. Campo | lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Exclusivo GD - Âmbito anterior e atual | 2. Campo | lt002_instrument | COD_SOC
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | DT_RFRNC
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | IMPRMNT_STTS
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | PRFRMNG_STTS
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | TYP_INSTRMNT
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | RWA
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID
Testes Regressivos (Campos Neyond) | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | IDCMB
[60 empty] | x | [5 empty] | x
4. Simulação / Testes
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | AVRG_BLNC
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | NW_BSNSS
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | BSNSS_AREA
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Campos Deloitte | 2. Campo | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR
Simulação / Testes | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | CCF
Simulação / Testes | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | EAD
Simulação / Testes | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT
Simulação / Testes | GD | Estrutural | 2. Campo | lt006_instr_protection | COD_SOC
Simulação / Testes | GD | Estrutural | 2. Campo | lt006_instr_protection | DT_RFRNC
Simulação / Testes | GD | Estrutural | 2. Campo | lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID
Simulação / Testes | GD | Estrutural | 2. Campo | lt006_instr_protection | PRTCTN_ID
Simulação / Testes | GD | Estrutural | 2. Campo | lt004_protection | COD_SOC
Simulação / Testes | GD | Estrutural | 2. Campo | lt004_protection | DT_RFRNC
Simulação / Testes | GD | Estrutural | 2. Campo | lt004_protection | PRTCTN_ID
Simulação / Testes | GD | Estrutural | 2. Campo | lt004_protection | TYP_PRTCTN
Simulação / Testes | GD | Estrutural | 2. Campo | lt004_protection | PRTCTN_VL
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Novo Campo | 2. Campo | lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL
Simulação / Testes | GD | Estrutural | 2. Campo | lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY
Simulação / Testes | GD | Exclusivo GD - Alteração Campo | 2. Campo | lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS
Simulação / Testes | GD | Nova Tabela - Comum Pilar 3 | 2. Campo | lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR
Simulação / Testes | GD | Nova Tabela - Comum Pilar 3 | 2. Campo | lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY
Simulação / Testes | GD | Estrutural | 2. Campo | lt002_instrument | INSTRMNT_ID
Simulação / Testes | GD | Novo Campo - Pilar 3 | 2. Campo | lt006_instr_protection | TYP_RLTN
Simulação / Testes | GD | Nova Tabela - Comum Pilar 3 | 2. Campo | lt007_instr_activity | COD_SOC
Simulação / Testes | GD | Nova Tabela - Comum Pilar 3 | 2. Campo | lt007_instr_activity | DT_RFRNC
Simulação / Testes | GD | Nova Tabela - Comum Pilar 3 | 2. Campo | lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID
| 4. Status Global | [8 empty] | 8 |  | 1.5625 | 4% | 4% | 0% | N/A

## FC
MacroPlano ¦ Testes GD
|  |  |  | Datas Estimadas |  |  | Semana 1 | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5 |  | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9 |  | Semana 10 |  | Semana 11 |  | Semana 12
ID | Atividades | Owner | Status | Data Inicio | Data Fim | Data Fim Real | 02/jan-03/jan | 06/jan-10/jan |  | 13/jan-17/jan |  | 20/jan-24/jan |  | 27/jan-31/jan |  | 03/fev-07/fev |  | 10/fev-14/fev |  | 17/fev-21/fev |  | 24/fev-28/fev |  | 03/mar-07/mar |  | 10/mar-14/mar |  | 17/mar-21/mar
0. | Gestão
0.1 | Reuniões de PdS | Neyond/CdG/IT | = | 2025-01-02 |  |  | « |  | « |  | « |  | « |  | « |  | « |  | « |  | « |  | « |  | « |  | « |  | «
1. | Assessment Especificação Deloitte
1.1 | Validação da especificação dos campos (total = 38) | Neyond | = | 2025-01-02 | 2025-01-10
2. | Testes regressivos aos campos concluidos do GD
2.1 | Testes regressivos aos campos concluidos em âmbito do projeto anterior | Neyond | = | TBD | TBD
3. | Re-especificações e especificação de novos requisitos
3.1 | Atualização da especificação da Deloitte | Neyond | = | 2025-01-09 | 2025-01-17
3.2 | Especificação dos campos comuns com PM | Neyond | = | 2025-01-20 | 2025-01-22
3.3 | Especificação dos campos exclusivos do GD | Neyond | = | 2025-01-24
3.4 | Especificação dos campos comuns com Pilar 3 | Neyond | =
3.5 | Atualização da documentação (word + excel) com a especificação to-be | Neyond | = | on-going | on-going
3.6 | Validação da especificação to-be | CdG | = | on-going | on-going
3.7 | Implementação dos requisitos especificados | IT | =
4. | Testes/Re-testes às métricas do GD
4.1 | Simulação das tabelas e campos especificados | Neyond | = | TBD | TBD
4.2 | Testes à implementação dos requisitos | Neyond | = | TBD | TBD
4.3 | Testes regressivos | Neyond | = | TBD | TBD
5. | Outros Temas
5.1 | Universo a reportar: desagregação por Business Area | Corporação | = | N/A | N/A
5.2 | Contratos intra-mês: validação do universo da lt002 | Neyond | = | 2025-01-17
Legenda:
Feriados
= | Concluído
= | Em progresso
= | Por iniciar
« | Entregas

## Sheet1
sub-âmbito | tabela | campo | fase de entrega |  | status | altera corporação? | notas
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | AVRG_BLNC |  | necessário reenviar | 4. Validação da especificação | Alterar especificação | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | NW_BSNSS |  | necessário reenviar | 4. Validação da especificação | Não alterar especificação | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM |  | necessário reenviar | 4. Validação da especificação | Alterar especificação | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM |  | necessário reenviar | 4. Validação da especificação | Alterar especificação | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN |  | necessário reenviar | 4. Validação da especificação | Alterar especificação | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | BSNSS_AREA |  |  | 5. Por Iniciar | Alterar especificação | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS |  | necessário reenviar | 4. Validação da especificação | Alterar especificação | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS |  | necessário reenviar | 4. Validação da especificação | Alterar especificação | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Exclusivo GD - Âmbito anterior e atual | lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | Package 1 | já enviado no word + excel | 1. Concluído | Não alterar especificação | Preenchimento validado com a Corporação (email de 20/jan).
Exclusivo GD - Âmbito anterior e atual | lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | Package 1 | já enviado no word + excel | 1. Concluído | Não alterar especificação | Preenchimento validado com a Corporação (email de 20/jan).
Exclusivo GD - Âmbito anterior e atual | lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | Package 1 | já enviado no word + excel | 1. Concluído | Não alterar especificação | Preenchimento validado com a Corporação (email de 20/jan).
Exclusivo GD - Âmbito anterior e atual | lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | Package 1 | já enviado no word + excel | 1. Concluído | Não alterar especificação | Preenchimento validado com a Corporação (email de 20/jan).
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC |  | necessário reenviar | 4. Validação da especificação | Alterar especificação | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC |  | necessário reenviar | 4. Validação da especificação | Alterar especificação | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC |  | necessário reenviar | 4. Validação da especificação | Alterar especificação | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS |  | necessário reenviar | 4. Validação da especificação | Alterar especificação | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC |  | necessário reenviar | 4. Validação da especificação | Alterar especificação | Email enviado a LCM + CdG no dia 05/fev para validação da especificação.
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR |  |  | 1. Concluído | Alterar especificação | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR |  |  | 1. Concluído | Alterar especificação | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR |  |  | 1. Concluído | Alterar especificação | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR |  |  | 1. Concluído | Alterar especificação | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR |  |  | 1. Concluído | Alterar especificação | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR |  |  | 1. Concluído | Alterar especificação | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR |  |  | 1. Concluído | Alterar especificação | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
Exclusivo GD - Campos Deloitte | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR |  |  | 1. Concluído | Alterar especificação | Na reunião de dia 31/jan com a Corporação ficou definido que se vai manter a desagregação pela BA. Este campo deve manter a especificação que já se encontra implementada.
Estrutural | lt002_instrument | CCF |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação
LF | lt002_instrument | EAD |  |  | 5. Por Iniciar | Não alterar especificação | No sprint 3 da equipa de LF (5/mai a 23/jun)
LF | lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT |  |  | 5. Por Iniciar | Não alterar especificação | No sprint 1 da equipa de LF (termina a 10/mar)
Estrutural | lt002_instrument | COD_SOC |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação
Estrutural | lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação
Estrutural | lt002_instrument | DT_RFRNC |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação
LF | lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT |  |  | 5. Por Iniciar | Não alterar especificação | No sprint 2.2 da equipa de LF (final de mar até 28/abr)
Estrutural | lt002_instrument | IMPRMNT_STTS |  |  | 5. Por Iniciar | Não alterar especificação | Do lado de PM em testes
Estrutural | lt002_instrument | PRFRMNG_STTS |  |  | 5. Por Iniciar | Não alterar especificação | Do lado de PM em testes
Estrutural | lt002_instrument | TYP_INSTRMNT |  |  | 1. Concluído | Alterar especificação | Concluido do lado de PM
Estrutural | lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação
Estrutural | lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação
Estrutural | lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN |  |  | 1. Concluído | Alterar especificação | Concluido do lado de PM
LF | lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT |  |  | 5. Por Iniciar | Não alterar especificação | No sprint 4 da equipa de LF (17/fev a 24/mar)
Estrutural | lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação
LF | lt002_instrument | RWA |  |  | 5. Por Iniciar | Não alterar especificação | No sprint 3 da equipa de LF (5/mai a 23/jun)
Estrutural | lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação
Estrutural | lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação | 31/jan: 30/set/24 não existiam inconsistências na máquina Corporativa
Estrutural | lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação | 31/jan: A 30/set/24 não existiam inconsistências na máquina Corporativa.
GD | lt002_instrument | IDCMB |  |  | 5. Por Iniciar | Alterar especificação | No sprint 3 da equipa de LF (5/mai a 23/jun)
Estrutural | lt006_instr_protection | COD_SOC |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação
Estrutural | lt006_instr_protection | DT_RFRNC |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação
Estrutural | lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação
Estrutural | lt006_instr_protection | PRTCTN_ID |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação
Estrutural | lt004_protection | COD_SOC |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação
Estrutural | lt004_protection | DT_RFRNC |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação
Estrutural | lt004_protection | PRTCTN_ID |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação
Estrutural | lt004_protection | TYP_PRTCTN |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação
Estrutural | lt004_protection | PRTCTN_VL |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação | 31/jan: Já não existem incidência, ou seja, garantias com valor 0. Assim, o campo encontra-se concluido.
Novo Campo - Comum Pilar 3 | lt004_protection | TYP_VHCL |  |  | 5. Por Iniciar | Não alterar especificação | Ver com JB
Exclusivo GD - Novo Campo | lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL |  |  | 5. Por Iniciar | N/A | Novo campo adicionado à listagem a 28/jan.
Comum Pilar 3 | lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY |  |  | 2. Em Especificação/Re-especificação | Não alterar especificação | Pilar 3: data prevista de entrega 4/fev. Colocar ultima semana de fev
Comum Pilar 3 | lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS |  |  | 2. Em Especificação/Re-especificação | Alterar especificação
Nova Tabela - Comum Pilar 3 | lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR |  |  | 2. Em Especificação/Re-especificação | Não alterar especificação | Colocar ultima semana de fev
Nova Tabela - Comum Pilar 3 | lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY |  |  | 2. Em Especificação/Re-especificação | Não alterar especificação | Colocar ultima semana de fev
Estrutural | lt002_instrument | INSTRMNT_ID |  |  | 1. Concluído | Não alterar especificação
Novo Campo - Comum Pilar 3 | lt006_instr_protection | TYP_RLTN |  |  | 2. Em Especificação/Re-especificação | Não alterar especificação | Ver com JB
Nova Tabela - Comum Pilar 3 | lt007_instr_activity | COD_SOC |  |  | 2. Em Especificação/Re-especificação | Não alterar especificação | Pilar 3: data prevista de entrega 4/fev. Colocar ultima semana de fev
Nova Tabela - Comum Pilar 3 | lt007_instr_activity | DT_RFRNC |  |  | 2. Em Especificação/Re-especificação | Não alterar especificação | Pilar 3: data prevista de entrega 4/fev. Colocar ultima semana de fev
Nova Tabela - Comum Pilar 3 | lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID |  |  | 2. Em Especificação/Re-especificação | Não alterar especificação | Pilar 3: data prevista de entrega 4/fev. Colocar ultima semana de fev
notas:
campos da lt007 colocar na ultima semana de fev
tipo_veiculo colocar no inicio da proxima semana
tipo_veiculo + flag colocar para entrega no mesmo package
campos com _ccrr no mesmo package
campos ytd mesmo package

## Reunião 30jan
1. Detalhe dos campos para especificação
| Âmbito | Sub-âmbito | Tabela | Campo | Status a 27/jan | Alteração no Guia Corporativo? | Observações | Decisão
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | AVRG_BLNC | 1. Concluído | Y | Passou a ser na ótica YTD.
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | NW_BSNSS | 2. Em Especificação/Re-especificação | N | Preenchimento validado com a Corporação (email de 29/jan). Regras diferentes face ao que se encontra altualmente implementado.
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | 1. Concluído | Y | Passou a ser na ótica YTD.
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | 1. Concluído | Y | Passou a ser na ótica YTD.
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | 1. Concluído | N
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | 1. Concluído | Y | Passou a ser na ótica YTD.
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | BSNSS_AREA | 2. Em Especificação/Re-especificação | Y | A aguardar resposta da Corporação relativamente à desagregação do BA.
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | 1. Concluído | N
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | 1. Concluído | Y | Passou a ser na ótica YTD.
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | 1. Concluído | Y | Passou a ser na ótica YTD.
| GD | Exclusivo GD - Âmbito anterior e atual | lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | 1. Concluído | N | Preenchimento validado com a Corporação (email de 20/jan). Uma vez que, o BS não tem operações internegócio para produtos de crédito na sua carteira então FLG_INTRBSNSS = 'N'.
| GD | Exclusivo GD - Âmbito anterior e atual | lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | 1. Concluído | N | Preenchimento validado com a Corporação (email de 20/jan). Uma vez que, FLG_INTRBSNSS = 'N' então o campo INTRBSNSS_ADJ_COD deve ser preenchido com valor de not applicable
| GD | Exclusivo GD - Âmbito anterior e atual | lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | 1. Concluído | N | Preenchimento validado com a Corporação (email de 20/jan). Uma vez que, FLG_INTRBSNSS = 'N' então o campo COD_SOC_DSTNTN deve ser preenchido com valor de not applicable
| GD | Exclusivo GD - Âmbito anterior e atual | lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | 1. Concluído | N | Preenchimento validado com a Corporação (email de 20/jan). Uma vez que, FLG_INTRBSNSS = 'N' então o campo BSNSS_AREA_DSTNTN deve ser preenchido com valor de not applicable
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | 1. Concluído | Y | Passou a ser na ótica YTD.
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | 1. Concluído | N
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | 1. Concluído | Y | Passou a ser na ótica YTD.
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | 1. Concluído | Y | Passou a ser na ótica YTD.
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | 1. Concluído | N
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | 1. Concluído | Y | Passou a ser na ótica YTD.
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | 1. Concluído | Y | Passou a ser na ótica YTD.
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | 2. Em Especificação/Re-especificação | Y | A aguardar resposta da Corporação relativamente à desagregação do BA. Passou a ser na ótica YTD.
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | 2. Em Especificação/Re-especificação | Y | A aguardar resposta da Corporação relativamente à desagregação do BA. Passou a ser na ótica YTD.
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | 2. Em Especificação/Re-especificação | Y | A aguardar resposta da Corporação relativamente à desagregação do BA. Passou a ser na ótica YTD.
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | 2. Em Especificação/Re-especificação | Y | A aguardar resposta da Corporação relativamente à desagregação do BA. Passou a ser na ótica YTD.
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | 2. Em Especificação/Re-especificação | Y | A aguardar resposta da Corporação relativamente à desagregação do BA. Passou a ser na ótica YTD.
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | 2. Em Especificação/Re-especificação | Y | A aguardar resposta da Corporação relativamente à desagregação do BA.
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | 2. Em Especificação/Re-especificação | Y | A aguardar resposta da Corporação relativamente à desagregação do BA. Passou a ser na ótica YTD.
| GD | Exclusivo GD | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | 2. Em Especificação/Re-especificação | Y | A aguardar resposta da Corporação relativamente à desagregação do BA. Passou a ser na ótica YTD.
| GD | Estrutural | lt002_instrument | CCF | 1. Concluído | N
| GD | LF | lt002_instrument | EAD |  | N | Encontra-se como âmbito LF, devemos esperar pela implementação ou especificamos nós? Quando estava do lado de PM o status era "Em testes - Re-especificação". | Data provisórias LF: Sprint 3 ¦ 5 maio até 23 junho
| GD | LF | lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT |  | N | Encontra-se como âmbito LF, devemos esperar pela implementação ou especificamos nós? Quando estava do lado de PM o status era "Especificação". | Datas provisórias LF: Sprint 1 ¦ Termina 10 março
| GD | Estrutural | lt002_instrument | COD_SOC | 1. Concluído | N
| GD | Estrutural | lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | 1. Concluído | N
| GD | Estrutural | lt002_instrument | DT_RFRNC | 1. Concluído | N
| GD | LF | lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT |  | N | Encontra-se como âmbito LF, devemos esperar pela implementação ou especificamos nós? Quando estava do lado de PM o status era "Alterar especificação". | Datas provisórias LF: Sprint 2.2 ¦ Final de março até 28 abril
| GD | Estrutural | lt002_instrument | IMPRMNT_STTS |  | N | Comum com PM e o status é "Em testes - Re-especificação". Na nossa especificação devemos dizer que o campo ainda não se encontra concluído, no entanto a especificação será igual a PM?
| GD | Estrutural | lt002_instrument | PRFRMNG_STTS |  | N | Comum com PM e o status é "Em testes - Re-especificação". Na nossa especificação devemos dizer que o campo ainda não se encontra concluído, no entanto a especificação será igual a PM?
| GD | Estrutural | lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | 1. Concluído | Y
| GD | Estrutural | lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | 1. Concluído | N
| GD | Estrutural | lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | 1. Concluído | N
| GD | Estrutural | lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | 1. Concluído | Y
| GD | LF | lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT |  | N | Encontra-se como âmbito LF, no entanto quando era do âmbito PM o status era "Analisar controlos e completude", podemos dar como concluido? | Datas provisórias LF: Sprint 4 ¦ 17 fevereiro até 24 março
| GD | Estrutural | lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | 1. Concluído | N
| GD | LF | lt002_instrument | RWA |  | N | Encontra-se como âmbito LF, devemos esperar pela implementação ou especificamos nós? Quando estava do lado de PM o status era "Em testes - Re-especificação". | Data provisórias LF: Sprint 3 ¦ 5 maio até 23 junho
| GD | Estrutural | lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | 1. Concluído | N
| GD | Estrutural | lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | 1. Concluído | N | Comum com PM e o status é "Em testes - Re-especificação". Na nossa especificação devemos dizer que o campo ainda não se encontra concluído, no entanto a especificação será igual a PM? 31/jan/25 - 30/set/24 não existiam inconsistências na máquina Corporativa
| GD | Estrutural | lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | 1. Concluído | N | Âmbito de PM com o seguinte status "Analisar controlos e completude". 31/jan/25 - A 30/set/24 não existiam inconsistências na máquina Corporativa.
| GD | LF | lt002_instrument | IDCMB |  | Y | Encontra-se como âmbito LF, devemos esperar pela implementação ou especificamos nós? Quando estava do lado de PM o status era "Em testes - Re-especificação". | Data provisórias LF: Sprint 3 ¦ 5 maio até 23 junho
| GD | Estrutural | lt006_instr_protection | COD_SOC | 1. Concluído | N
| GD | Estrutural | lt006_instr_protection | DT_RFRNC | 1. Concluído | N
| GD | Estrutural | lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | 1. Concluído | N
| GD | Estrutural | lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | 1. Concluído | N
| GD | Estrutural | lt004_protection | COD_SOC | 1. Concluído | N
| GD | Estrutural | lt004_protection | DT_RFRNC | 1. Concluído | N
| GD | Estrutural | lt004_protection | PRTCTN_ID | 1. Concluído | N
| GD | Estrutural | lt004_protection | TYP_PRTCTN | 1. Concluído | N
| GD | Estrutural | lt004_protection | PRTCTN_VL | 1. Concluído | N | Comum com PM e o status é "Em testes - Incidência". Existem garantias com valor a 0. 31/jan/25 - A 30/nov/24 já não existem garantias com valor 0. Assim, o campo encontra-se concluido.
| GD | Novo Campo - Comum Pilar 3 | lt004_protection | TYP_VHCL | 5. Por Iniciar | N
| GD | Novo Campo - Exclusivo GD | lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | 5. Por Iniciar | N/A | A especificar pela equipa GD.
| GD | Nova Tabela - Comum Pilar 3 | lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | 2. Em Especificação/Re-especificação | N
| GD | Exclusivo GD - Alteração Campo | lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | 2. Em Especificação/Re-especificação | Y | Em análise por equipa GD.
| GD | Nova Tabela - Comum Pilar 3 | lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | 2. Em Especificação/Re-especificação | N
| GD | Nova Tabela - Comum Pilar 3 | lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | 2. Em Especificação/Re-especificação | N
| GD | Estrutural | lt002_instrument | INSTRMNT_ID | 1. Concluído | N
| GD | Novo Campo - Comum Pilar 3 | lt006_instr_protection | TYP_RLTN | 2. Em Especificação/Re-especificação | N
Pilar 3: data prevista de entrega 4/fev | GD | Nova Tabela - Comum Pilar 3 | lt007_instr_activity | COD_SOC | 2. Em Especificação/Re-especificação | N
Pilar 3: data prevista de entrega 4/fev | GD | Nova Tabela - Comum Pilar 3 | lt007_instr_activity | DT_RFRNC | 2. Em Especificação/Re-especificação | N
Pilar 3: data prevista de entrega 4/fev | GD | Nova Tabela - Comum Pilar 3 | lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | 2. Em Especificação/Re-especificação | N

## Análise (hidden)
Alteração da Especificação GR
Tabela | Campo | Word | Excel | Observações | Status | Validação Final
lt002_instrument | AVRG_BLNC | Y | N | Visão: acumulado durante o ano | Concluido | Alterar
lt002_instrument | NW_BSNSS | N | N |  |  | OK
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | Y | N | Visual: acumulado durante o ano | Concluido | Alterar de modo a ficar apenas acumulado do ano
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | Y | N | Visual: acumulado durante o ano | Concluido | Alterar de modo a ficar apenas acumulado do ano
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | N | N |  | Concluido | OK
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | Y | N | Anual e não mensal | Concluido | Alterar de modo a ficar apenas acumulado do ano
lt002_instrument | BSNSS_AREA | Y | Y | Code List |  | OK
lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | N | N |  | Concluido | OK
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | Y | N | Anual e não mensal | Concluido | Alterar de modo a ficar apenas acumulado do ano
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | Y | N | Anual e não mensal | Concluido | Alterar de modo a ficar apenas acumulado do ano
lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | N | N |  | Concluido | OK
lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | N | N |  | Concluido | OK
lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | N | N |  | Concluido | OK
lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | Y | Y | Code List | Concluido | OK
lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | Y | N | Visual: acumulado durante o ano | Concluido | Alterar
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | N | N |  | Concluido | OK
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | Y | N | Anual e não mensal | Concluido | Alterar de modo a ficar apenas acumulado do ano
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | Y | N | Anual e não mensal | Concluido | Alterar de modo a ficar apenas acumulado do ano
lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | N | N |  | Concluido | OK
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | Y | N | Anual e não mensal | Concluido | Alterar de modo a ficar apenas acumulado do ano
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | Y | N | Anual e não mensal | Concluido | Alterar de modo a ficar apenas acumulado do ano
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | Y | N | Anual e não mensal |  | OK
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | Y | N | Anual e não mensal |  | OK
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | Y | N | Anual e não mensal |  | OK
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | Y | N | Anual e não mensal |  | OK
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | Y | N | Anual e não mensal |  | OK
lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | Y | Y | Code List |  | OK
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | Y | N | Anual e não mensal |  | OK
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | Y | N | Anual e não mensal |  | OK
lt002_instrument | CCF | N | N |  | Concluido | OK
lt002_instrument | EAD | N | N |  | Concluido | OK
lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | N | N |  | Concluido | OK
lt002_instrument | COD_SOC | N | N |  | Concluido | OK
lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID |  | N | Não encontro no word | Concluido | OK
lt002_instrument | DT_RFRNC | N | N |  | Concluido | OK
lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | N | N |  | Concluido | OK
lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | N | N |  | Concluido | OK
lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | N | N |  | Concluido | OK
lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | Y | Y | - Default Value. Alterado no doc final para enviar - Word | Concluido | ? Comum com ambito PM
lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | N | N |  | Concluido | ? Comum com ambito PM
lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | N | N |  | Concluido | ? Comum com ambito PM
lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | Y | N |  | Concluido | ? Comum com ambito PM
lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | N | N |  | Concluido | OK
lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | N | N |  | Concluido | OK
lt002_instrument | RWA | N | N |  | Concluido | OK
lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | N | N |  | Concluido | OK
lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | N | N |  | Concluido | OK
lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | N | N |  | Concluido | OK
lt002_instrument | IDCMB | Y | N |  | Concluido | ? Comum com ambito PM
lt006_instr_protection | COD_SOC | N | N |  | Concluido | OK
lt006_instr_protection | DT_RFRNC | N | N |  | Concluido | OK
lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | N | N |  | Concluido | OK
lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | N | N |  | Concluido | OK
lt004_protection | COD_SOC | N | N |  | Concluido | OK
lt004_protection | DT_RFRNC | N | N |  | Concluido | OK
lt004_protection | PRTCTN_ID | N | N |  | Concluido | OK
lt004_protection | TYP_PRTCTN | N | Y | Excel - Alterado no doc. Final de envio | Concluido | ? Comum com ambito PM
lt004_protection | PRTCTN_VL | N | N |  | Concluido | OK
lt004_protection | TYP_VHCL | N | N |  |  | OK
lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | N | N |  |  | OK
lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | N | N |  |  | OK
lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | Y | Y | Code List + Anual e não mensal |  | OK
lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | N | N |  |  | OK
lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | N | Y |  |  | OK
lt002_instrument | INSTRMNT_ID | N | N |  | Concluido | OK
lt006_instr_protection | TYP_RLTN | N | N |  |  | OK
lt007_instr_activity | COD_SOC | N | N |  |  | OK
lt007_instr_activity | DT_RFRNC | N | N |  |  | OK
lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | N | N |  |  | OK

## Macro_Plano_2025_v1 (hidden)
2 corresponde a 1 dia de trabalho
49 dias
[10 empty] | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  | Março
| ID | Atividade |  | Status | # Campos | Duração (semana) | Duração (horas) | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14
| 0. | Gestão Projeto |  |  | n.a. |  | 41.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1. | Set-Up |  |  | n.a. |  | 32 | 2025-01-03: 4
| 2. | Assessment ao Green Dashboard (Especificação Atual) |  |  | n.a. |  | 64 | 2025-01-10: 8
| 3. | Testes regressivos aos campos concluidos do GD (âmbito projeto anterior) |  |  | 23 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-10: 2; 2025-01-17: 8.25
INSTRUMENT_COD_SOC | 3.1. | INSTRUMENT | COD_SOC |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-10: #VALUE!
INSTRUMENT_SUBPORTFOLIO_ID | 3.2. | INSTRUMENT | SUBPORTFOLIO_ID |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-10: #VALUE!
INSTRUMENT_DT_RFRNC | 3.3. | INSTRUMENT | DT_RFRNC |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-10: #VALUE!
INSTRUMENT_DFLT_STTS_INSTRMNT | 3.4. | INSTRUMENT | DFLT_STTS_INSTRMNT |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-10: #VALUE!
INSTRUMENT_IMPRMNT_STTS | 3.5. | INSTRUMENT | IMPRMNT_STTS |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-10: #VALUE!; 2025-01-17: #VALUE!
INSTRUMENT_PRFRMNG_STTS | 3.6. | INSTRUMENT | PRFRMNG_STTS |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTRUMENT_TYP_INSTRMNT | 3.7. | INSTRUMENT | TYP_INSTRMNT |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTRUMENT_GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | 3.8. | INSTRUMENT | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTRUMENT_ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | 3.9. | INSTRUMENT | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTRUMENT_ACCNTNG_CLSSFCTN | 3.10. | INSTRUMENT | ACCNTNG_CLSSFCTN |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTRUMENT_OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | 3.11. | INSTRUMENT | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTRUMENT_PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | 3.12. | INSTRUMENT | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTRUMENT_RWA | 3.13. | INSTRUMENT | RWA |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTRUMENT_ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | 3.14. | INSTRUMENT | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTRUMENT_COD_SOC_INTRGRP | 3.15. | INSTRUMENT | COD_SOC_INTRGRP |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTRUMENT_LCL_INSTMRNT_ID | 3.16. | INSTRUMENT | LCL_INSTMRNT_ID |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTRUMENT_FLG_INTRBSNSS | 3.17. | INSTRUMENT | FLG_INTRBSNSS |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTRUMENT_INTRBSNSS_ADJ_COD | 3.18. | INSTRUMENT | INTRBSNSS_ADJ_COD |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTRUMENT_COD_SOC_DSTNTN | 3.19. | INSTRUMENT | COD_SOC_DSTNTN |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTRUMENT_BSNSS_AREA_DSTNTN | 3.20. | INSTRUMENT | BSNSS_AREA_DSTNTN |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTRUMENT_INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | 3.21. | INSTRUMENT | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTRUMENT_IDCMB | 3.22. | INSTRUMENT | IDCMB |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTRUMENT_RWA_OFF_BLNC | 3.23. | INSTRUMENT | RWA_OFF_BLNC |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
| 4. | Re-especificações e especificação de novos requisitos |  |  | 14 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: 1.75; 2025-01-24: 0.125
INSTRUMENT_CCF | 4.1. | INSTRUMENT | CCF |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTRUMENT_EAD | 4.2. | INSTRUMENT | EAD |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTRUMENT_TYP_OFF_BLNC_PRDCT | 4.3. | INSTRUMENT | TYP_OFF_BLNC_PRDCT |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTR_PROTECTION_COD_SOC | 4.4. | INSTR_PROTECTION | COD_SOC |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTR_PROTECTION_DT_RFRNC | 4.5. | INSTR_PROTECTION | DT_RFRNC |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTR_PROTECTION_INSTRMNT_ID | 4.6. | INSTR_PROTECTION | INSTRMNT_ID |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTR_PROTECTION_PRTCTN_ID | 4.7. | INSTR_PROTECTION | PRTCTN_ID |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
PROTECTION_COD_SOC | 4.8. | PROTECTION | COD_SOC |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
PROTECTION_DT_RFRNC | 4.9. | PROTECTION | DT_RFRNC |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
PROTECTION_PRTCTN_ID | 4.10 | PROTECTION | PRTCTN_ID |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
PROTECTION_TYP_PRTCTN | 4.11. | PROTECTION | TYP_PRTCTN |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
PROTECTION_PRTCTN_VL | 4.12. | PROTECTION | PRTCTN_VL |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
PROTECTION_FLG_ELCTRC_VHCL | 4.13. | PROTECTION | FLG_ELCTRC_VHCL |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-17: #VALUE!
INSTR_ACTIVITY_PRCNTG_ACTVTY | 4.14. | INSTR_ACTIVITY | PRCNTG_ACTVTY |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-24: #VALUE!
| 5. | Testes/Re-testes às métricas do GD |  |  |  |  | #VALUE!
| 5.1. |  | Testes ao Universo |  | n.a. |  | 40 | 2025-01-24: 5
| 5.2. |  | Simulação/ Testes aos Campos |  | 45 |  | #VALUE! | 2025-01-24: 4.875; 2025-01-31: 10; 2025-02-07: 10; 2025-02-14: 10; 2025-02-21: 10; 2025-02-28: 2.875
INSTRUMENT_INSTRMNT_ID | 5.2.1 | INSTRUMENT | INSTRMNT_ID |  |  |  | #VALUE! | 2025-01-24: #VALUE!
INSTRUMENT_CCF | 5.2.2. | INSTRUMENT | CCF |  |  |  | #VALUE! | 2025-01-24: #VALUE!
INSTRUMENT_EAD | 5.2.3. | INSTRUMENT | EAD |  |  |  | #VALUE! | 2025-01-24: #VALUE!
INSTRUMENT_AVRG_BLNC | 5.2.4. | INSTRUMENT | AVRG_BLNC |  |  |  | #VALUE! | 2025-01-24: #VALUE!
INSTRUMENT_NW_BSNSS | 5.2.5. | INSTRUMENT | NW_BSNSS |  |  |  | #VALUE! | 2025-01-24: #VALUE!; 2025-01-31: #VALUE!
INSTRUMENT_GRSS_INTRST_INCM | 5.2.6. | INSTRUMENT | GRSS_INTRST_INCM |  |  |  | #VALUE! | 2025-01-31: #VALUE!
INSTRUMENT_GRSS_CMMSSN_INCM | 5.2.7. | INSTRUMENT | GRSS_CMMSSN_INCM |  |  |  | #VALUE! | 2025-01-31: #VALUE!
INSTRUMENT_INTRNL_TRNSFR_RT | 5.2.8. | INSTRUMENT | INTRNL_TRNSFR_RT |  |  |  | #VALUE! | 2025-01-31: #VALUE!
INSTRUMENT_NT_LN_LSS_PRVSN | 5.2.9. | INSTRUMENT | NT_LN_LSS_PRVSN |  |  |  | #VALUE! | 2025-01-31: #VALUE!
INSTRUMENT_BSNSS_AREA | 5.2.10. | INSTRUMENT | BSNSS_AREA |  |  |  | #VALUE! | 2025-01-31: #VALUE!; 2025-02-07: #VALUE!
INSTRUMENT_MNGMNT_PRDCT | 5.2.11. | INSTRUMENT | MNGMNT_PRDCT |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-07: #VALUE!
INSTRUMENT_GRSS_CMMSSN_EXPNS | 5.2.12. | INSTRUMENT | GRSS_CMMSSN_EXPNS |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-07: #VALUE!
INSTRUMENT_GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | 5.2.13. | INSTRUMENT | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-07: #VALUE!
INSTRUMENT_AVRG_BLNC_OFF_BLNC | 5.2.14. | INSTRUMENT | AVRG_BLNC_OFF_BLNC |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-07: #VALUE!
INSTRUMENT_GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | 5.2.15. | INSTRUMENT | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-07: #VALUE!
INSTRUMENT_GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | 5.2.16. | INSTRUMENT | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-07: #VALUE!; 2025-02-14: #VALUE!
INSTRUMENT_GRSS_INTRST_EXPNS | 5.2.17. | INSTRUMENT | GRSS_INTRST_EXPNS |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-14: #VALUE!
INSTRUMENT_NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | 5.2.18. | INSTRUMENT | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-14: #VALUE!
INSTRUMENT_GRSS_INTRST_INCM_CCRR | 5.2.19. | INSTRUMENT | GRSS_INTRST_INCM_CCRR |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-14: #VALUE!
INSTRUMENT_GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | 5.2.20. | INSTRUMENT | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-14: #VALUE!
INSTRUMENT_GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | 5.2.21. | INSTRUMENT | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-14: #VALUE!
INSTRUMENT_GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | 5.2.22. | INSTRUMENT | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-14: #VALUE!
INSTRUMENT_GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | 5.2.23. | INSTRUMENT | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-14: #VALUE!
INSTRUMENT_BSNSS_AREA_CCRR | 5.2.24. | INSTRUMENT | BSNSS_AREA_CCRR |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-14: #VALUE!
INSTRUMENT_GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | 5.2.25. | INSTRUMENT | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-14: #VALUE!
INSTRUMENT_GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | 5.2.26. | INSTRUMENT | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-14: #VALUE!
INSTRUMENT_CNCLLD_INSTRMNT_STTS | 5.2.27. | INSTRUMENT | CNCLLD_INSTRMNT_STTS |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-21: #VALUE!
INSTRUMENT_TYP_OFF_BLNC_PRDCT | 5.2.28. | INSTRUMENT | TYP_OFF_BLNC_PRDCT |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-21: #VALUE!
INSTR_PROTECTION_COD_SOC | 5.2.29. | INSTR_PROTECTION | COD_SOC |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-21: #VALUE!
INSTR_PROTECTION_DT_RFRNC | 5.2.30. | INSTR_PROTECTION | DT_RFRNC |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-21: #VALUE!
INSTR_PROTECTION_INSTRMNT_ID | 5.2.31. | INSTR_PROTECTION | INSTRMNT_ID |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-21: #VALUE!
INSTR_PROTECTION_PRTCTN_ID | 5.2.32. | INSTR_PROTECTION | PRTCTN_ID |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-21: #VALUE!
INSTR_PROTECTION_TYP_RLTN | 5.2.33. | INSTR_PROTECTION | TYP_RLTN |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-21: #VALUE!
PROTECTION_COD_SOC | 5.2.34. | PROTECTION | COD_SOC |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-21: #VALUE!
PROTECTION_DT_RFRNC | 5.2.35. | PROTECTION | DT_RFRNC |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-21: #VALUE!
PROTECTION_PRTCTN_ID | 5.2.36. | PROTECTION | PRTCTN_ID |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-21: #VALUE!
PROTECTION_TYP_PRTCTN | 5.2.37. | PROTECTION | TYP_PRTCTN |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-21: #VALUE!
PROTECTION_PRTCTN_VL | 5.2.38. | PROTECTION | PRTCTN_VL |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-21: #VALUE!
PROTECTION_FLG_ELCTRC_VHCL | 5.2.39. | PROTECTION | FLG_ELCTRC_VHCL |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-21: #VALUE!
INSTR_ACTIVITY_COD_SOC | 5.2.40. | INSTR_ACTIVITY | COD_SOC |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-21: #VALUE!
INSTR_ACTIVITY_DT_RFRNC | 5.2.41. | INSTR_ACTIVITY | DT_RFRNC |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-21: #VALUE!
INSTR_ACTIVITY_INSTRMNT_ID | 5.2.42. | INSTR_ACTIVITY | INSTRMNT_ID |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-21: #VALUE!
INSTR_ACTIVITY_SSTNBL_CTGRY | 5.2.43. | INSTR_ACTIVITY | SSTNBL_CTGRY |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-21: #VALUE!; 2025-02-28: #VALUE!
INSTR_ACTIVITY_PRCNTG_ACTVTY | 5.2.44. | INSTR_ACTIVITY | PRCNTG_ACTVTY |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-28: #VALUE!
INSTR_ACTIVITY_SSTNBL_INDCTR | 5.2.45. | INSTR_ACTIVITY | SSTNBL_INDCTR |  |  |  | #VALUE! | 2025-02-28: #VALUE!
| 5.3 |  | Re-testes |  |  |  | 76.4 | 2025-02-28: 7.125; 2025-03-07: 2.425
| 6. | Documentação |  |  |  |  | 80 | 2025-03-07: 7.575; 2025-03-14: 2.425

## Auxiliar_GD
Tipo de Teste | Descrição
1. Universo | Validação do universo
2. Campo | Validação à informação do campo
Categoria | Descrição | # Campos
Assessment | Validação da especificação efetuada pela Deloitte | 25
Testes Regressivos Campos Concluídos | Testes regressivos aos campos já concluídos
Testes Implementação Campos Novos | Testes aos novos campos de forma a garantir a correta implementação
Testes Regressivos Campos Novos | Testes regressivos de forma a garantir que os novos campos não impactaram outros
Status para Assessment - Campos especificados anteriormente pela Deloitte
Status | Descrição | Owner
0. Cancelado | Campo cancelado | N/A
1. Fora de âmbito | Campo não se encontra no âmbito do projeto | N/A
2. Concluído | Especificação do campo validada com CdG | N/A
3. Em Análise | Campo em análise pela equipa Neyond | Neyond
4. Validação da especificação | Especificação para validação da área de negócio | CdG
5. Por Iniciar | Campo não inciado pela equipa de testes | Neyond
Status para Especificações/Re-especificações
Status | Descrição | Owner
0. Cancelado | Campo cancelado | N/A
1. Concluído | Campo concluído com sucesso | N/A
2. Em Especificação/Re-especificação | Campo em especificação/re-especificação pela equipa de testes | Neyond
3. Pendente de outros desenvolvimentos/validações | Campo a aguardar informação de outros intervenientes para a sua especificação | Outras áreas
4. Validação da especificação | Especificação para validação da área de negócio | CdG
5. Por Iniciar | Campo não inciado pela equipa de testes | Neyond

## Pivots_GD
Categoria | Assessment
Row Labels | Count of Status Atual
0. Cancelado | 3
2. Concluído | 35
Grand Total | 38
Categoria | Assessment
Count of Status Atual | Column Labels
Row Labels | 0. Cancelado | 2. Concluído | Grand Total
lt002_instrument | 3 | 29 | 32
lt824_assoc_kpi_gd |  | 6 | 6
Grand Total | 3 | 35 | 38
Categoria | Re-especificação / Especificação
Row Labels | Count of Status Atual
1. Concluído | 39
4. Validação da especificação | 12
2. Em Especificação/Re-especificação | 14
5. Por Iniciar | 10
Grand Total | 75
Categoria | Re-especificação / Especificação
Count of Status Atual | Column Labels
Row Labels | 1. Concluído | 4. Validação da especificação | 2. Em Especificação/Re-especificação | 5. Por Iniciar | Grand Total
lt002_instrument | 30 | 12 | 1 | 8 | 51
lt004_protection | 5 |  |  | 2 | 7
lt006_instr_protection | 4 |  | 1 |  | 5
lt007_instr_activity |  |  | 6 |  | 6
lt824_assoc_kpi_gd |  |  | 6 |  | 6
Grand Total | 39 | 12 | 14 | 10 | 75

## Analise Campos FC (hidden)
| Total Campos | 68
Questões:
1. Dos campos do assessment que não são comuns à Neyond, devemos sempre simular o campo e comparar com o que está implementado pois isso nunca foi feito pela equipa anterior?
2. O INSTRMNT_ID é considerado para especificação na lt006, mas não na lt002 e lt007, porquê? Não deveria ser só considerado para a lt007 pois é a tabela nova?
3. A DT_RFRNC não devia ser só para simulação/testes na lt006 e lt004? Não, tbm de ser especificação. --> pedir ao Gonçalo e JB+HC
Notas reunião GF | Tabela | Campo | Assessment | Testes Regressivos (campos Neyond) | Re-especificação/Especificação | Simulação/Testes | Notas FC | Notas DE | Notas RM
| lt002_instrument | AVRG_BLNC | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | NW_BSNSS | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | BSNSS_AREA | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | Y | Y | Y | N | OK
| lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | Y | Y | Y | N | OK
| lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | Y | Y | Y | N | OK
| lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | Y | Y | Y | N | OK
| lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | Y | Y | Y | N | OK
| lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | Y | Y | Y | N | OK
| lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | Y | N | Y | Y | OK
| lt002_instrument | FLG_INSTRMNT_CNCLLD | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
| lt824_assoc_kpi_gd | ambito | n/a | n/a | Y | n/a | n/a
| lt824_assoc_kpi_gd | tipo_conta_local | n/a | n/a | Y | n/a | n/a
| lt824_assoc_kpi_gd | valor_gd | n/a | n/a | Y | n/a | n/a
| lt824_assoc_kpi_gd | kpi | n/a | n/a | Y | n/a | n/a
| lt824_assoc_kpi_gd | ordem | n/a | n/a | Y | n/a | n/a
| lt824_assoc_kpi_gd | ref_date | n/a | n/a | Y | n/a | n/a
| lt002_instrument | SSTNBL_INDCTR | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
| lt002_instrument | SSTNBL_CTGRY | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
questionar JB e HC por causa da especificação, caso so haja em codigo temos de passar para word | lt002_instrument | COD_SOC | N | Y | N | N | OK | usar a especificação de PM, a Mariana não consegue criar as tabelas sem as chaves, por isso, nestes casos vamos apenas colocar a especificação no excel igual ao que está no loan tape estrutural, não colocamos no word.
questionar JB e HC por causa da especificação, caso so haja em codigo temos de passar para word | lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | N | Y | N | N | OK
questionar JB e HC por causa da especificação, caso so haja em codigo temos de passar para word | lt002_instrument | DT_RFRNC | N | Y | N | N | OK | usar a especificação de PM, a Mariana não consegue criar as tabelas sem as chaves, por isso, nestes casos vamos apenas colocar a especificação no excel igual ao que está no loan tape estrutural, não colocamos no word.
questionar JB e HC por causa da especificação, caso so haja em codigo temos de passar para word | lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | N | Y | N | N | OK | de acordo com o Gonçalo isto passou para ambito do LF, vai ser alterada a especificação
questionar JB e HC por causa da especificação, caso so haja em codigo temos de passar para word | lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | N | Y | N | N | OK
questionar JB e HC por causa da especificação, caso so haja em codigo temos de passar para word | lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | N | Y | N | N | OK
questionar JB e HC por causa da especificação, caso so haja em codigo temos de passar para word | lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | N | Y | N | N | OK
questionar JB e HC por causa da especificação, caso so haja em codigo temos de passar para word | lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | N | Y | N | N | OK
questionar JB e HC por causa da especificação, caso so haja em codigo temos de passar para word | lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | N | Y | N | N | OK
questionar JB e HC por causa da especificação, caso so haja em codigo temos de passar para word | lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | N | Y | N | N | OK
questionar JB e HC por causa da especificação, caso so haja em codigo temos de passar para word | lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | N | Y | N | N | OK
questionar JB e HC por causa da especificação, caso so haja em codigo temos de passar para word | lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | N | Y | N | N | OK
questionar JB e HC por causa da especificação, caso so haja em codigo temos de passar para word | lt002_instrument | RWA | N | Y | N | N | OK
questionar JB e HC por causa da especificação, caso so haja em codigo temos de passar para word | lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | N | Y | N | N | OK
questionar JB e HC por causa da especificação, caso so haja em codigo temos de passar para word | lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | N | Y | N | N | OK
questionar JB e HC por causa da especificação, caso so haja em codigo temos de passar para word | lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | N | Y | N | N | OK
questionar JB e HC por causa da especificação, caso so haja em codigo temos de passar para word | lt002_instrument | IDCMB | N | Y | N | N | OK
| lt002_instrument | CCF | N | N | Y | Y
passou a ser do ambito de LF, tem incidencias e não esta implementado | lt002_instrument | EAD | N | N | Y | Y
| lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | N | N | Y | Y
| lt006_instr_protection | COD_SOC | N | N | Y | Y | necessário estar na especificação pois temos de dizer que para ambito='GD' vai ter de ser preenchido com '00100'? Não, ver com Gonçalo | usar a especificação de PM, a Mariana não consegue criar as tabelas sem as chaves, por isso, nestes casos vamos apenas colocar a especificação no excel igual ao que está no loan tape estrutural, não colocamos no word.
| lt006_instr_protection | DT_RFRNC | N | N | Y | Y | não devia ser só para simulação/testes? Não, pois eles têm de especificar as linhas para o nosso ambito | usar a especificação de PM, a Mariana não consegue criar as tabelas sem as chaves, por isso, nestes casos vamos apenas colocar a especificação no excel igual ao que está no loan tape estrutural, não colocamos no word.
| lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | N | N | Y | Y | não devia ser só para simulação/testes? Não, pois eles têm de especificar as linhas para o nosso ambito | usar a especificação de PM, a Mariana não consegue criar as tabelas sem as chaves, por isso, nestes casos vamos apenas colocar a especificação no excel igual ao que está no loan tape estrutural, não colocamos no word.
| lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | N | N | Y | Y |  | usar a especificação de PM, a Mariana não consegue criar as tabelas sem as chaves, por isso, nestes casos vamos apenas colocar a especificação no excel igual ao que está no loan tape estrutural, não colocamos no word.
| lt004_protection | COD_SOC | N | N | Y | Y | necessário estar na especificação pois temos de dizer que para ambito='GD' vai ter de ser preenchido com '00100'? Não, ver com Gonçalo | usar a especificação de PM, a Mariana não consegue criar as tabelas sem as chaves, por isso, nestes casos vamos apenas colocar a especificação no excel igual ao que está no loan tape estrutural, não colocamos no word.
| lt004_protection | DT_RFRNC | N | N | Y | Y | não devia ser só para simulação/testes? Não, pois eles têm de especificar as linhas para o nosso ambito | usar a especificação de PM, a Mariana não consegue criar as tabelas sem as chaves, por isso, nestes casos vamos apenas colocar a especificação no excel igual ao que está no loan tape estrutural, não colocamos no word.
| lt004_protection | PRTCTN_ID | N | N | Y | Y |  | usar a especificação de PM, a Mariana não consegue criar as tabelas sem as chaves, por isso, nestes casos vamos apenas colocar a especificação no excel igual ao que está no loan tape estrutural, não colocamos no word.
implementado na CD | lt004_protection | TYP_PRTCTN | N | N | Y | Y
em testes, não esta fechado do lado de PM, há incidencias | lt004_protection | PRTCTN_VL | N | N | Y | Y
| lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | N | N | Y | Y
| lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | N | N | Y | Y | OK | comum com PM, mas somos nós a fazer a especificação; e tbm comum com pilar 3
| lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | N | N | Y | Y | Para novembro já se encontra com a nova cod list, quem especificou? --> questionar JB e HC se começaram este campo
| lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | N | N | Y | Y | OK | comum com pilar 3, mas será a JB e o HF a fazer a especificação
| lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | N | N | Y | Y | OK | comum com pilar 3, mas será a JB e o HF a fazer a especificação
| lt002_instrument | INSTRMNT_ID | N | N | Y | Y | OK | usar a especificação de PM, a Mariana não consegue criar as tabelas sem as chaves, por isso, nestes casos vamos apenas colocar a especificação no excel igual ao que está no loan tape estrutural, não colocamos no word.
| lt006_instr_protection | TYP_RLTN | N | N | Y | Y | comum com Pilar 3
| lt007_instr_activity | COD_SOC | N | N | Y | Y | tbm deviam estar na Especificação? | usar a especificação de PM, a Mariana não consegue criar as tabelas sem as chaves, por isso, nestes casos vamos apenas colocar a especificação no excel igual ao que está no loan tape estrutural, não colocamos no word.
| lt007_instr_activity | DT_RFRNC | N | N | Y | Y | tbm deviam estar na Especificação? | usar a especificação de PM, a Mariana não consegue criar as tabelas sem as chaves, por isso, nestes casos vamos apenas colocar a especificação no excel igual ao que está no loan tape estrutural, não colocamos no word.
| lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | N | N | Y | Y | tbm deviam estar na Especificação? Sim | usar a especificação de PM, a Mariana não consegue criar as tabelas sem as chaves, por isso, nestes casos vamos apenas colocar a especificação no excel igual ao que está no loan tape estrutural, não colocamos no word.
Note on F83: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: new
Note on F84: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: New
Note on F85: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: new
Note on F86: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: new
Note on F87: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: new

## Analise FC (hidden)
| Campos Assessment (especificação DTT) |  |  |  |  | Testes Regressivos (campos concluídos Neyond) | [5 empty] | Re-especificações e especificação de novos requisitos |  |  |  |  | Simulação/ Testes aos Campos
|  | 38 |  |  |  |  | 23 | [5 empty] | 14 |  |  |  |  | 45
| Tabela | Campo | Status | Notas |  | Tabela | Campo | Existe na especificação da DTT? | Next Step | Notas |  | Tabela | Campo | Next Steps |  |  | Tabela | Campo | Existe DTT? | Existe Neyond anterior? | Existe nova especificação? | Notas
assessment | lt002_instrument | AVRG_BLNC | 2. Concluído |  | teste_regressivo | lt002_instrument | COD_SOC | Não | Validar a qualidade do campo através do teste regressivo |  | especificação | lt002_instrument | CCF | Fazer a especificação do campo |  | simulação_testes | lt002_instrument | INSTRMNT_ID | #N/A | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | NW_BSNSS | 8. Por Iniciar |  | teste_regressivo | lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | Não | Validar a qualidade do campo através do teste regressivo |  | especificação | lt002_instrument | EAD | Fazer a especificação do campo |  | simulação_testes | lt002_instrument | CCF | #N/A | #N/A | CCF
assessment | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | 4. Validação da especificação |  | teste_regressivo | lt002_instrument | DT_RFRNC | Não | Validar a qualidade do campo através do teste regressivo |  | especificação | lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | Fazer a especificação do campo |  | simulação_testes | lt002_instrument | EAD | #N/A | #N/A | EAD
assessment | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | 4. Validação da especificação |  | teste_regressivo | lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | Não | Validar a qualidade do campo através do teste regressivo |  | especificação | lt006_instr_protection | COD_SOC | Fazer a especificação do campo |  | simulação_testes | lt002_instrument | AVRG_BLNC | AVRG_BLNC | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | 2. Concluído |  | teste_regressivo | lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | Não | Validar a qualidade do campo através do teste regressivo |  | especificação | lt006_instr_protection | DT_RFRNC | Fazer a especificação do campo |  | simulação_testes | lt002_instrument | NW_BSNSS | NW_BSNSS | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | 2. Concluído |  | teste_regressivo | lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | Não | Validar a qualidade do campo através do teste regressivo |  | especificação | lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | Fazer a especificação do campo |  | simulação_testes | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | GRSS_INTRST_INCM | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | BSNSS_AREA | 8. Por Iniciar |  | teste_regressivo | lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | Não | Validar a qualidade do campo através do teste regressivo |  | especificação | lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | Fazer a especificação do campo |  | simulação_testes | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | GRSS_CMMSSN_INCM | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | 2. Concluído |  | teste_regressivo | lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | Não | Validar a qualidade do campo através do teste regressivo |  | especificação | lt004_protection | COD_SOC | Fazer a especificação do campo |  | simulação_testes | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | INTRNL_TRNSFR_RT | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | 2. Concluído |  | teste_regressivo | lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | Não | Validar a qualidade do campo através do teste regressivo |  | especificação | lt004_protection | DT_RFRNC | Fazer a especificação do campo |  | simulação_testes | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | NT_LN_LSS_PRVSN | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | 2. Concluído |  | teste_regressivo | lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | Não | Validar a qualidade do campo através do teste regressivo |  | especificação | lt004_protection | PRTCTN_ID | Fazer a especificação do campo |  | simulação_testes | lt002_instrument | BSNSS_AREA | BSNSS_AREA | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | 8. Por Iniciar |  | teste_regressivo | lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | Não | Validar a qualidade do campo através do teste regressivo |  | especificação | lt004_protection | TYP_PRTCTN | Fazer a especificação do campo |  | simulação_testes | lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | MNGMNT_PRDCT | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | 8. Por Iniciar |  | teste_regressivo | lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | Não | Validar a qualidade do campo através do teste regressivo |  | especificação | lt004_protection | PRTCTN_VL | Fazer a especificação do campo |  | simulação_testes | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | GRSS_CMMSSN_EXPNS | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | 8. Por Iniciar |  | teste_regressivo | lt002_instrument | RWA | Não | Validar a qualidade do campo através do teste regressivo |  | especificação | lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | Fazer a especificação do campo | falar com mafalda do leasing | simulação_testes | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | 8. Por Iniciar |  | teste_regressivo | lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | Não | Validar a qualidade do campo através do teste regressivo |  | especificação | lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | Fazer a especificação do campo |  | simulação_testes | lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | 2. Concluído |  | teste_regressivo | lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | Não | Validar a qualidade do campo através do teste regressivo |  | especificação | lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | Fazer a especificação do campo |  | simulação_testes | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | 4. Validação da especificação |  | teste_regressivo | lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | Não | Validar a qualidade do campo através do teste regressivo |  | especificação | lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | Fazer a especificação do campo, capitalizar info do Pilar 3, e necessário desagregar por linhas | ver c/ JB e HF | simulação_testes | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | 4. Validação da especificação |  | teste_regressivo | lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | Sim | Revalidar especificação --> validar a qualidade do campo através do teste regressivo | A aguardar feedback da equipa anterior da Neyond | especificação | lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | Fazer a especificação do campo, capitalizar info do Pilar 3, e necessário desagregar por linhas | ver c/ JB e HF | simulação_testes | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | GRSS_INTRST_EXPNS | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | 2. Concluído |  | teste_regressivo | lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | Sim | Revalidar especificação --> validar a qualidade do campo através do teste regressivo | A aguardar feedback da equipa anterior da Neyond | especificação | lt002_instrument | CCF |  |  | simulação_testes | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | 4. Validação da especificação |  | teste_regressivo | lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | Sim | Revalidar especificação --> validar a qualidade do campo através do teste regressivo | A aguardar feedback da equipa anterior da Neyond | especificação | lt002_instrument | EAD |  |  | simulação_testes | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | 2. Concluído |  | teste_regressivo | lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | Sim | Revalidar especificação --> validar a qualidade do campo através do teste regressivo |  | especificação | lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT |  |  | simulação_testes | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | 2. Concluído |  | teste_regressivo | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | Sim | Revalidar especificação --> validar a qualidade do campo através do teste regressivo | Especificação validada com CdG. | especificação | lt006_instr_protection | COD_SOC |  |  | simulação_testes | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | 8. Por Iniciar |  | teste_regressivo | lt002_instrument | IDCMB | Não | Validar a qualidade do campo através do teste regressivo |  | especificação | lt006_instr_protection | DT_RFRNC |  |  | simulação_testes | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | 8. Por Iniciar |  | teste_regressivo | lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | Sim | Revalidar especificação --> validar a qualidade do campo através do teste regressivo | Especificação validada com CdG. | especificação | lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID |  |  | simulação_testes | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | 8. Por Iniciar | [7 empty] | especificação | lt006_instr_protection | PRTCTN_ID |  |  | simulação_testes | lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | BSNSS_AREA_CCRR | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | 8. Por Iniciar | [7 empty] | especificação | lt004_protection | COD_SOC |  |  | simulação_testes | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | 8. Por Iniciar | [7 empty] | especificação | lt004_protection | DT_RFRNC |  |  | simulação_testes | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | #N/A | #N/A
assessment | lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | 8. Por Iniciar | [7 empty] | especificação | lt004_protection | PRTCTN_ID |  |  | simulação_testes | lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | #N/A | #N/A | #N/A | Campo que mudou de nome
assessment | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | 8. Por Iniciar | [7 empty] | especificação | lt004_protection | TYP_PRTCTN |  |  | simulação_testes | lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | #N/A | #N/A | TYP_OFF_BLNC_PRDCT
assessment | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | 8. Por Iniciar | [7 empty] | especificação | lt004_protection | PRTCTN_VL |  |  | simulação_testes | lt006_instr_protection | COD_SOC | #N/A | #N/A | COD_SOC
assessment | lt002_instrument | FLG_INSTRMNT_CNCLLD | 0. Cancelado | Novo nome "CNCLLD_INSTRMNT_STTS", e passou de ser um campo Y/N para uma code list | [6 empty] | especificação | lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL |  |  | simulação_testes | lt006_instr_protection | DT_RFRNC | #N/A | #N/A | DT_RFRNC
assessment | lt824_assoc_kpi_gd | ambito | 3. Em Análise | [7 empty] | especificação | lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY |  |  | simulação_testes | lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | #N/A | #N/A | INSTRMNT_ID
assessment | lt824_assoc_kpi_gd | tipo_conta_local | 3. Em Análise | [7 empty] | especificação | lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS |  |  | simulação_testes | lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | #N/A | #N/A | PRTCTN_ID
assessment | lt824_assoc_kpi_gd | valor_gd | 3. Em Análise | [7 empty] | especificação | lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR |  |  | simulação_testes | lt006_instr_protection | TYP_RLTN | #N/A | #N/A | #N/A
assessment | lt824_assoc_kpi_gd | kpi | 3. Em Análise | [7 empty] | especificação | lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY |  |  | simulação_testes | lt004_protection | COD_SOC | #N/A | #N/A | COD_SOC
assessment | lt824_assoc_kpi_gd | ordem | 3. Em Análise | [7 empty] | especificação | lt002_instrument | AVRG_BLNC |  |  | simulação_testes | lt004_protection | DT_RFRNC | #N/A | #N/A | DT_RFRNC
assessment | lt824_assoc_kpi_gd | ref_date | 3. Em Análise | [7 empty] | especificação | lt002_instrument | NW_BSNSS |  |  | simulação_testes | lt004_protection | PRTCTN_ID | #N/A | #N/A | PRTCTN_ID
assessment | lt002_instrument | SSTNBL_INDCTR | 0. Cancelado | Passou para a lt007_instr_activity; capitalizar a info do projeto Pilar 3 | [6 empty] | especificação | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM |  |  | simulação_testes | lt004_protection | TYP_PRTCTN | #N/A | #N/A | TYP_PRTCTN
assessment | lt002_instrument | SSTNBL_CTGRY | 0. Cancelado | Passou para a lt007_instr_activity; capitalizar a info do projeto Pilar 3 | [6 empty] | especificação | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM |  |  | simulação_testes | lt004_protection | PRTCTN_VL | #N/A | #N/A | PRTCTN_VL
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT |  |  | simulação_testes | lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | #N/A | #N/A | FLG_ELCTRC_VHCL
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN |  |  | simulação_testes | lt007_instr_activity | COD_SOC | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | BSNSS_AREA |  |  | simulação_testes | lt007_instr_activity | DT_RFRNC | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT |  |  | simulação_testes | lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS |  |  | simulação_testes | lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | #N/A | #N/A | #N/A | campo que mudou de tabela
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS |  |  | simulação_testes | lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | #N/A | #N/A | PRCNTG_ACTVTY
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS |  |  | simulação_testes | lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | #N/A | #N/A | #N/A | campo que mudou de tabela
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR
[11 empty] | especificação | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR
[11 empty] | especificação | lt824_assoc_kpi_gd | ambito
[11 empty] | especificação | lt824_assoc_kpi_gd | tipo_conta_local
[11 empty] | especificação | lt824_assoc_kpi_gd | valor_gd
[11 empty] | especificação | lt824_assoc_kpi_gd | kpi
[11 empty] | especificação | lt824_assoc_kpi_gd | ordem
[11 empty] | especificação | lt824_assoc_kpi_gd | ref_date