## 1. Status Resumo
Sumário Executivo ¦ 02/jan a 09/jan
- Inicio do assessment aos campos previamente definidos pela Deloitte. - Início da atualização da documentação (word e excel) com a proposta de especificação to-be.
1. Assesment |  | Bens Imóveis - Input | Bens Imóveis - Output | Modelo Verde - Input | Modelo Verde - Output | Pilar III
| Resumo |  | Status (campos) |  |  | 2025-01-08 | % | Highlights
|  |  | 0. Cancelado |  |  | 3 | 7.895% | Dos 38 campos em âmbito do Assessment inicial, temos: • 3 campos cancelados: - LG_INSTRMNT_CNCLLD: passou a chamar-se CNCLLD_INSTRMNT_STTS e deixou de ser um campo de sim/não e passou a ser uma code list; - SSTNBL_INDCTR: campo continua a existir mas mudou de tabela (passou da lt002_instrument para a lt007_instr_activity); - SSTNBL_CTGRY: campo continua a existir mas mudou de tabela (passou da lt002_instrument para a lt007_instr_activity) • 10 campos concluídos: especificação validada com CdG. • 6 campos em análise. • 5 campos para validação da especificação com CdG. • 14 campos por iniciar.
|  |  | 1. Fora de âmbito |  |  | 0 | 0%
|  |  | 2. Concluído |  |  | 10 | 26.32%
|  |  | 3. Em Análise |  |  | 6 | 15.79%
|  |  | 4. Validação da especificação |  |  | 5 | 13.16%
|  |  | 5. Por Iniciar |  |  | 14 | 36.84%
|  |  | Total |  |  | 38 | 100%
Detalhe por Tabela

## Auxiliar (hidden)
Row Labels | Count of Status Atual
0. Cancelado | 3
8. Por Iniciar | 14
2. Concluído | 10
4. Validação da especificação | 5
3. Em Análise | 6
Grand Total | 38
Count of Status Atual | Column Labels
Row Labels | 0. Cancelado | 2. Concluído | 4. Validação da especificação | 8. Por Iniciar | 3. Em Análise | Grand Total
lt002_instrument | 3 | 10 | 5 | 14 |  | 32
lt824_assoc_kpi_gd |  |  |  |  | 6 | 6
Grand Total | 3 | 10 | 5 | 14 | 6 | 38