## MacroPlano
MacroPlano ¦ Testes Loan Tape - Green Dashboard
|  |  |  | Datas Estimadas |  | Semana 1 | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  |  | Semana 9 |  | Semana 10 |  | Semana 11 |  |  | Semana 12
ID | Atividades | Owner | Status | Data Inicio | Data Fim | 02/jan-03/jan | 06/jan-10/jan |  | 13/jan-17/jan |  | 20/jan-24/jan |  |  | 27/jan-31/jan |  | 03/fev-07/fev |  | 10/fev-14/fev |  | 17/fev-21/fev |  |  | 24/fev-28/fev |  | 03/mar-07/mar |  | 10/mar-14/mar |  |  | 17/mar-21/mar
0. | Gestão
0.1 | Reuniões de PdS | Neyond/CdG/IT | = | 2025-01-02 | 2025-03-20 | « |  | « |  | « |  |  | « |  | « |  | « |  | « |  |  | « |  | « |  | « |  | « |  |  | «
1. | Package 1
1.1 | Definição de requisitos - campos da lt002_instrument | Neyond | = | 2025-01-06 | 2025-01-21 | [6 empty] | «
1.1.1 | INTRNL_TRNSFR_RT |  | =
1.1.2 | MNGMNT_PRDCT |  | =
1.1.3 | FLG_INTRBSNSS |  | =
1.1.4 | INTRBSNSS_ADJ_COD |  | =
1.1.5 | COD_SOC_DSTNTN |  | =
1.1.6 | BSNSS_AREA_DSTNTN |  | =
1.1.7 | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC |  | =
1.1.8 | RWA_OFF_BLNC |  | =
1.2 | Simulação dos campos do package 1 | Neyond | = | 2025-01-06 | 2025-03-21
1.2.1 | INTRNL_TRNSFR_RT |  | =
1.2.2 | MNGMNT_PRDCT |  | =
1.2.3 | FLG_INTRBSNSS |  | =
1.2.4 | INTRBSNSS_ADJ_COD |  | =
1.2.5 | COD_SOC_DSTNTN |  | =
1.2.6 | BSNSS_AREA_DSTNTN |  | =
1.2.7 | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC |  | =
1.2.8 | RWA_OFF_BLNC |  | =
2. | Package 2
2.1 | Definição de requisitos - campos da lt002_instrument (comum PM e LF) | Neyond | = | 2025-02-10 | 2025-02-17 | [14 empty] | «
2.1.1 | CCF |  | =
2.1.2 | EAD |  | =
2.1.3 | TYP_OFF_BLNC_PRDCT |  | =
2.1.4 | COD_SOC |  | =
2.1.5 | SUBPORTFOLIO_ID |  | =
2.1.6 | DT_RFRNC |  | =
2.1.7 | DFLT_STTS_INSTRMNT |  | =
2.1.8 | IMPRMNT_STTS |  | =
2.1.9 | PRFRMNG_STTS |  | =
2.1.10 | TYP_INSTRMNT |  | =
2.1.11 | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT |  | =
2.1.12 | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT |  | =
2.1.13 | ACCNTNG_CLSSFCTN |  | =
2.1.14 | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT |  | =
2.1.15 | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT |  | =
2.1.16 | RWA |  | =
2.1.17 | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT |  | =
2.1.18 | COD_SOC_INTRGRP |  | =
2.2 | Simulação dos campos do package 2 | Neyond | N/A&TBD | TBD | TBD
2.2.1 | CCF |  | N/A
2.2.2 | EAD |  | N/A
2.2.3 | TYP_OFF_BLNC_PRDCT |  | TBD
2.2.4 | COD_SOC |  | TBD
2.2.5 | SUBPORTFOLIO_ID |  | TBD
2.2.6 | DT_RFRNC |  | TBD
2.2.7 | DFLT_STTS_INSTRMNT |  | TBD
2.2.8 | IMPRMNT_STTS |  | TBD
2.2.9 | PRFRMNG_STTS |  | TBD
2.2.10 | TYP_INSTRMNT |  | TBD
2.2.11 | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT |  | TBD
2.2.12 | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT |  | TBD
2.2.13 | ACCNTNG_CLSSFCTN |  | TBD
2.2.14 | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT |  | TBD
2.2.15 | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT |  | TBD
2.2.16 | RWA |  | TBD
2.2.17 | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT |  | TBD
2.2.18 | COD_SOC_INTRGRP |  | TBD
3. | Package 3
3.1 | Definição de requisitos - campos da lt004_instrument e lt006_instr_protection (comuns com PM) | Neyond | = | 2025-02-14 | 2025-02-19 | [15 empty] | «
3.1.1 | COD_SOC |  | =
3.1.2 | DT_RFRNC |  | =
3.1.3 | PRTCTN_ID |  | =
3.1.4 | TYP_PRTCTN |  | =
3.1.5 | PRTCTN_VL |  | =
3.1.6 | COD_SOC |  | =
3.1.7 | DT_RFRNC |  | =
3.1.8 | INSTRMNT_ID |  | =
3.1.9 | PRTCTN_ID |  | =
3.2 | Simulação dos campos do package 3 | Neyond | N/A | N/A | N/A
3.2.1 | COD_SOC |  | N/A
3.2.2 | DT_RFRNC |  | N/A
3.2.3 | PRTCTN_ID |  | N/A
3.2.4 | TYP_PRTCTN |  | N/A
3.2.5 | PRTCTN_VL |  | N/A
3.2.6 | COD_SOC |  | N/A
3.2.7 | DT_RFRNC |  | N/A
3.2.8 | INSTRMNT_ID |  | N/A
3.2.9 | PRTCTN_ID |  | N/A
4. | Package 4
4.1 | Definição de requisitos - campos da lt002_instrument | Neyond | = | 2025-02-03 | 2025-02-24 | [17 empty] | «
4.1.1 | AVRG_BLNC |  | =
4.1.2 | GRSS_INTRST_INCM |  | =
4.1.3 | GRSS_CMMSSN_INCM |  | =
4.1.4 | NT_LN_LSS_PRVSN |  | =
4.1.5 | GRSS_CMMSSN_EXPNS |  | =
4.1.6 | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS |  | =
4.1.7 | AVRG_BLNC_OFF_BLNC |  | =
4.1.8 | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC |  | =
4.1.9 | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC |  | =
4.1.10 | GRSS_INTRST_EXPNS |  | =
4.1.11 | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC |  | =
4.1.12 | GRSS_INTRST_INCM_CCRR |  | =
4.1.13 | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR |  | =
4.1.14 | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR |  | =
4.1.15 | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR |  | =
4.1.16 | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR |  | =
4.1.17 | BSNSS_AREA_CCRR |  | =
4.1.18 | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR |  | =
4.1.19 | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR |  | =
4.2 | Simulação dos campos do package 4 | Neyond | = | 2025-02-03 | 2025-03-21
4.2.1 | AVRG_BLNC |  | =
4.2.2 | GRSS_INTRST_INCM |  | =
4.2.3 | GRSS_CMMSSN_INCM |  | =
4.2.4 | NT_LN_LSS_PRVSN |  | =
4.2.5 | GRSS_CMMSSN_EXPNS |  | =
4.2.6 | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS |  | =
4.2.7 | AVRG_BLNC_OFF_BLNC |  | =
4.2.8 | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC |  | =
4.2.9 | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC |  | =
4.2.10 | GRSS_INTRST_EXPNS |  | =
4.2.11 | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC |  | =
4.2.12 | GRSS_INTRST_INCM_CCRR |  | =
4.2.13 | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR |  | =
4.2.14 | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR |  | =
4.2.15 | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR |  | =
4.2.16 | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR |  | =
4.2.17 | BSNSS_AREA_CCRR |  | =
4.2.18 | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR |  | =
4.2.19 | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR |  | =
5. | Package 5
5.1 | Definição de requisitos - campos da lt002_instrument | Neyond | = | 2025-02-06 | 2025-03-03 | [19 empty] | «
5.1.1 | NW_BSNSS |  | =
5.1.2 | BSNSS_AREA |  | =
5.1.3 | LCL_INSTMRNT_ID |  | =
5.1.4 | CNCLLD_INSTRMNT_STTS |  | =
5.1.5 | INSTRMNT_ID |  | =
5.2 | Simulação dos campos do package 5 | Neyond | = | 2025-02-06 | 2025-03-21
5.2.1 | NW_BSNSS |  | =
5.2.2 | BSNSS_AREA |  | =
5.2.3 | LCL_INSTMRNT_ID |  | =
5.2.4 | CNCLLD_INSTRMNT_STTS |  | =
5.2.5 | INSTRMNT_ID |  | =
6. | Package 6
6.1 | Definição de requisitos - campos da lt007_instr_activity | Neyond | = | 2025-02-06 | 2025-03-14 | [23 empty] | «
6.1.1 | PRCNTG_ACTVTY |  | =
6.1.3 | SSTNBL_CTGRY |  | =
6.1.4 | COD_SOC |  | =
6.1.5 | DT_RFRNC |  | =
6.1.6 | INSTRMNT_ID |  | =
6.2 | Simulação dos campos do package 6 | Neyond | = | 2025-02-06 | 2025-03-21
6.2.1 | PRCNTG_ACTVTY |  | =
6.2.3 | SSTNBL_CTGRY |  | =
6.2.4 | COD_SOC |  | =
6.2.5 | DT_RFRNC |  | =
6.2.6 | INSTRMNT_ID |  | =
7. | Package 7
7.1 | Definição de requisitos - campos da lt002_instrument, lt004_protection e lt006_instr_protection | Neyond | = | 2025-02-11 | 2025-03-21 | [26 empty] | «
7.1.1 | IDCMB |  | =
7.1.2 | TYP_VHCL |  | =
7.1.3 | FLG_ELCTRC_VHCL |  | =
7.1.4 | TYP_RLTN |  | =
7.1.5 | SSTNBL_INDCTR |  | =
7.2 | Simulação dos campos do package 7 | Neyond | = | 2025-02-11 | 2025-03-21
7.2.1 | IDCMB |  | =
7.2.2 | TYP_VHCL |  | =
7.2.3 | FLG_ELCTRC_VHCL |  | =
7.2.4 | TYP_RLTN |  | =
7.2.5 | SSTNBL_INDCTR |  | =
Legenda:
Feriados
= | Concluído
= | Em progresso
= | Por iniciar
« | Entregas

## Packages - Resumo
MacroPlano ¦ Resumo de entrega por Package & Tabelas Loan Tape

## Sheet2 (hidden)
Fase de Entrega | Count of Campo
Package 1 | 8
Package 2 | 18
Package 3 | 9
Package 4 | 19
Package 5 | 5
Package 6 | 6
Package 7 | 4

## Sheet3 (hidden)
Tabela | Count of Campo
lt002_instrument | 51
lt004_protection | 7
lt006_instr_protection | 5
lt007_instr_activity | 6

## Detalhe - Fases de entregas
MacroPlano ¦ Packages de entrega por granularidade de campos e tabela Loan Tape
Tabela | Campo | Fase de Entrega | Data Estimada
lt002_instrument | AVRG_BLNC | Package 4 | 2025-02-24
lt002_instrument | NW_BSNSS | Package 5 | 2025-03-03
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | Package 4 | 2025-02-24
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | Package 4 | 2025-02-24
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | Package 1 | 2025-01-21
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | Package 4 | 2025-02-24
lt002_instrument | BSNSS_AREA | Package 5 | 2025-03-03
lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | Package 1 | 2025-01-21
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | Package 4 | 2025-02-24
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | Package 4 | 2025-02-24
lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | Package 1 | 2025-01-21
lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | Package 1 | 2025-01-21
lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | Package 1 | 2025-01-21
lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | Package 1 | 2025-01-21
lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | Package 4 | 2025-02-24
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | Package 1 | 2025-01-21
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | Package 4 | 2025-02-24
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | Package 4 | 2025-02-24
lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | Package 1 | 2025-01-21
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | Package 4 | 2025-02-24
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | Package 4 | 2025-02-24
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | Package 4 | 2025-02-24
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | Package 4 | 2025-02-24
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | Package 4 | 2025-02-24
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | Package 4 | 2025-02-24
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | Package 4 | 2025-02-24
lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | Package 4 | 2025-02-24
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | Package 4 | 2025-02-24
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | Package 4 | 2025-02-24
lt002_instrument | CCF | Package 2 | 2025-02-17
lt002_instrument | EAD | Package 2 | 2025-02-17
lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | Package 2 | 2025-02-17
lt002_instrument | COD_SOC | Package 2 | 2025-02-17
lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | Package 2 | 2025-02-17
lt002_instrument | DT_RFRNC | Package 2 | 2025-02-17
lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | Package 2 | 2025-02-17
lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | Package 2 | 2025-02-17
lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | Package 2 | 2025-02-17
lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | Package 2 | 2025-02-17
lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | Package 2 | 2025-02-17
lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | Package 2 | 2025-02-17
lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | Package 2 | 2025-02-17
lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | Package 2 | 2025-02-17
lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | Package 2 | 2025-02-17
lt002_instrument | RWA | Package 2 | 2025-02-17
lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | Package 2 | 2025-02-17
lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | Package 2 | 2025-02-17
lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | Package 5 | 2025-03-03
lt002_instrument | IDCMB | Package 7 | 2025-03-21
lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | Package 5 | 2025-03-03
lt002_instrument | INSTRMNT_ID | Package 5 | 2025-03-03
lt004_protection | COD_SOC | Package 3 | 2025-02-19
lt004_protection | DT_RFRNC | Package 3 | 2025-02-19
lt004_protection | PRTCTN_ID | Package 3 | 2025-02-19
lt004_protection | TYP_PRTCTN | Package 3 | 2025-02-19
lt004_protection | PRTCTN_VL | Package 3 | 2025-02-19
lt004_protection | TYP_VHCL | Package 7 | 2025-03-21
lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | Package 7 | 2025-03-21
lt006_instr_protection | COD_SOC | Package 3 | 2025-02-19
lt006_instr_protection | DT_RFRNC | Package 3 | 2025-02-19
lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | Package 3 | 2025-02-19
lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | Package 3 | 2025-02-19
lt006_instr_protection | TYP_RLTN | Package 7 | 2025-03-21
lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | Package 6 | 2025-03-14
lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | Package 7 | 2025-03-21
lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | Package 6 | 2025-03-14
lt007_instr_activity | COD_SOC | Package 6 | 2025-03-14
lt007_instr_activity | DT_RFRNC | Package 6 | 2025-03-14
lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | Package 6 | 2025-03-14