## 1. Status Resumo
Sumário Executivo ¦ 10/jan a 15/jan
- Continuação do assessment aos campos previamente definidos pela Deloitte. - Conclusão da atualização da documentação (word e excel) com a proposta de especificação to-be. - Reunião com equipa de IT para perceber como foram implementados os contratos intramês. - Análise à desagregação dos contratos por Business Area, para posterior envio de email à Corporação. - Análise inicial aos campos em âmbito de re-especificação/especificação.
1. Assesment |  | Bens Imóveis - Input | Bens Imóveis - Output | Modelo Verde - Input | Modelo Verde - Output | Pilar III
| Resumo |  | Status (campos) |  |  | 2025-01-15 | % | Highlights
|  |  | 0. Cancelado |  |  | 3 | 7.895% | Dos 38 campos em âmbito do Assessment inicial, temos: • 3 campos cancelados: - LG_INSTRMNT_CNCLLD: passou a chamar-se CNCLLD_INSTRMNT_STTS e deixou de ser um campo de sim/não e passou a ser uma code list; - SSTNBL_INDCTR: campo continua a existir mas mudou de tabela (passou da lt002_instrument para a lt007_instr_activity); - SSTNBL_CTGRY: campo continua a existir mas mudou de tabela (passou da lt002_instrument para a lt007_instr_activity) • 31 campos concluídos: especificação validada com CdG. • 3 campos em análise: os quais de acordo com a especificação da Deloitte devem ser preenchidos pela Corporação. • 1 campo para validação da especificação com CdG.
|  |  | 1. Fora de âmbito |  |  | 0 | 0%
|  |  | 2. Concluído |  |  | 31 | 81.58%
|  |  | 3. Em Análise |  |  | 3 | 7.895%
|  |  | 4. Validação da especificação |  |  | 1 | 2.632%
|  |  | 5. Por Iniciar |  |  | 0 | 0%
|  |  | Total |  |  | 38 | 100%
Detalhe por Tabela
2. Re-especificação / Especificação
| Resumo |  | Status (campos) |  |  | 2025-01-15 | % | Highlights
|  |  | 0. Cancelado |  |  | 0 | 0% | Dos 56 campos em âmbito de Re-especificação/Especificação, temos: • 15 campos concluídos: especificação concluída e validada com CdG. • 18 campos em especificação: - Dos quais, 2 campos são comuns com o Pilar 3 e já nos encontramos em sinergias com a equipa. • 4 campo para validação da especificação com CdG. • 19 campos por iniciar.
|  |  | 1. Concluído |  |  | 15 | 39.47%
|  |  | 2. Em Especificação/Re-especificação |  |  | 18 | 47.37%
|  |  | 3. Pendente de outros desenvolvimentos/validações |  |  | 0 | 0%
|  |  | 4. Validação da especificação |  |  | 4 | 10.53%
|  |  | 5. Por Iniciar |  |  | 19 | 50%
|  |  | Total |  |  | 56 | 100%
Detalhe por Tabela

## Auxiliar (hidden)
Row Labels | Count of Status Atual
0. Cancelado | 3
2. Concluído | 31
4. Validação da especificação | 1
3. Em Análise | 3
Grand Total | 38
Count of Status Atual | Column Labels
Row Labels | 0. Cancelado | 2. Concluído | 4. Validação da especificação | 3. Em Análise | Grand Total
lt002_instrument | 3 | 25 | 1 | 3 | 32
lt824_assoc_kpi_gd |  | 6 |  |  | 6
Grand Total | 3 | 31 | 1 | 3 | 38
Row Labels | Count of Status Atual
1. Concluído | 15
4. Validação da especificação | 4
8. Por Iniciar | 19
2. Em Especificação/Re-especificação | 18
Grand Total | 56
Count of Status Atual | Column Labels
Row Labels | 1. Concluído | 4. Validação da especificação | 8. Por Iniciar | 2. Em Especificação/Re-especificação | Grand Total
lt002_instrument | 15 | 4 | 5 | 10 | 34
lt004_protection |  |  | 6 |  | 6
lt006_instr_protection |  |  | 4 |  | 4
lt007_instr_activity |  |  | 4 | 2 | 6
lt824_assoc_kpi_gd |  |  |  | 6 | 6
Grand Total | 15 | 4 | 19 | 18 | 56