## 1. Status Resumo
Sumário Executivo ¦ 17/jan a 22/jan
- Envio da documentação (word e excel) com a proposta de especificação to-be do 1º package de campos (20 campos do assessment inicial) para implementação por parte de IT. - Início da análise ao universo que deve ser considerado como contratos intramês. - Especificação dos campos comuns com PM, e atualização da documentação em conformidade.
1. Assesment |  | Bens Imóveis - Input | Bens Imóveis - Output | Modelo Verde - Input | Modelo Verde - Output | Pilar III
| Resumo |  | Status (campos) |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-22 | % | Highlights
|  |  | 0. Cancelado |  |  | 3 | 3 | 7.895% | Dos 38 campos em âmbito do Assessment inicial, temos: • 3 campos cancelados: - LG_INSTRMNT_CNCLLD: passou a chamar-se CNCLLD_INSTRMNT_STTS e deixou de ser um campo de sim/não e passou a ser uma code list; - SSTNBL_INDCTR: campo continua a existir mas mudou de tabela (passou da lt002_instrument para a lt007_instr_activity); - SSTNBL_CTGRY: campo continua a existir mas mudou de tabela (passou da lt002_instrument para a lt007_instr_activity) • 35 campos concluídos: especificação validada com CdG.
|  |  | 1. Fora de âmbito |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2. Concluído |  |  | 31 | 35 | 92.11%
|  |  | 3. Em Análise |  |  | 3 | 0 | 0%
|  |  | 4. Validação da especificação |  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | 5. Por Iniciar |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | Total |  |  | 38 | 38 | 100%
Detalhe por Tabela
2. Re-especificação / Especificação
| Resumo |  | Status (campos) |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-22 | % | Highlights
|  |  | 0. Cancelado |  |  | 0 | 0 | 0% | Dos 74 campos, temos: • 49 campos concluídos: - 20 campos previamente definidos pela Deloitte, para os quais a sua especificação foi validada com a equipa de CdG, posteriormente atualizada e enviada à equipa de IT. - 17 campos especificados pela equipa anterior. - 12 campos especificados em linha com o que se encontra implementado em âmbito PM. • 18 campos em especificação: - Dos quais, 3 campos são comuns com o Pilar 3 e já nos encontramos em sinergias com a equipa. - 9 campos dizem respeito aos campos do CCRR e Business Area. Tema que se encontra em análise com a Corporação. - 6 campos referentes à tabela de parametrização lt824. • 7 campos por iniciar.
|  |  | 1. Concluído |  |  | 32 | 49 | 128.9%
|  |  | 2. Em Especificação/Re-especificação |  |  | 18 | 18 | 47.37%
|  |  | 3. Pendente de outros desenvolvimentos/validações |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4. Validação da especificação |  |  | 4 | 0 | 0%
|  |  | 5. Por Iniciar |  |  | 20 | 7 | 18.42%
|  |  | Total 1 |  |  | 74 | 74 | 100%
1 No âmbito do projeto, o total de campos é 68. No entanto, a tabela reflete 74 campos uma vez que estão a ser incluidos os campos referentes à lt824 (tabela de parametrização).
Detalhe por Tabela
+ 4
+ 17
- 4
- 13

## Auxiliar (hidden)
Row Labels | Count of Status Atual
0. Cancelado | 3
2. Concluído | 35
Grand Total | 38
Row Labels | 0. Cancelado | 2. Concluído | Grand Total
lt002_instrument | 3 | 29 | 32
lt824_assoc_kpi_gd |  | 6 | 6
Grand Total | 3 | 35 | 38
Row Labels | Count of Status Atual
1. Concluído | 49
2. Em Especificação/Re-especificação | 18
5. Por Iniciar | 7
Grand Total | 74
Row Labels | 1. Concluído | 2. Em Especificação/Re-especificação | 5. Por Iniciar | Grand Total
lt002_instrument | 40 | 9 | 2 | 51
lt004_protection | 5 |  | 1 | 6
lt006_instr_protection | 4 |  | 1 | 5
lt007_instr_activity |  | 3 | 3 | 6
lt824_assoc_kpi_gd |  | 6 |  | 6
Grand Total | 49 | 18 | 7 | 74