## 1. Status Resumo old (hidden)
Sumário Executivo ¦ 12/mai a 15/mai
- Setup do projeto; - Inicio dos testes aos campos entregues no dia 12/mai, referentes às tabelas lt002_instrument e lt004_protection. - Os testes são realizados para a data de referência de 28-02-2025.
1. LT002_INSTRUMENT
| Resumo | Status (campos) |  | 2025-05-15 | Highlights
|  | 1. Concluído |  | 0 | Relativamente à tabela lt002_instrument foram entregues para testes, à data de 12/mai, um total de 18 campos assim como o universo da tabela. Desta amostra encontra-se em análise por parte da equipa de testes: • Universo (inclui contratos de 'PM' assim como cancelados) • Campo: INSTRMNT_ID
|  | 2. Em Teste |  | 2
|  | 3. Em Re-especificação |  | 0
|  | 4. Em Correção |  | 0
|  | 5. Em Re-teste |  | 0
|  | 6. Por Iniciar |  | 17
|  | Total |  | 19
Nota: O total = 52 inclui os 51 campos âmbito 'GD' assim como o universo da tabela.
2. LT004_PROTECTION
| Resumo | Status (campos) |  | 2025-05-15 | Highlights
|  | 1. Concluído |  | 1 | Relativamente à tabela lt004_protection foi entregue para testes, à data de 12/mai, o universo da tabela assim como o campo typ_vhcl. Foi concluida a análise de ambos e verificou-se o seguinte: • Universo: universo comum entre a simulação da equipa de testes e a execução efetuada pela equipa de IT. • TYP_VHCL: todas as proteções apresentam o mesmo valor entre a simulação da equipa de testes e a execução da equipa de IT.
|  | 2. Em Teste |  | 1
|  | 3. Em Re-especificação |  | 0
|  | 4. Em Correção |  | 0
|  | 5. Em Re-teste |  | 0
|  | 6. Por Iniciar |  | 0
|  | Total |  | 2
Nota: O total = 8 inclui os 7 campos âmbito 'GD' assim como o universo da tabela.
Validação Campos
Validação Universo
|  | Comum | 469321
|  | Exclusivo Simulação | 0
|  | Exclusivo IT | 0

## Status Resumo
Sumário Executivo ¦ 12/mai a 15/mai
- Setup do projeto; - Inicio dos testes aos campos entregues no dia 12/mai, referentes às tabelas lt002_instrument e lt004_protection. - Os testes são realizados para a data de referência de 28-02-2025.
1. LT002_INSTRUMENT
| Resumo | Status (Campos) | 2025-05-15 | Highlights
|  | 1. Concluído | 0 | Relativamente à tabela lt002_instrument foram entregues para testes, à data de 12/mai, um total de 18 campos assim como o universo da tabela. Desta amostra encontra-se em análise por parte da equipa de testes: • Universo (inclui contratos de 'PM' assim como cancelados) • Campo: INSTRMNT_ID
|  | 2. Em Teste | 1
|  | 3. Em Re-especificação | 0
|  | 4. Em Correção | 0
|  | 5. Em Re-teste | 0
|  | 6. Por Iniciar | 17
|  | 7. Por Entregar | 33
|  | Total | 51
|  | Status (Universo) | 2025-05-15
|  | lt002_instrument | wip
2. LT004_PROTECTION
| Resumo | Status (Campos) | 2025-05-15 | Highlights
|  | 1. Concluído | 0 | Relativamente à tabela lt004_protection foi entregue para testes, à data de 12/mai, o universo da tabela assim como o campo typ_vhcl. Foi concluida a análise de ambos e verificou-se o seguinte: • Universo: universo comum entre a simulação da equipa de testes e a execução efetuada pela equipa de IT. • TYP_VHCL: todas as proteções apresentam o mesmo valor entre a simulação da equipa de testes e a execução da equipa de IT.
|  | 2. Em Teste | 1
|  | 3. Em Re-especificação | 0
|  | 4. Em Correção | 0
|  | 5. Em Re-teste | 0
|  | 6. Por Iniciar | 0
|  | 7. Por Entregar | 6
|  | Total | 7
|  | Status (Universo) | 2025-05-15
|  | lt004_protection | ok

## Aux Gráficos (hidden)
|  |  | Tabela | lt002_instrument
Tabela | Campo | Status Atual | Campo | (Multiple Items)
lt002_instrument | UNIVERSO | 2. Em Teste
lt002_instrument | AVRG_BLNC | 7. Por Entregar | Row Labels | Count of Status Atual
lt002_instrument | NW_BSNSS | 6. Por Iniciar | 2. Em Teste | 1
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | 6. Por Iniciar | 6. Por Iniciar | 17
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | 6. Por Iniciar | 7. Por Entregar | 33
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | 7. Por Entregar | Tabela | lt004_protection
lt002_instrument | BSNSS_AREA | 7. Por Entregar | Campo | (Multiple Items)
lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | 6. Por Iniciar | Row Labels | Count of Status Atual
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | 7. Por Entregar | 2. Em Teste | 1
lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | 7. Por Entregar | 7. Por Entregar | 6
lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | 7. Por Entregar
lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | 7. Por Entregar
lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | 7. Por Entregar
lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | 7. Por Entregar
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | CCF | 7. Por Entregar
lt002_instrument | EAD | 7. Por Entregar
lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | COD_SOC | 7. Por Entregar
lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | 7. Por Entregar
lt002_instrument | DT_RFRNC | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | 7. Por Entregar
lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | 7. Por Entregar
lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | 7. Por Entregar
lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | RWA | 7. Por Entregar
lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | 7. Por Entregar
lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | 7. Por Entregar
lt002_instrument | IDCMB | 7. Por Entregar
lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | INSTRMNT_ID | 2. Em Teste
lt004_protection | UNIVERSO | 1. Concluído
lt004_protection | COD_SOC | 7. Por Entregar
lt004_protection | DT_RFRNC | 7. Por Entregar
lt004_protection | PRTCTN_ID | 7. Por Entregar
lt004_protection | TYP_PRTCTN | 7. Por Entregar
lt004_protection | PRTCTN_VL | 7. Por Entregar
lt004_protection | TYP_VHCL | 2. Em Teste
lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | UNIVERSO | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | COD_SOC | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | DT_RFRNC | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | TYP_RLTN | 7. Por Entregar
lt007_instr_activity | UNIVERSO | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | 7. Por Entregar
lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | COD_SOC | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | DT_RFRNC | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | 6. Por Iniciar

## MacroPlano
Legenda:
« | Entregas da equipa de IT
♦ | Reuniões de PdS com cliente
3 | Tempo estimado para a realização da atividade
Feriados
|  |  |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9
ID | Atividade |  | Owner | 12/mai a 15/mai |  | 16/mai a 22/mai |  |  | 23/mai a 29/mai |  |  | 30/mai a 05/jun |  |  | 06/jun a 13/jun |  | 16/jun a 20/jun |  | 23/jun a 26/jun |  | 27/jun a 03/jul |  | 04/jul a 11/jul
0. | Gestão
0.1 | SetUp |  | Neyond
0.2 | Reuniões de PdS |  | Neyond/CdG/IT |  | ♦ |  |  | ♦ |  |  | ♦ |  |  | ♦ |  | ♦ |  | ♦ |  | ♦ |  | ♦ |  | ♦
1. | Testes - Entrega 1 |  |  | 
1.1 | lt002_instrument | UNIVERSO | Neyond
1.2 | lt002_instrument | NW_BSNSS | Neyond
1.3 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | Neyond
1.4 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | Neyond
1.5 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | Neyond
1.6 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | Neyond
1.7 | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | Neyond
1.8 | lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | Neyond
1.9 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | Neyond
1.10 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | Neyond
1.11 | lt002_instrument | DT_RFRNC | Neyond
1.12 | lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | Neyond
1.13 | lt002_instrument | INSTRMNT_ID | Neyond
2. | Testes - Entrega 2 |  |  | «
2.1 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | Neyond
2.2 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | Neyond
2.3 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | Neyond
2.4 | lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | Neyond
2.5 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | Neyond
2.6 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | Neyond
2.7 | lt004_protection | UNIVERSO | Neyond
2.8 | lt004_protection | TYP_VHCL | Neyond
2.9 | lt007_instr_activity | UNIVERSO | Neyond
2.10 | lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | Neyond
2.11 | lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | Neyond
2.12 | lt007_instr_activity | COD_SOC | Neyond
2.13 | lt007_instr_activity | DT_RFRNC | Neyond
2.14 | lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | Neyond
3. | Testes - Entrega 3 | [5 empty] | «
3.1 | lt002_instrument | AVRG_BLNC | Neyond
3.2 | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | Neyond
3.3 | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | Neyond
3.4 | lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | Neyond
3.5 | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | Neyond
3.6 | lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | Neyond
3.7 | lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | Neyond
3.8 | lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | Neyond
3.9 | lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | Neyond
3.10 | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | Neyond
3.11 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | Neyond
3.12 | lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | Neyond
4. | Testes - Entrega 4 | [8 empty] | «
4.1 | lt002_instrument | BSNSS_AREA | Neyond
4.2 | lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | Neyond
4.3 | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | Neyond
4.4 | lt002_instrument | CCF | Neyond
4.5 | lt002_instrument | COD_SOC | Neyond
4.6 | lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | Neyond
4.7 | lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | Neyond
4.8 | lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | Neyond
4.9 | lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | Neyond
4.10 | lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | Neyond
4.11 | lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | Neyond
4.12 | lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | Neyond
4.13 | lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | Neyond
4.14 | lt004_protection | COD_SOC | Neyond
4.15 | lt004_protection | DT_RFRNC | Neyond
4.16 | lt004_protection | PRTCTN_ID | Neyond
4.17 | lt004_protection | TYP_PRTCTN | Neyond
4.18 | lt004_protection | PRTCTN_VL | Neyond
4.19 | lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | Neyond
4.20 | lt006_instr_protection | UNIVERSO | Neyond
4.21 | lt006_instr_protection | COD_SOC | Neyond
4.22 | lt006_instr_protection | DT_RFRNC | Neyond
4.23 | lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | Neyond
4.24 | lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | Neyond
4.25 | lt006_instr_protection | TYP_RLTN | Neyond
4.26 | lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | Neyond
5. | Testes - Entrega 5 | [11 empty] | «
5.1 | lt002_instrument | EAD | Neyond
5.2 | lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | Neyond
5.3 | lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | Neyond
5.4 | lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | Neyond
5.5 | lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | Neyond
5.6 | lt002_instrument | RWA | Neyond
5.7 | lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | Neyond
5.8 | lt002_instrument | IDCMB | Neyond
6. | Re-Testes
6.1 | Re-Testes às correções efetuadas |  | Neyond
7. | Documentação
7.1 | Atualização do documento de especificação |  | Neyond

## MacroPlano Equipa
Legenda:
 | Entregas da equipa de IT
♦ | Reuniões de PdS com cliente
3 | Tempo estimado para a realização da atividade | [8 empty] | FTE's |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Feriados | [8 empty] | SUM(FTE's) |  | 2 | 2 | 2.1875 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
0 | Fins-de-semana | [8 empty] | VAL |  | 0 | 0 | -0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sai
|  |  |  | Tempo Previsto |  | Tempo Real |  | Status |  |  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9
ID | Atividade |  | Owner | Horas | Dias | Horas | Dias | Previsto | Real | Desvio (%) | Val | time axis 2025-05-12 to 2025-07-13
0. | Gestão | [10 empty] | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
0.1 | SetUp |  | Neyond | 48 | 3 | 48 | 3 | 100% | 100% | 0% | 0 | 2025-05-12: 16; 2025-05-13: 16; 2025-05-14: 16; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
0.2 | Reuniões de PdS |  | Neyond/CdG/IT | 9 | 1.125 | [6 empty] | 2025-05-15: ♦; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-22: ♦; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-29: ♦; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-05: ♦; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-12: ♦; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-18: ♦; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-26: ♦; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-03: ♦; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-10: ♦; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1. | Testes - Entrega 1 | [10 empty] | 2025-05-12: ; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.1 | lt002_instrument | UNIVERSO | Neyond | 16 | 2 | 8 | 1 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-19: 8; 2025-05-20: 8; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.2 | lt002_instrument | NW_BSNSS | Neyond | 5 | 0.625 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-20: 3; 2025-05-21: 2; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.3 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-15: 3; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.4 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-15: 3; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.5 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-15: 3; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.6 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-15: 3; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.7 | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-15: 3; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.8 | lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-15: 1; 2025-05-16: 2; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.9 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-16: 3; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.10 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-16: 3; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.11 | lt002_instrument | DT_RFRNC | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-16: 3; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.12 | lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | Neyond | 11 | 1.375 | 6 | 0.75 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-19: 6; 2025-05-20: 5; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.13 | lt002_instrument | INSTRMNT_ID | Neyond | 7 | 0.875 | 7 | 0.875 |  |  |  | 0 | 2025-05-16: 5; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-19: 2; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2. | Testes - Entrega 2 | [9 empty] | 0 | 2025-05-12: ; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.1 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | Neyond | 5 | 0.625 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-21: 5; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.2 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | Neyond | 5 | 0.625 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-21: 1; 2025-05-22: 4; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.3 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | Neyond | 5 | 0.625 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-22: 4; 2025-05-23: 1; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.4 | lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | Neyond | 5 | 0.625 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-23: 5; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.5 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | Neyond | 5 | 0.625 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-23: 2; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 3; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.6 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | Neyond | 5 | 0.625 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 5; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.7 | lt004_protection | UNIVERSO | Neyond | 6 | 0.75 | 0.5 | 0.0625 |  |  |  | 0.5 | 2025-05-14: 0.5; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-21: 6; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.8 | lt004_protection | TYP_VHCL | Neyond | 9 | 1.125 | 1 | 0.125 |  |  |  | 1 | 2025-05-14: 1; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-21: 2; 2025-05-22: 7; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.9 | lt007_instr_activity | UNIVERSO | Neyond | 16 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-22: 1; 2025-05-23: 8; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 7; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.10 | lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | Neyond | 11 | 1.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-27: 8; 2025-05-28: 3; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.11 | lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | Neyond | 9 | 1.125 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-28: 5; 2025-05-29: 4; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.12 | lt007_instr_activity | COD_SOC | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-27: 3; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.13 | lt007_instr_activity | DT_RFRNC | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-27: 3; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.14 | lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 1; 2025-05-27: 2; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3. | Testes - Entrega 3 | [10 empty] | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-19: ; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.1 | lt002_instrument | AVRG_BLNC | Neyond | 5 | 0.625 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-29: 4; 2025-05-30: 1; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.2 | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | Neyond | 5 | 0.625 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-30: 5; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.3 | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | Neyond | 1 | 0.125 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-30: 1; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.4 | lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | Neyond | 5 | 0.625 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-29: 4; 2025-05-30: 1; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.5 | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-30: 3; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.6 | lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-28: 3; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.7 | lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-28: 3; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.8 | lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-28: 2; 2025-05-29: 1; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.9 | lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-29: 3; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.10 | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-30: 3; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.11 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | Neyond | 5 | 0.625 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: 5; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.12 | lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-30: 2; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: 1; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4. | Testes - Entrega 4 | [10 empty] | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: ; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.1 | lt002_instrument | BSNSS_AREA | Neyond | 5 | 0.625 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: 2; 2025-06-03: 3; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.2 | lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-03: 3; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.3 | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | Neyond | 5 | 0.625 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-03: 2; 2025-06-04: 3; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.4 | lt002_instrument | CCF | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-04: 3; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.5 | lt002_instrument | COD_SOC | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-04: 2; 2025-06-05: 1; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.6 | lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-05: 3; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.7 | lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | Neyond | 5 | 0.625 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-05: 4; 2025-06-06: 1; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.8 | lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | Neyond | 5 | 0.625 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-06: 5; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.9 | lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | Neyond | 5 | 0.625 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-06: 2; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-09: 3; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.10 | lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | Neyond | 5 | 0.625 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-09: 5; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.11 | lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-11: 3; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.12 | lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-11: 3; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.13 | lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | Neyond | 7 | 0.875 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-11: 2; 2025-06-12: 5; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.14 | lt004_protection | COD_SOC | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-12: 3; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.15 | lt004_protection | DT_RFRNC | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-16: 3; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.16 | lt004_protection | PRTCTN_ID | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-16: 3; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.17 | lt004_protection | TYP_PRTCTN | Neyond | 5 | 0.625 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-16: 5; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.18 | lt004_protection | PRTCTN_VL | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-16: 3; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.19 | lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | Neyond | 7 | 0.875 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-16: 2; 2025-06-17: 5; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.20 | lt006_instr_protection | UNIVERSO | Neyond | 6 | 0.75 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-17: 6; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.21 | lt006_instr_protection | COD_SOC | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-17: 3; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.22 | lt006_instr_protection | DT_RFRNC | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-17: 2; 2025-06-18: 1; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.23 | lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-18: 3; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.24 | lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-18: 3; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.25 | lt006_instr_protection | TYP_RLTN | Neyond | 9 | 1.125 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-18: 1; 2025-06-20: 8; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.26 | lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | Neyond | 13 | 1.625 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 8; 2025-06-24: 5; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
5. | Testes - Entrega 5 | [10 empty] | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: ; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
5.1 | lt002_instrument | EAD | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-24: 3; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
5.2 | lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-25: 3; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
5.3 | lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-25: 3; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
5.4 | lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | Neyond | 5 | 0.625 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-25: 2; 2025-06-26: 3; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
5.5 | lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-26: 3; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
5.6 | lt002_instrument | RWA | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-26: 2; 2025-06-27: 1; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
5.7 | lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | Neyond | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-27: 3; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
5.8 | lt002_instrument | IDCMB | Neyond | 11 | 1.375 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-27: 4; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-06-30: 7; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
6. | Re-Testes | [10 empty] | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: ; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
6.1 | Re-Testes às correções efetuadas |  | Neyond | 81.4 | 5.0875 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-06-30: 9; 2025-07-01: 16; 2025-07-02: 16; 2025-07-03: 16; 2025-07-04: 16; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-07: 8.4; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
7. | Documentação | [10 empty] | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: ; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
7.1 | Atualização do documento de especificação |  | Neyond | 80 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | -8.4 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-07: 7.6; 2025-07-08: 16; 2025-07-09: 16; 2025-07-10: 16; 2025-07-11: 16; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
Formulas:
Tempo Real = SUMPRODUCT((COLUMN([Semana 1]:BY18)>=MIN(IF([Semana 1]:BY18<>"",COLUMN([Semana 1]:BY18))))*(O16:BY16<=TODAY())*([Semana 1]:BY18))
Status = SUMPRODUCT((O16:Q16<=TODAY())*([Semana 1]:Q18))/[Tempo Previsto]
colocar a lt007 mais para a frente pois no pilar 3 ainda estão a validar erros

## Detalhe Entregas e Status
[6 empty] | Entrega IT | [5 empty] | Re-testes
Tabela | Campo | Structural | Green Dashboard | Pillar III ESG | Entrega Neyond | Data Prevista | Data Real | Atraso (em dias) | # Incidências | Re-especificação Neyond | Correção IT | Dt c/ Pedido Correção | Dt Prevista Correção | Dt Efetiva Correção | Status Atual | Status Anterior
lt002_instrument | UNIVERSO | - | - | - | Package 1 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | [5 empty] | 2. Em Teste
lt002_instrument | AVRG_BLNC | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-19 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | NW_BSNSS | N | Y | Y | Package 5 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | N | Y | Y | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | N | Y | Y | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-19 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | BSNSS_AREA | N | Y | N | Package 5 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-19 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | N | Y | Y | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-19 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | CCF | Y | Y | N | Package 2 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | EAD | Y | Y | N | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | COD_SOC | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | DT_RFRNC | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | Y | Y | N | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | Y | Y | N | Package 2 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | RWA | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | Y | Y | N | Package 2 | 2025-05-19 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | Y | Y | Y | Package 5 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | IDCMB | Y | Y | Y | Package 7 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | N | Y | Y | Package 5 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | INSTRMNT_ID | Y | Y | Y | Package 5 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | [5 empty] | 2. Em Teste
lt004_protection | UNIVERSO | - | - | - | Package 3 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | [5 empty] | 1. Concluído
lt004_protection | COD_SOC | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt004_protection | DT_RFRNC | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt004_protection | PRTCTN_ID | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt004_protection | TYP_PRTCTN | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt004_protection | PRTCTN_VL | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt004_protection | TYP_VHCL | N | Y | Y | Package 7 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | [5 empty] | 2. Em Teste
lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | N | Y | N | Package 7 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | UNIVERSO | - | - | - | Package 3 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | COD_SOC | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | DT_RFRNC | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | TYP_RLTN | N | Y | Y | Package 7 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt007_instr_activity | UNIVERSO | - | - | - | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | N | Y | Y | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | N | Y | Y | Package 7 | 2025-05-26 |  | N/A | 0 | [5 empty] | 7. Por Entregar
lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | N | Y | Y | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | COD_SOC | N | Y | Y | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | DT_RFRNC | N | Y | Y | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | N | Y | Y | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. Por Iniciar

## Detalhe Testes
[5 empty] | 2025-05-12 |  | Tracking da evolução do # incidências (Data das entregas de IT)
Tabela | Campo | Tipologia de Teste | Complexidade | Horas Estimadas | # Incidências | Notas | 2025-05-12
lt002_instrument | UNIVERSO | 1. Teste de universo | Alta | 16
lt002_instrument | AVRG_BLNC | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4
lt002_instrument | AVRG_BLNC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | NW_BSNSS | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4
lt002_instrument | NW_BSNSS | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | BSNSS_AREA | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2
lt002_instrument | BSNSS_AREA | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | BSNSS_AREA | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2
lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2
lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2
lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2
lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2
lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2
lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4
lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2
lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2
lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | IDCMB | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Alta | 8
lt002_instrument | IDCMB | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | IDCMB | 5. Teste comparativos com LT | Alta | 2
lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Alta | 8
lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2
lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | CCF | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt002_instrument | CCF | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | EAD | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt002_instrument | EAD | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | COD_SOC | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt002_instrument | COD_SOC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | DT_RFRNC | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt002_instrument | DT_RFRNC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2
lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2
lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2
lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2
lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2
lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | RWA | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt002_instrument | RWA | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4
lt002_instrument | INSTRMNT_ID | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt002_instrument | INSTRMNT_ID | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt002_instrument | INSTRMNT_ID | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4
lt004_protection | UNIVERSO | 1. Teste de universo | Média | 6 | 0 |  | 0
lt004_protection | COD_SOC | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt004_protection | COD_SOC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt004_protection | DT_RFRNC | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt004_protection | DT_RFRNC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt004_protection | PRTCTN_ID | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt004_protection | PRTCTN_ID | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt004_protection | TYP_PRTCTN | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt004_protection | TYP_PRTCTN | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt004_protection | TYP_PRTCTN | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2
lt004_protection | PRTCTN_VL | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt004_protection | PRTCTN_VL | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt004_protection | TYP_VHCL | 5. Teste comparativos com LT | Média | 2
lt004_protection | TYP_VHCL | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | 0 |  | 0
lt004_protection | TYP_VHCL | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2 | 0 |  | 0
lt004_protection | TYP_VHCL | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4 | 0 |  | 0
lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2
lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4
lt006_instr_protection | UNIVERSO | 1. Teste de universo | Média | 6
lt006_instr_protection | COD_SOC | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2
lt006_instr_protection | COD_SOC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt006_instr_protection | DT_RFRNC | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2
lt006_instr_protection | DT_RFRNC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2
lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2
lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt006_instr_protection | TYP_RLTN | 5. Teste comparativos com LT | Média | 2
lt006_instr_protection | TYP_RLTN | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt006_instr_protection | TYP_RLTN | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2
lt006_instr_protection | TYP_RLTN | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4
lt007_instr_activity | UNIVERSO | 1. Teste de universo | Alta | 16
lt007_instr_activity | COD_SOC | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt007_instr_activity | COD_SOC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt007_instr_activity | DT_RFRNC | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt007_instr_activity | DT_RFRNC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2
lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4
lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2
lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | 5. Teste comparativos com LT | Média | 2
lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Alta | 8
lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2
lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | 5. Teste comparativos com LT | Alta | 2
lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | 6. Validação de formatos | Baixa | 1
lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Alta | 8
lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | 5. Teste comparativos com LT | Alta | 2
lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | 6. Validação de formatos | Baixa | 1

## Aux Testes_Status
Descrição das tipologias de testes aplicadas:
Categoria do Teste | Descrição
1. Teste de universo | 1. Validação de universo de contratos (quando comparado âmbito "CDG" e "PM", e numero de registos) 2. Controlos sobre o desdobramento de chaves nas relações FR-MIS
3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | A partir da simulação realizada, comparar resultados com a implementação de IT.
4. Validação de parametrizações | A partir da simulação realizada, comparar com as parametrizações implementadas por IT.
5. Teste comparativos com LT | Garantir que a informação do campo da LT-ESTR âmbito 'PM' está espelhado no âmbito 'CDG'.
6. Validação de formatos | Validação de formato de acordo com o que é esperado pela Corporação (incluindo validação de codelists, missing e default values) Validar especificação e controlos da especificação vs o que está implementado
Status para Testes/Re-Testes
Status | Descrição
1. Concluído | Campo concluído com sucesso.
2. Em Teste | Campo em teste pela equipa Neyond.
3. Em Re-especificação | Campo em re-especificação pela equipa Neyond.
4. Em Correção | Campo em correção pela equipa IT.
5. Em Re-teste | Campo em re-teste pela equipa Neyond.
6. Por Iniciar | Campo não iniciado pela equipa Neyond.
7. Por Entregar | Campo ainda não entregue para testes por parte da equipa de IT.