## Status Resumo
Sumário Executivo ¦ 11/jul a 17/jul
1 Inclui os campos classificados com o status "1. Concluído" e "4. Em Correção".
2 Inclui os campos classificados com o status "1. Concluído".
| Resumo das entregas da equipa de IT |  |  |  |  | Highlights
|  | Entregas IT |  |  | Campos em correção | 1. Encontram-se 3 campos em correção do lado da equipa de IT assim como o universo da tabela lt002_instrument. 2. O foco da equipa de testes durante a última semana foi: • Ajustar a simulação para a data de referência de junho/2025. • Validação das correções efetuadas pela equipa de IT referentes às entregas dos dias 11 e 16 de julho.
| Tabela | Planeado | Real | ∆
| lt002_instrument | 51 | 51 | 0 | 3
| lt004_protection | 7 | 7 | 0 | 0
| lt006_instr_protection | 5 | 5 | 0 | 0
| lt007_instr_activity | 6 | 6 | 0 | 0
| Total | 69 | 69 | 0 | 3
Tracking das incidências detetadas e correções efetuadas pela equipa de IT
| Tabela | Tema |  |  | Descritivo |  |  |  |  | Status Neyond | Status IT
| lt002_instrument | Universo |  |  | Identificação de contratos exclusivos entre a simulação da equipa de testes e a execução de IT |  |  |  |  | Comunicado | Done
| lt002_instrument | Campos provenientes de rentabilidade |  |  | Erro na forma como estava a ser aplicada a ponderação aos kpm para obtenção do valor em termos de chave FinRep (13 campos afetados) |  |  |  |  | Re-especificado | Done
| lt002_instrument | Campos "_CCRR" |  |  | Preenchimento com os valores default para os campos com o sufixo '_CCRR' |  |  |  |  | Done | Done
| lt002_instrument | Flg_intrbsnss |  |  | Preenchimento incorreto do campo. Encontra-se preenchido com 'N' e 'Miss'. Apenas o 'N' era admissível |  |  |  |  | Comunicado | Done
| lt002_instrument | Duplicação de linhas na tabela |  |  | Preenchimento duplicado de grande parte do universo da tabela - Afeta 12 campos |  |  |  |  | Comunicado | Em correção
| lt002_instrument | Incorreta aplicação de defaults |  |  | Preenchimento incorreto para as linhas onde se aplica o 'Default Value' e o 'Non Applicable Value' - Afeta 12 campos |  |  |  |  | Comunicado | Em correção
| lt004_protection | Flg_elctrc_vhcl |  |  | O campo não foi entregue na data prevista |  |  |  |  | Comunicado | Done
| lt004_protection | Preenchimento de campos |  |  | Preenchimento incorreto dos campos prtctn_vl e flg_elctrcl_vhcl. |  |  |  |  | Comunicado | Done
| lt006_instr_protection | Preenchimento de campos |  |  | Preenchimento incorreto do campo typ_rltn. |  |  |  |  | Comunicado | Done
| lt007_instr_activity | Universo |  |  | Diferenças detetadas entre o universo GD e o universo Pilar3. |  |  |  |  | Comunicado | Em correção
| lt007_instr_activity | Preenchimento de campos |  |  | Diferenças detetadas entre o preenchimento dos campos para o âmbito GD e Pilar3. |  |  |  |  | Comunicado | Em correção
| lt002_instrument | Preenchimento de campos |  |  | Diferenças detetadas entre a simulação da equipa de testes e a execução de IT para os campos typ_off_blnc_prdct, subportfolio_id, dflt_stts_instrmnt, typ_instrmnt, accntng_clssfctn, nw_bsnss, grss_intrst_incm, intrnl_trnsfr_rt. |  |  |  |  | Comunicado | Done
1. LT002_INSTRUMENT
| Resumo |  |  |  | Status (Campos) | 2025-07-17 | 2025-07-10 | ∆ | Highlights
[5 empty] | 1. Concluído | 31 | 31 | - | Dos 51 campos entregues por IT, encontram-se 3 em correção e 17 para re-teste.
[5 empty] | 2. Em Teste | 0 | 0 | -
[5 empty] | 3. Em Re-especificação | 0 | 0 | -
[5 empty] | 4. Em Correção | 3 | 3 | -
[5 empty] | 5. Em Re-teste | 17 | 17 | -
[5 empty] | 6. Por Iniciar | 0 | 0 | -
[5 empty] | 7. Por Entregar | 0 | 0 | -
[5 empty] | 8. Pendente | 0 | 0 | -
[5 empty] | Total | 51 | 51
[5 empty] | Status (Universo) | 2025-07-17
[5 empty] | lt002_instrument | em análise
2. LT004_PROTECTION
| Resumo |  |  |  | Status (Campos) | 2025-07-17 | 2025-07-10 | ∆ | Highlights
[5 empty] | 1. Concluído | 5 | 5 | - | Relativamente à tabela lt004_protection, foram efetuadas as seguintes validações: • Simulação equipa de testes vs Execução IT • Execução IT GD vs Execução IT Pilar 3 Encontram-se em re-teste os campos prtctn_vl e flg_elctrcl_vhcl.
[5 empty] | 2. Em Teste | 0 | 0 | -
[5 empty] | 3. Em Re-especificação | 0 | 0 | -
[5 empty] | 4. Em Correção | 0 | 0 | -
[5 empty] | 5. Em Re-teste | 2 | 2 | -
[5 empty] | 6. Por Iniciar | 0 | 0 | -
[5 empty] | 7. Por Entregar | 0 | 0 | -
[5 empty] | 8. Pendente | 0 | 0 | -
[5 empty] | Total | 7 | 7
[5 empty] | Status (Universo) | 2025-07-17
[5 empty] | lt004_protection | ok
3. LT006_INSTR_PROTECTION
| Resumo |  |  |  | Status (Campos) | 2025-07-17 | 2025-07-10 | ∆ | Highlights
[5 empty] | 1. Concluído | 4 | 4 | - | Relativamente à tabela lt006_protection, foram efetuadas as seguintes validações: • Simulação equipa de testes vs Execução IT • Execução IT GD vs Execução IT Pilar 3 Existe coerência entre a informação reportado em âmbito GD assim como em Pilar 3. Encontra-se para re-teste o o campo typ_rltn.
[5 empty] | 2. Em Teste | 0 | 0 | -
[5 empty] | 3. Em Re-especificação | 0 | 0 | -
[5 empty] | 4. Em Correção | 0 | 0 | -
[5 empty] | 5. Em Re-teste | 1 | 1 | -
[5 empty] | 6. Por Iniciar | 0 | 0 | -
[5 empty] | 7. Por Entregar | 0 | 0 | -
[5 empty] | 8. Pendente | 0 | 0 | -
[5 empty] | Total | 1 | 1
[5 empty] | Status (Universo) | 2025-07-17
[5 empty] | lt006_instr_protection | ok
4. LT007_INSTR_ACTIVITY
| Resumo |  |  |  | Status (Campos) | 2025-07-17 | 2025-07-10 | ∆ | Highlights
[5 empty] | 1. Concluído | 2 | 2 | - | Relativamente à tabela lt007_instr_activity, foram efetuadas as seguintes validações: • Execução IT GD vs Execução IT Pilar 3
[5 empty] | 2. Em Teste | 0 | 0 | -
[5 empty] | 3. Em Re-especificação | 0 | 0 | -
[5 empty] | 4. Em Correção | 0 | 0 | -
[5 empty] | 5. Em Re-teste | 2 | 2 | -
[5 empty] | 6. Por Iniciar | 0 | 0 | -
[5 empty] | 7. Por Entregar | 0 | 0 | -
[5 empty] | 8. Pendente | 2 | 2 | -
[5 empty] | Total | 4 | 4
[5 empty] | Status (Universo) | 2025-07-17
[5 empty] | lt007_instr_activity | em correção
vs
65,2%
Campos testados1
60,9%
Campos concluídos2

## Aux Gráficos (hidden)
Tabela | Campo | Status Atual | Tabela | lt002_instrument
lt002_instrument | UNIVERSO | 4. Em Correção | Campo | (Multiple Items) |  |  | Total campos | 69 | 65.22%
lt002_instrument | AVRG_BLNC | 5. Em Re-teste |  |  |  |  | Testados | 45 | 65.22%
lt002_instrument | NW_BSNSS | 5. Em Re-teste | Row Labels | Count of Status Atual |  |  | Concluidos | 42 | 60.87%
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | 5. Em Re-teste | 1. Concluído | 31 |  |  | Em correção | 3 | 4.348%
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | 5. Em Re-teste | 4. Em Correção | 3 |  |  | Em teste | 0 | 0%
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste | 17 |  |  | Por iniciar | 0 | 0%
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | 5. Em Re-teste |  |  |  |  | Em Re-teste | 22 | 31.88%
lt002_instrument | BSNSS_AREA | 4. Em Correção |  |  |  |  | Pendente | 2 | 2.899%
lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | 1. Concluído
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | 5. Em Re-teste
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | 1. Concluído
lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | 5. Em Re-teste
lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | 1. Concluído
lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | 1. Concluído | Tabela | lt004_protection
lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | 1. Concluído | Campo | (Multiple Items)
lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | 5. Em Re-teste
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | 1. Concluído | Row Labels | Count of Status Atual
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | 5. Em Re-teste | 1. Concluído | 5
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | 1. Concluído | 5. Em Re-teste | 2
lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | 1. Concluído
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | 1. Concluído
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | 5. Em Re-teste | Tabela | lt007_instr_activity | Tabela | lt006_instr_protection
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | 1. Concluído | Campo | (Multiple Items) | Campo | (Multiple Items)
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | 1. Concluído
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | 1. Concluído | Row Labels | Count of Status Atual | Row Labels | Count of Status Atual
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | 1. Concluído | 1. Concluído | 2 | 1. Concluído | 4
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | 1. Concluído | 5. Em Re-teste | 2 | 5. Em Re-teste | 1
lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | 1. Concluído | 8. Pendente | 2
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | 1. Concluído
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | 1. Concluído
lt002_instrument | CCF | 1. Concluído
lt002_instrument | EAD | 1. Concluído
lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | 5. Em Re-teste
lt002_instrument | COD_SOC | 1. Concluído
lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | 5. Em Re-teste
lt002_instrument | DT_RFRNC | 1. Concluído
lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | 5. Em Re-teste
lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | 1. Concluído
lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | 1. Concluído
lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | 4. Em Correção
lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | 1. Concluído
lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | 1. Concluído
lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | 5. Em Re-teste
lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | 1. Concluído
lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | 1. Concluído
lt002_instrument | RWA | 5. Em Re-teste
lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | 1. Concluído
lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | 1. Concluído
lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | 1. Concluído
lt002_instrument | IDCMB | 4. Em Correção
lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | 5. Em Re-teste
lt002_instrument | INSTRMNT_ID | 1. Concluído
lt004_protection | UNIVERSO | 1. Concluído
lt004_protection | COD_SOC | 1. Concluído
lt004_protection | DT_RFRNC | 1. Concluído
lt004_protection | PRTCTN_ID | 1. Concluído
lt004_protection | TYP_PRTCTN | 1. Concluído
lt004_protection | PRTCTN_VL | 5. Em Re-teste
lt004_protection | TYP_VHCL | 1. Concluído
lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | 5. Em Re-teste
lt006_instr_protection | UNIVERSO | 1. Concluído
lt006_instr_protection | COD_SOC | 1. Concluído
lt006_instr_protection | DT_RFRNC | 1. Concluído
lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | 1. Concluído
lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | 1. Concluído
lt006_instr_protection | TYP_RLTN | 5. Em Re-teste
lt007_instr_activity | UNIVERSO | 8. Pendente
lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | 5. Em Re-teste
lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | 5. Em Re-teste
lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | 8. Pendente
lt007_instr_activity | COD_SOC | 1. Concluído
lt007_instr_activity | DT_RFRNC | 1. Concluído
lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | 8. Pendente

## MacroPlano
Legenda:
« | Entregas da equipa de IT
♦ | Reuniões de PdS com cliente
3 | Tempo estimado para a realização da atividade
Feriados
|  |  |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9
ID | Atividade |  | Owner | 12/mai a 15/mai |  | 16/mai a 22/mai |  |  | 23/mai a 29/mai |  |  | 30/mai a 05/jun |  |  | 06/jun a 13/jun |  | 16/jun a 20/jun |  | 23/jun a 26/jun |  | 27/jun a 03/jul |  | 04/jul a 11/jul
0. | Gestão
0.1 | SetUp |  | Neyond
0.2 | Reuniões de PdS |  | Neyond/CdG/IT |  | ♦ |  |  | ♦ |  |  | ♦ |  |  | ♦ |  | ♦ |  | ♦ |  | ♦ |  | ♦ |  | ♦
1. | Testes - Entrega 1 |  |  | «
1.1 | lt002_instrument | UNIVERSO | Neyond
1.2 | lt002_instrument | NW_BSNSS | Neyond
1.3 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | Neyond
1.4 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | Neyond
1.5 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | Neyond
1.6 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | Neyond
1.7 | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | Neyond
1.8 | lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | Neyond
1.9 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | Neyond
1.10 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | Neyond
1.11 | lt002_instrument | DT_RFRNC | Neyond
1.12 | lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | Neyond
1.13 | lt002_instrument | INSTRMNT_ID | Neyond
2. | Testes - Entrega 2 |  |  | «
2.1 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | Neyond
2.2 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | Neyond
2.3 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | Neyond
2.4 | lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | Neyond
2.5 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | Neyond
2.6 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | Neyond
2.7 | lt004_protection | UNIVERSO | Neyond
2.8 | lt004_protection | TYP_VHCL | Neyond
2.9 | lt007_instr_activity | UNIVERSO | Neyond
2.10 | lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | Neyond
2.11 | lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | Neyond
2.12 | lt007_instr_activity | COD_SOC | Neyond
2.13 | lt007_instr_activity | DT_RFRNC | Neyond
2.14 | lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | Neyond
3. | Testes - Entrega 3 | [5 empty] | «
3.1 | lt002_instrument | AVRG_BLNC | Neyond
3.2 | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | Neyond
3.3 | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | Neyond
3.4 | lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | Neyond
3.5 | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | Neyond
3.6 | lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | Neyond
3.7 | lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | Neyond
3.8 | lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | Neyond
3.9 | lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | Neyond
3.10 | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | Neyond
3.11 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | Neyond
3.12 | lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | Neyond
4. | Testes - Entrega 4 | [8 empty] | «
4.1 | lt002_instrument | BSNSS_AREA | Neyond
4.2 | lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | Neyond
4.3 | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | Neyond
4.4 | lt002_instrument | CCF | Neyond
4.5 | lt002_instrument | COD_SOC | Neyond
4.6 | lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | Neyond
4.7 | lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | Neyond
4.8 | lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | Neyond
4.9 | lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | Neyond
4.10 | lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | Neyond
4.11 | lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | Neyond
4.12 | lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | Neyond
4.13 | lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | Neyond
4.14 | lt004_protection | COD_SOC | Neyond
4.15 | lt004_protection | DT_RFRNC | Neyond
4.16 | lt004_protection | PRTCTN_ID | Neyond
4.17 | lt004_protection | TYP_PRTCTN | Neyond
4.18 | lt004_protection | PRTCTN_VL | Neyond
4.19 | lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | Neyond
4.20 | lt006_instr_protection | UNIVERSO | Neyond
4.21 | lt006_instr_protection | COD_SOC | Neyond
4.22 | lt006_instr_protection | DT_RFRNC | Neyond
4.23 | lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | Neyond
4.24 | lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | Neyond
4.25 | lt006_instr_protection | TYP_RLTN | Neyond
4.26 | lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | Neyond
5. | Testes - Entrega 5 | [11 empty] | «
5.1 | lt002_instrument | EAD | Neyond
5.2 | lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | Neyond
5.3 | lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | Neyond
5.4 | lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | Neyond
5.5 | lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | Neyond
5.6 | lt002_instrument | RWA | Neyond
5.7 | lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | Neyond
5.8 | lt002_instrument | IDCMB | Neyond
6. | Re-Testes
6.1 | Re-Testes às correções efetuadas |  | Neyond
7. | Documentação
7.1 | Atualização do documento de especificação |  | Neyond

## MacroPlano Equipa (hidden)
Legenda:
« | Entregas da equipa de IT
♦ | Reuniões de PdS com cliente
3 | Tempo estimado para a realização da atividade | [8 empty] | FTE's |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Feriados | [8 empty] | SUM(FTE's) |  | 2 | 2 | 2.1875 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
0 | Fins-de-semana | [8 empty] | VAL |  | 0 | 0 | -0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sai
|  |  |  | Tempo Previsto |  | Tempo Real |  | Status |  |  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9
ID | Atividade |  | Owner | Horas | Dias | Horas | Dias | Previsto | Real | Desvio (%) | Val | time axis 2025-05-12 to 2025-07-13
0. | Gestão | [10 empty] | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
0.1 | SetUp |  | Neyond | 48 | 3 | 48 | 3 | 100% | 100% | 0% | 0 | 2025-05-12: 16; 2025-05-13: 16; 2025-05-14: 16; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
0.2 | Reuniões de PdS |  | Neyond/CdG/IT | 9 | 1.125 | [6 empty] | 2025-05-15: ♦; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-22: ♦; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-29: ♦; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-05: ♦; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-12: ♦; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-18: ♦; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-26: ♦; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-03: ♦; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-10: ♦; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1. | Testes - Entrega 1 | [10 empty] | 2025-05-12: «; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.1 | lt002_instrument | UNIVERSO | Neyond | 16 | 2 | 16 | 2 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-19: 8; 2025-05-20: 8; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.2 | lt002_instrument | NW_BSNSS | Neyond | 5 | 0.625 | 5 | 0.625 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-20: 3; 2025-05-21: 2; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.3 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-15: 3; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.4 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-15: 3; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.5 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-15: 3; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.6 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-15: 3; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.7 | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-15: 3; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.8 | lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-15: 1; 2025-05-16: 2; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.9 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-16: 3; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.10 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-16: 3; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.11 | lt002_instrument | DT_RFRNC | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-16: 3; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.12 | lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | Neyond | 11 | 1.375 | 11 | 1.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-19: 6; 2025-05-20: 5; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
1.13 | lt002_instrument | INSTRMNT_ID | Neyond | 7 | 0.875 | 7 | 0.875 |  |  |  | 0 | 2025-05-16: 5; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-19: 2; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2. | Testes - Entrega 2 | [9 empty] | 0 | 2025-05-12: «; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.1 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | Neyond | 5 | 0.625 | 5 | 0.625 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-21: 5; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.2 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | Neyond | 5 | 0.625 | 5 | 0.625 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-21: 1; 2025-05-22: 4; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.3 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | Neyond | 5 | 0.625 | 5 | 0.625 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-22: 4; 2025-05-23: 1; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.4 | lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | Neyond | 5 | 0.625 | 5 | 0.625 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-23: 5; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.5 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | Neyond | 5 | 0.625 | 5 | 0.625 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-23: 2; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 3; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.6 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | Neyond | 5 | 0.625 | 5 | 0.625 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 5; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.7 | lt004_protection | UNIVERSO | Neyond | 6 | 0.75 | 6.5 | 0.8125 |  |  |  | 0.5 | 2025-05-14: 0.5; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-21: 6; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.8 | lt004_protection | TYP_VHCL | Neyond | 9 | 1.125 | 10 | 1.25 |  |  |  | 1 | 2025-05-14: 1; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-21: 2; 2025-05-22: 7; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.9 | lt007_instr_activity | UNIVERSO | Neyond | 16 | 2 | 16 | 2 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-18: 3; 2025-06-20: 8; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 5; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.10 | lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | Neyond | 11 | 1.375 | 11 | 1.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-24: 2; 2025-06-25: 8; 2025-06-26: 1; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.11 | lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | Neyond | 9 | 1.125 | 9 | 1.125 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-26: 7; 2025-06-27: 2; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.12 | lt007_instr_activity | COD_SOC | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-24: 3; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.13 | lt007_instr_activity | DT_RFRNC | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-24: 3; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
2.14 | lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 3; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3. | Testes - Entrega 3 | [10 empty] | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-19: «; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.1 | lt002_instrument | AVRG_BLNC | Neyond | 5 | 0.625 | 5 | 0.625 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-22: 1; 2025-05-23: 4; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.2 | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | Neyond | 5 | 0.625 | 5 | 0.625 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-23: 4; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 1; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.3 | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | Neyond | 1 | 0.125 | 1 | 0.125 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 1; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.4 | lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | Neyond | 5 | 0.625 | 5 | 0.625 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 5; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.5 | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 1; 2025-05-27: 2; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.6 | lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-27: 3; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.7 | lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-27: 3; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.8 | lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-27: 3; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.9 | lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-27: 3; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.10 | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-27: 2; 2025-05-28: 1; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.11 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | Neyond | 5 | 0.625 | 5 | 0.625 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-28: 5; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
3.12 | lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-28: 3; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4. | Testes - Entrega 4 | [10 empty] | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: «; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.1 | lt002_instrument | BSNSS_AREA | Neyond | 5 | 0.625 | 5 | 0.625 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-28: 5; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.2 | lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-28: 2; 2025-05-29: 1; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.3 | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | Neyond | 5 | 0.625 | 5 | 0.625 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-29: 5; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.4 | lt002_instrument | CCF | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-29: 3; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.5 | lt002_instrument | COD_SOC | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-29: 3; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.6 | lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-29: 3; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.7 | lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | Neyond | 5 | 0.625 | 5 | 0.625 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-29: 1; 2025-05-30: 4; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.8 | lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | Neyond | 5 | 0.625 | 5 | 0.625 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-30: 5; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.9 | lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | Neyond | 5 | 0.625 | 5 | 0.625 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-30: 5; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.10 | lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | Neyond | 5 | 0.625 | 5 | 0.625 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-30: 2; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: 3; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.11 | lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: 3; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.12 | lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: 2; 2025-06-03: 1; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.13 | lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | Neyond | 7 | 0.875 | 7 | 0.875 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-03: 7; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.14 | lt004_protection | COD_SOC | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-04: 3; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.15 | lt004_protection | DT_RFRNC | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-04: 3; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.16 | lt004_protection | PRTCTN_ID | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-04: 2; 2025-06-05: 1; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.17 | lt004_protection | TYP_PRTCTN | Neyond | 5 | 0.625 | 5 | 0.625 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-05: 5; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.18 | lt004_protection | PRTCTN_VL | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-05: 2; 2025-06-06: 1; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.19 | lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | Neyond | 7 | 0.875 | 7 | 0.875 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-06: 7; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.20 | lt006_instr_protection | UNIVERSO | Neyond | 6 | 0.75 | 6 | 0.75 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-09: 6; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.21 | lt006_instr_protection | COD_SOC | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-09: 2; 2025-06-11: 1; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.22 | lt006_instr_protection | DT_RFRNC | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-11: 3; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.23 | lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-11: 3; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.24 | lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-11: 1; 2025-06-12: 2; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.25 | lt006_instr_protection | TYP_RLTN | Neyond | 9 | 1.125 | 9 | 1.125 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-12: 6; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-16: 3; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
4.26 | lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | Neyond | 13 | 1.625 | 13 | 1.625 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-27: 6; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-06-30: 7; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
5. | Testes - Entrega 5 | [10 empty] | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: «; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
5.1 | lt002_instrument | EAD | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-16: 3; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
5.2 | lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-16: 3; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
5.3 | lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-16: 3; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
5.4 | lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | Neyond | 5 | 0.625 | 5 | 0.625 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-16: 4; 2025-06-17: 1; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
5.5 | lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-17: 3; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
5.6 | lt002_instrument | RWA | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-17: 3; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
5.7 | lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | Neyond | 3 | 0.375 | 3 | 0.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-17: 3; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
5.8 | lt002_instrument | IDCMB | Neyond | 11 | 1.375 | 11 | 1.375 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-17: 6; 2025-06-18: 5; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
6. | Re-Testes | [10 empty] | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: «; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
6.1 | Re-Testes às correções efetuadas |  | Neyond | 81.4 | 5.0875 | 81.4 | 10.175 |  |  |  | 0 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-06-30: 9; 2025-07-01: 16; 2025-07-02: 16; 2025-07-03: 16; 2025-07-04: 16; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-07: 8.4; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
7. | Documentação | [10 empty] | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: «; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
7.1 | Atualização do documento de especificação |  | Neyond | 80 | 10 | 71.6 | 8.95 |  |  |  | -8.4 | 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-07: 7.6; 2025-07-08: 16; 2025-07-09: 16; 2025-07-10: 16; 2025-07-11: 16; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0
Formulas:
Tempo Real = SUMPRODUCT((COLUMN([Semana 1]:BY18)>=MIN(IF([Semana 1]:BY18<>"",COLUMN([Semana 1]:BY18))))*(O16:BY16<=TODAY())*([Semana 1]:BY18))
Status = SUMPRODUCT((O16:Q16<=TODAY())*([Semana 1]:Q18))/[Tempo Previsto]

## Detalhe Entregas e Status
[8 empty] | Entrega IT | [5 empty] | Re-testes
| Tabela | Campo | Concat | Structural | Green Dashboard | Pillar III ESG | Entrega Neyond | Data Prevista | Data Real | Atraso (em dias) | # Incidências | Re-especificação Neyond | Correção IT | Dt c/ Pedido Correção | Dt Prevista Correção | Dt c/ Novo Pedido Correção | Comentários | Status Atual | Status Anterior
| lt002_instrument | UNIVERSO | lt002_instrumentUNIVERSO | - | - | - | Package 1 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | #N/A | Não | Sim | 2025-06-06 | 2025-07-11 |  | Enviadas incidências no dia 15/jul | 4. Em Correção | 4. Em Correção
| lt002_instrument | AVRG_BLNC | lt002_instrumentAVRG_BLNC | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | #N/A | Sim | Sim | 2025-05-26 | 2025-07-08 |  |  | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste
x | lt002_instrument | NW_BSNSS | lt002_instrumentNW_BSNSS | N | Y | Y | Package 5 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | #N/A |  |  |  | 2025-07-11 |  | nok | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste
x | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | lt002_instrumentGRSS_INTRST_INCM | N | Y | Y | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | #N/A | Sim | Sim | 2025-05-26 | 2025-07-11 |  | nok | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste
x | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_INCM | N | Y | Y | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | #N/A | Sim | Sim | 2025-05-26 | 2025-07-11 |  | nok | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste
| lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | lt002_instrumentINTRNL_TRNSFR_RT | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | #N/A | Sim | Sim | 2025-05-26 | 2025-07-11 |  | nok | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste
| lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | lt002_instrumentNT_LN_LSS_PRVSN | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | #N/A | Sim | Sim | 2025-05-26 | 2025-07-16 |  |  | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste
| lt002_instrument | BSNSS_AREA | lt002_instrumentBSNSS_AREA | N | Y | N | Package 5 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A |  |  | 2025-06-25 | 2025-07-11 |  | nok | 4. Em Correção | 4. Em Correção
| lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | lt002_instrumentMNGMNT_PRDCT | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | #N/A |  |  | 2025-06-25 | 2025-07-11 |  | 60 NOK devido a diferenças na BA | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_EXPNS | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | #N/A | Sim | Sim | 2025-05-26 | 2025-07-11 |  | nok | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste
| lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | lt002_instrumentGNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | #N/A | Sim | Sim | 2025-05-26 | 18/jun e 26/jun |  |  | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | lt002_instrumentFLG_INTRBSNSS | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | #N/A | Não | Sim | 2025-05-27 | 2025-07-16 |  |  | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste
| lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | lt002_instrumentINTRBSNSS_ADJ_COD | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | lt002_instrumentCOD_SOC_DSTNTN | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | lt002_instrumentBSNSS_AREA_DSTNTN | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | lt002_instrumentAVRG_BLNC_OFF_BLNC | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | #N/A | Sim | Sim | 2025-05-26 | 2025-07-08 |  |  | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste
| lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | lt002_instrumentINTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
x | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | N | Y | Y | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | #N/A | Sim | Sim | 2025-05-26 | 2025-07-11 |  | nok | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste
| lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | #N/A | Sim | Sim | 2025-05-26 | 2025-07-11 |  | ok para univ comum | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | lt002_instrumentRWA_OFF_BLNC | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A |  |  | 2025-06-25 | 2025-07-11 |  | ok para univ comum | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | lt002_instrumentGRSS_INTRST_EXPNS | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | #N/A | Sim | Sim | 2025-05-26 | 18/jun e 26/jun |  |  | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | lt002_instrumentNT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A | Sim | Sim | 2025-05-26 | 2025-07-16 |  |  | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste
| lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | lt002_instrumentGRSS_INTRST_INCM_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | lt002_instrumentGRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | lt002_instrumentGNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | lt002_instrumentBSNSS_AREA_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | #N/A | Não | Sim | 2025-06-17 |  |  |  | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | CCF | lt002_instrumentCCF | Y | Y | N | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A | Não | Sim | 2025-06-06 | 2025-07-08 |  |  | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | EAD | lt002_instrumentEAD | Y | Y | N | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | #N/A | Não | Sim | 2025-06-06 | 2025-07-08 |  |  | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | lt002_instrumentTYP_OFF_BLNC_PRDCT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | #N/A |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-16 |  |  | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste
| lt002_instrument | COD_SOC | lt002_instrumentCOD_SOC | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | lt002_instrumentSUBPORTFOLIO_ID | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-16 |  |  | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste
| lt002_instrument | DT_RFRNC | lt002_instrumentDT_RFRNC | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | lt002_instrumentDFLT_STTS_INSTRMNT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-11 |  |  | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste
| lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | lt002_instrumentIMPRMNT_STTS | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A | Não | Sim | 2025-06-06 | 2025-07-08 |  |  | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | lt002_instrumentPRFRMNG_STTS | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A | Não | Sim | 2025-06-06 | 2025-07-08 |  |  | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | lt002_instrumentTYP_INSTRMNT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-16 |  | Ainda não foi entregue | 4. Em Correção | 4. Em Correção
| lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | lt002_instrumentGRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A | Não | Sim | 2025-06-06 | 2025-07-08 |  |  | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | lt002_instrumentACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | #N/A | Não | Sim | 2025-06-06 | 2025-07-08 |  |  | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | lt002_instrumentACCNTNG_CLSSFCTN | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | #N/A |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-16 |  |  | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste
| lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | lt002_instrumentOFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | Y | Y | N | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | #N/A | Não | Sim | 2025-06-06 | 2025-07-08 |  |  | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | lt002_instrumentPRVSNS_OFF_BLNC_SHT | Y | Y | N | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A | Não | Sim | 2025-06-06 | 2025-07-08 |  |  | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | RWA | lt002_instrumentRWA | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | #N/A | Não | Sim | 2025-06-06 | 2025-07-08 |  | Tem várias incidências | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste
| lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | lt002_instrumentACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | #N/A | Não | Sim | 2025-06-06 | 2025-07-08 |  |  | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | lt002_instrumentCOD_SOC_INTRGRP | Y | Y | N | Package 2 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | lt002_instrumentLCL_INSTMRNT_ID | Y | Y | Y | Package 5 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt002_instrument | IDCMB | lt002_instrumentIDCMB | Y | Y | Y | Package 7 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | #N/A | [6 empty] | 4. Em Correção | 4. Em Correção
x | lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | lt002_instrumentCNCLLD_INSTRMNT_STTS | N | Y | Y | Package 5 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | #N/A | Sim | Sim | 2025-05-26 | 2025-07-16 |  | 10 NOK | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste
| lt002_instrument | INSTRMNT_ID | lt002_instrumentINSTRMNT_ID | Y | Y | Y | Package 5 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | #N/A | Não | Sim |  |  |  |  | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt004_protection | UNIVERSO | lt004_protectionUNIVERSO | - | - | - | Package 3 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt004_protection | COD_SOC | lt004_protectionCOD_SOC | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt004_protection | DT_RFRNC | lt004_protectionDT_RFRNC | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt004_protection | PRTCTN_ID | lt004_protectionPRTCTN_ID | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt004_protection | TYP_PRTCTN | lt004_protectionTYP_PRTCTN | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt004_protection | PRTCTN_VL | lt004_protectionPRTCTN_VL | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A | Não | Sim | 2025-06-17 | 2025-07-11 |  |  | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste
x | lt004_protection | TYP_VHCL | lt004_protectionTYP_VHCL | N | Y | Y | Package 7 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | lt004_protectionFLG_ELCTRC_VHCL | N | Y | N | Package 7 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 7 | #N/A | Não | Sim | 2025-06-17 | 2025-07-11 |  |  | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste
| lt006_instr_protection | UNIVERSO | lt006_instr_protectionUNIVERSO | - | - | - | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt006_instr_protection | COD_SOC | lt006_instr_protectionCOD_SOC | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt006_instr_protection | DT_RFRNC | lt006_instr_protectionDT_RFRNC | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | lt006_instr_protectionINSTRMNT_ID | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
| lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | lt006_instr_protectionPRTCTN_ID | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
x | lt006_instr_protection | TYP_RLTN | lt006_instr_protectionTYP_RLTN | N | Y | Y | Package 7 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A |  |  | 2025-06-18 | 2025-07-08 |  |  | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste
x | lt007_instr_activity | UNIVERSO | lt007_instr_activityUNIVERSO | - | - | - | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | #N/A |  |  | 2025-06-24 | TBD |  | Pendente de outras areas | 8. Pendente | 8. Pendente
x | lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | lt007_instr_activityPRCNTG_ACTVTY | N | Y | Y | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | #N/A |  |  | 2025-06-24 | 2025-07-08 |  |  | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste
x | lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | lt007_instr_activitySSTNBL_INDCTR | N | Y | Y | Package 7 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | #N/A |  |  | 2025-06-24 |  |  | Já foi disponibilizado no âmbito Pilar2, por isso já pode ser testado. | 5. Em Re-teste | 5. Em Re-teste
x | lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | lt007_instr_activitySSTNBL_CTGRY | N | Y | Y | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | #N/A |  |  | 2025-06-24 | 2025-07-11 |  |  | 8. Pendente | 8. Pendente
x | lt007_instr_activity | COD_SOC | lt007_instr_activityCOD_SOC | N | Y | Y | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
x | lt007_instr_activity | DT_RFRNC | lt007_instr_activityDT_RFRNC | N | Y | Y | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | #N/A | [6 empty] | 1. Concluído | 1. Concluído
x | lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | lt007_instr_activityINSTRMNT_ID | N | Y | Y | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | #N/A |  |  | 2025-06-24 | TBD |  | Pendente de outras areas | 8. Pendente | 8. Pendente

## Detalhe Testes (hidden)
[5 empty] | REVER FORMULA |  | Tracking da evolução do # incidências (Data das entregas de IT)
Tabela | Campo | Tipologia de Teste | Complexidade | Horas Estimadas | # Incidências | Notas | Dts Anteriores | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 2025-07-16
lt002_instrument | UNIVERSO | 1. Teste de universo | Alta | 16 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | AVRG_BLNC | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4 | #N/A | Foi enviada uma nova especificação | NOK | NOK
lt002_instrument | AVRG_BLNC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK | NOK
lt002_instrument | NW_BSNSS | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4 | #N/A | Em teste | NOK
lt002_instrument | NW_BSNSS | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4 | #N/A | IT estava calcular mal a ponderação quando o msaldo_final é zero (20/mai: "Já estivemos a validar e parece-nos um erro na forma como tínhamos interpretado a especificação das ponderações, quando o saldo final das chaves FR é zero estávamos a dividir sempre 1 pelo número de chaves, em vez do kpm em si, vamos corrigir") | NOK
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4 | #N/A | IT estava calcular mal a ponderação quando o msaldo_final é zero (20/mai: "Já estivemos a validar e parece-nos um erro na forma como tínhamos interpretado a especificação das ponderações, quando o saldo final das chaves FR é zero estávamos a dividir sempre 1 pelo número de chaves, em vez do kpm em si, vamos corrigir") | NOK
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4 | #N/A | IT estava calcular mal a ponderação quando o msaldo_final é zero (20/mai: "Já estivemos a validar e parece-nos um erro na forma como tínhamos interpretado a especificação das ponderações, quando o saldo final das chaves FR é zero estávamos a dividir sempre 1 pelo número de chaves, em vez do kpm em si, vamos corrigir") | NOK
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A | Foi enviada uma nova especificação | NOK
lt002_instrument | BSNSS_AREA | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | BSNSS_AREA | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | BSNSS_AREA | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2 | #N/A | Por iniciar | NOK |  | OK
lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK |  | OK
lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2 | #N/A |  | NOK |  | OK
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4 | #N/A | IT estava calcular mal a ponderação quando o msaldo_final é zero (20/mai: "Já estivemos a validar e parece-nos um erro na forma como tínhamos interpretado a especificação das ponderações, quando o saldo final das chaves FR é zero estávamos a dividir sempre 1 pelo número de chaves, em vez do kpm em si, vamos corrigir") | NOK
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2 | #N/A | IT estava calcular mal a ponderação quando o msaldo_final é zero (20/mai: "Já estivemos a validar e parece-nos um erro na forma como tínhamos interpretado a especificação das ponderações, quando o saldo final das chaves FR é zero estávamos a dividir sempre 1 pelo número de chaves, em vez do kpm em si, vamos corrigir") | NOK
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2 | #N/A | Com incidências | NOK
lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2 | #N/A | Ok | OK
lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2 | #N/A | Ok | OK
lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2 | #N/A | Ok | OK
lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4 | #N/A | Foi enviada uma nova especificação | NOK | NOK
lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK | NOK
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2 | #N/A | IT estava calcular mal a ponderação quando o msaldo_final é zero (20/mai: "Já estivemos a validar e parece-nos um erro na forma como tínhamos interpretado a especificação das ponderações, quando o saldo final das chaves FR é zero estávamos a dividir sempre 1 pelo número de chaves, em vez do kpm em si, vamos corrigir") | OK
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4 | #N/A | IT estava calcular mal a ponderação quando o msaldo_final é zero (20/mai: "Já estivemos a validar e parece-nos um erro na forma como tínhamos interpretado a especificação das ponderações, quando o saldo final das chaves FR é zero estávamos a dividir sempre 1 pelo número de chaves, em vez do kpm em si, vamos corrigir") | NOK
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4 | #N/A | IT estava calcular mal a ponderação quando o msaldo_final é zero (20/mai: "Já estivemos a validar e parece-nos um erro na forma como tínhamos interpretado a especificação das ponderações, quando o saldo final das chaves FR é zero estávamos a dividir sempre 1 pelo número de chaves, em vez do kpm em si, vamos corrigir") | NOK
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2 | #N/A | Os registos cancelados estão corretos, os restantos deviam estar com 11111111111 e estão com NULL | NOK |  | OK
lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK |  | OK
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4 | #N/A | IT estava calcular mal a ponderação quando o msaldo_final é zero (20/mai: "Já estivemos a validar e parece-nos um erro na forma como tínhamos interpretado a especificação das ponderações, quando o saldo final das chaves FR é zero estávamos a dividir sempre 1 pelo número de chaves, em vez do kpm em si, vamos corrigir") | NOK
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4 | #N/A | IT estava calcular mal a ponderação quando o msaldo_final é zero (20/mai: "Já estivemos a validar e parece-nos um erro na forma como tínhamos interpretado a especificação das ponderações, quando o saldo final das chaves FR é zero estávamos a dividir sempre 1 pelo número de chaves, em vez do kpm em si, vamos corrigir") | NOK
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2 | #N/A | Ok | OK
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2 | #N/A | Ok | OK
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2 | #N/A | Ok | OK
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2 | #N/A | Ok | OK
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2 | #N/A | Ok | OK
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2 | #N/A | Ok | OK
lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2 | #N/A | Ok | OK
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2 | #N/A | Ok | OK
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt002_instrument | IDCMB | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Alta | 8 | #N/A | ver especificação com o Diogo | NOK
lt002_instrument | IDCMB | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | IDCMB | 5. Teste comparativos com LT | Alta | 2 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Alta | 8 | #N/A | Necessário incluir na especificação o minimo da dinioper por chave FINREP | NOK | OK
lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2 | #N/A |  | NOK | OK
lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK | OK
lt002_instrument | CCF | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Em teste | NOK | OK
lt002_instrument | CCF | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK | OK
lt002_instrument | EAD | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Em teste | NOK | NOK
lt002_instrument | EAD | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK | NOK
lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Em teste | NOK
lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | COD_SOC | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Em teste | OK
lt002_instrument | COD_SOC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Em teste | NOK
lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | DT_RFRNC | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Ok | OK
lt002_instrument | DT_RFRNC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Em teste | NOK
lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Em teste | NOK | OK
lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK | OK
lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2 | #N/A |  | NOK | OK
lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Em teste | NOK | OK
lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK | OK
lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2 | #N/A |  | NOK | OK
lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Em teste | NOK
lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Em teste | NOK | NOK
lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK | NOK
lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Em teste | NOK | OK
lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK | OK
lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Em teste | NOK
lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Em teste | NOK | NOK
lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK | NOK
lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Em teste | NOK | NOK
lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK | NOK
lt002_instrument | RWA | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Em teste | NOK | NOK
lt002_instrument | RWA | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK | NOK
lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Em teste | NOK | NOK
lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK | NOK
lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Em teste | NOK
lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Ok, para o universo comum | NOK
lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4 | #N/A |  | NOK
lt002_instrument | INSTRMNT_ID | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Ok, para o universo comum | NOK
lt002_instrument | INSTRMNT_ID | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt002_instrument | INSTRMNT_ID | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4 | #N/A |  | NOK
lt004_protection | UNIVERSO | 1. Teste de universo | Média | 6 | #N/A |  | OK
lt004_protection | COD_SOC | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Foi também realizado um teste vs a nossa simulação | OK
lt004_protection | COD_SOC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt004_protection | DT_RFRNC | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Foi também realizado um teste vs a nossa simulação | OK
lt004_protection | DT_RFRNC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt004_protection | PRTCTN_ID | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Foi também realizado um teste vs a nossa simulação | OK
lt004_protection | PRTCTN_ID | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt004_protection | TYP_PRTCTN | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Foi também realizado um teste vs a nossa simulação | OK
lt004_protection | TYP_PRTCTN | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt004_protection | TYP_PRTCTN | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2 | #N/A |  | OK
lt004_protection | PRTCTN_VL | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A | Foi também realizado um teste vs a nossa simulação | NOK
lt004_protection | PRTCTN_VL | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt004_protection | TYP_VHCL | 5. Teste comparativos com LT | Média | 2 | #N/A | Foi também realizado um teste vs a nossa simulação | OK
lt004_protection | TYP_VHCL | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt004_protection | TYP_VHCL | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2 | #N/A |  | OK
lt004_protection | TYP_VHCL | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4 | #N/A |  | OK
lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2 | #N/A |  | NOK
lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4 | #N/A |  | NOK
lt006_instr_protection | UNIVERSO | 1. Teste de universo | Média | 6 | #N/A |  | OK
lt006_instr_protection | COD_SOC | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2 | #N/A | Foi apenas realizada a comparação vs Pilar3 | OK
lt006_instr_protection | COD_SOC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt006_instr_protection | DT_RFRNC | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2 | #N/A | Foi apenas realizada a comparação vs Pilar3 | OK
lt006_instr_protection | DT_RFRNC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2 | #N/A | Foi apenas realizada a comparação vs Pilar3 | OK
lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Baixa | 2 | #N/A | Foi apenas realizada a comparação vs Pilar3 | OK
lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt006_instr_protection | TYP_RLTN | 5. Teste comparativos com LT | Média | 2 | #N/A |  | OK | OK
lt006_instr_protection | TYP_RLTN | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK | OK
lt006_instr_protection | TYP_RLTN | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2 | #N/A |  | OK | OK
lt006_instr_protection | TYP_RLTN | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4 | #N/A |  | NOK | NOK
lt007_instr_activity | UNIVERSO | 1. Teste de universo | Alta | 16 | #N/A |  | NOK
lt007_instr_activity | COD_SOC | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A |  | OK
lt007_instr_activity | COD_SOC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt007_instr_activity | DT_RFRNC | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A |  | OK
lt007_instr_activity | DT_RFRNC | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | 5. Teste comparativos com LT | Baixa | 2 | #N/A |  | NOK
lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | OK
lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Média | 4 | #N/A |  | NOK
lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2 | #N/A |  | NOK
lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | 5. Teste comparativos com LT | Média | 2 | #N/A |  | NOK
lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Alta | 8 | #N/A |  | NOK
lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | 4. Validação de parametrizações | Baixa | 2 | #N/A |  | NOK
lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | 5. Teste comparativos com LT | Alta | 2 | #N/A |  | NOK
lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK
lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | 3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | Alta | 8 | #N/A |  | NOK
lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | 5. Teste comparativos com LT | Alta | 2 | #N/A |  | NOK
lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | 6. Validação de formatos | Baixa | 1 | #N/A |  | NOK

## Aux Testes_Status
Descrição das tipologias de testes aplicadas:
Categoria do Teste | Descrição
1. Teste de universo | 1. Validação de universo de contratos (quando comparado âmbito "CDG" e "PM", e numero de registos) 2. Controlos sobre o desdobramento de chaves nas relações FR-MIS
3. Testes comparativos (Espec. VS Impl.) | A partir da simulação realizada, comparar resultados com a implementação de IT.
4. Validação de parametrizações | A partir da simulação realizada, comparar com as parametrizações implementadas por IT.
5. Teste comparativos com LT | Garantir que a informação do campo da LT-ESTR âmbito 'PM' está espelhado no âmbito 'CDG'.
6. Validação de formatos | Validação de formato de acordo com o que é esperado pela Corporação (incluindo validação de codelists, missing e default values) Validar especificação e controlos da especificação vs o que está implementado
Status para Testes/Re-Testes
Status | Descrição
1. Concluído | Campo concluído com sucesso.
2. Em Teste | Campo em teste pela equipa Neyond.
3. Em Re-especificação | Campo em re-especificação pela equipa Neyond.
4. Em Correção | Campo em correção pela equipa IT.
5. Em Re-teste | Campo em re-teste pela equipa Neyond.
6. Por Iniciar | Campo não iniciado pela equipa Neyond.
7. Por Entregar | Campo ainda não entregue para testes por parte da equipa de IT.
8. Pendente | Campo pendente de correções em outros âmbitos

## Aux Simulações e Testes (hidden)
Âmbitos aplicáveis
Tabela | Campo | Structural | Green Dashboard | Pillar III ESG | Necessário Simular? | Universo a simular | Tipo de teste | Valor Expectável
lt002_instrument | UNIVERSO | - | - | - | - | - | - | -
lt002_instrument | AVRG_BLNC | N | Y | N | Sim | Comum PM + Cancelados | Simulação vs IT
lt002_instrument | NW_BSNSS | N | Y | Y | Sim | Comum PM + Cancelados | Simulação vs IT
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | N | Y | Y | Sim | Comum PM + Cancelados | Simulação vs IT
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | N | Y | Y | Sim | Comum PM + Cancelados | Simulação vs IT
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | N | Y | N | Sim | Comum PM + Cancelados | Simulação vs IT
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | N | Y | N | Sim | Comum PM + Cancelados | Simulação vs IT
lt002_instrument | BSNSS_AREA | N | Y | N | Sim | Comum PM + Cancelados | Simulação vs IT
lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | N | Y | N | Sim | Comum PM + Cancelados | Simulação vs IT
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | N | Y | N | Sim | Comum PM + Cancelados | Simulação vs IT
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | N | Y | N | Sim | Comum PM + Cancelados | Simulação vs IT
lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | N | Y | N | Não | - | Validação que IT tem sempre o mesmo valor para este campo de acordo com o que está na especificação | N
lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | N | Y | N | Não | - | Validação que IT tem sempre o mesmo valor para este campo de acordo com o que está na especificação | N/A
lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | N | Y | N | Não | - | Validação que IT tem sempre o mesmo valor para este campo de acordo com o que está na especificação | 00000
lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | N | Y | N | Não | - | Validação que IT tem sempre o mesmo valor para este campo de acordo com o que está na especificação | N/A
lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | N | Y | N | Sim | Comum PM + Cancelados | Simulação vs IT
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | N | Y | N | Não | - | Validação que IT tem sempre o mesmo valor para este campo de acordo com o que está na especificação | 11111111111
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | N | Y | Y | Sim | Comum PM + Cancelados | Simulação vs IT
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | N | Y | N | Sim | Comum PM + Cancelados | Simulação vs IT
lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | N | Y | N | Não | - | Validação que IT tem sempre o mesmo valor para este campo de acordo com o que está na especificação | 11111111111
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | N | Y | N | Sim | Comum PM + Cancelados | Simulação vs IT
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | N | Y | N | Sim | Comum PM + Cancelados | Simulação vs IT
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | N | Y | N | Não | - | Validação que IT tem sempre o mesmo valor para este campo de acordo com o que está na especificação | 11111111111
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | N | Y | N | Não | - | Validação que IT tem sempre o mesmo valor para este campo de acordo com o que está na especificação | 11111111111
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | N | Y | N | Não | - | Validação que IT tem sempre o mesmo valor para este campo de acordo com o que está na especificação | 11111111111
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | N | Y | N | Não | - | Validação que IT tem sempre o mesmo valor para este campo de acordo com o que está na especificação | 11111111111
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | N | Y | N | Não | - | Validação que IT tem sempre o mesmo valor para este campo de acordo com o que está na especificação | 11111111111
lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | N | Y | N | Não | - | Validação que IT tem sempre o mesmo valor para este campo de acordo com o que está na especificação | N/A
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | N | Y | N | Não | - | Validação que IT tem sempre o mesmo valor para este campo de acordo com o que está na especificação | 11111111111
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | N | Y | N | Não | - | Validação que IT tem sempre o mesmo valor para este campo de acordo com o que está na especificação | 11111111111
lt002_instrument | CCF | Y | Y | N | Não | - | Univ Cancelados: validar que IT colocou o valor de default estipulado pela Corporação Univ Comum PM: validar para todos os contratos que o valor é o mesmo entre âmbito PM e GD | Univ Cancelados: 11111111111
lt002_instrument | EAD | Y | Y | N | Não | - | Univ Cancelados: validar que IT colocou o valor de default estipulado pela Corporação Univ Comum PM: validar para todos os contratos que o valor é o mesmo entre âmbito PM e GD | Univ Cancelados: 11111111111
lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | Y | Y | Y | Sim | Cancelados | Univ Cancelados: comparar a nossa simulação com a execução de IT Univ Comum PM: validar para todos os contratos que o valor é o mesmo entre âmbito PM e GD | Para o universo de contratos cancelados obter o typ_off_blnc _prdct para a última data que o contrato apareceu na fr001 (garantir que a data é a mesma para os vários campos em que se aplica esta metodologia)
lt002_instrument | COD_SOC | Y | Y | Y | Não | - | Garantir que todos os contratos apresentam o mesmo código na execução de IT (00411) | 00411
lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | Y | Y | Y | Sim | Cancelados | Univ Cancelados: comparar a nossa simulação com a execução de IT Univ Comum PM: validar para todos os contratos que o valor é o mesmo entre âmbito PM e GD | Para o universo de contratos cancelados obter o subportfolio_id para a última data que o contrato apareceu na fr001 (garantir que a data é a mesma para os vários campos em que se aplica esta metodologia)
lt002_instrument | DT_RFRNC | Y | Y | Y | Não | - | Garantir que a data de referência diz respeito à data para que estamos a testar
lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | Y | Y | Y | Sim | Cancelados | Univ Cancelados: comparar a nossa simulação com a execução de IT Univ Comum PM: validar para todos os contratos que o valor é o mesmo entre âmbito PM e GD | Para o universo de contratos cancelados obter o dflt_stts_instrmnt para a última data que o contrato apareceu na fr001 (garantir que a data é a mesma para os vários campos em que se aplica esta metodologia)
lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | Y | Y | Y | Não | - | Univ Cancelados: validar que IT colocou o valor de default estipulado pela Corporação Univ Comum PM: validar para todos os contratos que o valor é o mesmo entre âmbito PM e GD | Univ Cancelados: 11111111111
lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | Y | Y | Y | Não | - | Univ Cancelados: validar que IT colocou o valor de default estipulado pela Corporação Univ Comum PM: validar para todos os contratos que o valor é o mesmo entre âmbito PM e GD | Univ Cancelados: 11111111111
lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | Y | Y | Y | Sim | Cancelados | Univ Cancelados: comparar a nossa simulação com a execução de IT Univ Comum PM: validar para todos os contratos que o valor é o mesmo entre âmbito PM e GD | Para o universo de contratos cancelados obter o typ_instrmnt para a última data que o contrato apareceu na fr001 (garantir que a data é a mesma para os vários campos em que se aplica esta metodologia)
lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | Y | Y | Y | Não | - | Univ Cancelados: validar que IT colocou sempre a 0 Univ Comum PM: validar para todos os contratos que o valor é o mesmo entre âmbito PM e GD | Univ Cancelados: 0
lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | Y | Y | Y | Não | - | Univ Cancelados: validar que IT colocou sempre a 0 Univ Comum PM: validar para todos os contratos que o valor é o mesmo entre âmbito PM e GD | Univ Cancelados: 0
lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | Y | Y | Y | Sim | Cancelados | Univ Cancelados: comparar a nossa simulação com a execução de IT Univ Comum PM: validar para todos os contratos que o valor é o mesmo entre âmbito PM e GD | Para o universo de contratos cancelados obter o accntng_clssfctn para a última data que o contrato apareceu na fr001 (garantir que a data é a mesma para os vários campos em que se aplica esta metodologia)
lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | Y | Y | N | Não | - | Univ Cancelados: validar que IT colocou sempre a 0 Univ Comum PM: validar para todos os contratos que o valor é o mesmo entre âmbito PM e GD | Univ Cancelados: 0
lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | Y | Y | N | Não | - | Univ Cancelados: validar que IT colocou sempre a 0 Univ Comum PM: validar para todos os contratos que o valor é o mesmo entre âmbito PM e GD | Univ Cancelados: 0
lt002_instrument | RWA | Y | Y | Y | Não | - | Univ Cancelados: validar que IT colocou sempre a 0 Univ Comum PM: validar para todos os contratos que o valor é o mesmo entre âmbito PM e GD | Univ Cancelados: 0
lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | Y | Y | Y | Não | - | Univ Cancelados: validar que IT colocou sempre a 0 Univ Comum PM: validar para todos os contratos que o valor é o mesmo entre âmbito PM e GD | Univ Cancelados: 0
lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | Y | Y | N | Sim | Cancelados | Univ Cancelados: comparar a nossa simulação com a execução de IT Univ Comum PM: validar para todos os contratos que o valor é o mesmo entre âmbito PM e GD | Para o universo de contratos cancelados obter o cod_soc_intrgrp para a última data que o contrato apareceu na fr001 (garantir que a data é a mesma para os vários campos em que se aplica esta metodologia)
lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | Y | Y | Y | Sim | Comum PM + Cancelados | Simulação vs IT | Igual ao instrmnt_id
lt002_instrument | IDCMB | Y | Y | Y | Sim | Cancelados | Univ Cancelados: comparar a nossa simulação com a execução de IT Univ Comum PM: validar para todos os contratos que o valor é o mesmo entre âmbito PM e GD | (ver regras word especificação + Diogo)
lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | N | Y | Y | Sim | Comum PM + Cancelados | Simulação vs IT
lt002_instrument | INSTRMNT_ID | Y | Y | Y | Sim | Comum PM + Cancelados | Simulação vs IT
lt004_protection | UNIVERSO | - | - | - | - | - | - | -
lt004_protection | COD_SOC | Y | Y | Y | Sim | Universo igual a Pilar 3 | Validar simulação vs execução IT Validar execução IT GD vs Pilar 3
lt004_protection | DT_RFRNC | Y | Y | Y | Sim | Universo igual a Pilar 3 | Validar simulação vs execução IT Validar execução IT GD vs Pilar 3
lt004_protection | PRTCTN_ID | Y | Y | Y | Sim | Universo igual a Pilar 3 | Validar simulação vs execução IT Validar execução IT GD vs Pilar 3
lt004_protection | TYP_PRTCTN | Y | Y | Y | Sim | Universo igual a Pilar 3 | Validar simulação vs execução IT Validar execução IT GD vs Pilar 3
lt004_protection | PRTCTN_VL | Y | Y | Y | Sim | Universo igual a Pilar 3 | Validar simulação vs execução IT Validar execução IT GD vs Pilar 3
lt004_protection | TYP_VHCL | N | Y | Y | Sim | Universo igual a Pilar 3 | Validar simulação vs execução IT Validar execução IT GD vs Pilar 3
lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | N | Y | N | Sim | Universo igual a Pilar 3 | Validar simulação vs execução IT
lt006_instr_protection | UNIVERSO | - | - | - | - | - | - | -
lt006_instr_protection | COD_SOC | Y | Y | Y | Não | - | Validar execução IT GD vs Pilar 3
lt006_instr_protection | DT_RFRNC | Y | Y | Y | Não | - | Validar execução IT GD vs Pilar 3
lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | Y | Y | Y | Não | - | Validar execução IT GD vs Pilar 3
lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | Y | Y | Y | Não | - | Validar execução IT GD vs Pilar 3
lt006_instr_protection | TYP_RLTN | N | Y | Y | Não | - | Validar execução IT GD vs Pilar 3
lt007_instr_activity | UNIVERSO | - | - | - | - | - | - | -
lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | N | Y | Y | Não | - | Validar execução IT GD vs Pilar 3
lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | N | Y | Y | Não | - | Validar execução IT GD vs Pilar 3
lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | N | Y | Y | Não | - | Validar execução IT GD vs Pilar 3
lt007_instr_activity | COD_SOC | N | Y | Y | Não | - | Validar execução IT GD vs Pilar 3
lt007_instr_activity | DT_RFRNC | N | Y | Y | Não | - | Validar execução IT GD vs Pilar 3
lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | N | Y | Y | Não | - | Validar execução IT GD vs Pilar 3

## Comuns com PM (hidden)
Campo | Status Atual | Universo Cancelados | Universo Comum PM | Grupo 1: | preencher com zero os cancelaods
CCF | Entegue | Grupo 2 | validar execução IT GD vs PM | Grupo 2: | preencher com valor de default
EAD | Será entregue dia 2/jun | Grupo 2 | validar execução IT GD vs PM | Grupo 3: | preencher com o 00411
TYP_OFF_BLNC_PRDCT | Será entregue dia 2/jun | Grupo 4 | validar execução IT GD vs PM | Grupo 4: | preencher com o valor para a última data que aparece na fr001
COD_SOC | Entegue | Grupo 3 | validar execução IT GD vs PM
SUBPORTFOLIO_ID | Entegue | Grupo 4 | validar execução IT GD vs PM
DFLT_STTS_INSTRMNT | Entegue | Grupo 4 | validar execução IT GD vs PM
IMPRMNT_STTS | Entegue | Grupo 2 | validar execução IT GD vs PM
PRFRMNG_STTS | Entegue | Grupo 2 | validar execução IT GD vs PM
TYP_INSTRMNT | Entegue | Grupo 4 | validar execução IT GD vs PM
GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | Entegue | Grupo 1 | validar execução IT GD vs PM
ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | Será entregue dia 2/jun | Grupo 1 | validar execução IT GD vs PM
ACCNTNG_CLSSFCTN | Será entregue dia 2/jun | Grupo 4 | validar execução IT GD vs PM
OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | Será entregue dia 2/jun | Grupo 1 | validar execução IT GD vs PM
PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | Entegue | Grupo 1 | validar execução IT GD vs PM
RWA | Será entregue dia 2/jun | Grupo 1 | validar execução IT GD vs PM
ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | Será entregue dia 2/jun | Grupo 1 | validar execução IT GD vs PM
COD_SOC_INTRGRP | Entegue | Grupo 4 | validar execução IT GD vs PM
IDCMB | Será entregue dia 2/jun | Grupo 5 | validar execução IT GD vs PM