## Status Resumo
Sumário Executivo ¦ 04/jul a 10/jul
1 Inclui os campos classificados com o status "1. Concluído" e "4. Em Correção".
2 Inclui os campos classificados com o status "1. Concluído".
| Resumo das entregas da equipa de IT |  |  |  |  | Highlights
|  | Entregas IT |  |  | Campos em correção | 1. Encontram-se 32 campos em correção do lado da equipa de IT assim como o universo da tabela lt002_instrument e lt007_instr_activity. 2. O foco da equipa de testes durante a última semana foi: • Continuação da validação dos campos da lt002_instrument classificados com o status "2. Em Teste" e "4. Em Re-teste". • Validação das correções efetuadas pela equipa de IT referentes à entrega de dia 08/jul.
| Tabela | Planeado | Real | ∆
| lt002_instrument | 51 | 51 | 0 | 29
| lt004_protection | 7 | 7 | 0 | 2
| lt006_instr_protection | 5 | 5 | 0 | 0
| lt007_instr_activity | 6 | 6 | 0 | 1
| Total | 69 | 69 | 0 | 32
Tracking das incidências detetadas e correções efetuadas pela equipa de IT
| Tabela | Tema |  |  | Descritivo |  |  |  |  | Status Neyond | Status IT
| lt002_instrument | Universo |  |  | Identificação de contratos exclusivos entre a simulação da equipa de testes e a execução de IT |  |  |  |  | Comunicado | Em correção
| lt002_instrument | Campos provenientes de rentabilidade |  |  | Erro na forma como estava a ser aplicada a ponderação aos kpm para obtenção do valor em termos de chave FinRep (13 campos afetados) |  |  |  |  | Re-especificado | Done
| lt002_instrument | Campos "_CCRR" |  |  | Preenchimento com os valores default para os campos com o sufixo '_CCRR' |  |  |  |  | Done | Done
| lt002_instrument | Flg_intrbsnss |  |  | Preenchimento incorreto do campo. Encontra-se preenchido com 'N' e 'Miss'. Apenas o 'N' era admissível |  |  |  |  | Comunicado | Em correção
| lt002_instrument | Duplicação de linhas na tabela |  |  | Preenchimento duplicado de grande parte do universo da tabela - Afeta 12 campos |  |  |  |  | Comunicado | Done
| lt002_instrument | Incorreta aplicação de defaults |  |  | Preenchimento incorreto para as linhas onde se aplica o 'Default Value' e o 'Non Applicable Value' - Afeta 12 campos |  |  |  |  | Comunicado | Done
| lt004_protection | Flg_elctrc_vhcl |  |  | O campo não foi entregue na data prevista |  |  |  |  | Comunicado | Done
| lt004_protection | Preenchimento de campos |  |  | Preenchimento incorreto dos campos prtctn_vl e flg_elctrcl_vhcl. |  |  |  |  | Comunicado | Em correção
| lt006_instr_protection | Preenchimento de campos |  |  | Preenchimento incorreto do campo typ_rltn. |  |  |  |  | Comunicado | Done
| lt007_instr_activity | Universo |  |  | Diferenças detetadas entre o universo GD e o universo Pilar3. |  |  |  |  | Comunicado | Em correção
| lt007_instr_activity | Preenchimento de campos |  |  | Diferenças detetadas entre o preenchimento dos campos para o âmbito GD e Pilar3. |  |  |  |  | Comunicado | Em correção
| lt002_instrument | Preenchimento de campos |  |  | Diferenças detetadas entre a simulação da equipa de testes e a execução de IT para os campos typ_off_blnc_prdct, subportfolio_id, dflt_stts_instrmnt, typ_instrmnt, accntng_clssfctn, nw_bsnss, grss_intrst_incm, intrnl_trnsfr_rt. |  |  |  |  | Comunicado | Em análise
1. LT002_INSTRUMENT
| Resumo |  |  |  | Status (Campos) | 2025-07-10 | 2025-07-03 | ∆ | Highlights
[5 empty] | 1. Concluído | 21 | 17 | + 4 | Dos 51 campos entregues por IT, encontram-se 29 em correção e 1 em re-especificação. Salienta-se que, 4 dos campos que se encontram em correção foi devido a re-especificação, a qual foi enviada no dia 18/jun. Destes 4 campos, 2 são comuns com o âmbito Pilar 3.
[5 empty] | 2. Em Teste | 0 | 0 | -
[5 empty] | 3. Em Re-especificação | 1 | 0 | + 1
[5 empty] | 4. Em Correção | 29 | 31 | - 2
[5 empty] | 5. Em Re-teste | 0 | 2 | - 2
[5 empty] | 6. Por Iniciar | 0 | 1 | - 1
[5 empty] | 7. Por Entregar | 0 | 0 | -
[5 empty] | Total | 51 | 51
[5 empty] | Status (Universo) | 2025-07-10
[5 empty] | lt002_instrument | em correção
2. LT004_PROTECTION
| Resumo |  |  |  | Status (Campos) | 2025-07-10 | 2025-07-03 | ∆ | Highlights
[5 empty] | 1. Concluído | 5 | 5 | - | Relativamente à tabela lt004_protection, foram efetuadas as seguintes validações: • Simulação equipa de testes vs Execução IT • Execução IT GD vs Execução IT Pilar 3 Encontram-se em correção os campos prtctn_vl e flg_elctrcl_vhcl.
[5 empty] | 2. Em Teste | 0 | 0 | -
[5 empty] | 3. Em Re-especificação | 0 | 0 | -
[5 empty] | 4. Em Correção | 2 | 2 | -
[5 empty] | 5. Em Re-teste | 0 | 0 | -
[5 empty] | 6. Por Iniciar | 0 | 0 | -
[5 empty] | 7. Por Entregar | 0 | 0 | -
[5 empty] | Total | 7 | 7
[5 empty] | Status (Universo) | 2025-07-10
[5 empty] | lt004_protection | ok
3. LT006_INSTR_PROTECTION
| Resumo |  |  |  | Status (Campos) | 2025-07-10 | 2025-07-03 | ∆ | Highlights
[5 empty] | 1. Concluído | 4 | 4 | - | Relativamente à tabela lt006_protection, foram efetuadas as seguintes validações: • Simulação equipa de testes vs Execução IT • Execução IT GD vs Execução IT Pilar 3 Existe coerência entre a informação reportado em âmbito GD assim como em Pilar 3. Encontra-se para re-teste o o campo typ_rltn.
[5 empty] | 2. Em Teste | 0 | 0 | -
[5 empty] | 3. Em Re-especificação | 0 | 0 | -
[5 empty] | 4. Em Correção | 0 | 1 | - 1
[5 empty] | 5. Em Re-teste | 1 | 0 | + 1
[5 empty] | 6. Por Iniciar | 0 | 0 | -
[5 empty] | 7. Por Entregar | 0 | 0 | -
[5 empty] | Total | 5 | 5
[5 empty] | Status (Universo) | 2025-07-10
[5 empty] | lt006_instr_protection | ok
4. LT007_INSTR_ACTIVITY
| Resumo |  |  |  | Status (Campos) | 2025-07-10 | 2025-07-03 | ∆ | Highlights
[5 empty] | 1. Concluído | 2 | 2 | - | Relativamente à tabela lt007_instr_activity, foram efetuadas as seguintes validações: • Execução IT GD vs Execução IT Pilar 3
[5 empty] | 2. Em Teste | 0 | 0 | -
[5 empty] | 3. Em Re-especificação | 0 | 0 | -
[5 empty] | 4. Em Correção | 1 | 4 | - 3
[5 empty] | 5. Em Re-teste | 3 | 0 | + 3
[5 empty] | 6. Por Iniciar | 0 | 0 | -
[5 empty] | 7. Por Entregar | 0 | 0 | -
[5 empty] | Total | 6 | 6
[5 empty] | Status (Universo) | 2025-07-10
[5 empty] | lt007_instr_activity | em correção
vs
94,2%
Campos testados1
46,4%
Campos concluídos2

## Aux Gráficos (hidden)
Tabela | Campo | Status Atual | Tabela | lt002_instrument
lt002_instrument | UNIVERSO | 4. Em Correção | Campo | (Multiple Items) |  |  | Total campos | 69 | 94.2%
lt002_instrument | AVRG_BLNC | 4. Em Correção |  |  |  |  | Testados | 65 | 94.2%
lt002_instrument | NW_BSNSS | 4. Em Correção | Row Labels | Count of Status Atual |  |  | Concluidos | 32 | 46.38%
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | 4. Em Correção | 1. Concluído | 21 |  |  | Em correção | 32 | 46.38%
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | 4. Em Correção | 3. Em Re-especificação | 1 |  |  | Em teste | 0 | 0%
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | 4. Em Correção | 4. Em Correção | 29 |  |  | Por iniciar | 0 | 0%
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | 4. Em Correção |  |  |  |  | Em Re-teste | 4 | 5.797%
lt002_instrument | BSNSS_AREA | 4. Em Correção
lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | 4. Em Correção
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | 4. Em Correção
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | 4. Em Correção
lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | 4. Em Correção
lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | 1. Concluído
lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | 1. Concluído | Tabela | lt004_protection
lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | 1. Concluído | Campo | (Multiple Items)
lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | 4. Em Correção
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | 1. Concluído | Row Labels | Count of Status Atual
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | 4. Em Correção | 1. Concluído | 5
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | 4. Em Correção | 4. Em Correção | 2
lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | 4. Em Correção
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | 4. Em Correção
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | 4. Em Correção | Tabela | lt007_instr_activity | Tabela | lt006_instr_protection
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | 1. Concluído | Campo | (Multiple Items) | Campo | (Multiple Items)
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | 1. Concluído
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | 1. Concluído | Row Labels | Count of Status Atual | Row Labels | Count of Status Atual
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | 1. Concluído | 1. Concluído | 2 | 1. Concluído | 4
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | 1. Concluído | 4. Em Correção | 1 | 5. Em Re-teste | 1
lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | 1. Concluído | 5. Em Re-teste | 3
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | 1. Concluído
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | 1. Concluído
lt002_instrument | CCF | 1. Concluído
lt002_instrument | EAD | 4. Em Correção
lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | 4. Em Correção
lt002_instrument | COD_SOC | 1. Concluído
lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | 4. Em Correção
lt002_instrument | DT_RFRNC | 1. Concluído
lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | 4. Em Correção
lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | 1. Concluído
lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | 1. Concluído
lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | 4. Em Correção
lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | 4. Em Correção
lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | 1. Concluído
lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | 4. Em Correção
lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | 4. Em Correção
lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | 4. Em Correção
lt002_instrument | RWA | 4. Em Correção
lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | 4. Em Correção
lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | 1. Concluído
lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | 1. Concluído
lt002_instrument | IDCMB | 4. Em Correção
lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | 3. Em Re-especificação
lt002_instrument | INSTRMNT_ID | 1. Concluído
lt004_protection | UNIVERSO | 1. Concluído
lt004_protection | COD_SOC | 1. Concluído
lt004_protection | DT_RFRNC | 1. Concluído
lt004_protection | PRTCTN_ID | 1. Concluído
lt004_protection | TYP_PRTCTN | 1. Concluído
lt004_protection | PRTCTN_VL | 4. Em Correção
lt004_protection | TYP_VHCL | 1. Concluído
lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | 4. Em Correção
lt006_instr_protection | UNIVERSO | 1. Concluído
lt006_instr_protection | COD_SOC | 1. Concluído
lt006_instr_protection | DT_RFRNC | 1. Concluído
lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | 1. Concluído
lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | 1. Concluído
lt006_instr_protection | TYP_RLTN | 5. Em Re-teste
lt007_instr_activity | UNIVERSO | 4. Em Correção
lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | 5. Em Re-teste
lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | 5. Em Re-teste
lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | 5. Em Re-teste
lt007_instr_activity | COD_SOC | 1. Concluído
lt007_instr_activity | DT_RFRNC | 1. Concluído
lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | 4. Em Correção

## MacroPlano
Legenda:
« | Entregas da equipa de IT
♦ | Reuniões de PdS com cliente
3 | Tempo estimado para a realização da atividade
Feriados
|  |  |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9
ID | Atividade |  | Owner | 12/mai a 15/mai |  | 16/mai a 22/mai |  |  | 23/mai a 29/mai |  |  | 30/mai a 05/jun |  |  | 06/jun a 13/jun |  | 16/jun a 20/jun |  | 23/jun a 26/jun |  | 27/jun a 03/jul |  | 04/jul a 11/jul
0. | Gestão
0.1 | SetUp |  | Neyond
0.2 | Reuniões de PdS |  | Neyond/CdG/IT |  | ♦ |  |  | ♦ |  |  | ♦ |  |  | ♦ |  | ♦ |  | ♦ |  | ♦ |  | ♦ |  | ♦
1. | Testes - Entrega 1 |  |  | «
1.1 | lt002_instrument | UNIVERSO | Neyond
1.2 | lt002_instrument | NW_BSNSS | Neyond
1.3 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | Neyond
1.4 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | Neyond
1.5 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | Neyond
1.6 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | Neyond
1.7 | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | Neyond
1.8 | lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | Neyond
1.9 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | Neyond
1.10 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | Neyond
1.11 | lt002_instrument | DT_RFRNC | Neyond
1.12 | lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | Neyond
1.13 | lt002_instrument | INSTRMNT_ID | Neyond
2. | Testes - Entrega 2 |  |  | «
2.1 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | Neyond
2.2 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | Neyond
2.3 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | Neyond
2.4 | lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | Neyond
2.5 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | Neyond
2.6 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | Neyond
2.7 | lt004_protection | UNIVERSO | Neyond
2.8 | lt004_protection | TYP_VHCL | Neyond
2.9 | lt007_instr_activity | UNIVERSO | Neyond
2.10 | lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | Neyond
2.11 | lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | Neyond
2.12 | lt007_instr_activity | COD_SOC | Neyond
2.13 | lt007_instr_activity | DT_RFRNC | Neyond
2.14 | lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | Neyond
3. | Testes - Entrega 3 | [5 empty] | «
3.1 | lt002_instrument | AVRG_BLNC | Neyond
3.2 | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | Neyond
3.3 | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | Neyond
3.4 | lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | Neyond
3.5 | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | Neyond
3.6 | lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | Neyond
3.7 | lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | Neyond
3.8 | lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | Neyond
3.9 | lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | Neyond
3.10 | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | Neyond
3.11 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | Neyond
3.12 | lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | Neyond
4. | Testes - Entrega 4 | [8 empty] | «
4.1 | lt002_instrument | BSNSS_AREA | Neyond
4.2 | lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | Neyond
4.3 | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | Neyond
4.4 | lt002_instrument | CCF | Neyond
4.5 | lt002_instrument | COD_SOC | Neyond
4.6 | lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | Neyond
4.7 | lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | Neyond
4.8 | lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | Neyond
4.9 | lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | Neyond
4.10 | lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | Neyond
4.11 | lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | Neyond
4.12 | lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | Neyond
4.13 | lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | Neyond
4.14 | lt004_protection | COD_SOC | Neyond
4.15 | lt004_protection | DT_RFRNC | Neyond
4.16 | lt004_protection | PRTCTN_ID | Neyond
4.17 | lt004_protection | TYP_PRTCTN | Neyond
4.18 | lt004_protection | PRTCTN_VL | Neyond
4.19 | lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | Neyond
4.20 | lt006_instr_protection | UNIVERSO | Neyond
4.21 | lt006_instr_protection | COD_SOC | Neyond
4.22 | lt006_instr_protection | DT_RFRNC | Neyond
4.23 | lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | Neyond
4.24 | lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | Neyond
4.25 | lt006_instr_protection | TYP_RLTN | Neyond
4.26 | lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | Neyond
5. | Testes - Entrega 5 | [11 empty] | «
5.1 | lt002_instrument | EAD | Neyond
5.2 | lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | Neyond
5.3 | lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | Neyond
5.4 | lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | Neyond
5.5 | lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | Neyond
5.6 | lt002_instrument | RWA | Neyond
5.7 | lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | Neyond
5.8 | lt002_instrument | IDCMB | Neyond
6. | Re-Testes
6.1 | Re-Testes às correções efetuadas |  | Neyond
7. | Documentação
7.1 | Atualização do documento de especificação |  | Neyond

## Detalhe Entregas e Status
Entrega IT
Tabela | Campo | Concat | Structural | Green Dashboard | Pillar III ESG | Entrega Neyond | Data Prevista | Data Real | Atraso (em dias) | Status Atual | Status Anterior
lt002_instrument | UNIVERSO | lt002_instrumentUNIVERSO | - | - | - | Package 1 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | AVRG_BLNC | lt002_instrumentAVRG_BLNC | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | NW_BSNSS | lt002_instrumentNW_BSNSS | N | Y | Y | Package 5 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | lt002_instrumentGRSS_INTRST_INCM | N | Y | Y | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_INCM | N | Y | Y | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | lt002_instrumentINTRNL_TRNSFR_RT | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | lt002_instrumentNT_LN_LSS_PRVSN | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | BSNSS_AREA | lt002_instrumentBSNSS_AREA | N | Y | N | Package 5 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | lt002_instrumentMNGMNT_PRDCT | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_EXPNS | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | lt002_instrumentGNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 4. Em Correção | 5. Em Re-teste
lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | lt002_instrumentFLG_INTRBSNSS | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | lt002_instrumentINTRBSNSS_ADJ_COD | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | lt002_instrumentCOD_SOC_DSTNTN | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | lt002_instrumentBSNSS_AREA_DSTNTN | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | lt002_instrumentAVRG_BLNC_OFF_BLNC | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | lt002_instrumentINTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | N | Y | Y | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | lt002_instrumentRWA_OFF_BLNC | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | lt002_instrumentGRSS_INTRST_EXPNS | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 4. Em Correção | 5. Em Re-teste
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | lt002_instrumentNT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | lt002_instrumentGRSS_INTRST_INCM_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | lt002_instrumentGRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | lt002_instrumentGNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | lt002_instrumentBSNSS_AREA_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | CCF | lt002_instrumentCCF | Y | Y | N | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 1. Concluído | 4. Em Correção
lt002_instrument | EAD | lt002_instrumentEAD | Y | Y | N | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | lt002_instrumentTYP_OFF_BLNC_PRDCT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | COD_SOC | lt002_instrumentCOD_SOC | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | lt002_instrumentSUBPORTFOLIO_ID | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | DT_RFRNC | lt002_instrumentDT_RFRNC | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | lt002_instrumentDFLT_STTS_INSTRMNT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | lt002_instrumentIMPRMNT_STTS | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 1. Concluído | 4. Em Correção
lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | lt002_instrumentPRFRMNG_STTS | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 1. Concluído | 4. Em Correção
lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | lt002_instrumentTYP_INSTRMNT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | lt002_instrumentGRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | lt002_instrumentACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 1. Concluído | 4. Em Correção
lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | lt002_instrumentACCNTNG_CLSSFCTN | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | lt002_instrumentOFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | Y | Y | N | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | lt002_instrumentPRVSNS_OFF_BLNC_SHT | Y | Y | N | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | RWA | lt002_instrumentRWA | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | lt002_instrumentACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | lt002_instrumentCOD_SOC_INTRGRP | Y | Y | N | Package 2 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | lt002_instrumentLCL_INSTMRNT_ID | Y | Y | Y | Package 5 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | IDCMB | lt002_instrumentIDCMB | Y | Y | Y | Package 7 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 4. Em Correção | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | lt002_instrumentCNCLLD_INSTRMNT_STTS | N | Y | Y | Package 5 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 3. Em Re-especificação | 4. Em Correção
lt002_instrument | INSTRMNT_ID | lt002_instrumentINSTRMNT_ID | Y | Y | Y | Package 5 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protection | UNIVERSO | lt004_protectionUNIVERSO | - | - | - | Package 3 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protection | COD_SOC | lt004_protectionCOD_SOC | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protection | DT_RFRNC | lt004_protectionDT_RFRNC | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protection | PRTCTN_ID | lt004_protectionPRTCTN_ID | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protection | TYP_PRTCTN | lt004_protectionTYP_PRTCTN | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protection | PRTCTN_VL | lt004_protectionPRTCTN_VL | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt004_protection | TYP_VHCL | lt004_protectionTYP_VHCL | N | Y | Y | Package 7 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | lt004_protectionFLG_ELCTRC_VHCL | N | Y | N | Package 7 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 7 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt006_instr_protection | UNIVERSO | lt006_instr_protectionUNIVERSO | - | - | - | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt006_instr_protection | COD_SOC | lt006_instr_protectionCOD_SOC | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt006_instr_protection | DT_RFRNC | lt006_instr_protectionDT_RFRNC | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | lt006_instr_protectionINSTRMNT_ID | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | lt006_instr_protectionPRTCTN_ID | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt006_instr_protection | TYP_RLTN | lt006_instr_protectionTYP_RLTN | N | Y | Y | Package 7 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 5. Em Re-teste | 4. Em Correção
lt007_instr_activity | UNIVERSO | lt007_instr_activityUNIVERSO | - | - | - | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção
lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | lt007_instr_activityPRCNTG_ACTVTY | N | Y | Y | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 5. Em Re-teste | 4. Em Correção
lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | lt007_instr_activitySSTNBL_INDCTR | N | Y | Y | Package 7 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 5. Em Re-teste | 4. Em Correção
lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | lt007_instr_activitySSTNBL_CTGRY | N | Y | Y | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 5. Em Re-teste | 4. Em Correção
lt007_instr_activity | COD_SOC | lt007_instr_activityCOD_SOC | N | Y | Y | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt007_instr_activity | DT_RFRNC | lt007_instr_activityDT_RFRNC | N | Y | Y | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | lt007_instr_activityINSTRMNT_ID | N | Y | Y | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 4. Em Correção | 4. Em Correção

## Aux Testes_Status (hidden)
Status para Testes/Re-Testes
Status | Descrição
1. Concluído | Campo concluído com sucesso.
2. Em Teste | Campo em teste pela equipa Neyond.
3. Em Re-especificação | Campo em re-especificação pela equipa Neyond.
4. Em Correção | Campo em correção pela equipa IT.
5. Em Re-teste | Campo em re-teste pela equipa Neyond.
6. Por Iniciar | Campo não iniciado pela equipa Neyond.
7. Por Entregar | Campo ainda não entregue para testes por parte da equipa de IT.