## Status Resumo
Sumário Executivo ¦ 12/mai a 15/mai
- Setup do projeto; - Inicio dos testes aos campos entregues no dia 12/mai, referentes às tabelas lt002_instrument e lt004_protection. - Os testes são realizados para a data de referência de 28-02-2025.
1. LT002_INSTRUMENT
| Resumo | Status (Campos) | 2025-05-15 | Highlights
|  | 1. Concluído | 0 | Relativamente à tabela lt002_instrument foram entregues para testes, à data de 12/mai, um total de 18 campos assim como o universo da tabela. Desta amostra encontra-se em análise por parte da equipa de testes: • Universo (inclui contratos de 'PM' assim como cancelados) • Campo: INSTRMNT_ID
|  | 2. Em Teste | 1
|  | 3. Em Re-especificação | 0
|  | 4. Em Correção | 0
|  | 5. Em Re-teste | 0
|  | 6. Por Iniciar | 17
|  | 7. Por Entregar | 33
|  | Total | 51
|  | Status (Universo) | 2025-05-15
|  | lt002_instrument | wip
2. LT004_PROTECTION
| Resumo | Status (Campos) | 2025-05-15 | Highlights
|  | 1. Concluído | 0 | Relativamente à tabela lt004_protection foi entregue para testes, à data de 12/mai, o universo da tabela assim como o campo typ_vhcl. Foi concluida a análise de ambos e verificou-se o seguinte: • Universo: universo comum entre a simulação da equipa de testes e a execução efetuada pela equipa de IT. • TYP_VHCL: todas as proteções apresentam o mesmo valor entre a simulação da equipa de testes e a execução da equipa de IT.
|  | 2. Em Teste | 1
|  | 3. Em Re-especificação | 0
|  | 4. Em Correção | 0
|  | 5. Em Re-teste | 0
|  | 6. Por Iniciar | 0
|  | 7. Por Entregar | 6
|  | Total | 7
|  | Status (Universo) | 2025-05-15
|  | lt004_protection | ok

## Aux Gráficos (hidden)
|  |  | Tabela | lt002_instrument
Tabela | Campo | Status Atual | Campo | (Multiple Items)
lt002_instrument | UNIVERSO | 2. Em Teste
lt002_instrument | AVRG_BLNC | 7. Por Entregar | Row Labels | Count of Status Atual
lt002_instrument | NW_BSNSS | 6. Por Iniciar | 2. Em Teste | 1
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | 6. Por Iniciar | 6. Por Iniciar | 17
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | 6. Por Iniciar | 7. Por Entregar | 33
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | 7. Por Entregar | Tabela | lt004_protection
lt002_instrument | BSNSS_AREA | 7. Por Entregar | Campo | (Multiple Items)
lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | 6. Por Iniciar | Row Labels | Count of Status Atual
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | 7. Por Entregar | 2. Em Teste | 1
lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | 7. Por Entregar | 7. Por Entregar | 6
lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | 7. Por Entregar
lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | 7. Por Entregar
lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | 7. Por Entregar
lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | 7. Por Entregar
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | CCF | 7. Por Entregar
lt002_instrument | EAD | 7. Por Entregar
lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | COD_SOC | 7. Por Entregar
lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | 7. Por Entregar
lt002_instrument | DT_RFRNC | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | 7. Por Entregar
lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | 7. Por Entregar
lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | 7. Por Entregar
lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | RWA | 7. Por Entregar
lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | 7. Por Entregar
lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | 7. Por Entregar
lt002_instrument | IDCMB | 7. Por Entregar
lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | INSTRMNT_ID | 2. Em Teste
lt004_protection | UNIVERSO | 1. Concluído
lt004_protection | COD_SOC | 7. Por Entregar
lt004_protection | DT_RFRNC | 7. Por Entregar
lt004_protection | PRTCTN_ID | 7. Por Entregar
lt004_protection | TYP_PRTCTN | 7. Por Entregar
lt004_protection | PRTCTN_VL | 7. Por Entregar
lt004_protection | TYP_VHCL | 2. Em Teste
lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | UNIVERSO | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | COD_SOC | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | DT_RFRNC | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | TYP_RLTN | 7. Por Entregar
lt007_instr_activity | UNIVERSO | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | 7. Por Entregar
lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | COD_SOC | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | DT_RFRNC | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | 6. Por Iniciar

## MacroPlano
Legenda:
« | Entregas da equipa de IT
♦ | Reuniões de PdS com cliente
3 | Tempo estimado para a realização da atividade
Feriados
|  |  |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9
ID | Atividade |  | Owner | 12/mai a 15/mai |  | 16/mai a 22/mai |  |  | 23/mai a 29/mai |  |  | 30/mai a 05/jun |  |  | 06/jun a 13/jun |  | 16/jun a 20/jun |  | 23/jun a 26/jun |  | 27/jun a 03/jul |  | 04/jul a 11/jul
0. | Gestão
0.1 | SetUp |  | Neyond
0.2 | Reuniões de PdS |  | Neyond/CdG/IT |  | ♦ |  |  | ♦ |  |  | ♦ |  |  | ♦ |  | ♦ |  | ♦ |  | ♦ |  | ♦ |  | ♦
1. | Testes - Entrega 1 |  |  | «
1.1 | lt002_instrument | UNIVERSO | Neyond
1.2 | lt002_instrument | NW_BSNSS | Neyond
1.3 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | Neyond
1.4 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | Neyond
1.5 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | Neyond
1.6 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | Neyond
1.7 | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | Neyond
1.8 | lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | Neyond
1.9 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | Neyond
1.10 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | Neyond
1.11 | lt002_instrument | DT_RFRNC | Neyond
1.12 | lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | Neyond
1.13 | lt002_instrument | INSTRMNT_ID | Neyond
2. | Testes - Entrega 2 |  |  | «
2.1 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | Neyond
2.2 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | Neyond
2.3 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | Neyond
2.4 | lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | Neyond
2.5 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | Neyond
2.6 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | Neyond
2.7 | lt004_protection | UNIVERSO | Neyond
2.8 | lt004_protection | TYP_VHCL | Neyond
2.9 | lt007_instr_activity | UNIVERSO | Neyond
2.10 | lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | Neyond
2.11 | lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | Neyond
2.12 | lt007_instr_activity | COD_SOC | Neyond
2.13 | lt007_instr_activity | DT_RFRNC | Neyond
2.14 | lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | Neyond
3. | Testes - Entrega 3 | [5 empty] | «
3.1 | lt002_instrument | AVRG_BLNC | Neyond
3.2 | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | Neyond
3.3 | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | Neyond
3.4 | lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | Neyond
3.5 | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | Neyond
3.6 | lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | Neyond
3.7 | lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | Neyond
3.8 | lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | Neyond
3.9 | lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | Neyond
3.10 | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | Neyond
3.11 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | Neyond
3.12 | lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | Neyond
4. | Testes - Entrega 4 | [8 empty] | «
4.1 | lt002_instrument | BSNSS_AREA | Neyond
4.2 | lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | Neyond
4.3 | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | Neyond
4.4 | lt002_instrument | CCF | Neyond
4.5 | lt002_instrument | COD_SOC | Neyond
4.6 | lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | Neyond
4.7 | lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | Neyond
4.8 | lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | Neyond
4.9 | lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | Neyond
4.10 | lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | Neyond
4.11 | lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | Neyond
4.12 | lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | Neyond
4.13 | lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | Neyond
4.14 | lt004_protection | COD_SOC | Neyond
4.15 | lt004_protection | DT_RFRNC | Neyond
4.16 | lt004_protection | PRTCTN_ID | Neyond
4.17 | lt004_protection | TYP_PRTCTN | Neyond
4.18 | lt004_protection | PRTCTN_VL | Neyond
4.19 | lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | Neyond
4.20 | lt006_instr_protection | UNIVERSO | Neyond
4.21 | lt006_instr_protection | COD_SOC | Neyond
4.22 | lt006_instr_protection | DT_RFRNC | Neyond
4.23 | lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | Neyond
4.24 | lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | Neyond
4.25 | lt006_instr_protection | TYP_RLTN | Neyond
4.26 | lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | Neyond
5. | Testes - Entrega 5 | [11 empty] | «
5.1 | lt002_instrument | EAD | Neyond
5.2 | lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | Neyond
5.3 | lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | Neyond
5.4 | lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | Neyond
5.5 | lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | Neyond
5.6 | lt002_instrument | RWA | Neyond
5.7 | lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | Neyond
5.8 | lt002_instrument | IDCMB | Neyond
6. | Re-Testes
6.1 | Re-Testes às correções efetuadas |  | Neyond
7. | Documentação
7.1 | Atualização do documento de especificação |  | Neyond

## Detalhe Entregas e Status
Entrega IT
Tabela | Campo | Entrega Neyond | Data Prevista | Data Real | Atraso (em dias) | Status Atual | Status Anterior
lt002_instrument | UNIVERSO | Package 1 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 2. Em Teste
lt002_instrument | AVRG_BLNC | Package 4 | 2025-05-19 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | NW_BSNSS | Package 5 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | Package 1 | 2025-05-19 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | Package 4 | 2025-05-19 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | BSNSS_AREA | Package 5 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | Package 1 | 2025-05-19 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | Package 4 | 2025-05-19 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | Package 1 | 2025-05-19 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | Package 1 | 2025-05-19 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | Package 1 | 2025-05-19 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | Package 1 | 2025-05-19 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | Package 1 | 2025-05-19 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | Package 1 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | Package 4 | 2025-05-19 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | Package 4 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | CCF | Package 2 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | EAD | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 7. Por Entregar
lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 7. Por Entregar
lt002_instrument | COD_SOC | Package 2 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | Package 2 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | DT_RFRNC | Package 2 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | Package 2 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | Package 2 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | Package 2 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | Package 2 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | Package 2 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 7. Por Entregar
lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 7. Por Entregar
lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 7. Por Entregar
lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | Package 2 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | RWA | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 7. Por Entregar
lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | Package 2 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 7. Por Entregar
lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | Package 2 | 2025-05-19 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | Package 5 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt002_instrument | IDCMB | Package 7 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 7. Por Entregar
lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | Package 5 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | INSTRMNT_ID | Package 5 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 2. Em Teste
lt004_protection | UNIVERSO | Package 3 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 1. Concluído
lt004_protection | COD_SOC | Package 3 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt004_protection | DT_RFRNC | Package 3 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt004_protection | PRTCTN_ID | Package 3 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt004_protection | TYP_PRTCTN | Package 3 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt004_protection | PRTCTN_VL | Package 3 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt004_protection | TYP_VHCL | Package 7 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 2. Em Teste
lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | Package 7 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | UNIVERSO | Package 3 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | COD_SOC | Package 3 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | DT_RFRNC | Package 3 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | Package 3 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | Package 3 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | TYP_RLTN | Package 7 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt007_instr_activity | UNIVERSO | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | Package 7 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar
lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | COD_SOC | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | DT_RFRNC | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 6. Por Iniciar

## Aux Testes_Status (hidden)
Status para Testes/Re-Testes
Status | Descrição
1. Concluído | Campo concluído com sucesso.
2. Em Teste | Campo em teste pela equipa Neyond.
3. Em Re-especificação | Campo em re-especificação pela equipa Neyond.
4. Em Correção | Campo em correção pela equipa IT.
5. Em Re-teste | Campo em re-teste pela equipa Neyond.
6. Por Iniciar | Campo não iniciado pela equipa Neyond.
7. Por Entregar | Campo ainda não entregue para testes por parte da equipa de IT.