## Status Resumo
Sumário Executivo ¦ 23/mai a 29/mai
| Resumo das entregas da equipa de IT | [10 empty] | Highlights
|  | Entregas Semana Anterior 1 |  |  | Entregas Semana Atual |  |  | Entregas Semana Seguinte |  |  |  | 1. Na entregas da equipa de IT de dia 26/mai apenas o campo FLG_ELCTRC_VHCL não foi entregue. 2. O foco da equipa de testes durante a semana atual foi: • Atualização da especificação de acordo com o estipulado na reunião com a equipa de CdG no dia 23/mai • Validação do universo da lt002_instrument • Validação das tabelas lt004_protection e lt006_instr_protection
| Tabela | Planeado | Real | ∆ | Planeado | Real | ∆ | Planeado | Real | ∆
| lt002_instrument | 30 | 30 | 0 | 13 | 13 | 0 | 8 | TBD | TBD
| lt004_protection | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 | TBD | TBD
| lt006_instr_protection | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | TBD | TBD
| lt007_instr_activity | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | TBD | TBD
| Total | 36 | 36 | 0 | 25 | 24 | -1 | 8 | 0 | 0
1 Nas entregas da semana anterior foram incluidas as entregas estimadas nas semanas de 5/mai, 12/mai e 19/maio.
Tracking das incidências detetadas e correções efetuadas pela equipa de IT
| Tabela | Tema |  |  | Descritivo | [7 empty] | Status Neyond | Status IT
| lt002_instrument | Universo |  |  | Identificação de contratos exclusivos entre a simulação da equipa de testes e a execução de IT | [7 empty] | Em análise | N/A
| lt002_instrument | Campos provenientes de rentabilidade |  |  | Erro na forma como estava a ser aplicada a ponderação aos kpm para obtenção do valor em termos de chave FinRep (13 campos afetados) | [7 empty] | Re-especificado | Em correção
| lt002_instrument | Campos "_CCRR" |  |  | Preenchimento com os valores default para os campos com o sufixo "_CCRR". | [7 empty] | Done | Done
| lt002_instrument | flg_intrbsnss |  |  | Preenchimento incorreto do campo. Encontra-se preenchido com 'N' e 'Miss'. Apenas o 'N' era admissível. | [7 empty] | Comunicado | Em correção
| lt004_protection | flg_elctrc_vhcl |  |  | O campo não foi entregue na data prevista | [7 empty] | Comunicado | Em correção
1. LT002_INSTRUMENT
| Resumo |  |  |  | Status (Campos) |  | 2025-05-29 | 2025-05-22 | ∆ |  | Highlights
[5 empty] | 1. Concluído |  | 13 | 9 | + 4 |  | Face à semana anterior, foram entreges para testes mais 13 campos referentes à tabela lt002_instrument. Desta amostra encontra-se em análise por parte da equipa de testes: • Universo e construção do instrmnt_id e lcl_instrmnt_id • Campo nw_bsnss e bsnss_area Salienta-se que no dia 26/mai foi enviada uma nova especificação à equipa de IT, a qual tem impacto nos 14 campos classificados como '4. Em Correção'.
[5 empty] | 2. Em Teste |  | 4 | 9 | - 5
[5 empty] | 3. Em Re-especificação |  | 0 | 2 | - 2
[5 empty] | 4. Em Correção |  | 14 | 0 | + 14
[5 empty] | 5. Em Re-teste |  | 0 | 0 | -
[5 empty] | 6. Por Iniciar |  | 12 | 10 | + 2
[5 empty] | 7. Por Entregar |  | 8 | 21 | - 13
[5 empty] | Total |  | 51 | 51
[5 empty] | Status (Universo) |  | 2025-05-29
[5 empty] | lt002_instrument |  | wip
2. LT004_PROTECTION
| Resumo |  |  |  | Status (Campos) |  | 2025-05-29 | 2025-05-22 | ∆ |  | Highlights
[5 empty] | 1. Concluído |  | 5 | 0 | + 5 |  | Relativamente à tabela lt004_protection, encontra-se em teste o campo prtctn_vl e por entregar o campo flg_elctrc_vhcl
[5 empty] | 2. Em Teste |  | 1 | 1 | -
[5 empty] | 3. Em Re-especificação |  | 0 | 0 | -
[5 empty] | 4. Em Correção |  | 0 | 0 | -
[5 empty] | 5. Em Re-teste |  | 0 | 0 | -
[5 empty] | 6. Por Iniciar |  | 0 | 0 | -
[5 empty] | 7. Por Entregar |  | 1 | 6 | - 5
[5 empty] | Total |  | 7 | 7
[5 empty] | Status (Universo) |  | 2025-05-29
[5 empty] | lt004_protection |  | ok
3. LT006_INSTR_PROTECTION
| Resumo |  |  |  | Status (Campos) |  | 2025-05-29 | 2025-05-22 | ∆ |  | Highlights
[5 empty] | 1. Concluído |  | 2 | 0 | + 2 |  | Relativamente à tabela lt006_instr_protection, foram testados todos os campos referentes ao âmbito GD vs Pilar 3.
[5 empty] | 2. Em Teste |  | 3 | 0 | + 3
[5 empty] | 3. Em Re-especificação |  | 0 | 0 | -
[5 empty] | 4. Em Correção |  | 0 | 0 | -
[5 empty] | 5. Em Re-teste |  | 0 | 0 | -
[5 empty] | 6. Por Iniciar |  | 0 | 0 | -
[5 empty] | 7. Por Entregar |  | 0 | 5 | - 5
[5 empty] | Total |  | 5 | 5
[5 empty] | Status (Universo) |  | 2025-05-29
[5 empty] | lt006_instr_protection |  | wip
4. LT007_INSTR_ACTIVITY
| Resumo |  |  |  | Status (Campos) |  | 2025-05-29 | 2025-05-22 | ∆ |  | Highlights
[5 empty] | 1. Concluído |  | 0 | 0 | - |  | Relativamente à tabela lt007_instr_activity apesar de já terem sido entregues todos os campos, referentes ao âmbito GD, estes encontram-se classificados como "6. Por Iniciar" uma vez que ainda se encontram em análise pela equipa do Pilar 3.
[5 empty] | 2. Em Teste |  | 0 | 0 | -
[5 empty] | 3. Em Re-especificação |  | 0 | 0 | -
[5 empty] | 4. Em Correção |  | 0 | 0 | -
[5 empty] | 5. Em Re-teste |  | 0 | 0 | -
[5 empty] | 6. Por Iniciar |  | 6 | 5 | + 1
[5 empty] | 7. Por Entregar |  | 0 | 1 | - 1
[5 empty] | Total |  | 6 | 6
[5 empty] | Status (Universo) |  | 2025-05-29
[5 empty] | lt007_instr_activity |  | por iniciar

## Aux Gráficos
|  |  | Tabela | lt002_instrument
Tabela | Campo | Status Atual | Campo | (Multiple Items)
lt002_instrument | UNIVERSO | 2. Em Teste
lt002_instrument | AVRG_BLNC | 4. Em Correção | Row Labels | Count of Status Atual
lt002_instrument | NW_BSNSS | 2. Em Teste | 1. Concluído | 13
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | 4. Em Correção | 2. Em Teste | 4
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | 4. Em Correção | 6. Por Iniciar | 12
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | 4. Em Correção | 7. Por Entregar | 8
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | 4. Em Correção | 4. Em Correção | 14
lt002_instrument | BSNSS_AREA | 2. Em Teste
lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | 4. Em Correção
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | 4. Em Correção
lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | 4. Em Correção
lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | 1. Concluído | Tabela | lt004_protection
lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | 1. Concluído | Campo | (Multiple Items)
lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | 1. Concluído
lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | 4. Em Correção | Row Labels | Count of Status Atual
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | 1. Concluído | 1. Concluído | 5
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | 4. Em Correção | 2. Em Teste | 1
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | 4. Em Correção | 7. Por Entregar | 1
lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | 4. Em Correção | Tabela | lt007_instr_activity | Tabela | lt006_instr_protection
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | 4. Em Correção | Campo | (Multiple Items) | Campo | (Multiple Items)
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | 1. Concluído
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | 1. Concluído | Row Labels | Count of Status Atual | Row Labels | Count of Status Atual
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | 1. Concluído | 6. Por Iniciar | 6 | 1. Concluído | 2
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | 1. Concluído |  |  | 2. Em Teste | 3
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | 1. Concluído
lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | 1. Concluído
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | 1. Concluído
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | 1. Concluído
lt002_instrument | CCF | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | EAD | 7. Por Entregar
lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | COD_SOC | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | DT_RFRNC | 1. Concluído
lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | 7. Por Entregar
lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | RWA | 7. Por Entregar
lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | 7. Por Entregar
lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | 2. Em Teste
lt002_instrument | IDCMB | 7. Por Entregar
lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | 4. Em Correção
lt002_instrument | INSTRMNT_ID | 2. Em Teste
lt004_protection | UNIVERSO | 1. Concluído
lt004_protection | COD_SOC | 1. Concluído
lt004_protection | DT_RFRNC | 1. Concluído
lt004_protection | PRTCTN_ID | 1. Concluído
lt004_protection | TYP_PRTCTN | 1. Concluído
lt004_protection | PRTCTN_VL | 2. Em Teste
lt004_protection | TYP_VHCL | 1. Concluído
lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | UNIVERSO | 2. Em Teste
lt006_instr_protection | COD_SOC | 1. Concluído
lt006_instr_protection | DT_RFRNC | 1. Concluído
lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | 2. Em Teste
lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | 2. Em Teste
lt006_instr_protection | TYP_RLTN | 2. Em Teste
lt007_instr_activity | UNIVERSO | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | COD_SOC | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | DT_RFRNC | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | 6. Por Iniciar

## MacroPlano
Legenda:
« | Entregas da equipa de IT
♦ | Reuniões de PdS com cliente
3 | Tempo estimado para a realização da atividade
Feriados
|  |  |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9
ID | Atividade |  | Owner | 12/mai a 15/mai |  | 16/mai a 22/mai |  |  | 23/mai a 29/mai |  |  | 30/mai a 05/jun |  |  | 06/jun a 13/jun |  | 16/jun a 20/jun |  | 23/jun a 26/jun |  | 27/jun a 03/jul |  | 04/jul a 11/jul
0. | Gestão
0.1 | SetUp |  | Neyond
0.2 | Reuniões de PdS |  | Neyond/CdG/IT |  | ♦ |  |  | ♦ |  |  | ♦ |  |  | ♦ |  | ♦ |  | ♦ |  | ♦ |  | ♦ |  | ♦
1. | Testes - Entrega 1 |  |  | «
1.1 | lt002_instrument | UNIVERSO | Neyond
1.2 | lt002_instrument | NW_BSNSS | Neyond
1.3 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | Neyond
1.4 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | Neyond
1.5 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | Neyond
1.6 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | Neyond
1.7 | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | Neyond
1.8 | lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | Neyond
1.9 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | Neyond
1.10 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | Neyond
1.11 | lt002_instrument | DT_RFRNC | Neyond
1.12 | lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | Neyond
1.13 | lt002_instrument | INSTRMNT_ID | Neyond
2. | Testes - Entrega 2 |  |  | «
2.1 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | Neyond
2.2 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | Neyond
2.3 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | Neyond
2.4 | lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | Neyond
2.5 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | Neyond
2.6 | lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | Neyond
2.7 | lt004_protection | UNIVERSO | Neyond
2.8 | lt004_protection | TYP_VHCL | Neyond
2.9 | lt007_instr_activity | UNIVERSO | Neyond
2.10 | lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | Neyond
2.11 | lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | Neyond
2.12 | lt007_instr_activity | COD_SOC | Neyond
2.13 | lt007_instr_activity | DT_RFRNC | Neyond
2.14 | lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | Neyond
3. | Testes - Entrega 3 | [5 empty] | «
3.1 | lt002_instrument | AVRG_BLNC | Neyond
3.2 | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | Neyond
3.3 | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | Neyond
3.4 | lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | Neyond
3.5 | lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | Neyond
3.6 | lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | Neyond
3.7 | lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | Neyond
3.8 | lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | Neyond
3.9 | lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | Neyond
3.10 | lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | Neyond
3.11 | lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | Neyond
3.12 | lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | Neyond
4. | Testes - Entrega 4 | [8 empty] | «
4.1 | lt002_instrument | BSNSS_AREA | Neyond
4.2 | lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | Neyond
4.3 | lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | Neyond
4.4 | lt002_instrument | CCF | Neyond
4.5 | lt002_instrument | COD_SOC | Neyond
4.6 | lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | Neyond
4.7 | lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | Neyond
4.8 | lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | Neyond
4.9 | lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | Neyond
4.10 | lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | Neyond
4.11 | lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | Neyond
4.12 | lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | Neyond
4.13 | lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | Neyond
4.14 | lt004_protection | COD_SOC | Neyond
4.15 | lt004_protection | DT_RFRNC | Neyond
4.16 | lt004_protection | PRTCTN_ID | Neyond
4.17 | lt004_protection | TYP_PRTCTN | Neyond
4.18 | lt004_protection | PRTCTN_VL | Neyond
4.19 | lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | Neyond
4.20 | lt006_instr_protection | UNIVERSO | Neyond
4.21 | lt006_instr_protection | COD_SOC | Neyond
4.22 | lt006_instr_protection | DT_RFRNC | Neyond
4.23 | lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | Neyond
4.24 | lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | Neyond
4.25 | lt006_instr_protection | TYP_RLTN | Neyond
4.26 | lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | Neyond
5. | Testes - Entrega 5 | [11 empty] | «
5.1 | lt002_instrument | EAD | Neyond
5.2 | lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | Neyond
5.3 | lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | Neyond
5.4 | lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | Neyond
5.5 | lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | Neyond
5.6 | lt002_instrument | RWA | Neyond
5.7 | lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | Neyond
5.8 | lt002_instrument | IDCMB | Neyond
6. | Re-Testes
6.1 | Re-Testes às correções efetuadas |  | Neyond
7. | Documentação
7.1 | Atualização do documento de especificação |  | Neyond

## Detalhe Entregas e Status
Entrega IT
Tabela | Campo | Concat | Structural | Green Dashboard | Pillar III ESG | Entrega Neyond | Data Prevista | Data Real | Atraso (em dias) | Status Atual | Status Anterior
lt002_instrument | UNIVERSO | lt002_instrumentUNIVERSO | - | - | - | Package 1 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 2. Em Teste | 2. Em Teste
lt002_instrument | AVRG_BLNC | lt002_instrumentAVRG_BLNC | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 4. Em Correção | 2. Em Teste
lt002_instrument | NW_BSNSS | lt002_instrumentNW_BSNSS | N | Y | Y | Package 5 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 2. Em Teste | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM | lt002_instrumentGRSS_INTRST_INCM | N | Y | Y | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 4. Em Correção | 2. Em Teste
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_INCM | N | Y | Y | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 4. Em Correção | 2. Em Teste
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT | lt002_instrumentINTRNL_TRNSFR_RT | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 4. Em Correção | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN | lt002_instrumentNT_LN_LSS_PRVSN | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 4. Em Correção | 3. Em Re-especificação
lt002_instrument | BSNSS_AREA | lt002_instrumentBSNSS_AREA | N | Y | N | Package 5 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 2. Em Teste | 7. Por Entregar
lt002_instrument | MNGMNT_PRDCT | lt002_instrumentMNGMNT_PRDCT | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 6. Por Iniciar | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_EXPNS | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 4. Em Correção | 2. Em Teste
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | lt002_instrumentGNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_DFFRNCS | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 4. Em Correção | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | FLG_INTRBSNSS | lt002_instrumentFLG_INTRBSNSS | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 4. Em Correção | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | INTRBSNSS_ADJ_COD | lt002_instrumentINTRBSNSS_ADJ_COD | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1. Concluído | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | COD_SOC_DSTNTN | lt002_instrumentCOD_SOC_DSTNTN | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1. Concluído | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | BSNSS_AREA_DSTNTN | lt002_instrumentBSNSS_AREA_DSTNTN | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1. Concluído | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | AVRG_BLNC_OFF_BLNC | lt002_instrumentAVRG_BLNC_OFF_BLNC | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 4. Em Correção | 2. Em Teste
lt002_instrument | INTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | lt002_instrumentINTRNL_TRNSFR_RT_OFF_BLNC | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1. Concluído | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC | N | Y | Y | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 4. Em Correção | 2. Em Teste
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 4. Em Correção | 2. Em Teste
lt002_instrument | RWA_OFF_BLNC | lt002_instrumentRWA_OFF_BLNC | N | Y | N | Package 1 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 6. Por Iniciar | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS | lt002_instrumentGRSS_INTRST_EXPNS | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 4. Em Correção | 2. Em Teste
lt002_instrument | NT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | lt002_instrumentNT_LN_LSS_PRVSN_OFF_BLNC | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 4. Em Correção | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_INTRST_INCM_CCRR | lt002_instrumentGRSS_INTRST_INCM_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | GRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | lt002_instrumentGRSS_INTRST_EXPNS_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_INCM_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_EXPNS_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | GNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | lt002_instrumentGNS_FNNCL_TRNSCTN_EXCHNG_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | BSNSS_AREA_CCRR | lt002_instrumentBSNSS_AREA_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_INCM_OFF_BLNC_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | GRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | lt002_instrumentGRSS_CMMSSN_EXPNS_OFF_BLNC_CCRR | N | Y | N | Package 4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | CCF | lt002_instrumentCCF | Y | Y | N | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 6. Por Iniciar | 7. Por Entregar
lt002_instrument | EAD | lt002_instrumentEAD | Y | Y | N | Package 2 | 2025-06-02 |  | N/A | 7. Por Entregar | 7. Por Entregar
lt002_instrument | TYP_OFF_BLNC_PRDCT | lt002_instrumentTYP_OFF_BLNC_PRDCT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-06-02 |  | N/A | 7. Por Entregar | 7. Por Entregar
lt002_instrument | COD_SOC | lt002_instrumentCOD_SOC | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 6. Por Iniciar | 7. Por Entregar
lt002_instrument | SUBPORTFOLIO_ID | lt002_instrumentSUBPORTFOLIO_ID | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 6. Por Iniciar | 7. Por Entregar
lt002_instrument | DT_RFRNC | lt002_instrumentDT_RFRNC | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt002_instrument | DFLT_STTS_INSTRMNT | lt002_instrumentDFLT_STTS_INSTRMNT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 6. Por Iniciar | 7. Por Entregar
lt002_instrument | IMPRMNT_STTS | lt002_instrumentIMPRMNT_STTS | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 6. Por Iniciar | 7. Por Entregar
lt002_instrument | PRFRMNG_STTS | lt002_instrumentPRFRMNG_STTS | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 6. Por Iniciar | 7. Por Entregar
lt002_instrument | TYP_INSTRMNT | lt002_instrumentTYP_INSTRMNT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 6. Por Iniciar | 7. Por Entregar
lt002_instrument | GRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | lt002_instrumentGRSS_CRRYNG_AMNT_INSTRMNT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 6. Por Iniciar | 7. Por Entregar
lt002_instrument | ACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | lt002_instrumentACCMLTD_CHNGS_FV_CR_INSTRMNT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-06-02 |  | N/A | 7. Por Entregar | 7. Por Entregar
lt002_instrument | ACCNTNG_CLSSFCTN | lt002_instrumentACCNTNG_CLSSFCTN | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-06-02 |  | N/A | 7. Por Entregar | 7. Por Entregar
lt002_instrument | OFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | lt002_instrumentOFF_BLNC_SHT_AMNT_INSTRMNT | Y | Y | N | Package 2 | 2025-06-02 |  | N/A | 7. Por Entregar | 7. Por Entregar
lt002_instrument | PRVSNS_OFF_BLNC_SHT | lt002_instrumentPRVSNS_OFF_BLNC_SHT | Y | Y | N | Package 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 6. Por Iniciar | 7. Por Entregar
lt002_instrument | RWA | lt002_instrumentRWA | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-06-02 |  | N/A | 7. Por Entregar | 7. Por Entregar
lt002_instrument | ACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | lt002_instrumentACCMLTD_IMPRMNT_INSTRMNT | Y | Y | Y | Package 2 | 2025-06-02 |  | N/A | 7. Por Entregar | 7. Por Entregar
lt002_instrument | COD_SOC_INTRGRP | lt002_instrumentCOD_SOC_INTRGRP | Y | Y | N | Package 2 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 6. Por Iniciar | 6. Por Iniciar
lt002_instrument | LCL_INSTMRNT_ID | lt002_instrumentLCL_INSTMRNT_ID | Y | Y | Y | Package 5 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 2. Em Teste | 7. Por Entregar
lt002_instrument | IDCMB | lt002_instrumentIDCMB | Y | Y | Y | Package 7 | 2025-06-02 |  | N/A | 7. Por Entregar | 7. Por Entregar
lt002_instrument | CNCLLD_INSTRMNT_STTS | lt002_instrumentCNCLLD_INSTRMNT_STTS | N | Y | Y | Package 5 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 4. Em Correção | 3. Em Re-especificação
lt002_instrument | INSTRMNT_ID | lt002_instrumentINSTRMNT_ID | Y | Y | Y | Package 5 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 2. Em Teste | 2. Em Teste
lt004_protection | UNIVERSO | lt004_protectionUNIVERSO | - | - | - | Package 3 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 1. Concluído | 1. Concluído
lt004_protection | COD_SOC | lt004_protectionCOD_SOC | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 1. Concluído | 7. Por Entregar
lt004_protection | DT_RFRNC | lt004_protectionDT_RFRNC | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 1. Concluído | 7. Por Entregar
lt004_protection | PRTCTN_ID | lt004_protectionPRTCTN_ID | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 1. Concluído | 7. Por Entregar
lt004_protection | TYP_PRTCTN | lt004_protectionTYP_PRTCTN | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 1. Concluído | 7. Por Entregar
lt004_protection | PRTCTN_VL | lt004_protectionPRTCTN_VL | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 2. Em Teste | 7. Por Entregar
lt004_protection | TYP_VHCL | lt004_protectionTYP_VHCL | N | Y | Y | Package 7 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 1. Concluído | 2. Em Teste
lt004_protection | FLG_ELCTRC_VHCL | lt004_protectionFLG_ELCTRC_VHCL | N | Y | N | Package 7 | 2025-05-26 |  | N/A | 7. Por Entregar | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | UNIVERSO | lt006_instr_protectionUNIVERSO | - | - | - | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 2. Em Teste | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | COD_SOC | lt006_instr_protectionCOD_SOC | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 1. Concluído | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | DT_RFRNC | lt006_instr_protectionDT_RFRNC | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 1. Concluído | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | INSTRMNT_ID | lt006_instr_protectionINSTRMNT_ID | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 2. Em Teste | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | PRTCTN_ID | lt006_instr_protectionPRTCTN_ID | Y | Y | Y | Package 3 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 2. Em Teste | 7. Por Entregar
lt006_instr_protection | TYP_RLTN | lt006_instr_protectionTYP_RLTN | N | Y | Y | Package 7 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 2. Em Teste | 7. Por Entregar
lt007_instr_activity | UNIVERSO | lt007_instr_activityUNIVERSO | - | - | - | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 6. Por Iniciar | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | PRCNTG_ACTVTY | lt007_instr_activityPRCNTG_ACTVTY | N | Y | Y | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 6. Por Iniciar | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | SSTNBL_INDCTR | lt007_instr_activitySSTNBL_INDCTR | N | Y | Y | Package 7 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 6. Por Iniciar | 7. Por Entregar
lt007_instr_activity | SSTNBL_CTGRY | lt007_instr_activitySSTNBL_CTGRY | N | Y | Y | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 6. Por Iniciar | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | COD_SOC | lt007_instr_activityCOD_SOC | N | Y | Y | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 6. Por Iniciar | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | DT_RFRNC | lt007_instr_activityDT_RFRNC | N | Y | Y | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 6. Por Iniciar | 6. Por Iniciar
lt007_instr_activity | INSTRMNT_ID | lt007_instr_activityINSTRMNT_ID | N | Y | Y | Package 6 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 6. Por Iniciar | 6. Por Iniciar

## Aux Testes_Status
Status para Testes/Re-Testes
Status | Descrição
1. Concluído | Campo concluído com sucesso.
2. Em Teste | Campo em teste pela equipa Neyond.
3. Em Re-especificação | Campo em re-especificação pela equipa Neyond.
4. Em Correção | Campo em correção pela equipa IT.
5. Em Re-teste | Campo em re-teste pela equipa Neyond.
6. Por Iniciar | Campo não iniciado pela equipa Neyond.
7. Por Entregar | Campo ainda não entregue para testes por parte da equipa de IT.