## Atividades
ID | Âmbito | Atividade | Owner | Status | Prioridade | Data de inicio | Data de fim | Observações
1 | Macro-plano | Doc1 - Realizar um documento relativo ao macro-plano do projeto, onde inclua uma sheet relativa as férias | Rita | WIP |  | 2024-12-17 | 2024-12-18
2 | Especificação | Doc2 - Pegar no documento da deloitte e analisar. Falar com o Helder para vermos o que mudou. Desconfiar do documento | Rita |  |  |  |  | Reunião marcada com o Helder em janeiro
3 | PdS | Doc3 - Realizar documento excel, para pds (dashboard). Basear C:\Users\E807336\Santander Office 365\Loan Tape GD - Testes - Geral\99. Projeto Testes GD e Pilar III | Rita |  |  |  |  | Pós x-off