## Sheet1
Grupo | Tarefa | Dias | Horas | Comentários
| Front (novo ecossistema e perfis) |  | 104 | Estimativa facultada por Mónica Guerreiro no email 28/05/2024 12:22. "Nesta estimativa encontra-se detalhado de forma macro o esforço de 1 FTE fazer a implementação dos requisitos identificados no email infra e considerando que já têm alguma experiência com os processos implementados." | hbase, Postgresql, Scripts Angular, Passagem de Pipelines, …
| WG - Alteração estrutura de tabelas |  | 48 | Estimativa facultada por Mónica Guerreiro no email 28/05/2024 12:22. "Nesta estimativa encontra-se detalhado de forma macro o esforço de 1 FTE fazer a implementação dos requisitos identificados no email infra e considerando que já têm alguma experiência com os processos implementados."
| Alterações ao Motor LT - No ficheiro exportado: Nome dos Campos diferente do Nome das tabelas |  | 99 | Estimativa facultada por Mónica Guerreiro no email 28/05/2024 12:22. "Nesta estimativa encontra-se detalhado de forma macro o esforço de 1 FTE fazer a implementação dos requisitos identificados no email infra e considerando que já têm alguma experiência com os processos implementados."
| Alterações ao Motor LT - No ficheiro exportado: Datas no formato “DD/MM/YYYY” |  | 206 | Estimativa facultada por Mónica Guerreiro no email 28/05/2024 12:22. "Nesta estimativa encontra-se detalhado de forma macro o esforço de 1 FTE fazer a implementação dos requisitos identificados no email infra e considerando que já têm alguma experiência com os processos implementados."
| Alterações ao Motor LT - Possibilitar que um campo tenha diferentes parametrizações consoante o Segmento |  | 111 | Estimativa facultada por Mónica Guerreiro no email 28/05/2024 12:22. "Nesta estimativa encontra-se detalhado de forma macro o esforço de 1 FTE fazer a implementação dos requisitos identificados no email infra e considerando que já têm alguma experiência com os processos implementados."
| Alterações ao Motor LT - Adicionar Novos Campos à Wallet (55 campos) + Novos Campos: Definição por Iniciar (21 campos) = 76 campos |  | 331 | Estimativa facultada por Mónica Guerreiro no email 28/05/2024 12:22. "Nesta estimativa encontra-se detalhado de forma macro o esforço de 1 FTE fazer a implementação dos requisitos identificados no email infra e considerando que já têm alguma experiência com os processos implementados."
| Desenvolvimento Exportações (nome de ficheiro, localização, …) | 3 | 24
| Ingestas |  | 0 | 9 3200 eur cada Ingesta
| Desenvolvimento Datalake (ALM, MUG ...) |  | 86 | 8 = 6 (ALM) -> 66h + 2 (MUG) -> 20h
| Desenvolvimento Aplicação Origem |  | 0 | 4 (SIGOM) Rogério: "Nós não facultamos estimativas sem estarem fechados requisitos. Por exemplo, se receberem o Contract type e o Asset Class do Emir, qual a necessidade do produto e subproduto? Não me parece acrescentar valor." LCM quer aproveitar os campos novos que vamos pedir ao SIGOM e trazer novos mas que nós achamos que não são precisos. O rogério só dá estimativas totais de um pedido Mas nós vamos ter de segregar os pedidos, porque os que são do LCM e que não são precisos para o Valuation não podemos ser nós a pagar.
| Tabelas Manuais (ex: ficheiros de DTAs/DTCs e Intagible Assets) -> a confirmar com o LCM se efetivamente não é para estar no datalake | 2 | 16
| Adição de tabelas de parametrização no Postgresql | 2 | 16
Análise | Campos Definição Incompleta |  | 250 | reuniões 2h + análise 8h = 10h 25 campos x 10h= 250h
| Campos Definição por Iniciar |  | 200 | 21 campos
| Parametrizações de Campos |  | 235 | reuniões 0,5h + análise 2h= 2,5h 94 campos x 2,5h=235h
| Parametrizações de Universo/Segmento |  | 36 | reuniões 2h + análise 4h = 6h 6 Módulos x 6h =36h
| Clarificar âmbito: Vamos ou não acompanhar a Financeira na definição/reuniões que terão de existir com a Contabilidade para produzir DTAs/DTCs e Intagible Assets |  | 32
| Reuniões com CDO para aprovação de nomenclaturas das tabelas/campos | 3 | 24
Testes | Testes ao Front-end | 1 | 8
| Testes às Ingestas |  | 9 | 9 ingestas, 9 horas
| Testes aos novos campos |  | 28 | 55 campos *0,5h = 27,5h
| Testes aos ficheiros exportados (nomes dos campos, formato das datas, …) | 1 | 8
| Acompanhamento dos Testes de Negócio | 40 | 320
| Testes Integrados (end to end) | 2 | 16
Documentação | Documento de Regras/Mapeamentos | 6 | 48
| DDR | 4 | 32
| Manual de Utilizador | 2 | 16
|  | 66 | 2303
Notas:
Não foi adicionado factor de cagaço

## Sheet2
Grupo | Tarefa | Dias | Horas | Comentários
Desenvolvimento | Front-end | 15 | 120
| Alterações ao Motor LT - No ficheiro exportado: Nome dos Campos diferente do Nome das tabelas |  | 0 | Tem de se discutir uma solução com a Mónica/LCM, mas segundo LCM seria algo na parametrização (um campo que definia o formato...)
| Alterações ao Motor LT - No ficheiro exportado: Datas no formato “DD/MM/YYYY” |  | 0 | Tem de se discutir uma solução com a Mónica/LCM, mas segundo LCM seria algo na parametrização (um campo que definia o...)
| Alterações ao Motor LT - No ficheiro exportado: Alimentar vários campos dos CSV a partir de um único campo LT Ex: O DT_INCPTN da LT002 está mapeado para 2 campos do CSV do NATURALP_INSTRUMENTS: Inception date e Settlement date |  | 0 | Tem de se discutir uma solução com a Mónica/LCM. LCM já confirmou que atualmente isto não é possível
| Alterações ao Motor LT - Possibilitar que um campo tenha diferentes parametrizações consoante o Segmento |  | 0 | Tem de se discutir uma solução com a Mónica/LCM, Novo campo na LT803?!
| Alterações ao Motor LT - Novos Campos: Definição Fechada / Dados existem no Datalake |  | 0 | 29 campos - Mónica indicar custo médio de desenvolvimento de um novo campo
| Alterações ao Motor LT - Novos Campos: Definição Fechada / Dados não existem no Datalake -> Ingesta |  | 0 | 0 campos
| Alterações ao Motor LT - Novos Campos: Definição Fechada / Dados não existem no Datalake -> Ingesta + Dev Datalake (tabelas intermédias) |  | 0 | 0 campos
| Alterações ao Motor LT - Novos Campos: Definição Fechada / Dados não existem no Datalake -> Ingesta + Dev Datalake (tabelas intermédias) + Dev Aplicação Origem |  | 0 | 1 campo - Mónica indicar custo médio de desenvolvimento de um novo campo + Custo de Ingesta
| Alterações ao Motor LT - Novos Campos: Definição Incompleta / Dados existem no Datalake |  | 0 | 13
| Alterações ao Motor LT - Novos Campos: Definição Incompleta / Dados existem no Datalake -> Dev Datalake (tabelas intermédias) |  | 0 | 2
| Alterações ao Motor LT - Novos Campos: Definição Incompleta / Dados não existem no Datalake |  | 0 | 10
| Alterações ao Motor LT - Novos Campos: Definição por Iniciar |  | 0 | 21
| Desenvolvimento Exportações (nome de ficheiro, localização, …) |  | 0
| Ingestas |  | 0 | 9
| Desenvolvimento Datalake (ALM, MUG ...) |  | 0 | 8 = 6 (ALM) + 2 (MUG)
| Desenvolvimento Aplicação Origem |  | 0 | 4 (SIGOM)
0
0
| Tabelas Manuais (ex: ficheiros de DTAs/DTCs e Intagible Assets) -> a confirmar com o LCM se efetivamente não é para estar no datalake |  | 0
0
0
Análise | Campos Definição Incompleta |  | 0 | reuniões 2h + análise 8h = 10h X campos x Y h=
| Campos Definição por Iniciar |  | 0 | reuniões 4h + análise 8h = 12h X campos x Y h=
| Parametrizações de Campos |  | 0 | reuniões 0,5h + análise 2h= 2,5h X campos x Y h=
| Parametrizações de Universo/Segmento |  | 0 | reuniões 2h + análise 4h = 6h 6 Módulos x Y h =
| clarificar âmbito: vamos ou não acompanhar a Financeira na definição/reunioes que terão de existir com a Contabilidade |  | 0
0
0
Testes | Testes ao Front-end | 2 | 16
| Testes aos novos campos | 4 | 32
| Testes aos ficheiros exportados (nomes dos campos, formato das datas, …) | 2 | 16
| Testes Integrados | 5 | 40
Documentação | Documento de Regras/Mapeamentos | 4 | 32
| DDR | 3 | 24
0
|  | 35 | 280
colocar factor de cagaço
falar com Monica sobre quanto custa desenvolver um novo campo e quanto custariam desenvolver aqueles pontos estruturais
Acho que deveria ser confirmado com o Carlos quem desenvolve