## Slide 1: Projeto Repositório Consolidado de Garantias
Para conhecimento
Confidencial
08 de Novembro de 2022

## Slide 2
Sumário Executivo
Repositório Consolidado de Garantias
Plano e status do projeto
Principais issues

## Slide 3
Sumário Executivo
Finalidade
Pontos chave
  Fazer um ponto de situação da evolução do Projeto de implementação do repositório consolidado de garantias.
  Este projeto decorre de um fiding de OSI do Banco Central Europeu.
  Verifica-se um atraso médio no projeto, decorrente da elevada complexidade do modelo de dados dos sistemas core do banco que suporta a informação não consolidada das garantias.
Planos de Ação
  Plano de acordo com o detalhado na apresentação.

## Slide 4: Repositório Consolidado de Garantias – Finding de OSI do Banco Central Europeu
02

## Slide 5
2. Repositório Consolidado de Garantias – Finding de OSI do Banco Central Europeu
O projeto do repositório consolidado de garantias surgiu de um finding de OSI do Banco Central Europeu. Tem como objetivo a consolidação da informação de garantias dos vários sistemas fonte do Banco para posterior reporte pelas diversas áreas que consomem esta informação.

## Slide 6: Plano e status do projeto
03

## Slide 7: 3.1
3. Plano e status do projeto
2.1 Módulo Base | 
2.2 Módulo de União | 
2.3 Módulo de Exportação | 
 Em curso
 Em curso
 Em curso
Status
jan 22
Duração prevista
1. Análise e Especificação
 Em curso
3.Validações com Imparidade
 Por iniciar
Plano (1/2)
fev 22
mar 22
abr 22
mai 22
jun 22
jul 22
ago 22
set 22
out 22
nov 22
dez 22
2. Implementação IT
Milestone
Milestone #4
Milestone #3
Milestones
#1 Disponibilização da 1ª versão da tabela de união (GT018) para validações; 
#2 Disponibilização da 1ª versão dos 3 outputs a enviar para a equipa de imparidade e BDR para testes de integração; 
#3 Disponibilização da 2ª versão dos 3 outputs a enviar para a equipa de imparidade e BDR para testes de integração e conteúdo; 
#4 Carga na BDR2 e disponibilização de novos outputs para a área de imparidade; 
#5 Disponibilização de nova versão dos outputs considerando novas alterações ou correções das validações em curso.
4.Validações com BDR
● Por iniciar
O plano apresentado têm como objetivo assegurar que as áreas de Imparidade e Capital (integração com a BDR), ainda no ano de 2022, passem a receber informação do modelo consolidado de garantias.
Go Live
Milestone #1
Milestone #2
Milestone #5

## Slide 8: 3.2
3. Plano e status do projeto
Plano de Correções até ao rácio de Novembro
Tarefa | Data Objetivo
Baixar a granularidade das responsabilidades ao nível das ICs | 10.11.2022

## Slide 9: 3.3
3. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados
CDO
 | BIYR9500 |  | Novo Modelo de Garantias | 
Tipo | # Responsabilidade/Processo | MAVALIAA | # Responsabilidade/Processo | MAVALIAA
Factoring | 975 | 69 890 321 | 45 451 | 0
Leasing | 27 650 | 3 460 304 777 | 36 571 | 3 183 124 521
Pessoais* | 425 035 | 36 093 061 168 | 336 697 | 78 855 720 068
Financeiras | 8 565 | 752 998 226 | 8 216 | 1 484 300 077
Imóveis | 375 526 | 57 882 806 898 | 373 587 | 56 858 723 880
Outros** | 388 | 476 975 412 |  | 
* A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)
** Casos cujos pressupostos definidos não permitem o mapeamento direto das tipologias de garantia presentes no BIYR9500 (casos em análise)
Comparação de universo e montantes de avaliações (dados de agosto 2022):
ID | Temas
1 | Apenas serão contempladas responsabilidades/processos com bens associados.
2 | Todos os titulares, utilizados atualmente como garantias pessoais, serão excluídos.
3 | O algoritmos de apuramento de saldos das responsabilidades, relevantes para a distribuição dos montantes das garantias, passará a contemplar contas contabilisticas de juros e despesas vencidas.
4 | A metodologia de aprovisionamento de montantes de avaliação para fomentos à construção e IFRRUs, manter-se-á como no BIYR9500. A mesma será revista após o rácio de Novembro.
5 | O montante considerado em garantias pessoais deve ser o da responsabilidade e não o do processo. NEW
Temas relevantes considerados no novo modelo de garantias:

## Slide 10: 3.3
3. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados
Garantias Pessoais1 2
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo | ∆ Follow up |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA - BIYR9500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 314 516 | 115 926 |  | 27 011 591 952 | 27 011 591 952 | 0
 | Em análise | 9 683 | -170 660 |  | 30 105 802 381 | 1 804 226 280 | 28 301 576 101
 | Total | 324 199 |  |  | 57 117 394 333 | 28 815 818 233 | 28 301 576 101
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Correções concluídas | - | -255 |  | - |  | 
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 8 505 | -16 199 |  | 19 752 945 019 |  | 
 | Em resolução - definição de requisitos em curso | - | - |  | - |  | 
 | Em análise | 3 993 | -84 335 |  | 1 985 380 716 |  | 
 | Total | 12 498 |  |  | 21 738 325 735 |  | 
3) Exclusivo BIYR9500 | Correções concluídas | - | -286 |  |  | - | 
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 28 097 | 6492 |  |  | 3 015 159 920,86 | 
 | Em resolução - definição de requisitos em curso | 2 601 | 2601 |  |  | 192 538 973,35 | 
 | Em análise | 70 138 | 45927 |  |  | 4 069 544 041,08 | 
 | Total | 100 836 |  |  |  | 7 277 242 935 | 
1. A análise exclui o universo de Leasing e Factoring
2. A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)

## Slide 11: 3.3
3. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados
Garantias Financeiras
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo | ∆ Follow up |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA - BIYR9500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 4 371 | 4 371 |  | 351 525 309 | 351 525 309 | 0
 | Em análise | 3 823 | 825 |  | 1 132 774 768 | 373 166 254 | 759 608 515
 | Total | 8 194 |  |  | 1 484 300 077 | 724 691 563 | 759 608 515
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Em resolução - definição de requisitos em curso | 21 | 1 |  | 0 |  | 
 | Em análise | 1 | 0 |  | 100 |  | 
 | Total | 22 |  |  | 100 |  | 
3) Exclusivo BIYR9500 | Correções concluídas | - | -1 072 |  |  | - | 
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 11 | -4 480 |  |  | 48 613 | 
 | Em análise | 360 | 360 |  |  | 28 258 050 | 
 | Total | 371 |  |  |  | 28 306 663 | 

## Slide 12: 3.3
3. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados
Garantias Imóveis1
1. A análise exclui o universo de Leasing
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo | ∆ Follow up |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA - BIYR9500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 180 630 | 4 005 |  | 32 739 268 812 | 32 739 268 812 | 0
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 189 083 | 188 898 |  | 23 204 277 971 | 22 424 813 442 | 779 464 530
 | Em resolução - definição de requisitos em curso | 190 | 7 |  | 69 000 | 22 843 223 | -22 774 223
 | Em análise | 3 603 | -192 513 |  | 915 078 097 | 839 570 147 | 75 507 950
 | Total | 373 506 |  |  | 56 858 693 880 | 56 026 495 623 | 832 198 257
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Correções concluídas | - | -28 002 |  | - |  | 
 | Em análise | 81 | 14 |  | 30 000 |  | 
 | Total | 81 |  |  | 30 000 |  | 
3) Exclusivo BIYR9500 | Diferenças de metodologia | 581 | 1 |  |  | 155 519 078 | 
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 1 384 | -16 |  |  | 651 727 995 | 
 | Em análise | 55 | -107 |  |  | 1 049 064 202 | 
 | Total | 2 020 |  |  |  | 1 856 311 275 | 

## Slide 13: 3.3
3. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados
Imparidade
Total de contratos com diferenças de provisão: 18.288 (face à versão anterior houve um aumento de 9.809 contratos com diferenças de provisão);
Total de garantias duplicadas: 40;
Impactos no apuramento da imparidade: -389k€ (face à versão anterior houve um aumento de imparidade de aproximadamente 540k€)
 | Stage 1 |  |  |  |  | Stage 2 |  |  |  |  | Stage 3 |  |  |  |  |  | Total |  |  |  | 
Portfólio | Drawn Balance | Undrawn Balance | EAD | Colective Provision | Final Provision | Drawn Balance | Undrawn Balance | EAD | Colective Provision | Final Provision | Drawn Balance | Undrawn Balance | EAD | Colective Provision | Final Provision |  | Drawn Balance | Undrawn Balance | EAD | Colective Provision | Final Provision
Hipotecas | 6 731 981 | -15 500 971 | -8 768 990 | -409 719 | -409 719 | -6 731 981 | 15 500 971 | 8 768 990 | -954 979 | -954 979 | 0 | 0 | 0 | 142 484 | 142 484 |  | 0 | 0 | 0 | -1 222 213 | -1 222 213
Encarteiradas | 0 | 0 | 0 | 84 632 | 84 632 | 0 | 0 | 0 | -778 | -778 | 0 | 0 | 0 | 93 334 | 63 670 |  | 0 | 0 | 0 | 177 187 | 147 524
Negócios | 0 | 0 | 0 | 43 171 | 43 171 | 0 | 0 | 0 | 58 887 | 58 887 | 0 | 0 | 0 | 369 715 | 369 715 |  | 0 | 0 | 0 | 471 774 | 471 774
GCB bancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCB corporate | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 216 | 216
GCB soberano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCB corporate finance | 0 | 0 | 0 | 712 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 712 | 712
GCB outras EEFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Promotores | 0 | 0 | 0 | 86 739 | 86 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86 739 | 86 739
Consumo | 0 | 0 | 0 | -6 594 | -6 594 | 0 | 0 | 0 | -18 292 | -18 292 | 0 | 0 | 0 | 9 720 | 9 720 |  | 0 | 0 | 0 | -15 166 | -15 166
Resto Retail | 0 | 0 | 0 | 32 003 | 32 003 | 0 | 0 | 0 | 58 094 | 58 094 | 0 | 0 | 0 | 21 159 | 20 826 |  | 0 | 0 | 0 | 111 256 | 110 923
Cartões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Câmaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 6 731 981 | -15 500 971 | -8 768 990 | -168 838 | -168 838 | -6 731 981 | 15 500 971 | 8 768 990 | -857 068 | -857 068 | 0 | 0 | 0 | 636 412 | 606 415 |  | 0 | 0 | 0 | -389 495 | -419 491
Outros temas identificados :
Operações de Leasing com temas de qualidade de informação nos campos de identificador de garantia e tipologia de garantia;
Redução de o número de garantias e montante de garantias face ao último ficheiro disponibilizado.

## Slide 14: Principais riscos e issues
04

## Slide 15
4. Principais riscos e issues
O projeto apresenta alguns riscos e issues que põem em causa o milestone de final do projeto.
ID | Riscos/ Issues | Classificação | Descrição
1 | Issue | Alta | Verifica-se problemas de qualidade importantes de informação nos sistemas core do banco relativo a bens imóveis (Falta de bens imóveis carregados em sistema, erros nos carregamentos de informação sobre as avaliações, entre outros). De referir que este issue tem um impacto alto no que respeita a montantes de cobertura, nomeadamente nos LTV calculados.
2 | Issue | Baixo | De forma a colmatar gaps de informação das garantias imóveis, são gerados na BDR bens fictícios. Diretamente relacionado com o issue anterior e que gerará também diferenças no calculo de LTV e consequente montante coberto.
3 | Risco | Alta | Disponibilização dos ficheiros de output para a BDR para o rácio de Outubro (1ª semana de Novembro) para realização de testes. Este risco, dado a timeline do projeto, pode não ser possível de ser cumprido colocando em causa o tempo para a BDR adaptar os seus processos e a realização de testes e identificação de impactos.
4 | Risco | Alta | Com o aumento das validações que estão a ser realizados aos inputs e dados produzidos para envio para as várias áreas, estão a ser identificados cada vez mais inconsistências e problemas de informação nos sistema core. Este risco, dado a timeline do projeto, pode comprometer os deadlines definidos e implica a definição de mais requisitos.
5 | Risco | Alta | Com o aumento do número de análises e testes por parte da equipa funcional está a revelar-se mais desafiante do que o previsto, dado a complexidade do modelo e do elevado número de casuísticas dos vários lados. Este risco, dado a timeline do projeto, pode comprometer os deadlines definidos.

## Slide 16: Anexos
05

## Slide 17: 5.1
5. Anexos - Plano e status do projeto
Plano (2/2)
O Go Live será realizado no inicio de Dezembro 2022 sobre o rácio de Novembro de 2022;
Apesar da alteração na BDR, isto não terá qualquer impacto quer nos seus processos ou de IT das áreas da Contabilidade e ALM que são consumidoras desta informação;
As equipas de Imparidade, Capital, Contabilidade e ALM terão que testar as suas partes, para assegurar o correto funcionamento e impactos das alterações realizadas;
A CRC não será alterada no ano de 2022.
Notas/Pressupostos

## Slide 18: 5.2
5. Anexos - Plano e status do projeto
Principais Atividades em Curso (1/2)
Análise aos problemas de qualidade de informação nos sistemas core do banco:
  Processos sem garantias associadas em sistema;
  Garantias sem avaliações;
  Garantias com múltiplas informações de avaliação para a mesma data;
Análise ao processo de geração de bens fictícios na BDR;
Análise e identificação de fontes adicionais às tabelas de avaliação;
Implementação de IT sobre os vários conceitos especificados para o repositório de garantias.
Módulo Base
Análise e identificação de possíveis gaps entre informação proveniente do modelo de garantias e informação presente no biyr;
Implementação de IT sobre os vários conceitos especificados para o repositório de garantias;
Testes à tabela produzida.
Módulo União
Nota: As áreas da Contabilidade e de ALM irão continuar a utilizar os ficheiros disponibilizados pela BDR, pelo que não irão carecer de desenvolvimentos específicos mas apenas
de validações das equipas..

## Slide 19: 5.2
5. Anexos - Plano e status do projeto
Principais Atividades em Curso (2/2)
Implementação de IT sobre os 3 ficheiros necessários disponibilizar à área de imparidade e BDR;
Disponibilização, para a área de Imparidade, dos ficheiros necessários para validação técnica e conciliação;
Disponibilização, para a BDR, dos ficheiros necessários para validação técnica.
Módulo Exportação
Nota: As áreas da Contabilidade e de ALM irão continuar a utilizar os ficheiros disponibilizados pela BDR, pelo que não irão carecer de desenvolvimentos específicos mas apenas
de validações das equipas..

## Slide 20: 5.3
5. Anexos - Plano e status do projeto
Plano de Correções - pós rácio de Novembro
Tarefa
Criação de campos adicionais (dtproc_orig)
Criação da parametrização via front
Re-apontar a CRC para o novo modelo
Baixar a granularidade para bens ma BDR/IFRS9/Contabilidade e ALM
Ligar garantias CS com produtos Sigom
Correção de casuísticas de avaliações imóveis
Mapeamento de campos de informação não aprovisionada em Datalake
Rotinar processos de carga
Remediar lacunas ou incoerências de dados nas diversas aplicações origem