## Slide 1: Projeto Repositório Consolidado de Garantias
Para conhecimento
Confidencial
25 de Novembro de 2022

## Slide 2
Sumário Executivo
Repositório Consolidado de Garantias
Plano e status do projeto
Principais issues

## Slide 3
Sumário Executivo
Finalidade
Pontos chave
  Fazer um ponto de situação da evolução do Projeto de implementação do repositório consolidado de garantias.
  Este projeto decorre de um fiding de OSI do Banco Central Europeu.
  Verifica-se um atraso médio no projeto, decorrente da elevada complexidade do modelo de dados dos sistemas core do banco que suporta a informação não consolidada das garantias.
Planos de Ação
  Plano de acordo com o detalhado na apresentação.

## Slide 4: Repositório Consolidado de Garantias – Finding de OSI do Banco Central Europeu
02

## Slide 5
2. Repositório Consolidado de Garantias – Finding de OSI do Banco Central Europeu
O projeto do repositório consolidado de garantias surgiu de um finding de OSI do Banco Central Europeu. Tem como objetivo a consolidação da informação de garantias dos vários sistemas fonte do Banco para posterior reporte pelas diversas áreas que consomem esta informação.

## Slide 6: Plano e status do projeto
03

## Slide 7: 3.1
3. Plano e status do projeto
2.1 Módulo Base | 
2.2 Módulo de União | 
2.3 Módulo de Exportação | 
 Em curso
 Em curso
 Em curso
Status
jan 22
Duração prevista
1. Análise e Especificação
 Em curso
3.Validações com Imparidade
 Por iniciar
Plano (1/2)
fev 22
mar 22
abr 22
mai 22
jun 22
jul 22
ago 22
set 22
out 22
nov 22
dez 22
2. Implementação IT
Milestone
Milestone #4
Milestone #3
Milestones
#1 Disponibilização da 1ª versão da tabela de união (GT018) para validações; 
#2 Disponibilização da 1ª versão dos 3 outputs a enviar para a equipa de imparidade e BDR para testes de integração; 
#3 Disponibilização da 2ª versão dos 3 outputs a enviar para a equipa de imparidade e BDR para testes de integração e conteúdo; 
#4 Carga na BDR2 e disponibilização de novos outputs para a área de imparidade; 
#5 Disponibilização de nova versão dos outputs considerando novas alterações ou correções das validações em curso. 
4.Validações com BDR
● Por iniciar
O plano apresentado têm como objetivo assegurar que as áreas de Imparidade e Capital (integração com a BDR), ainda no ano de 2022, passem a receber informação do modelo consolidado de garantias.
Go Live
Milestone #1
Milestone #2
Milestone #5

## Slide 8: 3.2
3. Plano e status do projeto
Plano de Correções até ao rácio de Novembro
Tarefa | Data Objetivo
Garantias Hipotecárias – Ifrrus e Fomentos à construção | -
Mapeamento do montante avaliação inicial | -
Exclusão de cgarant identificados a nível das GPs | -

## Slide 9: 3.3
3. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados
CDO
 | BIYR9500 |  | Novo Modelo de Garantias | 
Tipo | # Responsabilidade/Processo | MAVALIAA | # Responsabilidade/Processo | MAVALIAA
Factoring | 975 | 69 890 321 | 51 592 | 1 351 980 215
Pessoais (excl. Leasing e Factoring)* | 425 035 | 36 093 061 168 | 372 313 | 24 009 494 267
Financeiras | 8 953 | 1 229 973 638 | 8 899 | 760 497 074
Imóveis (excl. Leasing) | 375 526 | 57 882 806 898 | 387 985 | 57 342 224 672
Leasing Pessoais * | 39 922 | 1 780 782 381 | 16 594 | 166 388 845
Leasing Imóveis | 5 300 | 1 679 522 396 | 4 911 | 1 612 971 553
* A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)
Comparação de universo e montantes de avaliações (dados de agosto 2022):
ID | Temas | # Responsabilidade/ Processo |  | Diferenças de MAVALIAA | 
1 | Apenas serão contempladas responsabilidades/processos com bens associados e com datas de vencimento válidas. ATUALIZADO | 1 295 | (+714) | 659 274 841 | (+503 755 763)
2 | Todos os titulares, utilizados atualmente como garantias pessoais, serão excluídos. | *68 199 | (+68 199) | 4 015 141 758 | (+4 015 141 758)
3 | O algoritmos de apuramento de saldos das responsabilidades, relevantes para a distribuição dos montantes das garantias, passará a contemplar contas contabilisticas de juros e despesas vencidas. | Por quantificar |  |  | 
4 | A metodologia de aprovisionamento de montantes de avaliação para fomentos à construção e IFRRUs, manter-se-á como no BIYR9500. A mesma será revista após o rácio de Novembro. | n/a |  |  | 
5 | O montante considerado em garantias pessoais deve ser o da responsabilidade e não o do processo. | Por quantificar |  |  | 
6 | No caso das garantias financeiras, serão descartadas as garantias cuja data de vencimento seja inferior à data do rácio, mesmo tendo uma data de cativo válida (uma vez que a data de cativo pode ser referente à DO e não ao bem contratualizado incialmente com o cliente). Metodologia que será aplicada após quantificação de impactos. NOVO | Por quantificar |  |  | 
7 | Apenas serão contemplados bens com datas de avaliação válidas. NOVO | 216 | (+216) | 59 153 125 | (+ 59 153 125)
Temas relevantes considerados no novo modelo de garantias:

## Slide 10: 3.3
3. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados
Garantias Pessoais1 2
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo/ Cliente 3 | ∆ Follow up |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA - BIYR9500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 34 521 | 719 |  | 2 290 892 432 | 2 290 892 432 | 0
 | Em análise | 327 656 | 24 067 |  | 20 983 896 879 | 28 935 000 664 | -7 951 103 785
 | Total | 362 177 | 24 786 |  | 23 274 789 311 | 31 225 893 096 | -7 951 103 785
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 8 781 | -4 |  | 569 335 996 |  | 
 | Em resolução - definição de requisitos em curso | 127 | 0 |  | 12 869 710 |  | 
 | Em análise | 1 228 | 136 |  | 152 499 250 |  | 
 | Total | 10 136 | -2 362 |  | 734 704 956 |  | 
3) Exclusivo BIYR9500 | Diferenças de metodologia* | 36 617 | -31 582 |  |  | 3 225 480 935 | 
 | Em resolução - definição de requisitos em curso | 2 826 | -22 773 |  |  | 202 639 730 | 
 | Em análise | 33 044 | 31 740 |  |  | 1 439 047 408 | 
 | Total | 72 487 | -28 349 |  |  | 4 867 168 072 | 
1. A análise exclui o universo de Leasing e Factoring
2. A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)
3. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)
*Diferenças de metodologia refletidas:
Todos os titulares, utilizados atualmente como garantias pessoais, serão excluídos.

## Slide 11: 3.3
3. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados
Garantias Financeiras
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo 1 | ∆ Follow up |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA - BIYR9500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 5 206 | 31 |  | 417 630 421 | 417 630 421 | 0
 | Diferenças de metodologia* | 3 465 | 3 465 |  | 323 854 725 | 319 981 121 | 3 873 604
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 1 | 1 |  | 1400229,88 | 1397813,61 | 2416,27
 | Em análise | 186 | -3 501 |  | 16923174,2 | 13915883,42 | 3007290,78
 | Total | 8 858 | -4 |  | 759 808 551 | 752 925 239 | 6 883 311
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Em resolução - definição de requisitos em curso | 21 | 0 |  | 377 663 |  | 
 | Em análise | 20 | 0 |  | 310 860 |  | 
 | Total | 41 | 0 |  | 688 523 |  | 
3) Exclusivo BIYR9500 | Diferenças de metodologia* | 388 | 0 |  |  | 476 975 412 | 
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 11 | 0 |  |  | 48 613 | 
 | Em análise | 3 | 0 |  |  | 24 373 | 
 | Total | 402 | 0 |  |  | 477 048 398 | 
*Diferenças de metodologia refletidas:
Saldos de bens financeiros utilizados no modelo apresentam lag de um dia face ao BIYR (BIYR utiliza saldos de D+1).
Apenas serão contempladas responsabilidades/processos com bens associados e com datas de vencimento válidas.
1. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)

## Slide 12
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo | ∆ Follow up |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA - BIYR9500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 205 636 | 151 |  | 40 216 736 384 | 40 216 736 384 | 0
 | Diferenças de metodologia | 110 | 110 |  | 393 710 455 | 810 666 452 | -416 955 998
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 0 | -516 |  | 0 | 0 | 0
 | Em resolução - definição de requisitos em curso | 31 | 31 |  | 193 814 387 | 61 550 651 | 132 263 736
 | Em análise | 182 208 | 320 |  | 16 537 963 446 | 16 511 328 559 | 26 634 887
 | Total | 387 985 | 96 |  | 57 342 224 672 | 57 600 282 046 | -258 057 374
3) Exclusivo BIYR2500 | Diferenças de metodologia | 1 122 | -1 |  |  | 241 403 054 | 
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 2 | -115 |  |  | 275 000 | 
 | Em análise | 225 | 21 |  |  | 40 846 797 | 
 | Total | 1 349 | -95 |  |  | 282 524 851 | 

## Slide 13: 3.3
3. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados
Garantias Imóveis1
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo 2 | ∆ Follow up |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA - BIYR9500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 205 485 | 24 855 |  | 40 239 470 242 | 40 239 470 242 | 0
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 516 | -188 567 |  | 1 747 015 254 | 962 584 616 | 784 430 638
 | Em resolução - definição de requisitos em curso | 0 | -190 |  | - | - | -
 | Em análise | 181 888 | 178 285 |  | 16 276 850 170 | 16 269 658 753 | 7 191 417
 | Total | 387 889 | 14 383 |  | 58 263 335 666 | 57 471 713 611 | 791 622 055
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Em análise | - | -81 |  | - |  | 
 | Total | - | -81 |  | - |  | 
3) Exclusivo BIYR9500 | Diferenças de metodologia* | 1 123 | 542 |  |  | 241 452 554 | 
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 117 | -1 267 |  |  | 127 710 551 | 
 | Em análise | 204 | 149 |  |  | 41 930 182 | 
 | Total | 1 444 | -576 |  |  | 411 093 286 | 
*Diferenças de metodologia refletidas:
Apenas serão contempladas responsabilidades/processos com bens associados.
Apenas serão contemplados bens com datas de avaliação válidas.
1. A análise exclui o universo de Leasing
2. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)

## Slide 14: 3.3
3. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados
Leasing Imóveis
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo 2 | ∆ Follow up |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA - BIYR9500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 3 973 | n/a |  | 1 490 843 247 | 1 490 843 247 | 0
 | Em análise | 29 | n/a |  | 15 954 578 | 17 899 691 | -1 945 113
 | Total | 4 002 | n/a |  | 1 506 797 825 | 1 508 742 938 | -1 945 113
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Em análise | 5 | n/a |  | 1 589 624 |  | 
 | Total | 5 | n/a |  | 1 589 624 |  | 
3) Exclusivo BIYR9500 | Em resolução - definição de requisitos em curso | 229 | n/a |  |  | 60 754 871 | 
 | Em análise | 272 | n/a |  |  | 110 024 587 | 
 | Total | 501 | n/a |  |  | 110 024 587 | 
Leasing Pessoais 1
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo/Cliente 2 | ∆ Follow up |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA - BIYR9500 | Diferenças
1) Universo Comum | Em análise | 32 529 | n/a |  | 164 210 681 | 1 637 636 926 | -1 473 426 245
 | Total | 32 529 | n/a |  | 164 210 681 | 1 637 636 926 | -1 473 426 245
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Em análise | 22 | n/a |  | 396 499 |  | 
 | Total | 22 | n/a |  | 396 499 |  | 
3) Exclusivo BIYR9500 | Em análise | 7 393 | n/a |  |  | 143 145 455 | 
 | Total | 7 393 | n/a |  |  | 143 145 455 | 
1. A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)
2. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)

## Slide 15: 3.3
3. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados
Imparidade
Total de contratos com diferenças de provisão: 4.152 (face à versão anterior houve uma redução de 14.136 contratos com diferenças de provisão);
Total de garantias duplicadas: 198;
Impactos no apuramento da imparidade: +9k€ (face à versão anterior houve um aumento de imparidade de aproximadamente 399k€)
Outros temas identificados :
Operações de Leasing com temas de qualidade de informação nos campos de identificador de garantia e tipologia de garantia;

## Slide 16: Principais riscos e issues
04

## Slide 17
4. Principais riscos e issues
O projeto apresenta alguns riscos e issues que põem em causa o milestone de final do projeto.
ID | Riscos/ Issues | Classificação | Descrição
1 | Issue | Alta | Verifica-se problemas de qualidade importantes de informação nos sistemas core do banco relativo a bens imóveis (Falta de bens imóveis carregados em sistema, erros nos carregamentos de informação sobre as avaliações, entre outros). De referir que este issue tem um impacto alto no que respeita a montantes de cobertura, nomeadamente nos LTV calculados.
2 | Issue | Baixo | De forma a colmatar gaps de informação das garantias imóveis, são gerados na BDR bens fictícios. Diretamente relacionado com o issue anterior e que gerará também diferenças no calculo de LTV e consequente montante coberto.
3 | Risco | Alta | Com o aumento das validações que estão a ser realizados aos inputs e dados produzidos para envio para as várias áreas, estão a ser identificados cada vez mais inconsistências e problemas de informação nos sistema core. Este risco, dado a timeline do projeto, pode comprometer os deadlines definidos e implica a definição de mais requisitos.
4 | Risco | Alta | Com o aumento do número de análises e testes por parte da equipa funcional está a revelar-se mais desafiante do que o previsto, dado a complexidade do modelo e do elevado número de casuísticas dos vários lados. Este risco, dado a timeline do projeto, pode comprometer os deadlines definidos.
5 | Issue | Médio | Não é possível a inclusão no modelo de garantias, a tempo para o rácio de Novembro, a informação relativa ao montante de avaliação inicial das garantias e informação correta das avaliações dos Fomentos à Construção e IFRRUs. Este tema têm impacto na área de Imparidade, para utilização no rácio de Novembro.
6 | Risco | Alta | Identificou-se temas com a geração dos ficheiros disponibilizados pela área de Leasing, após os desenvolvimentos que permitiam disponibilizar o carregamento da informação a D+1. Este risco, caso não seja possível garantir a qualidade do novo ficheiro a tempo do rácio de Novembro, compromete a qualidade da informação gerada para a carteira de Leasing.

## Slide 18: Anexos
05

## Slide 19: 5.1
5. Anexos - Plano e status do projeto
Plano (2/2)
O Go Live será realizado no inicio de Dezembro 2022 sobre o rácio de Novembro de 2022;
Apesar da alteração na BDR, isto não terá qualquer impacto quer nos seus processos ou de IT das áreas da Contabilidade e ALM que são consumidoras desta informação;
As equipas de Imparidade, Capital, Contabilidade e ALM terão que testar as suas partes, para assegurar o correto funcionamento e impactos das alterações realizadas;
A CRC não será alterada no ano de 2022.
Notas/Pressupostos

## Slide 20: 5.2
5. Anexos - Plano e status do projeto
Principais Atividades em Curso (1/2)
Análise aos problemas de qualidade de informação nos sistemas core do banco:
  Processos sem garantias associadas em sistema;
  Garantias sem avaliações;
  Garantias com múltiplas informações de avaliação para a mesma data;
Análise ao processo de geração de bens fictícios na BDR;
Análise e identificação de fontes adicionais às tabelas de avaliação;
Implementação de IT sobre os vários conceitos especificados para o repositório de garantias.
Módulo Base
Análise e identificação de possíveis gaps entre informação proveniente do modelo de garantias e informação presente no biyr;
Implementação de IT sobre os vários conceitos especificados para o repositório de garantias;
Testes à tabela produzida.
Módulo União
Nota: As áreas da Contabilidade e de ALM irão continuar a utilizar os ficheiros disponibilizados pela BDR, pelo que não irão carecer de desenvolvimentos específicos mas apenas
de validações das equipas..

## Slide 21: 5.2
5. Anexos - Plano e status do projeto
Principais Atividades em Curso (2/2)
Implementação de IT sobre os 3 ficheiros necessários disponibilizar à área de imparidade e BDR;
Disponibilização, para a área de Imparidade, dos ficheiros necessários para validação técnica e conciliação;
Disponibilização, para a BDR, dos ficheiros necessários para validação técnica.
Módulo Exportação
Nota: As áreas da Contabilidade e de ALM irão continuar a utilizar os ficheiros disponibilizados pela BDR, pelo que não irão carecer de desenvolvimentos específicos mas apenas
de validações das equipas..

## Slide 22: 5.3
5. Anexos - Plano e status do projeto
Plano de Correções - pós rácio de Novembro
Tarefa
Criação de campos adicionais (dtproc_orig)
Criação da parametrização via front
Re-apontar a CRC para o novo modelo
Baixar a granularidade para bens ma BDR/IFRS9/Contabilidade e ALM
Ligar garantias CS com produtos Sigom
Correção de casuísticas de avaliações imóveis
Mapeamento de campos de informação não aprovisionada em Datalake
Rotinar processos de carga
Remediar lacunas ou incoerências de dados nas diversas aplicações origem