## Plano de Atividades
1. Atividades
[26 empty] | 45138 | 45139 | 45140 | 45141 | 45142 | 45145 | 45146 | 45147 | 45148 | 45149 | 45152 | 45153 | 45154 | 45155 | 45156 | 45159 | 45160 | 45161 | 45162 | 45163 | 45166 | 45167 | 45168 | 45169 | 45170 | 45173 | 45174 | 45175 | 45176 | 45177 | 45180 | 45181 | 45182 | 45183 | 45184 | 45187 | 45188 | 45189 | 45190 | 45191 | 45194 | 45195 | 45196
[6 empty] | Maio | [19 empty] | Junho | [19 empty] | Julho | [22 empty] | Agosto | [21 empty] | Setembro | [20 empty] | Outubro
ID | Atividade | Notas | Data abertura | Data Fecho | Status | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
1 | Bens Móveis
1.1 | Testes BU _ Viaturas |  | 2024-05-06 | 2024-05-14
1.1.0 | Duplicados do modelo |  |  |  | Concluído | Maio 7: 100
| GT001 | S/incidências |  |  | Concluído | Maio 7: 100
| GT002 | Duplicados de LEA PES |  |  | Concluído | Maio 7: 100
| GT012 | S/incidências |  |  | Concluído | Maio 7: 100
| GT013 | S/incidências |  |  | Concluído | Maio 7: 100
1.1.1 | Traçabilidade tabelas do modelo |  |  |  | Concluído | Maio 7: 100
| GT001 vs GT002 | S/incidências |  |  | Concluído | Maio 7: 100
| GT002 vs GT012 | S/incidências |  |  | Concluído | Maio 7: 100
| GT012 vs GT013 | S/incidências |  |  | Concluído | Maio 7: 100
1.1.2 | Testes na origem |  |  |  | Concluído | Maio 10: 100
| Universo l_bens_moveis | S/incidências |  |  | Concluído | Maio 10: 100
| Universo Biyr1500 | S/incidências |  |  | Concluído | Maio 10: 100
| Prioridade campo tabela_origem no KT | S/incidências |  |  | Concluído | Maio 13: 25
| Universo gt702 | S/incidências |  |  | Concluído | Maio 13: 25
| Traçabilidade com o modelo (GT001) | S/incidências |  |  | Concluído | Maio 13: 25; Maio 14: 100
1.2 | Testes_ Viaturas e Equipamentos | bar: Maio 6 to Maio 29; Maio 31 to Junho 7; Junho 18 to Agosto 14; Agosto 16 to Agosto 30; Setembro 11 to Outubro 1
1.2.0 | Duplicados do modelo |  |  |  | Concluído | Maio 7: 100; Agosto 29: 50; Agosto 30: 50; Setembro 11: 50; Setembro 12: 50; Setembro 13: 50; Setembro 16: 100; Setembro 30: 50; Outubro 1: 50; Outubro 2: 50; Outubro 3: 50; Outubro 4: 100
1.2.1 | Traçabilidade tabelas do modelo |  |  |  | Concluído | Maio 7: 100; Setembro 11: 50; Setembro 12: 50; Setembro 13: 50; Setembro 16: 100; Setembro 30: 50; Outubro 1: 50; Outubro 2: 50; Outubro 3: 50; Outubro 4: 100
2 | MUG Interfaces
2.1 | MUG Interfaces ¦ IFRS e BDR |  | 2024-05-24 | 2024-06-11
2.1.0 | Modelo Relacional Data Lake | Atualizado por mim de acordo com o combinado com LCM |  |  | Concluído | Maio 21: 25; Maio 22: 25; Maio 23: 25; Maio 27: 100
2.1.1 | Novo capítulo_ Explicação da atualização de tabelas | Nota de rodapé + parágrafo overview modelo de dados |  |  | Concluído | Junho 4: 50; Junho 7: 100
2.1.2 | Tabelas de Interface | Colunas de aprovisionamento p/campo |  |  | Concluído | Maio 21: 25; Maio 22: 25; Maio 23: 25; Junho 7: 100
| GT019 |  |  |  | Concluído | Maio 21: 25; Maio 22: 25; Maio 23: 25; Junho 7: 100
| GT020 |  |  |  | Concluído | Maio 21: 25; Maio 22: 25; Maio 23: 25; Junho 7: 100
| GT021 |  |  |  | Concluído | Maio 21: 25; Maio 22: 25; Maio 23: 25; Junho 7: 100
2.1.3 | Tradutor |  |  |  | Concluído | Maio 31: 50; Junho 7: 100
| cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biyr |  |  |  | Concluído | Maio 31: 50; Junho 7: 100
| cd_garantias.kt_chaves_bdr_biengar | Acrescentar apenas texto de que se mantém |  |  | Concluído | Maio 31: 50; Junho 7: 100
2.1.4 | Views GT015 | LCM - Não alterar nada |  |  | Cancelado
2.1.5 | Views GT016 | LCM - Não alterar nada |  |  | Cancelado
2.1.6 | Views GT017 | LCM - Não alterar nada |  |  | Cancelado
2.1.7 | Views GT019 | Tabelas feitas falta documentar |  |  | Concluído | Junho 3: 50; Junho 7: 100
2.1.8 | Views GT020 |  |  |  | Concluído | Junho 4: 50; Junho 7: 100
2.1.9 | Views GT021 |  |  |  | Concluído | Junho 4: 50; Junho 7: 100
2.1.10 | Novo Capítulo _Controlos | Igual ao MUG mas apenas se aplica os locais e de tipologia de integridade. |  |  | Concluído | Maio 28: 50; Maio 31: 50; Junho 3: 100
2.2 | Novo MUG Interfaces ¦ CRC | bar: Maio 6 to Maio 29; Maio 31 to Junho 7; Junho 18 to Agosto 14; Agosto 16 to Agosto 30; Setembro 11 to Outubro 1
2.2.0 | Reunião com Filipa para passagem conhecimento |  |  |  | Concluído | Agosto 19: 100; Agosto 20: 100; Agosto 21: 100; Agosto 22: 100; Agosto 23: 100
2.2.1 | Visão End to end | Aplicadas correções do Luís |  |  | Concluído | Agosto 19: 50; Setembro 11: 50; Setembro 16: 50; Setembro 17: 50; Setembro 18: 50; Setembro 19: 50; Setembro 20: 50; Setembro 25: 50; Setembro 26: 100
2.2.2 | Modelo de Dados DL | Aplicadas correções do Luís |  |  | Concluído | Agosto 20: 50; Agosto 21: 50; Agosto 22: 50; Setembro 11: 50; Setembro 16: 50; Setembro 17: 50; Setembro 18: 50; Setembro 19: 50; Setembro 20: 50; Setembro 25: 50; Setembro 26: 100
| Tabela GT022 | Aplicadas correções do Luís |  |  | Concluído | Agosto 20: 50; Agosto 21: 50; Agosto 22: 50; Setembro 11: 50; Setembro 16: 50; Setembro 17: 50; Setembro 18: 50; Setembro 19: 50; Setembro 20: 50; Setembro 25: 50; Setembro 26: 100
| Tabela GT023 | Aplicadas correções do Luís |  |  | Concluído | Agosto 21: 50; Agosto 22: 50; Setembro 11: 50; Setembro 16: 50; Setembro 17: 50; Setembro 18: 50; Setembro 19: 50; Setembro 20: 50; Setembro 25: 50; Setembro 26: 100
| Tabela Parametrização GT804 | Aplicadas correções do Luís |  |  | Concluído | Agosto 26: 50; Agosto 27: 50; Setembro 11: 50; Setembro 16: 50; Setembro 17: 50; Setembro 23: 50; Setembro 24: 50; Setembro 25: 50; Setembro 26: 100
| Tabela Histórico GT703 | Aplicadas correções do Luís |  |  | Concluído | Agosto 26: 50; Agosto 27: 50; Setembro 11: 50; Setembro 16: 50; Setembro 17: 50; Setembro 23: 50; Setembro 24: 50; Setembro 25: 50; Setembro 26: 100
2.2.3 | Tradutor Chaves | Aplicadas correções do Luís |  |  | Concluído | Agosto 22: 50; Agosto 23: 50; Setembro 11: 50; Setembro 16: 50; Setembro 17: 50; Setembro 18: 50; Setembro 19: 50; Setembro 20: 50; Setembro 25: 50; Setembro 26: 100
2.2.4 | Capítulo de Controlos | Aplicadas correções do Luís |  |  | Concluído | Agosto 23: 50; Setembro 11: 50; Setembro 16: 50; Setembro 17: 50; Setembro 18: 50; Setembro 19: 50; Setembro 20: 50; Setembro 25: 50; Setembro 26: 100
2.3 | Alterações MUG Interfaces ¦ IFRS, BDR | bar: Maio 6 to Maio 29; Maio 31 to Junho 7; Junho 18 to Agosto 14; Agosto 16 to Agosto 30; Setembro 11 to Outubro 1
2.3.0 | Alteração Capitulo de Controlos | Enviada V1 para o Luís |  |  | Concluído | Agosto 27: 50; Agosto 28: 50; Agosto 29: 50
2.3.1 | Alteração Título | Enviada V1 para o Luís |  |  | Concluído | Agosto 30: 50
3 | Modelo de Garantias
3.1 | Documentação_revisão auditoria
3.1.1 | Preenchimento campos em falta tableas de aprovisionamento | Falta info no modeo de dados |  |  | Concluído | Maio 21: 50; Maio 22: 50; Maio 23: 100
3.1.2 | Novo capítulo de controlos |  |  |  | Concluído | Maio 23: 100
3.2 | Documentação MUG _Nova Versão | bar: Maio 6 to Maio 29; Maio 31 to Junho 7; Agosto 19 to Agosto 30; Setembro 11 to Outubro 1
3.2.1 | Coluna de aprovisionamento por campo ? | Verificar se é para alterar o que já está feito |  |  | Por Iniciar
3.2.2 | GT803 | Apenas acrescentar info sobre a prioridade do campo na nova versão |  |  | Por Iniciar
3.2.3 | Bens_Moveis (Viaturas e Equipamentos) |  |  |  | Por Iniciar
3.2.4 | IFRUS |  |  |  | Por Iniciar | Setembro 26: 50; Setembro 27: 50; Outubro 7: 50
3.2.5 | Garantias Manuais |  |  |  | Por Iniciar
3.2.6 | Novas Tabelas |  |  |  | Por Iniciar | bar: Maio 27 to Maio 29; Maio 31 to Junho 3
| Tabela GT701 |  |  |  | Por Iniciar | bar: Maio 27 to Maio 29; Maio 31 to Junho 3
| Tabela GT024 |  |  |  | WIP | Agosto 23: 50; Setembro 11: 50; Setembro 16: 50; Setembro 17: 50; Setembro 18: 50; Setembro 19: 50; Setembro 20: 50; Setembro 26: 50; Setembro 27: 50

## Em revisão
ID | Atividade | Pasta do Doc | Nome do Doc | Deadline | Status | Comentários Nádia
2.1.10 | Novo Capítulo _Controlos | MUG Interfaces | Capítulo Controlos_Interfaces |  | Revisto | 31/05/2024: Revisto - versão do documento - Capítulo Controlos_Interfaces_V0.2
2.1.1 | Capítulo Visão Geral | MUG Interfaces | MUG Interfaces 3.0 | 2024-05-06 | Revisto | 06/06/2024: Revisto - Com correções diretas e alguns comentários para serem revistos por Marta.
2.1.3 | Capítulo Tradutores de chaves | MUG Interfaces | MUG Interfaces 3.0 | 2024-05-06 | Revisto | 06/06/2024: Revisto - Com correções diretas e alguns comentários para serem revistos por Marta.
2.1.7 | Tabelas Views GT019 | MUG Interfaces | MUG Interfaces 3.0 | 2024-05-06 | Revisto | 07/06/2024: Revisto - Com correções diretas e alguns comentários para serem revistos por Marta.
2.1.8 | Tabelas Views GT020 | MUG Interfaces | MUG Interfaces 3.0 | 2024-05-06 | Revisto | 07/06/2024: Revisto - Com correções diretas e alguns comentários para serem revistos por Marta.
2.1.9 | Tabelas Views GT021 | MUG Interfaces | MUG Interfaces 3.0 | 2024-05-06 | Revisto | 07/06/2024: Revisto - Com correções diretas e alguns comentários para serem revistos por Marta.
2.2 | Novo MUG Interfaces ¦ CRC | MUG Interfaces » MUG Interfaces_CRC | 15. MODELO E WORKFLOW DL - MUG Interface CRC V1.1 | 2024-09-26 | Revisto | 26/09/2024: Revisto - Com correções diretas e alguns comentários para serem revistos por Marta.
2.2 | Novo MUG Interfaces ¦ CRC | MUG Interfaces » MUG Interfaces_CRC | 15. MODELO E WORKFLOW DL - MUG Interface CRC V1.1 - Revisão | Enviado ao Luís a 04/11 | Em revisão
3.2. | Documentação MUG _Nova Versão | MUG Interfaces » Modelo Único de Garantias | 15. MODELO E WORKFLOW DL - MUG V6.0 (Apenas até ao capítulo 2.4.3 Módulo Base - Detalhe das Tabelas) |  | Revisto | 29/11/2024: Revisto - Com correções diretas e alguns comentários para serem revistos por Marta.

## Reuniões LCM
Data | Temas | Notas
2024-05-20 | Bens Móveis | Ok
| Modelo relacional - Pedir Documento atualizado | Atualizar - WIP
| Ver estrutura da nova versão MUG Interfaces | Rever na nova versão
| Coluna de aprovisionamento dos campos das tabelas: esclarecer se é por campo ou se mantemos por tabela | Incluir por campo na nova versão interfaces
| GT803 | Incluir na documentação a explicação _ só na nova aversão
| Definir datas | Entrega versão 2 interfaces 31 maio
2024-05-20 | Proceder a correções de Auditoria:
| Completar as tabelas de aprovisionamento que têm campos em branco no MUG | Quinta feira - 23 maio
2024-05-21 | Proceder a correções de Auditoria:
| Novo capítulo sobre controlos | Quinta feira - 23 maio
2024-05-27 | Questionar revisão do novo capítulo de controlos | Ok
| Falar da nova data de entrega da nova versão do MUG interfaces | 2024-06-07
Mostrar como penso elaborar tabelas com novas colunas de aprovisionamento
| Mostrar como penso elaborar tabelas das views | Ok, ter em atenção so cabeçalhos - detalhar ao maximo
2024-05-03 | Layout do texto das novas tabelas | Adicionar mesmo um novo capítulo completo, como as Tabelas antigas
Adicionar parágrafo nas tabelas antigas: no overview e na periodicidade a mencionar que houve a necessidade de adicionar novas tabelas com nova granularidade
Adicionar parágrafo nas tabelas novas: explicar que estas tabelas asseguram a continuidade, e somente houve alteração na granularidade pelo que são consideradas válidas.
| Campos Aprovisionamento p/tabela | Referir sempre os valores por defeito
Campos com condição (por exemplo, MIN, Max….) não referir, apenas escrever no email aquando enviar o documento.
Não "interessa" quando é valor fixo tipo, sempre BST…..

## Owners
3. Owners de informação
Área de Negócio | Tipologia de garantia | Nome
CS - IT | Imóveis / Financeiras / Pessoais | João Luís Almeida
GP - IT | Imóveis | João Almeida / Andreia Martins
Gabinete Técnico | Imóveis | Susana Fernandes
Leasing - IT | Imóveis / Financeiras / Pessoais | Eduarda Vicente / Cláudia Gomes
Operações CS | Imóveis / Financeiras / Pessoais | Luis Cravo
Operações GP | Imóveis | Ricardo Marques
BIYR - IT | Todos | Pedro Almeida / Sérgio Picão / Victor
Caso necessário, falar com Adónis ou Raul Custódio da equipa de CDO para saber mais owners

## Legendas
Legendas | Notas
Concluído | Tarefa concluída
Em curso da minha parte
Cancelado
Bloqueado | Informação em falta de uma outra área
Por Iniciar
Em revisão | Enviado para revisão da Nádia