## Slide 1: Reporting ESG Pilar III
Ponto de Situação #2
21 de dezembro de 2023

## Slide 2
Agenda
Realização da 2ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:
Objetivos
Participantes
18:00 – 19:00
21 de dezembro de 2023
Local
Microsoft Teams Call
Data
Hora Início - Fim
Planeamento
Resumo do status das atividades a realizar ao longo do projeto
Próximos Passos
Identificação das próximas atividades a desenvolver
Esclarecimentos
Definição / discussão de temas identificados
Sumário
Executivo
Visão global sobre evolução da execução do projeto, riscos e dependências principais
Susana Bernardo
Hugo Reia
Ana Rita Caguerelho
Dora Roxo

## Slide 3
Sumário Executivo
Sem impactos
Risco de impacto
Impactos verificados
RAG STATUS
Progresso
Início da recolha de dados necessários para o exercício de Dez23;
Realização de reuniões de trabalho por forma a agilizar o subsequente processo de conciliação contabilística;
Implementação de alterações metodológicas e funcionais nos processos de geração de Satélites;
Início dos desenvolvimentos de geração do Satélite 109.
Riscos e desafios
Mapeamento de características associadas a motor vehicle loans.
Inputs Corporativos;
Receção de adjudicados.
Dependências
Corporação;
Contabilidade;
Controlo de Gestão;
Desinvestimentos.

## Slide 4
Planeamento
Plano de projeto
Legenda:
Reunião de Kick-off
Reunião de PDS
2023
2024
Abril
Fevereiro
Junho
Julho
Maio
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro5
Dezembro
Janeiro
Notas:
1 O primeiro milestone de documentação para o CDO de Espanha (dia 15 de maio), deverá contemplar a informação do ownership e roadmap para o universo corporativo apenas das métricas necessárias para reporte dos satélites.
2.1 Validação do processo As Is
2.2 Universo Corporativo
2.3 Universo Local
2.4 Otimização de processos manuais
1. Otimização do Processo As Is & Fine-Tunning
2. Documentação do processo1
4.1 Satélites 79, 80, 83, 84 & 93
3. Geração & Conciliação dos reportes – Dez222
5.1 Satélites 79, 80, 83 & 93
5.2 Satélite 84
5.3 Templates Locais 1,2,4,5 & 10
4. Geração & Conciliação dos reportes – Jun233
6.1 Satélites 79, 80, 83, 84 & 93
6.2 Templates Locais 1, 2 & 4
6.3 Templates Locais 5, 6, 7, 8, 9 & 10
6.4 Satélite SREP 109
6.5 Template Local 1 – SREP
6.5 Template Local 2 – SREP
5. Geração & Conciliação dos reportes – Dez234
2 Para o novo piloto de dezembro de 2022 apenas serão efetuados os satélites, sendo que as alterações aos satélites 83 e 84 não foram contempladas.
3 Para o reporte de junho de 2023 irão ser reportados os satélites (com exceção dos templates do SREP) e os templates locais exceto o template 3 e os templates do GAR/BTAR (6,7,8 e 9).
4 Reporte de todos os satélites, incluindo SREP e todos os templates locais (com exceção do template 3).
Freeze do projeto
5 O projeto prevê um período de freeze de 15 de setembro a 22 de novembro de 2023. O projeto foi antecipado em 1 mês para incorporação dos pedidos da corporação para dez 2022 e para implementação dos templates 6,7,8 & 9 inicialmente não estimados.
0. Setup & Gestão de projeto
Março
Milestone
30 jun
1 mar
7 mar
15 mar
27 fev
1 mar
21 fev
15 mai
30 jun
15 mar
Status
PdS Anterior
PdS
Atual
-
26%
-
-
-
-
-
-
-
-
1 set
8 set
14 ago
-
49%
-
0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10%
-
-
Alterar

## Slide 5
Riscos e desafios
Seguem os principais riscos e issues identificados no decorrer das atividades realizadas:
Riscos e Issues
Tipo de impacto
Descrição
Impacto
Medida de mitigação
Nível de impacto
Tarefas
      Mapeamento de características associadas a motor vehicle loans
      Dificuldade de mapeamento de métricas associadas aos Satélites 83, 84 e 93.
Definir com a Corporação metodologia alternativa.
Alto
Plano/Tarefas
      Inputs Corporativos
A não receção dos inputs na data prevista poderá impactar o plano de tarefas e geração de Satélites.
Uso de inputs disponibilizados em Jun23.
Médio
Aberto1
Aberto1
Estado / Conclusão
20 de
dezembro
-
Data Abertura
-
-
Data Fecho
Plano/Tarefas
Adjudicados
A não receção dos ficheiros de adjudicados poderá impactar o envio de informação para a Gloval.
-
Alto
Aberto1
-
5 de janeiro
1 Atividade com ownership Banco Santander.

## Slide 6
Próximos Passos
Apresentamos em seguida as próximas atividades a desenvolver até 15 de janeiro e respetivos responsáveis:
Atividades – 2 de janeiro a 15 de janeiro
ID
Responsável
Data Fecho
Listagem de próximos passos
Âmbito
Geração
dos satélites
Processamento da informação de envio para a Gloval.
5 de janeiro
Processamento do universo corporativo
3 de janeiro
Geração do universo corporativo
2
3
1
Processamento de métricas de colaterais
9 de janeiro
Processamento de métricas de contratos + clientes
8 de janeiro
4
Processamento da informação de certificados energéticos
11 de janeiro
Processamento de alteração metodológicas e geração de informação
15 de janeiro
5
6