## Slide 1: Reporting ESG Pilar III
Ponto de Situação #3
5 de janeiro de 2024

## Slide 2
Agenda
Realização da 3ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:
Objetivos
Participantes
10:00 – 11:00
5 de janeiro de 2024
Local
Microsoft Teams Call
Data
Hora Início - Fim
Planeamento
Resumo do status das atividades a realizar ao longo do projeto
Próximos Passos
Identificação das próximas atividades a desenvolver
Esclarecimentos
Definição / discussão de temas identificados
Sumário
Executivo
Visão global sobre evolução da execução do projeto, riscos e dependências principais
Susana Bernardo
Hugo Reia
Ana Rita Caguerelho
Dora Roxo

## Slide 3
Sumário Executivo
Sem impactos
Risco de impacto
Impactos verificados
RAG STATUS
Progresso
Continuação da recolha de dados necessários para o exercício de Dez23;
Continuação da implementação de alterações metodológicas e funcionais nos processos de geração de Satélites;
Continuação dos desenvolvimentos de geração do Satélite 109;
Geração de informação de envio para a Gloval (imóveis do MUG);
Início da geração do universo Corporativo.
Dependências
Corporação;
Contabilidade;
Controlo de Gestão;
Desinvestimentos.
Riscos e desafios
Receção de adjudicados;
Metodolgia de conciliação (ajustes contabilisticos);
Mapeamento de características associadas a motor vehicle loans;
Receção de novas guidelines a 21 de dezembro de 2023;
Metodologia de cálculo de emissões para motor vehicle loans (score 2 e 3);
Envio de informação para a Gloval.

## Slide 4
3.1 Satélites 79, 80, 83, 84, 93 e 109
3.2 Templates Locais 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
2.1 Universo Corporativo
2.2 Universo Local
Planeamento
Plano de projeto
Legenda:
Reunião de Kick-off
Reunião de PDS
2023
2024
Fevereiro
Dezembro
Janeiro
Notas:
1. Importação e preparação de inputs
2. Implementação de alterações nos universos
3. Implementação de alterações nos Satélites e Templates
4.1 Satélites 79, 80, 83, 84, 93 e 109
4.2 Templates Locais 1,2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
4. Conciliação de informação contabilística
5.1 Satélites 79, 80, 83, 84, 93 e 109
5.2 Templates Locais
5. Geração e carregamento de informação
Freeze do projeto
O projeto prevê um período de freeze de 22 de dezembro a 29 de dezembro de 2023.
0. Gestão de projeto
Março
12 Janeiro – Data de abertura do front
Status
PdS Anterior
PdS
Atual
-
100%
-
-
43%
-
-
44%
-
0%
-
41%
-
-
-
11%
-
-
-
-
-
17%
-
68%
-
-
18 Janeiro – Data até à qual deverá ser submetida a primeira versão de cada Satélite
26 Janeiro – Data para receber informação extra contabilística
31 Janeiro – Data até à qual deverá ser submetida a última versão de cada Satélite
Sem atraso
Atraso recuperável
Atraso não recuperável

## Slide 5
Tarefas
      Metodolgia de conciliação (ajustes contabilisticos)
Impacto nos timings de reporte.
-.
Médio
Aberto1
19 de
dezembro
-
Riscos e desafios
Seguem os principais riscos e issues identificados no decorrer das atividades realizadas:
Riscos e Issues
Tipo de impacto
Descrição
Impacto
Medida de mitigação
Nível de impacto
Estado / Conclusão
Data Abertura
Tarefas
      Mapeamento de características associadas a motor vehicle loans
      Dificuldade de mapeamento de métricas associadas aos Satélites 83, 84 e 93.
A definir mapeamento com base no email da área de contratação.
Médio
Aberto1
20 de
dezembro
-
Data Fecho
Plano/Tarefas
Adjudicados
A não receção dos ficheiros de adjudicados poderá impactar o envio de informação para a Gloval.
-
Alto
Aberto1
-
05 de janeiro
1 Atividade com ownership Banco Santander.
Plano/Tarefas
Receção de novas guidelines a 21 de dezembro de 2023
Impacto nos timings de implementação.
-
Alto
Aberto1
21 de
dezembro
-
Tarefas
      Metodologia de cálculo de emissões para motor vehicle loans (score 2 e 3)
      Impacto no valor de emissões pela não utilização do score 2 e 3.
Cálculo de emissões através dos score 4 e 5.
Médio
Aberto1
05 de
janeiro
-

## Slide 6
Próximos Passos
Apresentamos em seguida as próximas atividades a desenvolver até 15 de janeiro e respetivos responsáveis:
Atividades – 5 de janeiro a 15 de janeiro
ID
Responsável
Data Fecho
Listagem de próximos passos
Âmbito
Geração
dos satélites
Processamento da informação de envio para a Gloval.
5 de janeiro
Geração do universo corporativo
2
3
1
Processamento de métricas de colaterais
9 de janeiro
Processamento de métricas de contratos + clientes
8 de janeiro
4
Processamento da informação de certificados energéticos
11 de janeiro
Conciliação de informação contabilística
15 de janeiro
6
Processamento de alteração metodológicas e geração de informação
15 de janeiro
5