## Slide 1: Reporting ESG Pilar III
Ponto de Situação #4
12 de janeiro de 2024

## Slide 2
Agenda
Realização da 4ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:
Objetivos
Participantes
10:00 – 11:00
12 de janeiro de 2024
Local
Microsoft Teams Call
Data
Hora Início - Fim
Planeamento
Resumo do status das atividades a realizar ao longo do projeto
Próximos Passos
Identificação das próximas atividades a desenvolver
Esclarecimentos
Definição / discussão de temas identificados
Sumário
Executivo
Visão global sobre evolução da execução do projeto, riscos e dependências principais
Susana Bernardo
Hugo Reia
Ana Rita Caguerelho
Dora Roxo
Helder Fernandes

## Slide 3
Próximos Passos
Processamento de alteração metodológicas e geração de informação;
Conciliação de informação contabilística;
Geração e carregamento de informação.
Sumário Executivo
Sem impactos
Risco de impacto
Impactos verificados
RAG STATUS
Progresso
Continuação da recolha de dados necessários para o exercício de Dez23;
Continuação da implementação de alterações metodológicas e funcionais nos processos de geração de Satélites;
Envio de informação para a Gloval (imóveis do MUG + adjudicados);
Finalização da geração do universo corporativo;
Início da geração dos satélites corporativos;
Início de análises comparativas face aos exercícios de Jun23 e Piloto;
Início de processo de validação (ex. controlos vs GD).
Riscos
Risco na marcação da atividade associada a hipotecas com ano de construção > 2020;
Entrega de informação pela Gloval.
Issues
Problemas na geração da tabela FR012;
Problemas nas operações presentes na tabela de operações verdes;
Problemas nos inputs corporativos para o GAR.

## Slide 4
3.1 Satélites 79, 80, 83, 84, 93 e 109
3.2 Templates Locais 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
2.1 Universo Corporativo
2.2 Universo Local
Planeamento (1|2)
Plano de projeto
Legenda:
Reunião de Kick-off
Reunião de PDS
2023
2024
Fevereiro
Dezembro
Janeiro
Notas:
1. Importação e preparação de inputs
2. Implementação de alterações nos universos
3. Implementação de alterações nos Satélites e Templates
4.1 Satélites 79, 80, 83, 84, 93 e 109
4.2 Templates Locais 1,2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
4. Conciliação de informação contabilística1
5.1 Satélites 79, 80, 83, 84, 93 e 109
5.2 Templates Locais
5. Geração e carregamento de informação2
Freeze do projeto
O projeto prevê um período de freeze de 22 de dezembro a 29 de dezembro de 2023.
1 Atividades não executadas em virtude de procedimentos de conciliação corporativa face ao paralelo enviado pela Contabilidade.
2 Detalhe apresentado no slide 5.
0. Gestão de projeto
Março
12 Janeiro – Data de abertura do front
Status
PdS Anterior
PdS
Atual
100%
100%
-
-
57%
43%
44%
100%
-
0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17%
39%
68%
90%
-
-
18 Janeiro – Data até à qual deverá ser submetida a primeira versão de cada Satélite
26 Janeiro – Data para receber informação extra contabilística
31 Janeiro – Data até à qual deverá ser submetida a última versão de cada Satélite
Sem atraso
Atraso recuperável
Atraso não recuperável
Não aplicável

## Slide 5
Planeamento (2|2)
Seguem os deadlines para cada um dos satélites corporativos:
Satélites Corporativos
1Todas as datas de entrega presentes têm como pressuposto que a data final de entrega dos inputs são as indicadas. O reprocessamento dos satélites devido a alteração de inputs (novo ficheiro da Corporação e totalidade de imóveis Gloval) carecerá de replaneamento e disponibilização de novas datas.
      Satélite 80
Satélites
      Satélite 83
Satélite 79
Satélite 84
Satélite 93
Satélite 109
-
Dependências
Receção de informação de operações Green.
-
Receção de informação de operações Green.
Receção de informação de operações Green.
-
17 de Janeiro
Data de entrega1
17 de Janeiro
15 de Janeiro
17 de Janeiro
18 de Janeiro
15 de Janeiro
1
Prioridade Corporação
4
2
3
5
6
-
Data final prevista input
12 de Janeiro
-
12 de Janeiro
12 de Janeiro
-

## Slide 6
Tarefas
      Problemas nas operações presentes na tabela de operações verdes
Atraso na geração dos satélites corporativos (83 e 84).
-.
Médio
Aberto1
11 de
janeiro
-
Riscos e desafios
Seguem os principais riscos e issues identificados no decorrer das atividades realizadas:
Riscos e Issues
Tipo de impacto
Descrição
Impacto
Medida de mitigação
Nível de impacto
Estado / Conclusão
Data Abertura
Tarefas
      Problemas nos inputs corporativos para o GAR
Atraso na geração do satélite 84.
Uso do input recebido em Junho23
Médio
Aberto1
11 de
dezembro
-
Data Fecho
Plano/Tarefas
Problemas na geração da tabela FR012
Atraso na geração do universo corporativo.
-
Médio
Fechado
09 de janeiro
10 de janeiro
1 Atividade com ownership Banco Santander.
Plano/Tarefas
Risco na marcação da atividade associada a hipotecas com ano de construção > 2020
Impacto nos timings de implementação.
Definição de metodologia alternativa
Médio
Aberto1
05 de
janeiro
-

## Slide 7
Próximos Passos
Apresentamos em seguida as próximas atividades a desenvolver até 18 de janeiro e respetivos responsáveis:
Atividades – 12 de janeiro a 18 de janeiro
ID
Responsável
Data Fecho
Listagem de próximos passos
Âmbito
Processamento de alteração metodológicas e geração de informação
15 de janeiro
Geração
dos satélites
2
3
1
Geração e carregamento de informação
18 de janeiro
Conciliação de informação contabilística
15 de janeiro