## Slide 1: Reporting ESG Pilar III
Ponto de Situação #8
1 de março de 2024

## Slide 2
Agenda
Realização da 8ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:
Objetivos
Participantes
10:00 – 11:00
1 de março de 2024
Local
Microsoft Teams Call
Data
Hora Início - Fim
Planeamento
Resumo do status das atividades a realizar ao longo do projeto
Próximos Passos
Identificação das próximas atividades a desenvolver
Esclarecimentos
Definição / discussão de temas identificados
Sumário
Executivo
Visão global sobre evolução da execução do projeto, riscos e dependências principais
Susana Bernardo
Hugo Reia
Ana Rita Caguerelho
Dora Roxo
Helder Fernandes

## Slide 3
Próximos Passos
Processamento de alteração metodológicas e geração de informação;
Conciliação de informação contabilística;
Geração e carregamento de informação.
Sumário Executivo
Sem impactos
Risco de impacto
Impactos verificados
RAG STATUS
Progresso
Continuação da implementação de alterações metodológicas e funcionais nos processos de geração de templates;
Continuação da geração do universo local;
Continuação de análises comparativas face aos exercícios de Jun23;
Continuação do processo de validação (ex. controlos vs GD);
Continuação de confronto com o XBRL.
Riscos
Atrasos na entrega dos templates STE devido a atraso na resposta por parte de CdG.

## Slide 4
3.1 Satélites 79, 80, 83, 84, 93 e 109
3.2 Templates Locais 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
2.1 Universo Corporativo
2.2 Universo Local
Legenda:
Reunião de Kick-off
Reunião de PDS
2023
2024
Fevereiro
Dezembro
Janeiro
Notas:
1. Importação e preparação de inputs
2. Implementação de alterações nos universos
3. Implementação de alterações nos Satélites e Templates
4.1 Satélites 79, 80, 83, 84, 93 e 109
4.2 Templates Locais 1,2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
4. Conciliação de informação contabilística1
5.1 Satélites 79, 80, 83, 84, 93 e 109
5.2 Templates Locais
5. Geração e carregamento de informação2
Freeze do projeto
O projeto prevê um período de freeze de 22 de dezembro a 29 de dezembro de 2023.
1 Atividades não executadas em virtude de procedimentos de conciliação corporativa face ao paralelo enviado pela Contabilidade.
2 Detalhe apresentado no slide 5.
0. Gestão de projeto
Março
9 Fevereiro – Início de disponibilização dos templates
Status
PdS Anterior
PdS
Atual
100%
100%
52%
71%
82%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
-
72%
72%
-
100%
-
-
100%
100%
100%
100%
-
11%
8 Março – Última data da disponibiliza dos templates
15 Março – Data da entrega dos templates ao regulador
Sem atraso
Atraso recuperável
Atraso não recuperável
Não aplicável
Atraso
Planeamento (1|2)
Plano de projeto
Antecipação de tarefa

## Slide 5
Planeamento (2|2)
Seguem os deadlines para cada um dos templates locais:
Templates Locais
9 de Fevereiro
Data de entrega
16 de Fevereiro
22 de Fevereiro
7 de Março
8 de Março
16 de Fevereiro
Template 2
Templates
Templates 5
Template 1,4
Templates 6,7
Template 8
Template 10
-
Dependências
-
-
-
-
-
-
Data final prevista input
-
-
-
-
-
1 de Março
(7 de Março versão reconciliada)
Templates 1,2 (STE)
Atraso na reconciliação Mis-Contab por parte de CdG (6 de Março)
-

## Slide 6
Riscos e desafios
Seguem os principais riscos e issues identificados no decorrer das atividades realizadas:
Riscos e Issues
Tipo de impacto
Descrição
Impacto
Medida de mitigação
Nível de impacto
Estado / Conclusão
Data Abertura
Data Fecho
1 Atividade com ownership Banco Santander.
Plano/Tarefas
Dúvidas funcionais acerca do mapeamento dos templates
Atrasos na geração dos templates devido atrasos na respostas da Corporação (templates STE).
Definição de metodologia alternativa
Alto
Fechado
14 de
fevereiro
29 de fevereiro
Plano/Tarefas
Ajustes contabilisticos a incidir sobre os templates STE
Atraso na reconciliação Mis-Contab por parte de CdG (6 de Março)
Envio de versão preliminar sem ajustes
Alto
Aberto
28 de
fevereiro
-

## Slide 7
Próximos Passos
Apresentamos em seguida as próximas atividades a desenvolver até 15 de março e respetivos responsáveis:
Atividades – 22 de fevereiro a 15 de março
ID
Responsável
Data Fecho
Listagem de próximos passos
Âmbito
Processamento de alteração metodológicas e geração de informação
8 de março
Geração
dos templates
2
3
1
Geração e carregamento de informação
12 de março
Conciliação de informação contabilística
8 de março