## Slide 1: Reporting ESG Pilar III
Ponto de Situação #9
11 de março de 2024

## Slide 2
Agenda
Realização da 9ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:
Objetivos
Participantes
10:00 – 11:00
11 de março de 2024
Local
Microsoft Teams Call
Data
Hora Início - Fim
Planeamento
Resumo do status das atividades a realizar ao longo do projeto
Próximos Passos
Identificação das próximas atividades a desenvolver
Esclarecimentos
Definição / discussão de temas identificados
Sumário
Executivo
Visão global sobre evolução da execução do projeto, riscos e dependências principais
Susana Bernardo
Hugo Reia
Ana Rita Caguerelho
Dora Roxo
Helder Fernandes

## Slide 3
Próximos Passos
Atualização da documentação com as alterações efetuadas sobre o processo durante o reporte de Dez23.
Sumário Executivo
Sem impactos
Risco de impacto
Impactos verificados
RAG STATUS
Progresso
Conclusão da implementação de alterações metodológicas e funcionais nos processos de geração de templates;
Conclusão da geração do universo local;
Conclusão de análises comparativas face aos exercícios de Jun23;
Conclusão do processo de validação (ex. controlos vs GD);
Conclusão de confronto com o XBRL;
Continuação da documentação do processo.
Riscos
Atrasos na entrega dos templates STE devido a atraso na resposta de conciliação por parte de CdG.

## Slide 4
3.1 Satélites 79, 80, 83, 84, 93 e 109
3.2 Templates Locais 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
2.1 Universo Corporativo
2.2 Universo Local
Legenda:
Reunião de Kick-off
Reunião de PDS
2023
2024
Fevereiro
Dezembro
Janeiro
Notas:
1. Importação e preparação de inputs
2. Implementação de alterações nos universos
3. Implementação de alterações nos Satélites e Templates
4.1 Satélites 79, 80, 83, 84, 93 e 109
4.2 Templates Locais 1,2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
4. Conciliação de informação contabilística1
5.1 Satélites 79, 80, 83, 84, 93 e 109
5.2 Templates Locais
5. Geração e carregamento de informação2
Freeze do projeto
O projeto prevê um período de freeze de 22 de dezembro a 29 de dezembro de 2023.
1 Atividades não executadas em virtude de procedimentos de conciliação corporativa face ao paralelo enviado pela Contabilidade.
2 Detalhe apresentado no slide 5.
0. Gestão de projeto
Março
9 Fevereiro – Início de disponibilização dos templates
Status
PdS Anterior
PdS
Atual
100%
100%
71%
100%
100%
82%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
100%
72%
100%
-
100%
90%
100%
100%
100%
100%
11%
91%
8 Março – Última data da disponibiliza dos templates
15 Março – Data da entrega dos templates ao regulador
Sem atraso
Atraso recuperável
Atraso não recuperável
Não aplicável
Atraso
Planeamento (1|2)
Plano de projeto
Antecipação de tarefa
6. Atualização da documentação do processo

## Slide 5
Planeamento (2|2)
Seguem os deadlines para cada um dos templates locais:
Templates Locais
9 de Fevereiro
Data de entrega
16 de Fevereiro
22 de Fevereiro
7 de Março
8 de Março
16 de Fevereiro
Template 2
Templates
Templates 5
Template 1,4
Templates 6,7
Template 8
Template 10
-
Dependências
-
-
-
-
-
-
Data final prevista input
-
-
-
-
-
1 de Março
(12 de Março versão reconciliada)
Templates 1,2 (STE)
Atraso na reconciliação Mis-Contab por parte de CdG (6 de Março)
-

## Slide 6
Riscos e desafios
Seguem os principais riscos e issues identificados no decorrer das atividades realizadas:
Riscos e Issues
Tipo de impacto
Descrição
Impacto
Medida de mitigação
Nível de impacto
Estado / Conclusão
Data Abertura
Data Fecho
1 Atividade com ownership Banco Santander.
Plano/Tarefas
Ajustes contabilisticos a incidir sobre os templates STE
Atraso na reconciliação Mis-Contab por parte de CdG (6 de Março)
Envio de versão preliminar sem ajustes
Alto
Aberto
28 de
fevereiro
-

## Slide 7
Próximos Passos
Apresentamos em seguida as próximas atividades a desenvolver até 15 de março e respetivos responsáveis:
Atividades – 22 de fevereiro a 15 de março
ID
Responsável
Data Fecho
Listagem de próximos passos
Âmbito
Processamento de alteração metodológicas e geração de informação
8 de março
Geração
dos templates
2
3
1
Geração e carregamento de informação
12 de março
Conciliação de informação contabilística
8 de março
4
Documentação
Atualização da documentação com as alterações efetuadas sobre o processo durante o reporte de Dez23
15 de março