## Macroplano
BS - ESG Pilar 3
Plano de Atividades
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[8 empty] | Novembro | [17 empty] | Dezembro |  |  |  |  | Dezembro | [16 empty] | Janeiro | [22 empty] | Fevereiro | [21 empty] | Março | [22 empty] | Abril | [20 empty] | Maio
| ID | Atividade | Nº dias | Data Início | Status PPT | FTEs (#) |  | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 |  | 2023-12-01 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 |  | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 2023-12-30 |  | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 |  | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 1900-02-24 | 1900-02-25 |  | 1900-02-28 | 1900-03-01 | 1900-03-02 | 1900-03-03 | 1900-03-04 | 1900-03-06 | 1900-03-07 | 1900-03-08 | 1900-03-09 | 1900-03-10 | 1900-03-13 | 1900-03-14 | 1900-03-15 | 1900-03-16 | 1900-03-17 | 1900-03-20 | 1900-03-21 | 1900-03-22 | 1900-03-23 | 1900-03-24 | 1900-03-27 | 1900-03-28 | 1900-03-29
x | 0 | Gestão
xxx | #NAME? | Gestão e acompanhamento de equipa | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
x | 1 | Importação e prepração de ficheiros
xxx | #NAME? | Importação de tabelas input | 2 |  | 100% | [25 empty] | 2
x | 2 | Revisão do processo de obtenção de informação + Implementação de alterações |  |  | 100%
xx | #NAME? | Universo Corporativo (Satélites) |  |  | 100%
xxx | #NAME? | Informação Gloval | 2 |  |  |  | TRUE | [41 empty] | 1 |  |  | 1
xxx | #NAME? | Universo Corporativo (Idcombs) | 1 |  |  |  | TRUE | [41 empty] | 1
xxx | #NAME? | Métricas (Contrato + Cliente) | 1 |  |  |  | TRUE | [45 empty] | 1
xxx | #NAME? | Métricas (Colaterais) | 1 |  |  |  | TRUE | [41 empty] | 0.75 |  |  |  |  | 0.25
xxx | #NAME? | Tratamento de adjudicados | 2 |  |  |  | TRUE | [24 empty] | 1 | [19 empty] | 1
xxx | #NAME? | Repartição de Garantias | 2 |  |  |  | TRUE | [24 empty] | 1 | [22 empty] | 0.75 | 0.25
xx | #NAME? | Universo Local |  |  | 100%
xxx | #NAME? | Template 1 | 1 | Em sumultâneo |  |  | TRUE | [53 empty] | 1
xxx | #NAME? | Template 2 | 1 | Em sumultâneo |  |  | TRUE | [54 empty] | 1
xxx | #NAME? | Template 4 | 0 | Em sumultâneo |  |  | TRUE
xxx | #NAME? | Template 5 | 1 | Em sumultâneo |  |  | TRUE | [54 empty] | 1
xxx | #NAME? | Template 6 | 2 |  |  |  | TRUE | [54 empty] | 1 |  | 1
xxx | #NAME? | Template 7 | 2 |  |  |  | TRUE | [56 empty] | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 8 | 2 |  |  |  | TRUE | [55 empty] | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 9 | 2 |  |  |  | TRUE | [55 empty] | 0.75 | 0.75 | 0.5
xxx | #NAME? | Template 10 | 1 | Em sumultâneo |  |  | TRUE | [55 empty] | 1
xxx | #NAME? | Template 1 - STE | 1 | Em sumultâneo |  |  | TRUE | [53 empty] | 0.25 | 0.75
xxx | #NAME? | Template 2 - STE | 1 | Em sumultâneo |  |  | TRUE | [55 empty] | 1
x | 3 | Revisão do mapeamento de Satélites + Implementação de alterações |  |  | 80.66%
xx | #NAME? | Universo Corporativo (Satélites) |  |  | 100% | [26 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
xxx | #NAME? | Satélite 79 | 6 |  |  |  | TRUE | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
xxx | #NAME? | Satélite 80 | 3 |  |  |  | TRUE | [24 empty] | 0.75 | 0.25 | [22 empty] | 1 | 1
xxx | #NAME? | Satélite 83 | 7 |  |  |  | TRUE | [25 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1 | 1
xxx | #NAME? | Satélite 84 | 12 |  |  |  | TRUE | [25 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1
xxx | #NAME? | Satélite 93 | 5 |  |  |  | TRUE | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1
xxx | #NAME? | Satélite 109 | 10 |  |  |  | TRUE | [25 empty] | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | [8 empty] | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5
xx | #NAME? | Universo Local |  |  | 47.37%
xxx | #NAME? | Template 1 | 4 |  |  |  | TRUE | [57 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 2 | 2 |  |  |  | TRUE | [58 empty] | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 4 | 1 |  |  |  | TRUE | [62 empty] | 1
xxx | #NAME? | Template 5 | 2 |  |  |  | TRUE | [57 empty] | 1 |  |  |  | 1
xxx | #NAME? | Template 6 | 15 |  |  |  | TRUE | [61 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 7 | 15 |  |  |  | TRUE | [60 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 8 | 15 |  |  |  | TRUE | [63 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 9 | 15 |  |  |  | TRUE | [57 empty] | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5
xxx | #NAME? | Template 10 | 2 |  |  |  | TRUE | [60 empty] | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 1 - STE | 2 |  |  |  | TRUE | [58 empty] | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 2 - STE | 1 |  |  |  | TRUE | [77 empty] | 1
x | 4 | Conciliação de informação contabilistica |  |  | 27.71%
xx | #NAME? | Universo Corporativo (Satélites) |  |  | 100% | [32 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
xxx | #NAME? | Satélite 79 | 5 |  |  |  | TRUE | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | 2
xxx | #NAME? | Satélite 80 | 4 |  |  |  | TRUE | [41 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.75 | 0.25
xxx | #NAME? | Satélite 83 | 5 |  |  |  | TRUE | [42 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
xxx | #NAME? | Satélite 84 | 6 |  |  |  | TRUE | [43 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1
xxx | #NAME? | Satélite 93 | 5 |  |  |  | TRUE | [46 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
xxx | #NAME? | Satélite 109 | 5 |  |  |  | TRUE | [48 empty] | 0.5 | 0.75 |  | 1 | 2 | 0.75
xx | #NAME? | Universo Local |  |  | 0% | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 1 | 0.75 |  |  |  | TRUE | [78 empty] | 0.75
xxx | #NAME? | Template 2 | 0.75 |  |  |  | TRUE | [78 empty] | 0.5 | 0.25
xxx | #NAME? | Template 4 | 0.5 |  |  |  | TRUE | [77 empty] | 0.25 | 0.25
xxx | #NAME? | Template 5 | 1 |  |  |  | TRUE | [77 empty] | 1
xxx | #NAME? | Template 6 | 1.5 |  |  |  | TRUE | [79 empty] | 1 | 0.5
xxx | #NAME? | Template 7 | 1.5 |  |  |  | TRUE | [79 empty] | 1 | 0.5
xxx | #NAME? | Template 8 | 1.5 |  |  |  | TRUE | [80 empty] | 1 |  |  |  | 0.5
xxx | #NAME? | Template 9 | 1.5 |  |  |  | TRUE | [81 empty] | 1 |  |  | 0.5
xxx | #NAME? | Template 10 | 1 |  |  |  | TRUE | [82 empty] | 1
xxx | #NAME? | Template 1 - STE | 0.75 |  |  |  | TRUE | [78 empty] | 0.75
xxx | #NAME? | Template 2 - STE | 0.75 |  |  |  | TRUE | [78 empty] | 0.75
x | 5 | Geração e carregamento de informação |  |  | 89.38%
xx | #NAME? | Universo Corporativo (Satélites) |  |  | 100%
xxx | #NAME? | Satélite 79 | 0.5 | Em simultâneo |  |  | TRUE | [51 empty] | 0.5
xxx | #NAME? | Satélite 80 | 0.5 | Em simultâneo |  |  | TRUE | [52 empty] | 0.5
xxx | #NAME? | Satélite 83 | 0.5 | Em simultâneo |  |  | TRUE | [52 empty] | 0.25 | 0.25
xxx | #NAME? | Satélite 84 | 0.5 | Em simultâneo |  |  | TRUE | [53 empty] | 0.5
xxx | #NAME? | Satélite 93 | 0.5 | Em simultâneo |  |  | TRUE | [53 empty] | 0.5
xxx | #NAME? | Satélite 109 | 0.5 | Em simultâneo |  |  | TRUE | [53 empty] | 0.5
xx | #NAME? | Universo Local |  |  | 0% | [80 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 1 | 3 |  |  |  | TRUE | [82 empty] | 1 | 1 |  | 1
xxx | #NAME? | Template 2 | 1 |  |  |  | TRUE | [78 empty] | 0.75 | 0.25
xxx | #NAME? | Template 4 | 0.25 |  |  |  | TRUE | [86 empty] | 0.25
xxx | #NAME? | Template 5 | 2 |  |  |  | TRUE | [80 empty] | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 6 | 2 |  |  |  | TRUE | [79 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
xxx | #NAME? | Template 7 | 4 |  |  |  | TRUE | [82 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 8 | 3 |  |  |  | TRUE | [83 empty] | 0.25 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5
xxx | #NAME? | Template 9 | 4 |  |  |  | TRUE | [83 empty] | 1 |  | 1 | 0.25 | 1 | 0.75
xxx | #NAME? | Template 10 | 2 |  |  |  | TRUE | [86 empty] | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 1 - STE | 3 |  |  |  | TRUE | [79 empty] | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.5
xxx | #NAME? | Template 2 - STE | 1 |  |  |  | TRUE | [86 empty] | 0.5 | 0.5
[12 empty] | 792 |  | 24.75
[12 empty] | 1008 |  | 31.5
Note on BD11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Info Gloval

## Macroplano_v2
BS - ESG Pilar 3
Plano de Atividades
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[8 empty] | Novembro | [17 empty] | Dezembro |  |  |  |  | Dezembro | [16 empty] | Janeiro | [22 empty] | Fevereiro | [21 empty] | Março | [22 empty] | Abril | [20 empty] | Maio
| ID | Atividade | Nº dias | Data Início | Status PPT | FTEs (#) |  | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 |  | 2023-12-01 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 |  | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 2023-12-30 |  | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 |  | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 1900-02-24 | 1900-02-25 |  | 1900-02-28 | 1900-03-01 | 1900-03-02 | 1900-03-03 | 1900-03-04 | 1900-03-06 | 1900-03-07 | 1900-03-08 | 1900-03-09 | 1900-03-10 | 1900-03-13 | 1900-03-14 | 1900-03-15 | 1900-03-16 | 1900-03-17 | 1900-03-20 | 1900-03-21 | 1900-03-22 | 1900-03-23 | 1900-03-24 | 1900-03-27 | 1900-03-28 | 1900-03-29
x | 0 | Gestão
xxx | #NAME? | Gestão e acompanhamento de equipa | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
x | 1 | Importação e prepração de ficheiros
xxx | #NAME? | Importação de tabelas input | 2 |  | 100% | [25 empty] | 2
x | 2 | Revisão do processo de obtenção de informação + Implementação de alterações |  |  | 100%
xx | #NAME? | Universo Corporativo (Satélites) |  |  | 100%
xxx | #NAME? | Informação Gloval | 2 |  |  |  | TRUE | [41 empty] | 1 |  |  | 1
xxx | #NAME? | Universo Corporativo (Idcombs) | 1 |  |  |  | TRUE | [41 empty] | 1
xxx | #NAME? | Métricas (Contrato + Cliente) | 1 |  |  |  | TRUE | [45 empty] | 1
xxx | #NAME? | Métricas (Colaterais) | 1 |  |  |  | TRUE | [41 empty] | 0.75 |  |  |  |  | 0.25
xxx | #NAME? | Tratamento de adjudicados | 2 |  |  |  | TRUE | [24 empty] | 1 | [19 empty] | 1
xxx | #NAME? | Repartição de Garantias | 2 |  |  |  | TRUE | [24 empty] | 1 | [22 empty] | 0.75 | 0.25
xx | #NAME? | Universo Local |  |  | 100% | [67 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 1 | 1 | Em sumultâneo |  |  | TRUE | [65 empty] | 1
xxx | #NAME? | Template 2 | 1 | Em sumultâneo |  |  | TRUE | [66 empty] | 1
xxx | #NAME? | Template 4 | 0 | Em sumultâneo |  |  | TRUE
xxx | #NAME? | Template 5 | 1 | Em sumultâneo |  |  | TRUE | [66 empty] | 1
xxx | #NAME? | Template 6 | 2 |  |  |  | TRUE | [66 empty] | 1 |  | 1
xxx | #NAME? | Template 7 | 2 |  |  |  | TRUE | [68 empty] | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 8 | 2 |  |  |  | TRUE | [67 empty] | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 9 | 2 |  |  |  | TRUE | [67 empty] | 0.75 | 0.75 | 0.5
xxx | #NAME? | Template 10 | 1 | Em sumultâneo |  |  | TRUE | [67 empty] | 1
xxx | #NAME? | Template 1 - STE | 1 | Em sumultâneo |  |  | TRUE | [65 empty] | 0.25 | 0.75
xxx | #NAME? | Template 2 - STE | 1 | Em sumultâneo |  |  | TRUE | [67 empty] | 1
x | 3 | Revisão do mapeamento de Satélites + Implementação de alterações |  |  | 100%
xx | #NAME? | Universo Corporativo (Satélites) |  |  | 100% | [26 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
xxx | #NAME? | Satélite 79 | 6 |  |  |  | TRUE | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
xxx | #NAME? | Satélite 80 | 3 |  |  |  | TRUE | [24 empty] | 0.75 | 0.25 | [22 empty] | 1 | 1
xxx | #NAME? | Satélite 83 | 7 |  |  |  | TRUE | [25 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1 | 1
xxx | #NAME? | Satélite 84 | 12 |  |  |  | TRUE | [25 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1
xxx | #NAME? | Satélite 93 | 5 |  |  |  | TRUE | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1
xxx | #NAME? | Satélite 109 | 10 |  |  |  | TRUE | [25 empty] | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | [8 empty] | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5
xx | #NAME? | Universo Local |  |  | 100% | [71 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 1 | 4 |  |  |  | TRUE | [69 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 2 | 2 |  |  |  | TRUE | [70 empty] | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 4 | 1 |  |  |  | TRUE | [74 empty] | 1
xxx | #NAME? | Template 5 | 2 |  |  |  | TRUE | [69 empty] | 1 |  |  |  | 1
xxx | #NAME? | Template 6 | 15 |  |  |  | TRUE | [73 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 7 | 15 |  |  |  | TRUE | [72 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 8 | 15 |  |  |  | TRUE | [75 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 9 | 15 |  |  |  | TRUE | [69 empty] | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5
xxx | #NAME? | Template 10 | 2 |  |  |  | TRUE | [72 empty] | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 1 - STE | 2 |  |  |  | TRUE | [70 empty] | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 2 - STE | 1 |  |  |  | TRUE | [90 empty] | 1
x | 4 | Conciliação de informação contabilistica |  |  | 100%
xx | #NAME? | Universo Corporativo (Satélites) |  |  | 100% | [32 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
xxx | #NAME? | Satélite 79 | 5 |  |  |  | TRUE | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | 2
xxx | #NAME? | Satélite 80 | 4 |  |  |  | TRUE | [41 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.75 | 0.25
xxx | #NAME? | Satélite 83 | 5 |  |  |  | TRUE | [42 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
xxx | #NAME? | Satélite 84 | 6 |  |  |  | TRUE | [43 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1
xxx | #NAME? | Satélite 93 | 5 |  |  |  | TRUE | [46 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
xxx | #NAME? | Satélite 109 | 5 |  |  |  | TRUE | [48 empty] | 0.5 | 0.75 |  | 1 | 2 | 0.75
xx | #NAME? | Universo Local |  |  | 100% | [92 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 1 | 0.75 |  |  |  | TRUE | [91 empty] | 0.75
xxx | #NAME? | Template 2 | 0.75 |  |  |  | TRUE | [91 empty] | 0.5 | 0.25
xxx | #NAME? | Template 4 | 0.5 |  |  |  | TRUE | [90 empty] | 0.25 | 0.25
xxx | #NAME? | Template 5 | 1 |  |  |  | TRUE | [90 empty] | 1
xxx | #NAME? | Template 6 | 1.5 |  |  |  | TRUE | [92 empty] | 1 | 0.5
xxx | #NAME? | Template 7 | 1.5 |  |  |  | TRUE | [92 empty] | 1 | 0.5
xxx | #NAME? | Template 8 | 1.5 |  |  |  | TRUE | [84 empty] | 0.5 | [8 empty] | 1
xxx | #NAME? | Template 9 | 1.5 |  |  |  | TRUE | [84 empty] | 0.5 | [9 empty] | 1
xxx | #NAME? | Template 10 | 1 |  |  |  | TRUE | [95 empty] | 1
xxx | #NAME? | Template 1 - STE | 0.75 |  |  |  | TRUE | [91 empty] | 0.75
xxx | #NAME? | Template 2 - STE | 0.75 |  |  |  | TRUE | [91 empty] | 0.75
x | 5 | Geração e carregamento de informação |  |  | 91.06%
xx | #NAME? | Universo Corporativo (Satélites) |  |  | 100%
xxx | #NAME? | Satélite 79 | 0.5 | Em simultâneo |  |  | TRUE | [51 empty] | 0.5
xxx | #NAME? | Satélite 80 | 0.5 | Em simultâneo |  |  | TRUE | [52 empty] | 0.5
xxx | #NAME? | Satélite 83 | 0.5 | Em simultâneo |  |  | TRUE | [52 empty] | 0.25 | 0.25
xxx | #NAME? | Satélite 84 | 0.5 | Em simultâneo |  |  | TRUE | [53 empty] | 0.5
xxx | #NAME? | Satélite 93 | 0.5 | Em simultâneo |  |  | TRUE | [53 empty] | 0.5
xxx | #NAME? | Satélite 109 | 0.5 | Em simultâneo |  |  | TRUE | [53 empty] | 0.5
xx | #NAME? | Universo Local |  |  | 90% | [93 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 1 | 3 |  |  |  | TRUE | [95 empty] | 1 | 1 |  | 1
xxx | #NAME? | Template 2 | 1 |  |  |  | TRUE | [91 empty] | 0.75 | 0.25
xxx | #NAME? | Template 4 | 0.25 |  |  |  | TRUE | [99 empty] | 0.25
xxx | #NAME? | Template 5 | 2 |  |  |  | TRUE | [93 empty] | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 6 | 2 |  |  |  | TRUE | [92 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
xxx | #NAME? | Template 7 | 4 |  |  |  | TRUE | [95 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 8 | 3 |  |  |  | TRUE | [96 empty] | 0.25 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5
xxx | #NAME? | Template 9 | 4 |  |  |  | TRUE | [96 empty] | 1 |  | 1 | 0.25 | 1 | 0.75
xxx | #NAME? | Template 10 | 2 |  |  |  | TRUE | [99 empty] | 1 | 1
xxx | #NAME? | Template 1 - STE | 3 |  |  |  | TRUE | [92 empty] | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.5
xxx | #NAME? | Template 2 - STE | 1 |  |  |  | TRUE | [99 empty] | 0.5 | 0.5
[12 empty] | 792 |  | 24.75
[12 empty] | 1008 |  | 31.5
Note on BD11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Info Gloval

## Notas HR
Pressupostos
Consideramos 25% de gestão do SC
Satelites corporativos são entregues a 15 de Março
Templetes locais são entregues a 5 de março (ainda não temos esta data fechada) [Extender até dia 8 prevendo questões]
STE é entregue a 15 de março
A equipa proposta considera 4 fte
Não consideramos esforço para piloto
Não foi considerado esforço para a implementação do satelite 127 ( 140h)
Incluimos esforço para atualização de inputs e templates/ satelites (120 h) > Novos requisitos
Não temos esforço para a geração 6,7,8 e 9 com dados de junho e as novas guidelines
Para a estimativa usamos as guidelines de dia 11 de out mas entretanto no dia 20 de out sairam novas guidelines
Não temos esforço para otimizações
Riscos
Risco elevado entre dia 2 e 15 de janeiro para a entrega dos satelites uma vez que temos muitas dependencias de inputs
Informação de carteiras e garantias (receção no dia 5 de jan)
Gloval (envio da informação dia 5 e receção da informação no dia 12, 5 dias após o envio)
Satelites com dependencia da gloval: 83, 84 e 93

## Estimativa - Sat. 79
Satélite 79
Campos | 9 |  |  | Hora | Dia | Proporção
|  |  |  | 24 | 24 | 1
Atividades |  |  | Complexidade: | Estudar | Assessment | Implementação | Teste | Conciliação | Corporação
Estudar guia |  |  | Baixa | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4
Assessment a fontes de informação |  |  | Média | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 6 | 6
Implementação |  |  | Alta | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8
Teste
Conciliação
Validações Corporação
|  |  | Campo: | Estudar | Assessment | Implementação | Teste | Conciliação* | Corporação** | Comentário
70 | Horas Totais |  | Performing ESG |  |  |  | 1 | 3
8.75 | Dias Totais** |  | Exc Paris |  | 2 | 1.5 | 1 |  |  | Tempo estimado para inclusão dos clientes não CIB (a Jun23 apenas foi feita ligação para clientes CIB)
|  |  | Env. Sustainable CCM | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 |  | Esta métrica deverá ser conciliada com a equivalente no satélite 84 (não obrigatório a Jun23)
26.4583 |  |  | Maturity ESG | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |  | Surgiram alterações no novo guia
|  |  | EU |  |  |  | 1
|  |  | Chronic changes |  |  | 1 | 1 | 3 |  | Alteração caso a corporação envie novo ficheiro input
|  |  | Acute changes |  |  | 1 | 1 | 3 |  | Alteração caso a corporação envie novo ficheiro input
|  |  | Physical risk |  |  | 1.5 | 1 |  |  | Alteração caso a corporação altere os países a entrar nesta métrica
|  |  | Nace code ESG |  |  | 1 | 1 | 3 |  | Alteração caso a corporação envie novo ficheiro de mapeamento de NACEs.
* Processo de conciliação incluí apenas conciliação de valores na tabela de universo full + conciliação de valores de métricas com outros satélites + análise de diferenças face a Jun23.
85.5 | 42.75 | 10.6875 | ** Componente "Corporação" inclui ajustes manuais solicitados pela Corporação após submissão do reporte no front para garantir conciliação com Cargabal Masterizado e análises para resposta às questões da Corporação
|  |  | total | 5 | 5 | 9 | 10 | 21 | 20 | O satélite 79 exigiu um conjunto muito significativo de ajustes manuais (overlays distribuidos por NACES) e preenchimento de templates de Excluidos de Paris e de Physical Risk para envio à Corporação. 8 horas de ajustes manuais + 3 interações de 4horas
8.75
29
3.625
Note on H8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1h
Note on H9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2h
Note on H10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 4h
Note on M15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Horas para ajustes manuais

## Estimativa - Sat. 84
Satélite 84
Campos | 11 |  | Hora | Dia | Proporção |  |  |  |  | 24
|  |  | 24 | 24 | 1
Atividades |  | Complexidade: | Estudar | Assessment | Implementação | Teste | Conciliação | Corporação
Estudar guia |  | Baixa | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4
Assessment a fontes de informação |  | Média | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 6 | 6
Implementação |  | Alta | 1.5 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8
Teste
Conciliação
Validações Corporação
|  | Campo: | Estudar | Assessment | Implementação | Teste | Conciliação* | Corporação** | Comentário
104.8333 | Horas Totais | General Specific Purpose | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |  | Campo sofreu alterações face a Jun23. Necessário confirmar entendimento de alguns pontos com a Corporação
13.1042 | Dias Totais | Purpose ESG | 1.5 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3 |  | Campo sofreu alterações face a Jun23. Necessário confirmar entendimento de alguns pontos com a Corporação. Mudar código do campo e mudar na modelação do IDComb porque tem mais uma hipotese de preenchimento. Necessário replicar esta alteração no satelite 83
|  | NFRD disclosures | 0.66667 | 1 | 1.5 | 1 | 3 |  | Campo sofreu alterações face a Jun23. Será necessário implementar cruzamentos supletivos por LEI e GLCS5, à semelhança do realizado para os rácios.
|  | European Union |  |  | 1 | 1 |  |  | Campo sofreu alterações face a Jun23. Agora é aplicável também a Financial Corporations
|  | Specific eligible | 1.5 | 8 | 1.5 | 1 | 3 |  | Campo sofreu alterações face a Jun23
|  | Specific sustainable | 1.5 | 8 | 2 | 2 | 6 |  | Campo sofreu alterações face a Jun23. Necessário pedir campos a áreas internas e confirmar pressupostos com a Corporação. Deixou de depender de CIBs vs Banca Comercial. Não há detalhe sobre tratamento de Pures e Enablings. Carece de esclarecimentos porque é uma alteração significativa da lógica de Construção do campo. Este campo deve estar em linha com Green Dashboard.
|  | Specialised lending | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Campo sofreu alterações face a Jun23
|  | Originated during period |  |  |  | 1
|  | ESG subsector |  |  |  | 1 | 3
|  | NACE code ESG |  |  |  | 1 | 3
|  | Rácios |  |  | 1 | 1.5 |  |  | As functional guidelines referem nomenclaturas distintas das presentes no ficheiro de input de Jun23. Necessário validar se o novo ficheiro de input dos rácios de eligibilidade tem dados para mais rácios do que apenas o TUCCM e CACCM, se tiver é necessário colocar a formula. Validar consistência com o campo NFRD disclosures.
|  | total | 6.8333 | 27 | 10.5 | 13.5 | 27 | 20 | Horas da "Corporação"
13.1042
* Processo de conciliação incluí apenas conciliação de valores na tabela de universo full + Green Dashboard (não incluí conciliação contabilística de idcombs).
** Componente "Corporação" inclui ajustes manuais solicitados pela Corporação após submissão do reporte no front para garantir conciliação com Cargabal Masterizado e análises para resposta às questões da Corporação
| Alterações |  |  | 57.8333 | 7.2292
1. Inclusão de off-balance (financial guarantees and assets under management)
2. Mapeamento dos seguintes campos:
i) General_Specific purpose
ii) Purpose ESG
iii) Specific eligible
iv) Specific sustainable
v) Specialised lending
vi) NFRD disclosures
vii) European Union
Note on L21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tem em conta conciliação face a Green Dashboard

## Estimativa - Sat. 83
Satélite 84
Campos | 5 |  | Hora | Dia | Proporção |  |  |  |  | 24
|  |  | 24 | 24 | 1
Atividades |  | Complexidade: | Estudar | Assessment | Implementação | Teste | Conciliação | Corporação
Estudar guia |  | Baixa | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4
Assessment a fontes de informação |  | Média | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 6 | 6
Implementação |  | Alta | 1.5 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8
Teste
Conciliação
Validações Corporação
|  | Campo: | Estudar | Assessment | Implementação | Teste | Conciliação* | Corporação** | Comentário
36.8333 | Horas Totais
4.6042 | Dias Totais | Purpose ESG | 0.66667 |  | 1 | 1.5 | 3 |  | Campo sofreu alterações face a Jun23. Replicar a alteração efetuada no staelite 84. Pressupõe que a fase de estudo e assessment é comum à do campo homólogo no satélite 84
|  | Green Financial Instrument |  |  |  | 1
|  | Funding type | 0.66667 | 2 | 1 | 1 | 3 |  | Campo sofreu alterações face a Jun23.
|  | Risk mitigated CCT |  |  |  | 1.5 | 3
|  | Risk Mitigates CCP |  |  |  | 1.5 | 3
|  | total | 1.3333 | 2 | 2 | 6.5 | 12 | 13 | Horas da "Corporação"
4.6042
|  |  | 11.8333 | 1.4792 | 12.3333
* Processo de conciliação incluí apenas conciliação de valores na tabela de universo full + Green Dashboard (não incluí conciliação contabilística de idcombs).
** Componente "Corporação" inclui ajustes manuais solicitados pela Corporação após submissão do reporte no front para garantir conciliação com Cargabal Masterizado e análises para resposta às questões da Corporação
Note on L21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tem em conta conciliação face a Green Dashboard

## Resumo_old (hidden)
1. Inclui atividades de análise do guia, assessment, implementação, testes e suporte Corporação
|  | Controlo |  | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01
Set Up de universos |  | 5 | HR | 2023-11-06: 5
Satélite 84 | 77.8333
Especificação funcional | 6.8333 | -0.033333 | FS | 2023-11-03: 4; 2023-11-06: 2.8
Especificação técnica | 27 | 0 | RC | 2023-11-06: 5; 2023-11-07: 5; 2023-11-08: 5; 2023-11-09: 5; 2023-11-10: 5; 2023-11-13: 2
Implementação | 10.5 | 0 | RC | 2023-11-13: 5; 2023-11-14: 5; 2023-11-15: 0.5
Testes | 13.5 | 0 | RC / FS | 2023-11-15: 4.5; 2023-11-16: 5; 2023-11-17: 4
Conciliação
Suporte Corporação | 20 | 0 | FS / RC | 2023-11-20: 5; 2023-11-21: 5; 2023-11-22: 5; 2023-11-23: 5
Satélite 79 | 49
Especificação funcional | 5 | 0 | FS | 2023-11-07: 2; 2023-11-08: 3
Especificação técnica | 5 | 0 | DE | 2023-11-09: 4; 2023-11-10: 1
Implementação | 9 | 0 | DE | 2023-11-10: 3; 2023-11-13: 4; 2023-11-14: 2
Testes | 10 | 0 | DE / HC | 2023-11-14: 2; 2023-11-15: 5; 2023-11-16: 3
Conciliação
Suporte Corporação | 20 | 0 | FS / DE | 2023-11-24: 1; 2023-11-27: 4; 2023-11-28: 4; 2023-11-29: 4; 2023-11-30: 4; 2023-12-01: 3
Satélite 83 | 24.8333
Especificação funcional | 1.3333 | -0.033333 | FS | 2023-11-17: 1.3
Especificação técnica | 2 | 0 | RC | 2023-11-20: 2
Implementação | 2 | 0 | RC | 2023-11-20: 2
Testes | 6.5 | 0 | RC / HC | 2023-11-21: 4; 2023-11-22: 2.5
Conciliação
Suporte Corporação | 13 | 0 | FS / RC | 2023-11-27: 3; 2023-11-28: 3; 2023-11-29: 3; 2023-11-30: 3; 2023-12-01: 1
Esforço Global | 151.6667
Só implementação | 98.6667
85.5
28.5
14.25
6.25
| 20.5 | 4.1 |  | 2023-11-07: 45

## Resumo (2) (hidden)
1. Inclui atividades de análise do guia, assessment, implementação, testes e suporte Corporação
|  | Controlo |  | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01
Set Up de universos |  | 5 | HR | 2023-11-06: 5
Satélite 84 | 77.8333
Especificação funcional | 6.8333 | -0.033333 | FS | 2023-11-03: 4; 2023-11-06: 2.8
Especificação técnica | 27 | 0 | RC | 2023-11-06: 5; 2023-11-07: 5; 2023-11-09: 5; 2023-11-13: 6; 2023-11-14: 6
Implementação | 10.5 | 0 | RC | 2023-11-17: 5; 2023-11-20: 5; 2023-11-21: 0.5
Testes | 13.5 | 0 | RC / HF | 2023-11-21: 4.5; 2023-11-22: 5; 2023-11-23: 4
Conciliação
Suporte Corporação | 20 | 0 | FS/HF / RC | 2023-11-27: 5; 2023-11-28: 5; 2023-11-29: 5; 2023-11-30: 5
Satélite 79 | 49
Especificação funcional | 5 | 0 | FS | 2023-11-07: 2; 2023-11-08: 3
Especificação técnica | 5 | 0 | DE | 2023-11-09: 4; 2023-11-10: 1
Implementação | 9 | 0 | DE | 2023-11-10: 3; 2023-11-13: 4; 2023-11-14: 2
Testes | 10 | 0 | DE / HF | 2023-11-14: 2; 2023-11-20: 5; 2023-11-21: 3
Conciliação
Suporte Corporação | 20 | 0 | FS/ HF / DE | 2023-11-24: 1; 2023-11-27: 4; 2023-11-28: 4; 2023-11-29: 4; 2023-11-30: 4; 2023-12-01: 3
Satélite 83 | 24.8333
Especificação funcional | 1.3333 | -0.033333 | FS | 2023-11-17: 1.3
Especificação técnica | 2 | 0 | RC | 2023-11-22: 2
Implementação | 2 | 0 | RC | 2023-11-22: 2
Testes | 6.5 | 0 | RC / HF | 2023-11-23: 4; 2023-11-24: 2.5
Conciliação
Suporte Corporação | 13 | 0 | FS / RC | 2023-11-27: 3; 2023-11-28: 3; 2023-11-29: 3; 2023-11-30: 3; 2023-12-01: 1
Esforço Global | 151.6667
Só implementação | 98.6667
85.5
28.5
14.25
6.25
| 20.5 | 4.1 |  | 2023-11-07: 54

## Resumo
1. Inclui atividades de análise do guia, assessment, implementação, testes e suporte Corporação
|  | Controlo |  | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01
Set Up de universos |  | 5 | HR | 2023-11-06: 5
Satélite 84 | 77.8333
Especificação funcional | 6.8333 | -0.033333 | FS | 2023-11-03: 4; 2023-11-06: 2.8
Especificação técnica | 27 | 0 | RC | 2023-11-06: 6; 2023-11-07: 6; 2023-11-09: 6; 2023-11-13: 6; 2023-11-14: 3
Implementação | 10.5 | 0 | RC | 2023-11-14: 5; 2023-11-17: 5; 2023-11-20: 0.5
Testes | 13.5 | 0 | RC / HF | 2023-11-20: 4.5; 2023-11-21: 5; 2023-11-22: 4
Conciliação
Suporte Corporação | 20 | 0 | FS/HF / RC | 2023-11-27: 5; 2023-11-28: 5; 2023-11-29: 5; 2023-11-30: 5
Satélite 79 | 49
Especificação funcional | 5 | 0 | FS | 2023-11-07: 2; 2023-11-08: 3
Especificação técnica | 5 | 0 | DE | 2023-11-09: 4; 2023-11-10: 1
Implementação | 9 | 0 | DE | 2023-11-10: 3; 2023-11-13: 4; 2023-11-14: 2
Testes | 10 | 0 | DE / HF | 2023-11-14: 2; 2023-11-20: 5; 2023-11-21: 3
Conciliação
Suporte Corporação | 20 | 0 | FS/ HF / DE | 2023-11-24: 1; 2023-11-27: 4; 2023-11-28: 4; 2023-11-29: 4; 2023-11-30: 4; 2023-12-01: 3
Satélite 83 | 24.8333
Especificação funcional | 1.3333 | -0.033333 | FS | 2023-11-17: 1.3
Especificação técnica | 2 | 0 | RC | 2023-11-20: 2
Implementação | 2 | 0 | RC | 2023-11-20: 2
Testes | 6.5 | 0 | RC / HF | 2023-11-21: 4; 2023-11-22: 2.5
Conciliação
Suporte Corporação | 13 | 0 | FS / RC | 2023-11-27: 3; 2023-11-28: 3; 2023-11-29: 3; 2023-11-30: 3; 2023-12-01: 1
Esforço Global | 151.6667
Só implementação | 98.6667
85.5
28.5
14.25
6.25
| 20.5 | 4.1 |  | 2023-11-07: 54

## Resumo_Calendário
Alocação ao Pilar 3 | Controlo | time axis 2023-11-02 to 2023-12-15
Diogo Escaleira |  | 2023-11-09: T; 2023-11-10: T; 2023-11-13: M; 2023-11-14: M; 2023-11-20: AP; 2023-11-21: AP; 2023-11-24: AP; 2023-11-30: AP; 2023-12-05: AP; 2023-12-07: AP; 2023-12-13: AP
Rita Caguerelho |  | 2023-11-06: T; 2023-11-07: T; 2023-11-09: M; 2023-11-13: M; 2023-11-14: D; 2023-11-17: T; 2023-11-20: T; 2023-11-21: AP; 2023-11-22: AP; 2023-11-23: AP; 2023-11-29: AP; 2023-12-04: AP; 2023-12-06: AP; 2023-12-12: AP
Horas DE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20
Horas RC | [5 empty] | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 |  |  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.5
Total | [5 empty] | 6 | 6 | 0 | 10 | 4 |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |  |  | 4.5 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Legenda:
M - Manhã
T - Tarde
D - Dia completo
AP - Apoio pontual aos testes ou para resposta a questões da corporação

## Resumo (4) (hidden)
| 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30
Set Up de universos | bar: 2023-11-06
Satélite 84
Análise e especificação funcional | bar: 2023-11-02 to 2023-11-03; 2023-11-06 to 2023-11-07
Análise e especificação técnica | bar: 2023-11-06 to 2023-11-10; 2023-11-13 to 2023-11-14
Implementação técnica | bar: 2023-11-14 to 2023-11-17; 2023-11-20
Testes | bar: 2023-11-20 to 2023-11-22
Suporte Corporação & Fine Tuning | bar: 2023-11-23 to 2023-11-24; 2023-11-27 to 2023-11-30
Satélite 79
Análise e especificação funcional | bar: 2023-11-07 to 2023-11-08
Análise e especificação técnica | bar: 2023-11-09 to 2023-11-10
Implementação técnica | bar: 2023-11-10; 2023-11-13 to 2023-11-14
Testes | bar: 2023-11-14 to 2023-11-17; 2023-11-20 to 2023-11-21
Suporte Corporação & Fine Tuning | bar: 2023-11-22 to 2023-11-24; 2023-11-27 to 2023-11-30
Satélite 83
Análise e especificação funcional | bar: 2023-11-17
Análise e especificação técnica | bar: 2023-11-20
Implementação técnica | bar: 2023-11-20
Testes | bar: 2023-11-21 to 2023-11-22
Suporte Corporação & Fine Tuning | bar: 2023-11-23 to 2023-11-24; 2023-11-27 to 2023-11-30