## Sheet1
Universo: 113 campos
Tarefa | Factor | Horas | Dias | Comentários
WG + Arquitetura | 8 | 80 | 10 | Preparação de documentação para pedido de ingestas, pedido de tabelas de output, reuniões WG, reuniões Arquitetura
Análise/Especificação dos campos com a Área Financeira (Sem MCD) | 16 | 320 | 20 | 30 campos por semana
Componente MCD |  | 0 |  | 40 campos vêm do MCD
Ingestas Cópia On-prem Cloud |  | 416 |  | Ingestas de Inputs do Bail-in Antigo: 14 (8 não estão na Cloud, 6 estão na Cloud) fr001_univ_saldo (não está) fr004_cto (está mas não está rotinado, só tem dados de 2022) fr802_pl_contas (não está) kt_chaves_finrep (não está) ct610_titulos (está segundo o Luís Barata) ct003_univ_cli (está segundo o Luís Barata) tat91_tabelas (está segundo o Luís Barata) al029_cnt_core_m (está segundo o Luís Barata) al602_repos_alm (não está) kt_chaves_alm_m (está segundo o Luís Barata) out_sme_2003_361 (não está) clientes_intragrupo (não encontrada) perímetro (não encontrada) gt018_rateio_aval (está segundo o Alexandre Esteves está mas não tem as colunas todas) Ingestas de Inputs novas (desconhecidas): 5 8 + 5= 13 ingestas: 1600 eur x 13 = 20800 eur; 20800/50= 416
Desenvolvimento |  | 621 |  | 5 horas por campo -> 113 campos: 565 horas 255 horas / 24 campos: 10,6 horas por campo (estimativa Mariana para os 24 campos do Valuation)
Desenvolvimento resultante de ajustes à especificação - Origem Área Financeira |  | 80 |  | 2 horas por campo -> 40 campos: 80 horas
Re-Análise/Re-Especificação dos campos - Origem CDO |  | 0 |  | 5 horas por campo -> 60 campos: 300 horas
Desenvolvimento resultante de ajustes à especificação - Origem CDO |  | 0 |  | 5 horas por campo -> 60 campos: 300 horas
Releases | 8 | 40 | 5
Testes | 16 | 64 | 4
Documentação |  | 16
Total |  | 1637
Total C/ Margem 20% Cloud |  | 1964.4
98220
Pressupostos:
Tem de haver OK do WG às ingestas de Cópia para a Cloud
Tem de haver OK do WG à criação das 4 tabelas de Output
O Report será gerado via job mensal a planificar no Control-M em determinado dia do mês
A exportação para CSV será feita pelo Utilizador diretamente no databricks (tal como é possível no Impala)
Caso seja para usar o MCD terá de haver disponibilidade de alguém de CDO (João Godinho?) que possa acompanhar/indicar onde está a informação e se pode ser usada
Não está incluída a re-análise e a re-desenvolvimento resultante dos Testes de CDO

## Folha1
| Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro
| 176 | 176 | 176 | 176 | 176
| 176 | 176 | 176 | 176 | 176
| 352 | 352 | 352
1221
PR
9 Junho; 16 a 20 Junho;
1 a 15 Agosto;
LP
30 Junho a 11 Julho;
1 Setembro a 5 Setembro;