## Detalhe
days
1 - Geração Ficheiro | [8 empty] | Total | 1778
ID | Processo | Tipologia | Descrição | Tarefa | Exemplo | Analise | Desenvolvimento | Validação | Testes | Total [h] | Total [d]
1 |  | 00 - Arquitetura | Criação/acompanhamento do DTT | Reuniões com arquitetura para desenvolvimento do DT |  | 8 | 0 | 1 |  | 9 | 1.125
2 |  | 01 - Security Groups | Criação de user group c/ nomenclatura aprovada | adicionar users ao user group | RITM008102540 |  | 8 |  |  | 8 | 1
3 |  | 01 - Security Groups | Pedido de adição de users ao user group | dar acessos ao user group | RITM008272200 |  | 4 |  |  | 4 | 0.5
4 |  | 01 - Security Groups | Pedido de sincronização entre azure & Databricks | editar as permissões em azure | RITM008231357 |  | 4 |  |  | 4 | 0.5
5 |  | 02 - Releases | (RLS) Creação de diretorias em Databricks | Criar notebooks acessíveis a todos os users | RTSK2651887 |  | 8 |  |  | 8 | 1
6 |  | 03 - Permission Setup | Pedido de profis técnicos no Datalake | Aceder às tabelas | RITM007969684 |  | 4 |  |  | 4 | 0.5
7 |  | 03 - Permission Setup | Pedido de acessos ao data lake | Aceder às tabelas | RITM007863639 |  | 4 |  |  | 4 | 0.5
8 |  | 04 - Service Principal Name (SPN) | Pedido de Service Principal com o acrónimo do novo projeto | Dar permissão de acesso aos recursos criados em azure ao SPN | RITM007997173 |  | 16 |  |  | 16 | 2
9 |  | 04 - Service Principal Name (SPN) | Pedido de Secret Scope | Guardar o segredo do SPN | RITM008185686 |  | 8 |  |  | 8 | 1
10 |  | 04 - Service Principal Name (SPN) | Permissões para o SPN (ACL's) | Correr os notebooks com as credenciais do SPN | RITM008313585 |  | 4 |  |  | 4 | 0.5
11 |  | 04 - Service Principal Name (SPN) | Permissões de escrita (para o csv) na storage account | dar permissão de escrita ao SPN | RITM008224517 |  | 4 |  |  | 4 | 0.5
12 |  | 04 - Service Principal Name (SPN) | Permissões de leitura e execução na storage account | Ter acesso às tabelas | RITM008360569 |  | 4 |  |  | 4 | 0.5
13 |  | 05 - Cluster Policy | Pedido de cluster policy | Correr pipelines | RITM008324244 |  | 8 |  |  | 8 | 1
14 |  | 06 - Análise | Obtenção de informação para as novas tabelas do FMIR | Obtenção dos campos/informação necessários |  | 200 | 0 | 36 | 0 | 200 | 25
15 |  | 06 - Análise | Obtenção de informação para as novas tabelas do LDR | Obtenção dos campos/informação necessários |  | 350 | 0 | 24 | 0 | 320 | 40
16 |  | 06 - Análise | Obtenção de informação para as novas tabelas de Valuation | Obtenção dos campos/informação necessários |  | 200 | 0 | 24 | 0 | 145 | 18.125
17 |  | 07 - Script | Criação dos scripts de CREATE TABLES das tabelas principais no Datalake | Script hql |  | 2 | 3 | 2 | 6 | 24 | 3
18 |  | 07 - Script | Criação dos scripts de CREATE TABLES das tabelas de parametrização no Datalake | Script hql |  | 2 | 3 | 2 | 6 | 16 | 2
19 |  | 07 - Script | Criação dos scripts de Postgresql das tabelas de parametrização | Script Postgresql (CT) |  | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | 1.75
20 |  | 07 - Script | Criação dos scripts de CREATE TABLES de upload manual no Datalake | Script hql |  | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 1.5
21 |  | 07 - Script | Criação dos scripts de Postgresql das tabelas manuais | Script Postgresql (UPL) | [5 empty] | 24 | 3
22 |  | 07 - Script | Criação dos scripts de Postgresql para lançamento do processo via frontend | Script Postgresql |  | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 1.625
23 |  | 07 - Script | Criação do script hbase para lançamento do processo via frontend | Script hbase/mongoDB |  | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1.5
24 |  | 08 - Ingestas | Validação dos campos disponibilizados | Validação do pedido de ingestas | [5 empty] | 55 | 6.875
25 |  | 09 - Frontend | Criação do módulo/linha que permite lançar o processo via frontend | Alteração do frontend |  | 4 | 6 | 1 | 8 | 24 | 3
26 |  | 10 - DB | Definição com CDO do schema, das tabelas e dos campos | Acessos à informação |  | 28 | 0 | 1 | 1 | 30 | 3.75
27 |  | 11 - Programa | Construção do programa em Python Report FMIR | Construção de processo automático |  | 4 | 48 | 4 | 24 | 48 | 6
28 |  | 11 - Programa | Construção do programa em Python Report LDR | Construção de processo automático | [5 empty] | 288 | 36
29 |  | 11 - Programa | Construção do programa em Python Report VALUATION | Construção de processo automático | [5 empty] | 192 | 24
30 |  | 12 - Documentação | DDR do desenvolvimento | Documentação |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 5
31 |  | 12 - Documentação | Documentação relativa à origens dos campos (modelo fisico com traçabilidade) | Documentação |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 6
32 |  | 12 - Documentação | Documentação relativa à construção das queries | Documentação |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 3
33 |  | 12 - Documentação | Documento do manual de utilizador | Documentação |  | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.75
34 |  | 13 - Criação da Release para ambientes de PRE e PRO | Criação das release tasks | Criação da release para passagem a ambientes de PRE e PRO |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.25
35 |  | 14 - Testes | Testes Report FMIR | [6 empty] | 16 | 2
36 |  | 14 - Testes | Testes Report LDR | [6 empty] | 80 | 10
37 |  | 14 - Testes | Testes Report EVALUATION | [6 empty] | 60 | 7.5
38 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT001_UNIV_SALDO | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
39 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT083_UNIV_SAL_D | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
40 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT085_UNIV_CTO_D | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
41 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabelaCD_CAPTOOLS.CT003_UNIV_CLI | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
42 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT084_UNIV_CLI_D | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
43 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT610_TITULOS | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
44 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ESTRUTURAIS.TAT91_TABELAS | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
45 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT081_FINREP | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
46 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.PERIMETRO | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
47 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT010_DIM_VALOR | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
48 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT070_UNIV_GR_CLI | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
49 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT088_UNIV_GR_CLI_D | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
50 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.FR802_PL_CONTAS | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
51 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.FR003_COLATERAIS | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
52 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.KT_CHAVES_FINREP | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
53 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.FR009_RECUP | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
54 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT013_RWA_PRINC | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
55 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT014_RWA_IRB | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
56 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT021_RWA_CLI | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
57 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.KT_CHAVES_BDR | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
58 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.IMCATF046_FLAG_FECHO | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
59 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.IFRS9_OUT_EXPECTED_LOSS_8_7 | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
60 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.IFRS9_OUT_STAGING_8_7 | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
61 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.KT_CHAVES_IFRS9 | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
62 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.AL029_CNT_CORE_M | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
63 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.AL001_CNT_CORE | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
64 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.AL030_SLD_CORE_M | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
65 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.AL002_SLD_CORE | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
66 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.KT_CHAVES_ALM_M | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
67 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.KT_CHAVES_ALM | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
68 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.AL006_SAQ_PPC | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
69 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.AL007_PROG_PPC | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
70 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.AL031_PERI_ALM_M | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
71 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.AL008_PERI_ALM | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
72 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.AL005_DET_SWAPC | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
73 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.AL011_DERIVADOS | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
74 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.EPT03 | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
75 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_EMPRESTIMOS.GPT32_BEMIMOVE | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
76 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT004_UNIV_CTO | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
77 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_LOAN_TAPES_BCE.LT002_INSTRUMENT | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
78 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_LOAN_TAPES_BCE.LT003_ENTITY | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
79 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_LOAN_TAPES_BCE.LT004_PROTECTION | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
80 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_LOAN_TAPES_BCE.LT005_INSTR_ENT | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
81 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_LOAN_TAPES_BCE.LT006_INSTR_PROT | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
82 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CLIENTES.CLT18_CTACLI | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
83 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.AL015_ACT_FIN | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
84 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CLIENTES_INTRAGRUPO | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
85 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT007_PV_PLANOS | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
86 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT008_PV_CONTAS | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
87 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT011_DIM_HIER | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
88 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT063_UNIV_PME | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
89 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT069_UNIV_GR_EC | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
90 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT005_UNIV_PERIM | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
91 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela cd_captools.ct024_rwa_master | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
92 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela cd_clientes.customers | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0