## Old
days
1 - Geração Ficheiro | [8 empty] | Total | 1778
ID | Processo | Tipologia | Descrição | Tarefa | Exemplo | Analise | Desenvolvimento | Validação | Testes | Total [h] | Total [d]
1 |  | 00 - Arquitetura | Criação/acompanhamento do DTT | Reuniões com arquitetura para desenvolvimento do DT |  | 8 | 0 | 1 |  | 9 | 1.125
2 |  | 01 - Security Groups | Criação de user group c/ nomenclatura aprovada | adicionar users ao user group | RITM008102540 |  | 8 |  |  | 8 | 1
3 |  | 01 - Security Groups | Pedido de adição de users ao user group | dar acessos ao user group | RITM008272200 |  | 4 |  |  | 4 | 0.5
4 |  | 01 - Security Groups | Pedido de sincronização entre azure & Databricks | editar as permissões em azure | RITM008231357 |  | 4 |  |  | 4 | 0.5
5 |  | 02 - Releases | (RLS) Creação de diretorias em Databricks | Criar notebooks acessíveis a todos os users | RTSK2651887 |  | 8 |  |  | 8 | 1
6 |  | 03 - Permission Setup | Pedido de profis técnicos no Datalake | Aceder às tabelas | RITM007969684 |  | 4 |  |  | 4 | 0.5
7 |  | 03 - Permission Setup | Pedido de acessos ao data lake | Aceder às tabelas | RITM007863639 |  | 4 |  |  | 4 | 0.5
8 |  | 04 - Service Principal Name (SPN) | Pedido de Service Principal com o acrónimo do novo projeto | Dar permissão de acesso aos recursos criados em azure ao SPN | RITM007997173 |  | 16 |  |  | 16 | 2
9 |  | 04 - Service Principal Name (SPN) | Pedido de Secret Scope | Guardar o segredo do SPN | RITM008185686 |  | 8 |  |  | 8 | 1
10 |  | 04 - Service Principal Name (SPN) | Permissões para o SPN (ACL's) | Correr os notebooks com as credenciais do SPN | RITM008313585 |  | 4 |  |  | 4 | 0.5
11 |  | 04 - Service Principal Name (SPN) | Permissões de escrita (para o csv) na storage account | dar permissão de escrita ao SPN | RITM008224517 |  | 4 |  |  | 4 | 0.5
12 |  | 04 - Service Principal Name (SPN) | Permissões de leitura e execução na storage account | Ter acesso às tabelas | RITM008360569 |  | 4 |  |  | 4 | 0.5
13 |  | 05 - Cluster Policy | Pedido de cluster policy | Correr pipelines | RITM008324244 |  | 8 |  |  | 8 | 1
14 |  | 06 - Análise | Obtenção de informação para as novas tabelas do FMIR | Obtenção dos campos/informação necessários |  | 200 | 0 | 36 | 0 | 200 | 25
15 |  | 06 - Análise | Obtenção de informação para as novas tabelas do LDR | Obtenção dos campos/informação necessários |  | 350 | 0 | 24 | 0 | 320 | 40
16 |  | 06 - Análise | Obtenção de informação para as novas tabelas de Valuation | Obtenção dos campos/informação necessários |  | 200 | 0 | 24 | 0 | 145 | 18.125
17 |  | 07 - Script | Criação dos scripts de CREATE TABLES das tabelas principais no Datalake | Script hql |  | 2 | 3 | 2 | 6 | 24 | 3
18 |  | 07 - Script | Criação dos scripts de CREATE TABLES das tabelas de parametrização no Datalake | Script hql |  | 2 | 3 | 2 | 6 | 16 | 2
19 |  | 07 - Script | Criação dos scripts de Postgresql das tabelas de parametrização | Script Postgresql (CT) |  | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | 1.75
20 |  | 07 - Script | Criação dos scripts de CREATE TABLES de upload manual no Datalake | Script hql |  | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 1.5
21 |  | 07 - Script | Criação dos scripts de Postgresql das tabelas manuais | Script Postgresql (UPL) | [5 empty] | 24 | 3
22 |  | 07 - Script | Criação dos scripts de Postgresql para lançamento do processo via frontend | Script Postgresql |  | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 1.625
23 |  | 07 - Script | Criação do script hbase para lançamento do processo via frontend | Script hbase/mongoDB |  | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1.5
24 |  | 08 - Ingestas | Validação dos campos disponibilizados | Validação do pedido de ingestas | [5 empty] | 55 | 6.875
25 |  | 09 - Frontend | Criação do módulo/linha que permite lançar o processo via frontend | Alteração do frontend |  | 4 | 6 | 1 | 8 | 24 | 3
26 |  | 10 - DB | Definição com CDO do schema, das tabelas e dos campos | Acessos à informação |  | 28 | 0 | 1 | 1 | 30 | 3.75
27 |  | 11 - Programa | Construção do programa em Python Report FMIR | Construção de processo automático |  | 4 | 48 | 4 | 24 | 48 | 6
28 |  | 11 - Programa | Construção do programa em Python Report LDR | Construção de processo automático | [5 empty] | 288 | 36
29 |  | 11 - Programa | Construção do programa em Python Report VALUATION | Construção de processo automático | [5 empty] | 192 | 24
30 |  | 12 - Documentação | DDR do desenvolvimento | Documentação |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 5
31 |  | 12 - Documentação | Documentação relativa à origens dos campos (modelo fisico com traçabilidade) | Documentação |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 6
32 |  | 12 - Documentação | Documentação relativa à construção das queries | Documentação |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 3
33 |  | 12 - Documentação | Documento do manual de utilizador | Documentação |  | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.75
34 |  | 13 - Criação da Release para ambientes de PRE e PRO | Criação das release tasks | Criação da release para passagem a ambientes de PRE e PRO |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.25
35 |  | 14 - Testes | Testes Report FMIR | [6 empty] | 16 | 2
36 |  | 14 - Testes | Testes Report LDR | [6 empty] | 80 | 10
37 |  | 14 - Testes | Testes Report EVALUATION | [6 empty] | 60 | 7.5
38 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT001_UNIV_SALDO | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
39 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT083_UNIV_SAL_D | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
40 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT085_UNIV_CTO_D | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
41 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabelaCD_CAPTOOLS.CT003_UNIV_CLI | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
42 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT084_UNIV_CLI_D | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
43 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT610_TITULOS | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
44 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ESTRUTURAIS.TAT91_TABELAS | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
45 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT081_FINREP | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
46 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.PERIMETRO | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
47 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT010_DIM_VALOR | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
48 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT070_UNIV_GR_CLI | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
49 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT088_UNIV_GR_CLI_D | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
50 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.FR802_PL_CONTAS | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
51 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.FR003_COLATERAIS | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
52 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.KT_CHAVES_FINREP | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
53 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.FR009_RECUP | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
54 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT013_RWA_PRINC | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
55 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT014_RWA_IRB | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
56 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT021_RWA_CLI | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
57 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.KT_CHAVES_BDR | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
58 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.IMCATF046_FLAG_FECHO | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
59 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.IFRS9_OUT_EXPECTED_LOSS_8_7 | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
60 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.IFRS9_OUT_STAGING_8_7 | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
61 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.KT_CHAVES_IFRS9 | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
62 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.AL029_CNT_CORE_M | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
63 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.AL001_CNT_CORE | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
64 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.AL030_SLD_CORE_M | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
65 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.AL002_SLD_CORE | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
66 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.KT_CHAVES_ALM_M | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
67 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.KT_CHAVES_ALM | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
68 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.AL006_SAQ_PPC | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
69 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.AL007_PROG_PPC | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
70 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.AL031_PERI_ALM_M | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
71 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.AL008_PERI_ALM | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
72 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.AL005_DET_SWAPC | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
73 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.AL011_DERIVADOS | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
74 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.EPT03 | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
75 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_EMPRESTIMOS.GPT32_BEMIMOVE | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
76 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT004_UNIV_CTO | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
77 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_LOAN_TAPES_BCE.LT002_INSTRUMENT | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
78 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_LOAN_TAPES_BCE.LT003_ENTITY | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
79 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_LOAN_TAPES_BCE.LT004_PROTECTION | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
80 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_LOAN_TAPES_BCE.LT005_INSTR_ENT | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
81 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_LOAN_TAPES_BCE.LT006_INSTR_PROT | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
82 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CLIENTES.CLT18_CTACLI | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
83 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_ALM.AL015_ACT_FIN | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
84 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CLIENTES_INTRAGRUPO | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
85 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT007_PV_PLANOS | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
86 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT008_PV_CONTAS | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
87 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT011_DIM_HIER | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
88 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT063_UNIV_PME | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
89 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT069_UNIV_GR_EC | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
90 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela CD_CAPTOOLS.CT005_UNIV_PERIM | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
91 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela cd_captools.ct024_rwa_master | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0
92 |  | 08 - Ingestas | Pedido de ingestas da tabela cd_clientes.customers | Pedido de ingestas | [5 empty] | 0

## New
days
2859.25
ID | Tipologia | Tarefa | Comentários | Total [h] | Total [d]
1 | FMIR | Análise |  |  | 0
2 | FMIR | Desenvolvimento |  |  | 0
3 | FMIR | Testes |  |  | 0
4 | FMIR | Desenvolvimento Ficheiros de Títulos do SIGOM |  |  | 0
5 | FMIR | Desenvolvimento Ficheiros de Títulos do Terminal Financeiro |  |  | 0
6 | FMIR | Ingestas dos Ficheiros de Títulos |  |  | 0
7 | FMIR | Ingestas das tabelas da PagoNxt (João Mira) |  |  | 0
8 | FMIR | Ingesta MTM de Derivados |  |  | 0
9 | FMIR | Ingestas adicionais |  |  | 0
10 | FMIR | Documento DDR |  |  | 0
11 | FMIR | Documento relativo à origens dos campos |  |  | 0
12 | FMIR | Discussões com CDO sobre o layout das tabelas |  |  | 0
13 | FMIR | Discussões com Equipa Accenture sobre o "encaixe" das métricas no Modelo Único |  |  | 0
14 | LDR | Análise/Reuniões de Inventariação de Regras | Total Campos/Células= 1638 11 sheets: sheet T 03.01 -> 24 campos sheet T 03.02 -> 12 campos sheet T 03.03 -> 12 campos sheet T 04.00 -> 33 campos sheet T 05.01 -> 17 campos sheet T 06.01 -> 25 campos sheet T 07.00 -> 17 campos sheet T 08.00 -> 12 campos sheet T 09.00 -> 14 campos sheet T 12.00 -> 8 campos sheet T 99.00 -> 11 campos Total Campos= 185 (Total horas= 185 x 1 hora por campo= 185 horas) sheet T 01.00.a: 698 células (Cada célula tem uma regra) -> Total horas= 698 x 0,1 horas por célula= 69,8 horas sheet T 01.00.b: 719 células (Cada célula tem uma regra) -> Total horas= 719 x 0,1 horas por célula= 71,9 horas sheet T 02.00.a: 34 células (Cada célula tem uma regra) -> Total horas= 34 x 0,1 horas por célula= 3,4 horas sheet T 02.00.b: 2 células (Cada célula tem uma regra) -> Total horas= 2 x 0,1 horas por célula= 0,2 horas | 330.3 | 41.2875
15 | LDR | Campos não existentes no Datalake: - Reuniões com IT/Negócio - Desenvolvimentos Equipa Interna - Desenvolvimento Equipas Externas |  |  | 0
16 | LDR | Desenvolvimento dos Scripts de Criação das Tabelas no Databricks | 11 sheets: sheet T 03.01 -> 24 campos sheet T 03.02 -> 12 campos sheet T 03.03 -> 12 campos sheet T 04.00 -> 33 campos sheet T 05.01 -> 17 campos sheet T 06.01 -> 25 campos sheet T 07.00 -> 17 campos sheet T 08.00 -> 12 campos sheet T 09.00 -> 14 campos sheet T 12.00 -> 8 campos sheet T 99.00 -> 11 campos Total Campos= 185 (Total horas= 185 x 1 hora por campo= 185 horas) | 185 | 23.125
17 | LDR | Desenvolvimento do Módulo no Front |  | 40 | 5
18 | LDR | Desenvolvimento dos Ficheiros Manuais no Front |  | 32 | 4
19 | LDR | Desenvolvimento dos Ficheiros Parametrizações no Front |  | 24 | 3
20 | LDR | Desenvolvimento dos Scripts de Escrita em Excel | 11 sheets: Total Campos= 185 -> Total horas= 185 x 0,15 hora por campo= 27,75 horas sheet T 01.00.a: 698 células (Cada célula tem uma regra) -> Total horas= 698 x 0,25 horas por célula= 174,5 horas sheet T 01.00.b: 719 células (Cada célula tem uma regra) -> Total horas= 719 x 0,25 horas por célula= 179,75 horas sheet T 02.00.a: 34 células (Cada célula tem uma regra) -> Total horas= 34 x 0,25 horas por célula= 8,5 horas sheet T 02.00.b: 2 células (Cada célula tem uma regra) -> Total horas= 2 x 0,25 horas por célula= 0,5 horas Layout do documento excel 15 sheets (cores, tipos de letra, merge de células, alinhamentos, nomes de colunas/linhas, ...): Total horas= 15 x 2 horas por sheet= 30 horas | 421 | 52.625
21 | LDR | Testes às Tabelas, aos Ficheiros e ao Front | Testes às 11 tabelas (11 sheets): Total Campos= 185 Testes aos 2 Ficheiros Excel Testes ao Front | 180 | 22.5
22 | LDR | Documento DDR |  | 24 | 3
23 | LDR | Documento de regras e de origem dos campos | Total Campos/Células= 1638 11 sheets: 185 campos (Total horas= 185 x 0,25 horas por campo= 46,25 horas) sheet T 01.00.a: 698 células (Total horas= 698 x 0,1 horas por célula= 69,8 horas) sheet T 01.00.b: 719 células (Total horas= 719 x 0,1 horas por célula= 71,9 horas) sheet T 02.00.a: 34 células (Total horas= 34 x 0,1 horas por célula= 3,4 horas) sheet T 02.00.b: 2 células (Total horas= 2 x 0,1 horas por célula= 0,2 horas) | 191.55 | 23.9438
24 | LDR | Documento do manual de utilizador |  | 16 | 2
25 | LDR | Discussões com CDO sobre o layout das tabelas |  | 40 | 5
26 | LDR | Novo ficheiro associado ao LDR enviado por Pedro Mendes a 21/12/2023 (53 campos) | Análise/Reuniões de Inventariação de Regras -> Total horas= 53 x 1 hora por campo= 53 horas Desenvolvimento dos Scripts de Criação das Tabelas no Databricks -> Total horas= 53 x 1 hora por campo= 53 horas Desenvolvimento dos Scripts de Escrita em Excel ou CSV? -> Total horas= 53 x 0,15 hora por campo= 7,95 horas Testes -> Total horas= 32 horas Documento de regras e de origem dos campos -> Total horas= 53 x 0,25 hora por campo= 13,25 horas | 159.2 | 19.9
27 | VALUATION | Reuniões/Análise de Inventariação de Regras | Total Campos= 308 (em 20 documentos CSV) Total horas= 308 x 1 hora por campo= 308 horas | 308 | 38.5
28 | VALUATION | Campos não existentes no Datalake: - Reuniões com IT/Negócio - Desenvolvimentos Equipa Interna - Desenvolvimento Equipas Externas |  |  | 0
29 | VALUATION | Desenvolvimento dos Scripts de Criação das Tabelas no Databricks | Total Campos= 308 (em 20 documentos CSV) Total horas= 308 x 1 hora por campo= 308 horas | 308 | 38.5
30 | VALUATION | Desenvolvimento do Módulo no Front |  | 40 | 5
31 | VALUATION | Desenvolvimento dos Ficheiros Manuais no Front |  | 32 | 4
32 | VALUATION | Desenvolvimento dos Ficheiros Parametrizações no Front |  | 24 | 3
33 | VALUATION | Desenvolvimento dos Scripts de Escrita em Excel ou CSV? | Total Campos= 308 (em 20 documentos CSV) Total horas= 308 x 0,15 hora por campo= 46,2 horas | 46.2 | 5.775
34 | VALUATION | Testes às Tabelas, aos Ficheiros e ao Front | Testes às tabelas: Total Campos= 308 Testes aos Ficheiros: 20 documentos CSV Testes ao Front | 180 | 22.5
35 | VALUATION | Documento DDR |  | 24 | 3
36 | VALUATION | Documento de regras e de origem dos campos | Total Campos= 308 (em 20 documentos CSV) Total horas= 308 x 0,25 hora por campo= 77 horas | 77 | 9.625
37 | VALUATION | Documento do manual de utilizador |  | 16 | 2
38 | VALUATION | Discussões com CDO sobre o layout das tabelas |  | 40 | 5
39 | Pedidos Cloud | Pedidos/Acessos à Cloud (na sheet Old) |  | 85 | 10.625
40 | Ingestas | Ingestas LDR e VALUATION | Custo de 36 Ingestas?? | 0 | 0
41 | Ingestas | Validação das 36 Ingestas LDR e VALUATION | Total Ingestas= 36 Total horas= 36 x 1 hora por campo= 36 horas | 36 | 4.5
42 | Ingestas | Ingestas LDR e VALUATION ainda não contabilizadas | Custo de X Ingestas não contabilizadas?? | 0 | 0
43 | Outros | Processo dos Reprocessamentos | Custo do Processo dos Reprocessamentos entra neste Projeto?? Ou não vai existir de todo porque a migração ocorrerá em tempo útil | 0 | 0
Pressupostos Financeira para esta estimativa:
- Disponibilidade para reuniões (definição de regras, dúvidas, ...).
- Tempo de resposta de 3 dias?. O Objetivo passa por não acumular regras por definir para que o desenvolvimento não seja interrompido.
- As regras a implementar serão definidas pela Financeira e serão sobre tabelas de input já existentes, não será âmbito do projeto nesta fase construir/alimentar novas tabelas de input.
- Não existirá nesta fase qualquer tipo de Reconciliação ou Data Quality nos Reports.
- Não está contemplado nesta fase eventuais recomendações de Auditoria
- Não está contemplada a inserção de comentários nos ficheiros excel do LDR
- A validação dos campos será feita pela Financeira
Pressupostos IT para esta estimativa:
- Ingestas disponíveis na Cloud
- Não existirão impedimentos ao desenvolvimento/testes na Cloud (todos os dias tem existido temas comentados pelo Marcelo e André Santos).
- Não existirão bloqueios de Equipas Externas ao Projeto (CDO, Arquitetura,..). Ex: LCM definiu como necessário Processo de Reprocessamentos na Clou; Marco questionou a utilização das Ingestas.
- Não se encontram contemplados desenvolvimentos de outras peças (ex: Hub File Manager).
- Front da Cloud estará operacional e terá o mesmo funcionamento do Front On-Prem.
- O ambiente Postgres On-prem e a lógica que utiliza estas tabelas (ex. inserção de tabela manual no Front) será replicado na Cloud (MongoDB?)
Trabalho já desenvolvido:
- Análise do FMIR, faltando neste momento:
Analisar tabelas enviadas pela PagoNxt (João Mira)
Definição da parametrização para Hedge Funds
Definição da parametrização SIGOM para segregar o tipo de contas (proprietary, omnibus, segregated)
Discussões com Equipa Accenture sobre o "encaixe" das métricas no Modelo Único
- Reorganização/Otimização/Simplificação das queries do LDR existentes no SAS, com os seguintes objetivos:
Ocupação de menos espaço em Cloud
Performance superior (serão usadas menos tabelas e apenas os campos que são efetivamente utilizados)
Facilitação da identificação das regras que se encontram implementadas (para efeitos de Auditoria)
- Adaptação das queries do Valuation existentes no SAS (em curso)
- Documentação produzida:
DDR
Ingestas WG (~ 33 documentos)
Documento de Arquitetura
Documento de regras e de origem dos campos do LDR (Em curso)
- Definição da Solução de Reprocessamentos
Constrangimentos identificados até ao Momento no decorrer do Projeto:
- Exigência de CDO que os reprocessamentos On-Prem estejam em Cloud. Implicou desenho da solução e bastantes reuniões de alinhamento com Data Service, CDO, Arquitetura.
- Indisponibilidade inicial da Equipa de Negócio de Títulos (Paulo Maçaneiro). Foi necessário Pedro Mendes escalar o tema.
- Indisponibilidade inicial da Equipa de IT de Títulos (Luiz Silva).
- A PagoNxt respondeu parcialmente ao email enviado a 2023-10-26 apenas em 2024-01-16
- Recusa em Working Group das Ingestas na Cloud por parte da Arquitetura. Implicou a análise de dezenas de tabelas e a verificação da respetiva fonte, bem como se os respetivos campos são "trabalhados" ou não.
- A análise efetuada para o FMIR pressupunha ir buscar informação às áreas (ex: SIGOM, Terminal Financeiro, PagoNxt, Derivados). Contudo, LCM cancelou esta abordagem e solicitou que este report fosse alimentado pelo Modelo Único, que originou reuniões e análises extra.
- Alocação dos Recursos a outros projetos/tarefas
Preocupações:
- Sendo documentos excel/CSV que vão ficar em filesystem…temos de montar um job de ftp que copie os ficheiros para uma pasta interna deles não? Em Cloud como vai funcionar?
- O Front já se encontra disponível na Cloud?
- Aplicar no final um factor de cagaço no bolo de horas
- Ver como ficaria o plano em termos de meses com estas horas. Atençao estas horas são de 1 Pessoa (e estão 4 alocadas ao Projeto)
- O Desenvolvimento talvez devesse ser numa óptica agile… Por exemplo: Implementa-se a sheet 1 e apresenta-se à Finaceira, a seguir implementa-se a sheet 2…
- O report Valuation de Setembro23 tem mais de 50% dos campos vazios (Em 299 no total 165 estão vazios)
- No passado houve uma reunião com auditoria intena em que se referiu que o Valuation tinha de estar concluido durante 2024. O documento tem ações concretas?